## Лист1
Информация по ремонту автомобильных дорог в Тогучинском районе в 2013 году по состоянию на 10.09.2013
в руб.
Наименование МО | предмет контракта | План | Муниципальный контракт |  | Средства по муниципальному контракту |  | Выполнение
|  |  | Сумма контракта, в руб. | Подрядная организация | Областной бюджет | Средства МО
Тогучинский район всего |  | 53228740 | 53159941.11 |  | 50567300 |  | 38432454.55
Тогучинский муниципальный район | ремонт а/д ".Шахта - ст.Изылинка" | 3157894.7 | 2815697 | И.П. Чуриков А.Н. | 2674912.15 | 140784.85
| ремонт а/д "21 км а/д "Н-2615"-Новомотково" | 1052631.6 | 998540 | И.П. Чуриков А.Н. | 948613 | 49927
| Итого ремонт дорог Тогучинский район | 4210526.3 | 3814237 |  | 3623525.15 | 190711.85
| Содержание а/д оформляемых в муниципальную собственность Тогучинского района | 2685680 | 2685700 | ООО "Виллас" | 2551415 | 134285 | 626276.61
| Всего Тогучинский район (с ремонтом содержанием) | 6896206.3 | 6499937 |  | 6174940.15 | 324996.85 | 626276.61
МО г.Тогучин | Ремонт а/д в г.Тогучине ул.Свердлова (от пересечения с ул.Пушкина до ул. Вокзальной) |  | 5446991.68 | ООО "Арни" |  |  | 5446991.68
| Ремонт а/д в г.Тогучине ул. Трактовая |  | 242548 | ООО "Арни" |  |  | 242548
| Ремонт а/д в г.Тогучине ул.Островского ( от пересечения с ул.Комсомольской до ул.Садовой) |  | 2310890.48 | ООО "Арни" |  |  | 2310890.48
| Итого г.Тогучин | 8985160 | 8000430.16 |  | 7600408.652 | 400021.508 | 8000430.16
Борцовский с/с | ремонт а/д с.Борцово ул.Пензенская, Кирпичная; п.Изынский ул.Центральная |  | 864319.61 | ИП Клюев |  |  | 864319.61
| Итого Борцовский с/с | 1452630 | 864319.61 |  | 821103.6295 | 43215.9805 | 864319.61
Буготакский с/с | ремонт а/д с.Буготак ул.Центральная; ст.Буготак ул.Сенная, ул.Элеваторная, ул.Шоссейная |  | 2954268.92 | ООО "СК Рубин" |  |  | 2331415
| Итого Буготакский с/с | 3031580 | 2954268.92 |  | 2806555.474 | 147713.446 | 2331415
Вассинский с/с | ремонт а/д п. 2-я Пятилетка ул.Центральная, ул. Доронинская, ул. Клубная |  | 1432519 | ИП Чуриков |  |  | 1432519
| Итого Вассинский с/с | 1452630 | 1432519 |  | 1360893.05 | 71625.95 | 1432519
Гутовский с/с | ремонт а/д с.Янченково ул.Школьная |  | 495000 | ООО "СибРосСтрой |  |  | 495000
|  |  | 99900 | ООО "СибРосСтрой |  |  | 99900
| ремонт а/д с.Янченково ул.Шоферская, пер. Сосновый |  | 1385231 | ООО "СибРосСтрой |  |  | 1385231
| Итого Гутовский с/с | 1978950 | 1980131 |  | 1881124.45 | 99006.55 | 1980131
р.п. Горный | Ремонт а/д р.п. Горный ул.Юбилейная, ул. Планетная, ул. Советская |  | 1048646.87 | ООО СУ "СибСтрой" |  |  | 1048646.87
|  |  | 4083086.55 | ООО СУ "СибСтрой" |  |  | 4083086.55
| Итого Горновский п/с | 5136850 | 5131733.42 |  | 4875146.749 | 256586.671 | 5131733.42
Завьяловский с/с | ремонт а/д с.Завьялово ул.Горная |  | 1194434.1 | ИП Чуриков |  |  | 1194434.1
| Итого Завьяловский с/с | 1452630 | 1194434.1 |  | 1134712.395 | 59721.705 | 1194434.1
Заречный с/с | ремонт а/д д.Изылы, ул.Озёрная, ул.Горячий край |  | 1379999 | ИП Чуриков |  |  | 1379999
| Итого Заречный с/с | 1452630 | 1379999 |  | 1310999.05 | 68999.95 | 1379999
Кудринский с/с | ремонт а/д с.Кудрино ул.Мостовая |  | 1444861.39 | ООО "СибРосСтрой |  |  | 1444861.39
| Итого Кудринский с/с |  | 1444861.39 |  | 1372618.3205 | 72243.0695 | 1444861.39
Киикский с/с | Ремонт а /д д.Кусково, ул.Нагорная, ул.Речная |  | 805309.12 | ИП Чуриков | 765043.664 | 40265.456 | 805309.12
| ремонт а/д с.Кусмень пер. Светлый |  | 465228 | ИП Чуриков | 441966.6 | 23261.4
| Итого Киикский с/с | 1452630 | 1270537.12 |  | 1207010.264 | 63526.856 | 805309.12
Кировский с/с | ремонт а/д с.Березиково ул.Шоферская; ст.Курундус ул. Клубная |  | 1949315 | ИП Чуриков |  |  | 1949315
| Итого Кировский с/с |  | 1949315 |  | 1851849.25 | 97465.75 | 1949315
Коуракскийс/с | ремонт а/д с.Юрты ул.Центральная, ул.Бригадная |  | 1084746.13 | ООО "СибРосСтрой | 1030508.8235 | 54237.3065 | 1084746.13
| ремонт а/д а/д с.Старогутово ул.Центральная |  | 349500 | ООО "СК Рубин" | 332025 | 17475 | 349500
| Итого Коуракский с/с | 1452630 | 1434246.13 |  | 1362533.8235 | 71712.3065 | 1434246.13
Кудельно-Ключевской с/с | Ремонт а/д с.Зверобойка ул.Центральная; д.Боровлянка ул.Новая |  | 1430000 | ИП Чуриков
| Итого Кудельно-Ключевской с/с | 1452630 | 1430000 |  | 1358500 | 71500
Лебедевский с/с | Ремонт а/д с.Лебедево ул. Дорожная, ул. Озёрная, ул.Углепроводская |  | 1445368.49 | ООО "СибРосСтрой |  |  | 1445368.49
| Итого Лебедевский с/с | 1452630 | 1445368.49 |  | 1373100.0655 | 72268.4245 | 1445368.49
Мирновский с/с | Ремонт а/д с.Лекарственное ул. Озёрная, ул. Заречная |  | 1445436.5 | ООО"Гросс" | 1373164.7 | 72271.8 | 1445436.5
| Ремонт а/д с.Карпысак пер.Школьный от пересечение улиц Мордовская грива до пересечения с ул. Бригадной |  | 2439066.85 | ООО "Сибирская дорожно-строительная компания" | 2239066.85 | 117845.6 | 2439066.85
| Итого Мирновский с/с | 1452630 | 3884503.35 |  | 3690278.1825 | 194225.1675 | 3884503.35
Нечаевский с/с | Ремонт а/д п.Нечаевский ул. Светлая |  | 1435406 | ИП Чуриков
| Итого Нечаевский с/с | 1452630 | 1435406 |  | 1363635.7 | 71770.3
Репьёвский с/с | Ремонт а/д с.Новомотково ул.Центральная |  | 3199148.07 | ООО "ВИП-Строй"
| Итого Репьёвский с/с | 1978950 | 3199148.07 |  | 3039190.6665 | 159957.4035
Сурковский с/с | Ремонт а/д с.Сурково ул.Колхозная , ул.Майская, ул.Светлая, пер.Клубный; п.Русско-Семёновский ул. Садовая |  | 979543.91 | ИП Чуриков |  |  | 979543.91
| Итого Сурковский с/с | 1452630 | 979543.91 |  | 930566.7145 | 48977.1955 | 979543.91
Степногутоский с/с | Ремонт а/д с.Мокрушино ул.Школьная, д.Колтырак ул. Устиновская |  | 921684.42 | ООО "СибРосСтрой |  |  | 921684.42
| Итого Степногутовский с/с | 926320 | 921684.42 |  | 875600.199 | 46084.221 | 921684.42
Усть-Каменский с/с | Ремонт а/д с.Усть-Каменка ул.Линейная |  | 1428969.25 | ООО "АлтайГазАппарат" |  |  | 1428969.25
| Итого Усть-Каменский с/с | 1452630 | 1428969.25 |  | 1357520.7875 | 71448.4625 | 1428969.25
Чемской с/с | Ремонт а/д с.Чемское ул. Укропская, ул. Советская, ул.Центральная, ул.Князева |  | 1152914.27 | ООО "СК Рубин" |  |  | 1152914.27
| Ремонт а/д с.Владимировка ул.Озёрная |  | 268671.18
| Итого Чемской с/с | 1452630 | 1421585.45 |  | 1350506.1775 | 71079.2725 | 1152914.27
Шахтинский с/с | Ремонт а/д п.Шахта, ул.Трактовая, ул.Шахтовая, ул.Юбилейная |  | 1477000.32 | ООО "Анис" |  |  | 1477000.32
| Итого Шахтинский с/с | 1978950 | 1477000.32 |  | 1403150.304 | 73850.016 | 1477000.32
Заместитель главы администрации |  |  |  |  | Н.А. Бориков