Справка

о подготовке образовательных учреждений Тогучинского района

к новому учебному году (по состоянию на 20.08.2010 г.)

Всего по плану кап.ремонта  (19 объектов)                                       14786,15 тыс.руб

в том числе:

- кап.ремонт   (16 объектов)                                                                              4586,15 тыс.руб

- по программе «Школьное окно» (софинансирование 20%) (3 объекта)   1700,0 тыс.руб.

денежные средства из областного бюджета           8500,0 тыс.руб.

Профинансировано (28,8%)								    4260,8 тыс.руб.

Выполнение по капитальному ремонту

Выполнен капитальный ремонт в 9-ти учреждениях        (56,4%)                  8340,0 тыс.руб.

1. Лебедевский детский сад (ремонт водопровода и канализации)      	      167,0 тыс.руб.

2. Тогучинский детский сад № 12

(ремонт внутренней канализации и водопровода) 				      99,0 тыс. руб.

3. Чемская СОШ (поставка и установка котла)					      190,5 тыс.руб.

4. Усть-Каменская СОШ (ремонт главного входа в здание)                           152,0 тыс.руб.

5. Зареченская СОШ (ремонт туалетов и наружной канализации)                 488,0 тыс.руб.

6. Коуракская СОШ (ремонт системы отопления)				       215,0 тыс.руб.

7.ДЮКФП (ремонт дверных блоков)						       11,78 тыс.руб.

8.Борцовский д/сад (ремонт системы отопления)				       199,0 тыс.руб.

10. Кудринская СОШ (установка окон)                                                            2934,7 тыс.руб.

Ведутся капитальные ремонты в следующих ОУ:

1. Завьяловская СОШ (ремонт простенка) выполнены работы на 95% .

2. Сурковская СОШ (поставка и установка котла) - выполнение 90%.

Приобретён новый котёл,  демонтирован старый котел.

- ТСОШ № 1 (ремонт второго котла). Заключён договор на поставку котла, поставка котла в течение 10 дней после получения предоплаты 30%, финансирование запланировано на 06.08.2010г.

Оплата кредиторской задолженности за 2009г. произведена 100%.

- Шахтинская СОШ (поставка и установка котла). Выполнение 100%.

Ремонт канализации – выполнен ремонт внутренней канализации на 90%.

5. Репьевская СОШ (приобретение и монтаж газового котла). Запрос котировок состоялся 10.08.2010 г. Подписание контракта с 19.08.2010 г. с ООО «Оазиспром»

(г. Новосибирск) на сумму 118,6 тыс.руб.

6. ТСОШ № 3 (ремонт светильников). Договор заключён с подрядчиком, приступают к работам  19-20.08.2010г.

- ТСОШ № 2 (ремонт гаража). Идёт согласование.

- Горновская СОШ – по ремонту фасада готовится проектно-сметная документация.

По усилению фундаментов выполнены работы 100%	.

Оплата кредиторской задолженности за 2009г.

ДЮКФП (ремонт дверных блоков) – 100%.

Выполнение по программе «Школьное окно»

- Завьяловская СОШ (замена оконных блоков 126шт). Установлено 61 оконных блока.

- Кудринская СОШ (замена оконных блоков 107шт). Работы выполнены на 100%.

- ТСОШ № 1 (замена оконных блоков 160шт). Установлен 31 оконный блок.

По плану текущий ремонт проводится в 71 ОУ                         3320,1 тыс.руб.

Профинансировано 91,5%                                                                    3036,6 тыс.руб.

Из них КБК-340 (увеличение стоимости материальных запасов)    2107,2 тыс.руб.

КБК-225 (работы и услуги по содержанию имущества)       817,95 тыс.руб.

КБК-226 (прочие услуги)         					  101,8 тыс.руб.

КБК-310 (увеличение стоимости основных средств)            9,6 тыс.руб.

Закончен текущий ремонт в 70 ОУ (98,6%).

По поставке угля в ОУ: подписаны договора на поставку угля с ООО  «Новосибирская Топливная Корпорация» в 26 ОУ, первый поток оплачен на сумму 1511200 рублей, документы на поставку угля по второму потоку отправлены на подпись в  ООО  «Новосибирская Топливная Корпорация». Договора на перевозку угля заключены с ИП Яшин А.В.	Вывезли: Юртовская СОШ – 103т., Шахтинская СОШ – 25т.

По открытию новых мест для дошкольников предприняты следующие меры:

в МБОУ Тогучинского района Тогучинская СОШ №2 состоялся  запрос котировок на выполнение проектно-сметной  документации по детскому саду  на 96 мест, обследование конструкций  и обмерные чертежи 1-го этажа школы для выполнения проектных работ по размещению детского сада в г. Тогучине по ул. Трактовая,2. Подписан  муниципальный контракт 30.07.2010 г. на сумму 267,76 тыс.руб. Подрядная организация  ООО «Оргстройпроект» провела осмотр помещений 26.07.2010г., рабочие планы будут представлены до 01.09.2010 г.

В МБДОУ Тогучинского района Горновский детский сад «Солнышко» для открытия дополнительной группы на 20 человек выполняются работы по ремонту электропроводки, сантехники, потолков, туалетных комнат.

В МБДОУ Тогучинского района Тогучинский детский сад №2 «Дюймовочка» для открытия дополнительной коррекционной группы на 6 человек приобретён необходимый инвентарь.

Начальник Управления образования						Н.Н. Бычихина