ДОКЛАД

главного врача МУЗ «Тогучинская ЦРБ» Андреева Е.Н.

«Реализация  приоритетного национального проекта в Тогучинском районе»

Нормативно-правовая база.

В рамках управления реализацией приоритетным национальным проектом на территории Тогучинского района проведена следующая организационная работа:

1. Постановление Главы Тогучинского района Новосибирской области № 185 от 30.12.2005 года «О реализации приоритетных национальных проектов на территории Тогучинского района». По распоряжению Главы Тогучинского района создан Совет по реализации приоритетных национальных проектов на территории района. Утверждено положение о Совете и его составе, в который вошли: заместитель Главы администрации, Главный врач района.

2. Приказами главного врача была регламентирована работа по выполнению основных направлений национального проекта в сфере здравоохранения.

Реализация приоритетного национального проекта в Тогучинском районе осуществляется по следующим направлениям:

Развитие первичной медицинской помощи.

Данное направление реализуется в рамках действия приказа Департамента здравоохранения Новосибирской области от 28.04.2006 года №320/1, в котором определён регламент и критерии оценки деятельности участковых врачей (врачей общей практики) в Новосибирской области.

Количество терапевтических и педиатрических участков в Тогучинском районе 29 (16 – терапевтических и 13 – педиатрических).

Численность прикреплённого населения на терапевтических участках составляет – 48 691, на педиатрических – 11 593.

Численность специалистов участковой службы включённых в Федеральный регистр с января по декабрь остаётся стабильной и составляет (на 01.01.2007):

- участковые терапевты – 15

- участковые педиатры – 13

- участковые медицинские сёстры врачей-терапевтов – 15

- участковые медицинские сёстры врачей-педиатров – 15.

В настоящее время коэффициент совместительства на территории Тогучинского района для врачей-терапевтов составляет 1,2, врачей-педиатров – 1,09, медицинских сестёр терапевтов – 1,2 и медицинских сестёр педиатров – 1,0. Укомплектованность участковыми терапевтами составляет 79%, участковыми педиатрами – 95%, медсёстрами участковых терапевтов – 83%, медсёстрами участковых педиатров – 81%.

Общее число участковых врачей-терапевтов и участковых врачей-педиатров по данным бюджетных заявок ТФОМС, в соответствии с которыми фактически произведены денежные выплаты в январе 2007 года, составило 28 человек и численность медицинских сестёр, работающих с вышеуказанными врачами, которым также фактически произведены денежные выплаты в январе, составило 29 человек. Объём финансовых средств, использованных учреждениями здравоохранения на эти цели за январь 2007 года из федерального бюджета, составил врачам – 398561,07 руб., медицинским сёстрам – 205586,01 руб., за 12 месяцев 2006 года: врачам (29) – 3 611 752 рубля, медицинским сёстрам (29) – 1 845 355 рублей.

Во исполнение постановления Губернатора Новосибирской области № 59-па об установлении в 2006 году размеров, условий и порядка осуществления денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сёстрам отделений и станций скорой медицинской помощи, врачам и среднему медицинскому персоналу отделения плановой и экстренной консультативной помощи ОГУЗ «Государственная Новосибирская областная клиническая больница», оказывающим специализированную (санитарно-авиационную) скорую медицинскую помощь заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с медицинскими работниками ФАПов и СМП, идентифицированных в качестве получателей дополнительных денежных выплат в рамках реализации приоритетного национального проекта.

По состоянию на 01.01.2007 года в Федеральном регистре состоят следующие специалисты вышеуказанных подразделений:

- работников ФАП – 49

- работников СМП (фельдшеры) – 27.

Число медицинских работников ФАПов и СМП, которым фактически произведены выплаты в соответствии с данными бюджетных заявок составляет 49 и 27 соответственно. Объём денежных средств, фактически выданных в январе вышеназванным категориям – 223 336 рублей и 123 372 рубля соответственно, за 12 месяцев 2006 года: ФАПы – 1 173 530 рублей, СМП – 679 616 рублей.

Коэффициент совместительства для специалистов ФАП: фельдшеров – 1,22, акушерок – 1,0, медсестёр – 1,2; и для специалистов СМП: фельдшеров – 1,4, для медсестёр – 1,6. Укомплектованность медицинскими работниками составляет на ФАП и на СМП – 100%.

Необходимо отметить тот факт, что всего ФАПов – 48, но только на 41 есть постоянно работающие медицинские работники, а остальные 7 ФАПов обслуживаются по совместительству.

В 2006 году в рамках реализации направления подготовки и переподготовки специалистов по специальности «Терапия» и «Педиатрия» в Тогучинском районе было запланировано на повышение квалификации 9 врачей по специальности «Педиатрия», на переподготовку – 2 врача по специальности «Терапия». В течении 2006 года проведена подготовка и переподготовка врачей по специальностям «Терапия» - 2 человека и «Педиатрия» - 8 человек, 2 участковых врача-терапевта прошли первичную специализацию. По специальности общая врачебная практика подготовка врача закончится в апреле 2007 года.

План учёбы на 2007 год: запланировано курсы тематического усовершенствования – 9 участковым врачам-терапевтам, 1 участковому врачу-педиатру.

Оснащение медицинским оборудованием и автомобилями скорой медицинской помощи.

На 2006 год МУЗ «Тогучиинская ЦРБ» была включена в план поставки оборудования в рамках приоритетного национального проекта. В части реализации данного направления было запланировано финансирование из муниципального бюджета на ремонт помещений и монтаж поступающего оборудования. За 2006 год на эти цели из муниципального бюджета было направлено 833,5 тыс.руб., были подготовлены помещения для приёма нового оборудования: рентгенкабинет, ФЛГ-кабинет, лаборатория, кабинет УЗД в поликлинике.

Для организации и контроля мероприятий по оснащению амбулаторно-поликлинических учреждений в районе медицинским оборудованием и санитарным автотранспортом в рамках приоритетного национального проекта созданы 4 комиссии по приёму оборудования, монтажа и вводу его в эксплуатацию.

В соответствии с планом-графиком в Тогучинский район в 2006 году поставлено оборудование:

- оборудование для функциональной диагностики (3-х канальный электрокардиограф) – 2 единицы на сумму 95 тыс.руб.,

- комплект лабораторного оборудования №3 – 1 единица на сумму 1089,5 тыс.руб.,

- стационарный ультразвуковой аппарат – 2 единицы на сумму 1472,0 тыс.руб.,

- аппарат рентгеновский стационарный (на 2 рабочих места с линейной томографией) – 1 единица на сумму 2246,0 тыс.руб.,

- флюорограф малодозвый цифровой – 1 единица на сумму 2510,6 тыс.руб.,

- кабинет флюорографический – 1 единица на сумму 5148 тыс.руб.

В связи с реорганизацией ЛПУ и присоединением Горновской РБ план-график поставок также был изменён – к вышеназванному списку поставлен 6-ти канальный электрокардиограф – 1 единица на сумму 74,0 тыс.руб. (планируемый для Горновской РБ).

По состоянию на 01.01.2007 года всё вышеперечисленное оборудование поступило в Тогучинский район.

Из них введено в эксплуатацию:

- оборудование для функциональной диагностики (3-х канальный электрокардиограф) – 2 единицы на сумму 95 тыс.руб.,

- стационарный ультразвуковой аппарат – 1 единица на сумму 1472,0 тыс.руб. – передан в Горновскую больницу, второй УЗИ-аппарат не введён в эксплуатацию по причине отсутствия врача УЗД (учёба специалиста ввиду сокращения финансирования запланирована в 2007 году).

- аппарат рентгеновский стационарный (на 2 рабочих места с линейной томографией) – 1 единица на сумму 2246,0 тыс.руб. По результатам проверки отмечаю, что на данном аппарате смещена сетка центрирования, что затрудняет работу мед. персонала. Со слов заведующей рентгенологической службой поликлиники неоднократно были направлены донесения о данной неисправности в Областной рентген-центр.

- флюорограф малодозовый цифровой – 1 единица на сумму 2510,6 тыс.руб.

- 6-ти канальный электрокардиограф – 1 единица на сумму 74,0 тыс.руб. – поступил в Горновскую РБ.

ФЛГ-аппарат введён в эксплуатацию 28.08.2006 года. На сегодняшний день на нём выполнено 8 233 исследования, в среднем за один день выполняется 120 исследований, что определяет высокий уровень загруженности данного аппарата.

Rg-аппарат введён в эксплуатацию 08.09.2006 года, с этого момента на нём выполнено 4 466 исследований, в среднем за один день выполняется 37 исследований, что также определяет полный объём использования данного оборудования.

Аппарат УЗД (в Горновской РБ) введён в эксплуатацию 16.09.2006 года, с этого момента на нём выполнено 360 исследований, в среднем в день 4 исследования. Неполный объём загруженности данного аппарата объясняется отсутствием врача УЗД, работающего на полную ставку. Есть приходящий специалист, работающий по совместительству.

ЭКГ-аппараты активно используются в поликлиниках Тогучина и Горного. Выполнено 6 398 исследований.

Также в Тогучинский район поступили автомобили скорой медицинской помощи в следующем объёме:

- автомобиль скорой медицинской помощи повышенной проходимости (класса А) – 1 единица на сумму 375,9 тыс.руб.,

- автомобиль скорой медицинской помощи (класса В) – 1 единица на сумму 675,4 тыс.руб.

Все автомобили на отчётную дату на территорию Тогучинского района поступили.

Из них введён в эксплуатацию автомобиль скорой медицинской помощи повышенной проходимости (класса А) – 1 единица на сумму 375,9 тыс.руб.

В 2007 году планируется поступление в Тогучинскую ЦРБ:

- эндоскопического оборудования;

- ЭКГ-комплект;

- фетальный монитор;

- автоматическая проявочная машина;

- два автомобиля скорой медицинской помощи.

В Горновскую МБ планируется поступление:

- лабораторное оборудование;

- эндоскопическое оборудование.

Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности и родов.

С января 2006 года введён в работу «Родовый сертификат».

По состоянию на 01.01.2007 года в Федеральном регистре по Тогучинскому району состоит врачей акушеров-гинекологов – 5, врачей-неонатологов – 1.

Количество выданных родовых Талонов №1 с начала года составляет 503, талонов №2 – 416. Число женщин, которым оказана медицинская помощь за это время в период беременности на амбулаторном этапе – 411, в период родов – 361. Численность родившихся детей (по талону №2) с начала года – 360.

Деньги с родовых сертификатов были распределены следующим образом: с талона №1 60% - на оплату труда медицинских работников женской консультации, с талона №2 40% - на оплату труда медицинских работников родильного дома. Также были направлены средства на приобретение медикаментов, мягкого инвентаря для беременных и рожениц (халаты, пелёнки), одноразового мягкого инвентаря для медицинского персонала женских консультаций и род. домов, медицинского оборудования (фетальный монитор на сумму 230 тыс.руб., весы для новорожденных на сумму 860 руб.).

Дополнительная диспансеризация работающего населения.

Приказом главного врача района №89 от 22.03.2006 года создана медицинская комиссия по проведению дополнительной диспансеризации. Составлен реестр учреждений и предприятий бюджетной сферы района, работники которых подлежат дополнительной диспансеризации, составлены списки работников. Составлены планы-графики прохождения дополнительной диспансеризации, которые были согласованы с руководителями предприятий и утверждены главным врачом района. Были заключены договоры на осуществление дополнительной диспансеризации с ФОМС и ФСС и на 2007 год.

Всего подлежало дополнительной диспансеризации работников бюджетной сферы 35-55 лет – 2 555 человек в 2006 году. Медицинская комиссия приступила к работе с 22.03.2006 года. В 2006 году проведена дополнительная диспансеризация – 63,2%.

В 2006 году в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» проводились и дополнительные медицинские осмотры работников, связанных с вредными условиям труда.

Графики прохождения ДМО согласованы с Главой Тогучинского района, утверждены главным врачом района и доведены о сведения руководителей предприятий. Осмотр работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами был возложен на медицинскую комиссию по дополнительной диспансеризации работников бюджетной сферы. Работа комиссии началась 18.10.2006 года. Количество осмотренных граждан, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами по состоянию на 01.01.2007 года составляет 609 человек, что составляет 93,5%.

Профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов –В и –С, выявление и лечение больных ВИЧ.

В целях контроля за распространением ВИЧ-инфекции в Тогучинском районе проводятся профилактические обследования. В 2006 году на территорию Тогучинского района было поставлено 25 диагностических тест-систем.

За период 2006 года профилактическому обследованию на выявление ВИЧ-инфекции подверглось 3126 человек.

Всего на диспансерном учёте в Тогучинском районе состоит 15 человек ВИЧ-инфицированных. В 2006 году подлежат лечению 3 человека.

Обследовано на гепатиты «В» и «С» 1457 человек, из них 120 человек из асоциальных групп населения. В данный момент на диспансерном учёте состоит 69 человек.

В части проведения мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов «В» и «С» осуществляется санитарно-просветительная работа, а именно проводятся индивидуальные беседы с лицами, употребляющими наркотические препараты, проводятся кинодиспуты среди молодёжи групп риска, выпускаются санбюллетени.

Дополнительная иммунизация населения в рамках национального календаря прививок и гриппа.

С целью осуществления данного направления на территории Тогучинского района была определена численность населения, подлежащего вакцинации, созданы прививочные бригады для проведения дополнительной иммунизации (2 бригады для взрослого населения, 7 бригад для детского населения). Проведена подготовка медицинских работников по вопросам организации вакцинопрофилактики населения.

В августе 2006 года для обеспечения «холодовой цепи» на территорию Тогучинского района поступили термоконтейнеры – 48 штук, сумки-холодильники – 7 штук, хладоэлементы – 125 штук, холодильники – 10 штук.

Приказом главного врача №231 от 11.08.2006 года поступившее оборудование было распределено между ЛПУ района.

В рамках реализации приоритетного национального проекта на территорию Тогучинского района поступила вакцина для профилактики гепатита В. Вакцинация проведена в 98,4%.

Для профилактики краснухи провакцинировано 100% девочек 14-17 лет и дети 5-7 лет.

Вакцинация против гриппа составила 100%.

Вакцинация против полиомиелита – 98,4%.

Внедряется в практику выдача населению прививочных сертификатов.

Неонатальный скрининг.

В 2006 году в отделении родовспоможения Тогучинской ЦРБ, детском отделении ЦРБ и Горновской РБ все новорожденные дети проходят неонатальный скрининг на врождённую патологию.

В рамках реализации приоритетного национального проекта на территорию Тогучинского района по состоянию на 01.01.2007 года поступило 5 наборов тест-систем, которые на отчётную дату введены в эксплуатацию. На галактоземию, адреногенитальный синдром и муковисцидоз всего с начала программы обследовано 274 новорожденных детей, что составило 100%.

Реализация информационной поддержки и управление проектом.

По реализации приоритетного национального проекта Тогучинский район предоставляет ряд отчётных форм (ежемесячно, ежеквартально, за полугодие, за год) в ОГУЗ «МИАЦ», а именно:

- сведения о медицинских работниках, имеющих право на дополнительные выплаты в рамках Федерального регистра;

- сведения по реализации основных параметров приоритетного национального проекта (формы 1ПМ, 4СГ);

- с августа внедрена автоматизированная информационная система «Мониторинг медицинского оборудования»;

- ведётся регистр групп населения и категорий заболеваний при амбулаторном лечении, которым лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются бесплатно;

- еженедельно предоставляются сведения о ходе дополнительной диспансеризации работников бюджетной сферы (35-55 лет) и дополнительных медицинских осмотрах работников, занятых на работе с вредными производственными факторами;

- ведётся ежемесячный, ежеквартальный и полугодовой мониторинг реализации приоритетного национального проекта в Тогучинском районе.

Таким образом, реализация приоритетного национального проекта «Здоровье» в Тогучинском районе в 2006 году проводилась по всем направлениям национального проекта.

Основными задачами здравоохранения Тогучинского района на 2007 год являются:

1. Организация доступности первичной медико-санитарной помощи и улучшение качества медицинской помощи населению района. Для решения этой задачи необходимо решить кадровые вопросы:

- укомплектовать врачебными кадрами районную поликлинику, Горновскую МБ, участковые больницы, врачебные амбулатории;

- укомплектовать фельдшерами 9 (18,7%) фельдшерско-акушерских пунктов, где отсутствуют средние медицинские работники и 17 медицинских работников на ФАПах имеют возраст 55 лет и выше.

2. При участии руководителей предприятий и организаций района провести в полном объёме дополнительную диспансеризацию работников бюджетной сферы и дополнительные медицинские осмотры работников, связанных с вредными и (или) опасными условиями труда.

3. Обеспечить выполнение программы «Вакцинопрофилактика» согласно национального календаря профилактических прививок, и по эпидпоказаниям, провести дополнительную иммунизацию против гепатита В, полиомиелита, гриппа, краснухи.

4. С целью укрепления материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений района предстоит провести реконструкцию и капитальный ремонт хирургического, терапевтического, АиР, стоматологического отделений ЦРБ, капитальный ремонт Усть-Каменской ВА, Шахтинской УБ, оснастить новой мебелью и диагностическим оборудованием Усть-Каменскую ВА, ФАПы. Оснастить компьютерами кабинеты участковых врачей, телефонизировать 25 ФАПов.

5. При решении вопроса о финансировании провести огромную работу по повышению квалификации и переподготовки медицинских работников.