| АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ## Садовая ул., 9, г. Тогучин, 633456 Тел.: 22-681, 21-931 Факс: 22-264 E-mail: 54t03702@s54.nsk.ru |  |  |  |  | Председателю Совета депутатов Тогучинского района С.С. Пыхтину |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № |  |  |  |
| На № |  | от |  |  |  |

Уважаемый Сергей Сергеевич!

Направляю проект районной целевой программы «Социальная поддержка детей-инвалидов в Тогучинском районе на 2007 - 2010 годы» для рассмотрения и утверждения на сессии Совета депутатов Тогучинского района.

Глава района						                	В.И. Просолупов

Фоминцева

22-200

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

четырнадцатой  сессии первого созыва

от 27 июня 2007 г.                                                                                               № 29

г.Тогучин

О районной целевой программе «Социальная поддержка детей-инвалидов в Тогучинском районе на 2007-2011 годы

Совет депутатов Тогучинского района

РЕШИЛ:

1. Принять районную целевую программу "Социальная поддержка детей-инвалидов в Тогучинском районе на 2007 - 2011 годы" (прилагается).

2. Опубликовать районную целевую программу "Социальная поддержка детей-инвалидов в Тогучинском районе на 2007 – 2011 годы" в районной газете «Ленинское Знамя».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета                                                                      С.С. Пыхтин

|  | Приложение к решению 14-ой сессии Совета депутатов Тогучинского района от 27 июня 2007 г. № 29 |
| --- | --- |

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В ТОГУЧИНСКОМ РАЙОНЕ НА 2007 - 2010 ГОДЫ"

ПАСПОРТ

РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В ТОГУЧИНСКОМ РАЙОНЕ НА 2007 - 2010 ГОДЫ"

| Наименование Программы |  | Районная целевая программа "Социальная поддержка детей- инвалидов в Тогучинском районе на 2007 – 2011 годы" |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование, дата и номер правового акта о разработке Программы |  | Постановление главы администрации от 11.12.2006 г. |  |  |
| Государственный заказчик Программы |  | Администрация Тогучинского района |  |  |
| Цель и задачи Программы |  | Цель: - усиление социальной поддержки детей-инвалидов, путем развития реабилитационных услуг для обеспечения условий, направленных на адаптацию детей в современном обществе. Задачи: - расширение возможностей учреждений, занимающихся осуществлением реабилитационных мероприятий для детей-инвалидов путем укрепления их материально-технической базы, приобретения оборудования, профессиональной подготовки кадров; - квотирование рабочих мест на предприятиях для трудоустройства подростков, ограниченных в здоровье; - создание условий для получения образования и развития детей-инвалидов, в том числе, находящихся на надомном обучении; - дополнительное обеспечение детей-инвалидов техническими средствами реабилитации и путевками для санаторно- курортного лечения; - создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов к объектам социальной инфраструктуры; - приближение сети реабилитационных услуг к месту жительства детей с ограниченными возможностями; - создание социальной палаты для детей- инвалидов на базе детского отделения ЦРБ; - развитие социального партнерства органов местного самоуправления Тогучинского района и местной организацией ВОИ |  |  |
| Исполнители основных мероприятий |  | Управление социальной защиты населения администрации Тогучинского района; МУЗ «Тогучинская Центральная районная больница»; Отдел по физической культуре и спорту; - Филиал №12 ГУ Новосибирской регионального - Отделения ФСС РФ; Управление образования администрации Тогучинского района; Учреждения дополнительного образования (МУПК, ЦРТДиЮ, ДЮКФП ,СЮН); Отдел культуры Тогучинского района; Тогучинский центр занятости населения; Тогучинская местная организация ВОИ; ПФР |  |  |
| Объемы финансирования (с расшифровкой по годам) | Областной бюджет Новосибирской области (тыс. руб.) | Федеральный бюджет (прогнозные объемы средств на условиях софинансирования) (тыс. руб.) | Местный бюджет (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) |
| 2007 | 268,5 | 1328,6 | 772,3 | 2369,4 |
| 2008 | 268,5 | 1328,6 | 772,3 | 2369,4 |
| 2009 | 295,5 | 1509,2 | 839,5 | 2644,2 |
| 2010 | 305,5 | 1509,2 | 839,5 | 2654,2 |
| 2011 | 305,5 | 1509,2 | 839,5 | 2654,2 |
| Итого: | 1443,5 | 7184,8 | 4063,1 | 12691,4 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |  | -увеличение количества детей- инвалидов, занимающихся в спортивных залах образовательных учреждений, ДЮКФП, в кружках учреждений дополнительного образования и ОК, МУПК; -трудоустройство подростков с ограниченными возможностями; -повышение качества обучения и развития детей- инвалидов, находящихся на надомном обучении; -обеспечение всех нуждающихся детей- инвалидов техническими средствами реабилитации; -обеспечение не менее 80% детей- инвалидов путевками для санаторно- курортного лечения; - создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов к объектам социальной инфраструктуры; - приближение сети реабилитационных услуг к месту жительства детей с ограниченными возможностями |  |  |
| Система организации контроля за исполнением Программы |  | Контроль за исполнением Программы осуществляется управлением финансов и налоговой политики Тогучинского района, Советом депутатов Тогучинского района |  |  |

1. Общие положения

1. Объект, предмет регулирования и сфера действия Программы

Объект – дети-инвалиды, проживающие на территории Тогучинского района Новосибирской области.

Предмет регулирования - система мер социальной поддержки детей-инвалидов, направленная на создание  равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

Сфера действия - социальная.

Районная целевая программа "Социальная поддержка детей-инвалидов в Тогучинском районе на 2007 - 2011 годы" (далее - Программа) является дополнительным механизмом реализации Федерального закона от 24.11.95 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Закона Новосибирской области от 12.03.99 N 45-ОЗ "О социальной защите инвалидов в Новосибирской области".

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В Тогучинском районе проживает 5289 инвалидов, что составляет

8 % от общего количества населения Тогучинского района, в том числе  детей с ограниченными возможностями 230 человек – 1,7 %  от общего количества детей района (в 2005 году-238 детей- инвалидов, 1,5 %).

|  | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Число детей-инвалидов/ из них подлежат обучению | 240/156 | 230/130 |
| Обучаются/в том числе на надомном обучении | 125/39 | 130/39 |

Семьи с детьми-инвалидами по категориям:

| Категория семьи | Количество семей, из них проживают в селе | Количество детей-инвалидов, из них проживают в селе |
| --- | --- | --- |
| Многодетные, из них: -полные; -неполные | 40/30 31/23 9/7 | 43/33 32/24 11/9 |
| Семьи с 1и 2 детьми, из них: - полные - неполные | 181/129 130/90 51/39 | 187/134 134/95 53/39 |
| Из них неблагополучные семьи | 10/10 | 13/13 |
| ИТОГО | 221/159 | 230/167 |

Все дети-инвалиды занесены в компьютерную базу данных управления социальной защиты и состоят на учете в КЦСОН.

Индивидуальные программы реабилитации имеют только 99 детей-инвалидов, 43% от общего числа детей с ограниченными возможностями. Основной причиной низкого  количества получения программ реабилитации является, то что, родители, проживающие в сельской местности, не имеют возможности в их реализации из-за отдаленности от районного центра. В связи с этим появилась необходимость в открытии социальной палаты для помещения детей-инвалидов  на базе детского отделения ЦРБ с целью оказания реабилитационных услуг.

Органами и учреждениями социальной защиты проводится определенная работа по реабилитации детей- инвалидов.

Приоритетным направлением этой деятельности является оздоровление детей-инвалидов, которое осуществляется через социальную защиту и фонд социального страхования.

В 2006 году органами социальной защиты в санатории области были  выделены 16 путевок «Мать и дитя», 4 детских путевки в санаторий «Рассвет» и 2 путевки в ортопедический центр «Ортос».

Из Фонда социального страхования были выделены 9 путевок для детей с ограниченными возможностями. То есть 31  ребенок-инвалид из 77 чел. (40%), кому  не противопоказано  санаторно-курортное оздоровление, имел возможность поправить свое здоровье в санаториях области за счет органов социальной защиты и ФСС.

ФСС для детей данной категории выделяет технические средства реабилитации. В 2006 году их получили 25 человек из 36, что составляет лишь 69% от нуждающихся детей.

УСЗН сотрудничает с Областным реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями (детей с дефектами умственного и физического развития). За 2006 год по направлению УСЗН в центре прошли курс реабилитации 18 детей-инвалидов, проживающих в районе.

Кроме областных учреждений пройти курс реабилитации дети-инвалиды могут на базе  КЦСОН, где над этими проблемами работают 3 отделения:  2 отделения дневного пребывания и отделение медико-социальной и психолого-педагогической помощи семье и детям. Ребята получают курс массажа, ЛФК, фитолечения, с ними занимаются психолог, врач, культработники, педагоги дополнительного образования ЦРТДиЮ (центр развития творчества детей и юношества), СЮН (станция юных натуралистов) и ДЮКФП (детский юношеский клуб физической подготовки).

Медико-социальная реабилитация детей осуществляется как по индивидуальной программе, полученной через МСЭ, так и по индивидуальным программам, разработанным специалистами отделений КЦСОН. В 2006 году через эти отделения  прошли 53 ребенка-инвалида (23%), из которых 43 имеют ИПР. Все дети, прошедшие реабилитацию, проживают в г.Тогучине, а ребята из села, к сожалению, такой возможности не имеют.  Одновременно с детьми, реабилитационным навыкам обучаются родители ребенка. Параллельно  им оказывается психолого-педагогическая помощь.

Для улучшения материального положения семей с детьми-инвалидами  с 2001 года выплачивается  ежемесячная социальная выплата, в  2005 году на 100 детей, в 2006 г. на  108  детей.

Детям с онкогематологическими заболеваниями и инсулинозависимой формой сахарного диабета выплачивается дотация на питание. В 2005 году ее получили 9 детей, в 2006 году - 6 детей.

Семьям с детьми-инвалидами постоянно оказывается помощь в виде продуктов питания, одежды и обуви, денежных средств.

С целью выявления жизненно-важных проблем в семьях, имеющих детей-инвалидов, их информирования о возможностях прохождения реабилитации специалисты органов социальной защиты осуществляют социальный патронаж семей данной категории, причем совместно с другими ведомствами: культурой, образованием, местной организацией ВОИ. В  ходе патронажа выявляются дети, нуждающиеся в услугах отделения медико-социальной и психолого-педагогической помощи КЦСОН, а также проблемы, требующие финансовых затрат. За период 2005-2006 г. были посещены все семьи, имеющие детей- инвалидов.

На базе Центра развития творчества детей и юношества, согласно договору между ЦРТДиЮ и КЦСОН, на протяжении четырех лет организованы  занятия с детьми-инвалидами, в том числе и с детьми, находящимися на надомном обучении. Ребята обучаются навыкам рисования, бисероплетения, лепки и шитья.

С целью информирования родителей о возможности развития детей через систему дополнительного образования, ежегодно в августе УСЗН, ОГУ КЦСОН и ЦРТДиЮ проводят мастер-классы, чтобы  с начала нового учебного года осуществить очередной набор в кружки и студии ЦРТДиЮ. В 2005 г.6 ребят (2,5% от общего количества детей) занимались в кружках, в 2006-2007 учебном году- 7 детей (3%).

Малое количество детей, занятых в кружках,  связано с непониманием родителями данной проблемы, а также отсутствием возможности развивать творческие способности детей-инвалидов по месту жительства (недостаточное количество специалистов, работающих с детьми-инвалидами, слабая материально- техническая база учреждений образования и культуры).

Ежегодно ребята с ограниченными возможностями обучаются компьютерной грамоте на базе межшкольного учебного комбината, согласно договору с КЦСОН. В 2005 году обучалось 10 ребят, в 2006-2007 году- 10 , причем 8 ребят получили удостоверения пользователя компьютером.

Это помогает ребятам  решить проблему с выбором будущей профессии, адаптироваться в современной жизни.

На протяжении двух лет на базе центральной районной библиотеки при совместном взаимодействии специалистов УО, социальной защиты, отдела культуры, местной организации ВОИ осуществляет свою работу клуб общения детей-инвалидов «Надежда». Специалисты библиотеки организовывают для ребят театрализованные представления с участием сказочных героев, дискотеки, а также чайный, сладкий стол.

На базе центральной районной библиотеки есть система «Связующее аудио». Слепые и слабовидящие дети могут взять напрокат устройство «Говорящая книга» для восприятия информации, записанной на дисках,  но к сожалению не все дети, кому это необходимо могут воспользоваться данной услугой из-за отдаленности места проживания. Такой возможности в других библиотеках района нет.

Вошло в традицию проведение в рамках декады инвалидов районного собрания родителей и фестиваля творчества детей-инвалидов. В 2006 году прошло четвертое мероприятие. Ребята с ограниченными возможностями  принимают активное участие в  выставке декоративно- прикладного искусства, а также показывают свое мастерство на сцене. Подготовкой и проведением данного мероприятия занимаются специалисты социальной защиты, отдела культуры, управления образования, здравоохранения, местной организации ВОИ, ПФР.

Важное место в социальной реабилитации детей- инвалидов должны занимать учреждения физической культуры и спорта. Но, к сожалению, в спортивных залах занимаются единицы детей с ограниченными возможностями, из-за  недостаточного обеспечения этих учреждений спортивным инвентарем, профессиональными кадрами для работы с этой категорией детей.

Медицинской реабилитацией детей-инвалидов занимаются учреждения здравоохранения района. Все дети с ограничениями в здоровье состоят на учете у педиатров и «узких» специалистов согласно профилю патологии.

Дети–инвалиды обеспечиваются льготными лекарственными препаратами. Кроме этого дети с неврологическими, психическими заболеваниями, бронхиальной астмой на постоянной основе получают базисную терапию.

Через районную и областную МПК определяются образовательные программы обучения ребенка в школе.

Ежегодно дети данной категории наблюдаются в областных специализированных медицинских центрах с целью коррекции терапии, обследования, определения дальнейшей тактики ведения ребенка, в том числе решения вопроса о необходимости оперативного лечения в областных центрах (Микрохирургия глаза, клиника Мешалкина и т.д.).

Департамент здравоохранения для детей выделяет путевки для получения санаторно- курортного лечения в другие области и регионы

На основании вышеизложенного следует сделать вывод, что проведение определенной работы учреждениями, и ведомствами, занимающимися проблемами семей с детьми- инвалидами дают какие-то положительные результаты, но их эффективность недостаточная. По-прежнему, серьезной проблемой в работе с инвалидами, в т.ч. с детьми-инвалидами остается проблема приближенности сети реабилитационных учреждений к месту проживания.

Практически не занимаются реабилитационной работой с детьми- инвалидами специалисты образовательных  учреждений, физической культуры и спорта, учреждений  культуры на селе.

Мотивация со стороны родителей  на изменение ситуации в семье в лучшую сторону чаще всего бывает пассивной, это накладывает отпечаток на адаптацию детей с ограниченными возможностями в обществе, получение медико-социальных и психолого-педагогических услуг,  в том числе и на дому.

Для  выполнения задач, поставленных перед ведомствами и учреждениями занимающимися проблемами семей с детьми инвалидами необходимо совершенствование межведомственного взаимодействия и  радикальные финансовые затраты. Это в дальнейшем позволит данным учреждениям  расширить количество и качество предоставления реабилитационных услуг детям с ограниченными возможностями.

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА НА  2007-2011 ГОДЫ»

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Сроки исполнен. | Затраты (тыс. руб.) |  |  |  |  | Источник финансиров. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

I.  Информационно- методические мероприятия

| 1 | Семинары по практике реализации ФЗ от 24.11.95 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Закона Новосибирской области от 12.03.99 N 45-ОЗ "О социальной защите инвалидов в НСО". | УСЗН, УО, ОГУ ЦЗН, МУЗ ЦРБ ОГУ КЦСОН Местная организация ВОИ | 2007-2011 (2 раза в год) | 5,0 2,0 | 5,0 2,0 | 5,0 2,0 | 5,0 2,0 | 5,0 2,0 | ОБ МБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Участие в областных семинарах, посвященных вопросам социальной защиты, в том числе реабилитации детей-инвалидов | УСЗН, УО МУЗ ЦРБ,ОК ОГУ КЦСОН Местная организация ВОИ | 2007-2011 (согласно графика областных служб и учрежд.) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | МБ ДС от ОС |
| 3 | Методические семинары по повышению профессионального уровня специалистов служб района, занимающихся проблемами детей- инвалидов | УСЗН, УО МУЗ ЦРБ, ОК ОГУ КЦСОН Местная организация ВОИ | 2007-2011 (2 раза в год) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ОБ ДС от ОС |
| 4 | Проведение семинаров и мастер-классов для родителей детей-инвалидов по проблемам их социальной, социокультурной и спортивной реабилитации | УСЗН, УО МУЗ ЦРБ, ОК ОГУ КЦСОН ОФКиС, Местная организация ВОИ | 2007-2011 (ежегодно) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | МБ ДС от ОС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | Подготовка информации по реализации программы в СМИ района (телепередачи через студию п.Горный, газетные статьи) | УСЗН, УО МУЗ ЦРБ, ОК ОГУ КЦСОН Местная организация ВОИ | 2007-2011 (ежеквартально) |  |  |  |  |  | ДС от ОС |
|  | Итого по разделу I |  |  | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |  |

II. Мероприятия, направленные на обеспечение занятости детей-инвалидов  и  содействию  в получении образования

| 1 | Оказание профориентационных услуг подросткам-инвалидам (в т.ч. профессиональная информация и консультация, психологическая поддержка) | УСЗН ОГУ КЦСОН ОГУ ЦЗН Местная организация ВОИ | 2007-2011 |  |  |  |  |  | ДС от ОС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Содействие в трудоустройстве подростков- инвалидов на условиях временной занятости (по договорам) | ОГУ ЦЗН | 2007-2011 | 6,9 | 6,9 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | ФБ |
| 3 | Содействие в устройстве детей- инвалидов, получивших основное и среднее общее образование, в высшие, средние учебные заведения и ПУ | УСЗН ОГУ КЦСОН | 2007-2011 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ФБ |
| 4 | Создание условий для обучения и развития детей- инвалидов в общеобразовательных учреждениях. В ДЮФКП принять методиста с высшим профессиональным образованием для работы с детьми, в том числе с детьми-инвалидами. | УО ОУ УСЗН | 2007-2011 | 25,0 | 25,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ОБ, ДС от ОС |
|  | Итого по разделу II |  |  | 33,6 | 33,6 | 39,2 | 39,2 | 39,2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| III. Мероприятия, направленные на развитие услуг по социально- бытовой адаптации и укрепление материально- технической базы учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Укрепление материально-технической базы Ведомств, организующих реабилитацию детей-инвалидов: -отделений дневного пребывания КЦСОН; -отделения медико-социальной и психолого- педагогической помощи; -спортивных залов образовательных учреждений; -ДЮКФП -КДЦ | ОФКиС ДЮКФП УО ОК | 2007-2011 | 50,0 102,0 736,8 | 50,0 102,0 736,8 | 55,0 107,0 800,0 | 55,0 112,0 800,0 | 55,0 112,0 800,0 | ОБ ОБ МБ |
| 2 | Обучение на базе НИКПРО преподавателей – тренеров по физической культуре и спорту для проведения реабилитационных мероприятий с детьми-инвалидами | ОФКиС ДЮКФП УО | 2007-2011 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | МБ |
| 3 | Обеспечение детей-инвалидов дополнительными техническими и специальными средствами реабилитации | УСЗН ФСС | 2007-2011 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Оказание информационных и реабилитационных услуг родителям и детям- инвалидам на базе библиотек района. Приобретение специального оборудования для работы с данной категорией детей | ОК | 2007-2011 | 10,0 5,0 | 10,0 5,0 | 10,0 5,0 | 10,0 5,0 | 10,0 5,0 | ОБ МБ |
| 5 | Проведение мониторинга эффективности реабилитационных услуг, оказываемых детям-инвалидам всеми ведомствами. | УСЗН Местная организация ВОИ | 2007-2011 |  |  |  |  |  | ДС от ОС |
| 6 | Подготовка социально значимых проектов (грантов) по проблемам детей-инвалидов | УО, Местная организация ВОИ ЦРТДиЮ, ОК | 2007-2011 |  |  |  |  |  | ДС от ОС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | Организация реабилитационной палаты на базе детского отделения Горновской МБ, в Шахтинской УБ, Коуракской УБ, Вассинской УБ для детей –инвалидов с патологией крови, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, эпилепсией, хронической почечной патологией, отдельной инвалидизирующей патологией костно-мышечной системы. | МУЗ ЦРБ УСЗН ОГУ КЦСОН УО | 2007-2008 |  |  |  |  |  | ДС от ОС |
|  | Итого по разделу III |  |  | 908.8 | 908.8 | 983.0 | 988.0 | 988.0 |  |
| IV. Мероприятия по социальной реабилитации детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для детей-инвалидов | ОФКиС ДЮКФП ОДМ | 2007-2011 | 20,0 5,0 | 20,0 5,0 | 25,0 5,0 | 25,0 5,0 | 25,0 5,0 | ОБ МБ |
| 2 | Организация и проведение фестивалей, конкурсов творчества, выставок и благотворительных проектов с участием детей-инвалидов и их родителей | ОК, УСЗН УО, Местная организация ВОИ, ОДМ, ОФКиС | 2007-2011 | 25,0 5,0 | 25,0 5,0 | 30,0 5,0 | 30,0 5,0 | 30,0 5,0 | ОБ МБ |
| 3 | Организация и проведение Декады инвалидов (по отдельному плану) | ОК, УСЗН, УО, Местная организация ВОИ ОДМ, ОФКиС | 2007-2011 (ежегодно декабрь) | 20,0 5,0 | 20,0 5,0 | 20,0 5,0 | 25,0 5,0 | 25,0 5,0 | ОБ МБ |
| 4 | Проведение районного собрания для родителей, имеющих детей с ограниченными возможностями | УСЗН, УО, ОК Местная организация ВОИ ПФР, ОФКиС МУЗ ЦРБ | 2007-2011 (ежегодно декабрь) | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | МБ |
| 5 | Укрепление МТБ детского клуба детей с ограниченными возможностями «Надежда» на базе центральной библиотеки | ОК, УСЗН, УО Местная организация ВОИ | 2007-2011 | 10,0 3,0 | 10,0 3,0 | 12,0 5,0 | 12,0 5,0 | 12,0 5,0 | ОБ МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | Проведение медико-социальной и психолого-педагогической реабилитации детей-инвалидов | ОГУ КЦСОН | 2007-2011 |  |  |  |  |  | ДС от ОС |
| 7 | Приобретение путевок в санатории области и регионы для детей с ограниченными возможностями | УСЗН ФСС МУЗ ЦРБ | 2007-2011 | 1320,0 | 1320,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | ФБ |
|  | Итого по разделу IV |  |  | 1416.0 | 1416.0 | 1611.0 | 1616.0 | 1616.0 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  | 2369.4 | 2369.4 | 2644.2 | 2654.2 | 2654.2 |  |

Условные обозначения, использованные в программе:

УСЗН - Управление социальной защиты населения администрации Тогучинского района;

ОГУ КЦСОН - Комплексный центр социального обслуживания населения; 
МУЗ ЦРБ - МУЗ Тогучинская Центральная районная больница;

ОФКиС - Отдел по физической культуре и спорту администрации района;

- ФСС - Филиал №12 ГУ Новосибирской регионального отделения ФСС РФ;

УО - Управление образования администрации Тогучинского района;
ОК - отдел культуры Тогучинского района;        
ОГУ ЦЗН - Тогучинский центр занятости населения;

ДЮКФП - Детский юношеский клуб физической подготовки;

ЦРТДиЮ - Центр развития творчества детей и юношества

ПФР - Тогучинский отдел пенсионного  фонда РФ по Новосибирской области;

ОДМ- Отдел по делам молодежи  администрации Тогучинского района

ОБ – Областной бюджет;

МБ – Местный бюджет;

ФБ – Федеральный бюджет;

ДС от  ОС – Денежные средства от основной деятельности.

Глава района                                                                                                                В.И.Просолупов