## депутаты
Наказы избирателей, данных депутатам Совета депутатов и главе Тогучинского района на 2005 - 2009 годы
ФИО депутата | Содержание наказа | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования | Мероприятия по выполнению наказа | Срок исполнения | Структурное подразделение
Просолупов В.И. | Провести капитальный ремонт теплотрассы в с. Пойменное | 88 1672 | МО ФМР | Провести капитальный ремонт теплотрассы в с. Пойменное 0,8 км | 2008 | адм МО ДСиЖКХ
Просолупов В.И. | Ремонт водопровода с. Гутово | 180 3420 | МО ФМР | Ремонт водопровода с. Гутово 3 км | 2009 | адм МО ДСиЖКХ
Просолупов В.И. | Восстановление клуба в с. Янченково. | 11000 | ОБ | Реконструкция ДК в с. Янченково (280 мест) в соответствии с ОЦП "Развитие культуры в сельской местности на 2004-2011 годы" включена в проект строительной программы на 2008 г. Ввод в 2008 году. | 2008 | ДК ДС иЖКХ
Просолупов В.И. | Ремонт водопровода в с. Заречное | 180 3420 | МО ФМР | Замена водопровода в с. Заречное 3 км | 2008-2009-2010 | адм МО ДСиЖКХ
Вутянов Ю.В. | Капитальный ремонт корыши ФАП с. Заречное | 500 | МО | Капитальный ремонт ФАПа с. Заречное | 2010 | МО
Просолупов В.И. | Капитальный ремонт клуба с. Кусмень, п. Инской, с. Кусково (Киикское МО) | 75 1425 | МО ОБ | Капитальный ремонт клуба с. Кусмень, п. Инской, с. Кусково | 2008-2009-2010 | адм МО ДК
Просолупов В.И. | Ремонт водопровода на ст. Курундус | 175 3275 | МО ФМР | Ремонт водопровода на ст. Курундус | 2008-2009 | адм МО ДСи ЖКХ
Просолупов В.И. | Провести капитальный ремонт Березиковского СДК, клуба пос Придолинный | 175 1444 | МО ФМР | Капитальный ремонт Березиковского СДК, клуба пос Придолинный | 2008-2009 | адм МО ДК
Просолупов В.И. | Пробурить скважину в с. Курундус | 180 3420 | МО ФМР | Бурение скважины в с. Курундус | 2009 | адм МО ДСиЖКХ
Просолупов В.И. | Строительство водопровода в с. Коурак | 420 7930 | МО ФМР | Замена водопровода в с. Коурак - 7 км | 2008-2009-2010 | адм МО ДСи ЖКХ
Маличенко А.И. | Капитальный ремонт клуба в д. Брусянка (Кудринское МО) | 780,2 838 895,7 | ОБ | Капитальный ремонт клуба в д. Брусянка | 2008 2009 2010 | ДК
Просолупов В.И. | Провести ремонт Златоустовской школы (Кудринское МО) | 100 700 | МО ФМР | Провести ремонт Златоустовской школы (Кудринское МО) | 2008 | адм МО ДО
Просолупов В.И. | Ремонт водопровода в с. Дергоусово | 130 2470 | МО ФМР | Ремонт водопровода в с. Дергоусово 2 км | 2010 | адм МО ДСиЖКХ
Просолупов В.И. | Капитальный ремонт ДК с. Дергоусово | 450 1050 | МО ОБ | Капитальный ремонт ДК с. Дергоусово | 2009 | адм МО ДК
Кудрявцев А.Я. | Провести ремонт ФАПа с. Лебедево | 320 | МО | Ремонт ФАПа с. Лебедево | 2009 | адм МО ДЗ
Просолупов В.И. | Решить вопрос с водоснабжением в с. Карпысак | 150 2850 | МО ФМР | Строительство артезианской скважины и водопровода в с. Карпысак | 2008-2009-2010 | адм МО ДСиЖКХ
Сидоренко Л.Г. | Отремонтировать детский сад в с. Лекарственное | 200 1800 | МО ФМР | Капитальный ремонт детского сада с.Лекарственное | 2008 | адм МО ДО
Судай М.Д. | Капитальный ремонт ФАП с. Льниха | 420 | МО | Капитальный ремонт ФАП с. Льниха | 2008 | адм МО
Просолупов В.И. | Продолжить строительство водопровода в с. Степно-Гутово | 150 2820 | МО ФМР | Строительство водопровода в с. Степно-Гутово 2,7 км | 2008 | адм МО ДСиЖКХ
Просолупов В.И. | Ремонт отопления клуба с. Долгово (Сурковское МО) | 25 475 | МО ФМР | Ремонт отопления клуба с. Долгово | 2009 | адм МО ДК
Просолупов В.И. | Ремонт отопления школы с. Долгово (Сурковское МО) | 150 | МО | Ремонт отопления школы с. Долгово (Сурковское МО) | 2010 | МО
Сидоренко Л.Г. | Капитальный ремонт амбулатории с.Усть-Каменка | 500 200 | МО ФМР | Капитальный ремонт амбулатории с.Усть-Каменка | 2008 | МО ДЗ
Просолупов В.И. | Капитальный ремонт водопровода в с. Налетиха | 385 7315 | МО ФМР | Строительство водопровода в с. Налетиха 7 км | 2008-2009-2010 | адм МО ДСиЖКХ
Анютин А.А. | Капитальный ремонт клуба в с. Апласкино | 400 | МО | Подготовка ПСД для строительства клуба | 2008 | Адм МО
Анютин А.А. | Капитальный ремонт отопления ДК в с.Владимировка | 1100 | ОБ | Капитальный ремонт отопления ДК в с.Владимировка | 2009 | ДК
Шаимов Р.И. | Строительство канализационного коллектора в правобережье г. Тогучина | 261598.2 | ОБ | Включено в проект областной строительной программы 2008-2010 гг. Ввод в 2010г. Строительство очистных сооружений и каализационного коллектора | 2008-2009-2010 | ДСиЖКХ
Просолупов В.И. | Строительство 2-х спецдомов для пожилых и инвалидов в г. Тогучине. | 2000/20000 3000/31000 | МО/ФМР | Строительство Дома ветеранов (33 квартиры) включено в проект строительной программы 2009-2011 гг. Ввод в 2011 г. | 2009 2010 | ДСиЖКХ
Просолупов В.И. | Строительство спортивного комплекса в г. Тогучине | 500/6500 600/7200 700/8000 | МО/ФМР | Строительство спортивного комплекса в г. Тогучине | 2008 2009 2010 | ДСиЖКХ
Просолупов В.И. | Строительство спортивного зала Тогучинской школы №4. | 1150 21540 | МО ФМР | Строительство спортивного зала на 350 мест включено в проект программы строительства 2008-2009 гг. Ввод в 2009 году. | 2008-2009 | адм МО ДСиЖКХ