Информация о финансировании целевых программ

по бюджету  Тогучинского района  за 2008 год

(тыс.руб.)

| Наименование целевой программы | Расходы |  | Источники фин-я проведенных расходов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт |  |
| ФЦП «Жилище» подпрограмма обеспечение жильем молодых семей | 1309,5 | 1147,5 | Субсидии областного бюджета 1104,9 т.р, переходящие целевые остатки средств 204,6 т.р. Средства в сумме 162,0 т.р. числятся в остатках на 1.01.09 г |
| ОЦП «Создание механизмов обеспечения жильем молодых семей» | 2490,3 | 2004,3 | Субсидии областного бюджета 1398,3 т.р, переходящие целевые остатки 1062,6 т.р., собственные доходы 29,4 тыс.руб. Средства в сумме 486,0 т.р. числятся в остатках на 1.01.09 г. |
| ОЦП «Переселение граждан, проживающих в Новосибирской области из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2003-2010 годы» | 7860,0 | 7860,0 | Фонд софинансирования Новосибирской области (средства перечислены МО Горновского поссовета) |
| ФЦП «Социальное развитие села» обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | 10519,8 | 7650,8 | Субсидии федерального бюджета 570,0 т.р., субсидии областного бюджета 722,0 т.р., переходящие целевые остатки: федеральные 2708,0 т.р., областные 3430,2 т.р., собственные доходы 220,6 т.р. Возвращены департаментам федеральные средства 3498,0 т.р ( остатки 2007 г 2232,0 т.р. поступления 2008 г 1266,0 т.р.); Областные средства 4054,2 т.р. (остатки 2007 г 2451,2 т.р. поступления 2008 г 1603,0 т.р.) |
| ФЦП «Социальное развитие села» улучшение жилищных условий граждан проживающих в сельской местности | 3042,0 | 0 | Возвращены департаментам федеральные средства 1606,0 т.р ( остатки 2007 г 263,0 т.р. поступления 2008 г 1343,0 т.р.); Областные средства 1945,0 т.р. (остатки 2007 г 246,0 т.р. поступления 2008 г 1699,0 т.р.) |
| ОЦП «Развитие культуры в сельской местности Новосибирской области на 2006-2008 годы»: в части капитальных вложений в части капитальных ремонтов в части приобретения оборудования | 15260,0 780,2 1271,5 | 4760,0 780,2 1271,5 | Субсидии областного бюджета 4500,0 т.р. собственные доходы 260,0 т.р. Средства в сумме 500,0 т.р. числятся в остатках Гутовского сельсовета Средства переданы муниципальным образованиям . Израсходованы полностью Средства переданы муниципальным образованиям . Израсходованы полностью |
| ОЦП «Библиотеки Новосибирской области»: в части капитальных ремонтов в части приобретения оборудования | 657,5 607,7 | 657,5 607,7 | Иные безвозмездные перечисления областного бюджета |
| ОЦП «Дети Новосибирской области» | 2128,9 | 2128,9 | Иные безвозмездные перечисления областного бюджета |
| ОЦП «Старшее поколение» | 148,0 | 148,0 | Иные безвозмездные перечисления областного бюджета |
| ОЦП «Соц.поддержка инвалидов» | 76,0 | 76,0 | Иные безвозмездные перечисления областного бюджета |
| Итого | 46151,4 | 29092,4 |  |