Утверждена

Постановлением администрации Тогучинского района №1493 от  26.11.2012

«Об утверждении районной целевой программы «Комплексная

программа профилактики правонарушений в

Тогучинском  районе Новосибирской области на 2013- 2015 годы»

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Комплексная программа профилактики  правонарушений в Тогучинском  районе Новосибирской области на 2013-2015 годы»

- Паспорт

районной целевой программы

«Комплексная программа профилактики правонарушений в Тогучинском районе Новосибирской области на 2013-2015 годы»

| Наименование Программы | Районная целевая программа «Комплексная программа профилактики правонарушений в Тогучинском районе Новосибирской области на 2013-2015 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основные разработчики Программы | Администрация Тогучинского района Отдел МВД РФ по Тогучинскому району |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Тогучинского района |
| Руководитель Программы | Глава Тогучинского района |
| Цель и задачи Программы. | Цель: Обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории Тогучинского района, предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности. Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 1. Создание условий для обеспечения общественной безопасности и правопорядка. 2. Организация работы, направленной на предупреждение и профилактику всех форм асоциального поведения. |
| Важнейшие целевые показатели | - повышение гражданской ответственности; - предупреждение правонарушений путем активизации совместных усилий населения и правоохранительных структур; |
| Основные этапы реализации Программы | 2013-2015 годы (этапы не выделяются) |
| Исполнители основных мероприятий | отдел внутренних дел по Тогучинскому району; администрация Тогучинского района; |
| Объемы финансирования (с расшифровкой по годам) | Общий объем финансирования Программы из средств районного бюджета составляет 150 тыс. рублей, в том числе: 2013 г.- 50,0 тыс. рублей 2014 г.- 50,0 тыс. рублей 2015 г. – 50,0 тыс. рублей Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета Тогучинского района на соответствующий финансовый год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - снижение количества преступлений на 1 % ежегодно; - увеличение числа семей, снятых с учета в связи с улучшением на 10 %; - уменьшение числа несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН ОВД на 5 %; - увеличение числа общественных дружин в 2 раза; - увеличение числа лиц из социально незащищенных категорий, трудоустроенных, посещающих культурные или спортивные учреждения, на 5 %; - увеличение числа лиц, получивших помощь или услуги в бытовых, материальных, консультационных, медицинских вопросах на 10 %. |

- 2. Общие положения

2.1. Объектом Программы являются граждане, не имеющие опыта асоциального поведения, склонные к асоциальному поведению и правонарушители.

Целевыми группами профилактики правонарушений являются:

1) граждане, не имеющие опыта совершения правонарушений, а также лица, склонные к асоциальному поведению;

2) граждане, совершавшие правонарушения и преступления;

3) граждане, входящие в группу риска.

Предмет регулирования - система мероприятий, способствующих профилактике правонарушений и связанных с ними социально негативных явлений на территории Тогучинского района.

Сфера действия - социальная.

2.2. Основные понятия, используемые в Программе:

группа риска – лица, находящиеся в социально-опасном положении или в тяжелой жизненной ситуации;

профилактика правонарушений - совокупность мероприятий политического, экономического, правового, социального, медицинского, педагогического, культурного, физкультурно-спортивного и иного характера, направленных на предупреждение и профилактику правонарушений;

реабилитация - совокупность медицинских (лечебных), психологических, социальных, образовательных и трудовых мер, направленных на восстановление физического и психического состояния асоциальных лиц, коррекцию, восстановление или формирование их социально приемлемых поведенческих, личностных и социальных качеств, способности приспособления к окружающей среде, полноценного функционирования в обществе;

асоциальное поведение – антиобщественное поведение, несовместимое с общепринятыми нормами и правилами поведения.

Нормативная правовая база:

2.3. Программа разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ;

постановление Губернатора Новосибирской области от 29.12.2007 N 539 "О программе мер по демографическому развитию Новосибирской области на 2008 - 2025 годы".

Постановление Правительства Новосибирской области от 30.08.2010 № 115-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений в Новосибирской области на 2011-2013 годы».

- 3. Характеристика проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Обеспечение безопасности жизнедеятельности граждан района - важнейшая задача органов государственной власти и местного самоуправления, решению которой постоянно уделяется пристальное внимание.

В последние годы наблюдается стабильное снижение количества зарегистрированных преступлений по всем видам.

В 2010-11 годах было усилено взаимодействие правоохранительных служб, органов исполнительной власти и местного самоуправления, общественных организаций, что позволило не только сохранить контроль над криминальной ситуацией в области и районе и  не допустить серьезных нарушений общественного порядка, но и снизить общее количество преступлений на    23 % в сравнении с 2010 годом, однако в 2012 году общее количество преступлений возросло на 4 % в сравнении с 2011 годом.

Число преступлений при нарушении общественного порядка в 2011-12 г.г. осталась на одном уровне.

Осуществленный комплекс мероприятий по предупреждению преступности среди несовершеннолетних: профилактическая работа, содействие трудовой занятости подростков - позволил на четверть сократить число преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии.

Мероприятия по обеспечению законности, правопорядка и безопасности на территории области проводятся в соответствии с долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений в Новосибирской области на 2011-2013 годы, реализация которых способствовала позитивным изменениям в динамике и структуре преступности. Срок действия  программы заканчивается в 2013 году. Однако не все проблемы удалось разрешить. Есть проблемы, связанные с обеспечением общественного порядка в жилом секторе, безопасностью граждан на улицах и в других общественных местах, преступностью несовершеннолетних.

В целях предупреждения преступности среди несовершеннолетних необходимо совершенствование профилактической и воспитательной работы среди детей, несовершеннолетних и молодежи.

Нуждается в совершенствовании система реабилитации ранее судимых. В целях устранения социальных причин совершения преступлений лицами, освободившимися из мест лишения свободы, необходимо принять меры по развитию учреждений социальной защиты и занятости населения, укреплению их взаимодействия в этой работе с исправительными учреждениями и органами внутренних дел.

Актуальной задачей остается усиление мотивации сотрудников полиции к повышению результативности работы и формирование стремления граждан и общественных объединений к содействию органам внутренних дел в охране правопорядка. Наиболее приемлемым вариантом решения этой задачи представляется моральное стимулирование общественных организаций правоохранительной направленности и членов добровольных формирований населения по охране общественного порядка - к активизации их деятельности. В то же время на законодательном уровне не определены понятие добровольческих дружин их задачи, функции, права и обязанности добровольцев, условия их защищённости.

В целях сохранения позитивных тенденций по снижению уровня криминогенности на территории Тогучинского  района в планируемый период потребуется принятие активных мер, направленных на предупреждение преступлений, с целью защиты личности, общества, государства от преступных посягательств, обеспечения дальнейшего сокращения преступности. При этом совместная деятельность правоохранительных органов по Тогучинскому району, органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления Тогучинского  района и общественных объединений, осуществляемая в пределах их полномочий, должна быть направлена на предотвращение преступлений путем выявления, устранения или нейтрализации причин, условий и обстоятельств, способствующих их совершению, оказание профилактического воздействия на лиц с противоправным поведением.

С учетом изложенного необходимы разработка и реализация максимально полной системы мероприятий по сформированным в концепции Программы направлениям.

Долгосрочная целевая программа "Комплексная программа профилактики правонарушений в Тогучинском районе Новосибирской области на 2013 - 2015 годы" является существенным дополнением к действующим областным целевым программам профилактической направленности.

- 4. Цели и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории Тогучинкого района, предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности.

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач:

1. Создание условий для обеспечения общественной безопасности и правопорядка.

2. Организация работы, направленной на предупреждение всех форм асоциального поведения.

- 5. Система программных мероприятий

- Система программных мероприятий представлена мероприятиями, направленными на предупреждение правонарушений и повышение эффективности профилактической деятельности.

- Перечень программных мероприятий приведен в Приложении № 2 к Программе.

- 6. Ресурсное обеспечение

Общая сумма расходов районного бюджета на реализацию Программы составит   150,0  тыс. рублей, в том числе

в 2013 году – 50,0 тыс. рублей

в 2014 году – 50,0 тыс. рублей

в 2015 году – 50,0 тыс. рублей

Программа будет реализовываться за счет средств районного бюджета Тогучинского района.

Часть мероприятий Программы будет осуществляться учреждением здравоохранения, управлением образования, отделом по делам молодежи, отделом культуры и другими исполнительными органами муниципальной власти Тогучинского района и правоохранительными органами в рамках текущей деятельности и не потребует дополнительного финансирования.

7. Оценка эффективности реализации Программы

В результате реализации мероприятий, предусмотренных Программой, будут созданы условия, обеспечивающие безопасность граждан, проживающих на территории Тогучинского  района, предупреждающие возникновение ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности, за счет совершенствования государственной системы профилактики правонарушений и повышения эффективности профилактической деятельности.

Предполагаемый эффект:

- снижение количества преступлений на 1 % ежегодно;

- увеличение числа семей, снятых с учета в связи с улучшением на 5 %;

- уменьшение  числа  несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН ОВД

на 5 %;

- увеличение числа общественных дружин в 2 раза;

- увеличение числа лиц, из социально незащищенных категорий, трудоустроенных или занятых в культурных, спортивных учреждениях на 5 %;

-  увеличение числа лиц, получивших помощь или услуги в бытовых, материальных, консультационных, медицинских вопросах на 10 %.

- 8. Система управления реализацией Программы

Управление и контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Тогучинского района.

Контроль за исполнением Программы включает:

1) ежеквартальную отчетность о реализации мероприятий Программы;

2) контроль за рациональным использованием исполнителями финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий Программы;

Большинство мероприятий Программы носят межмуниципальный характер и предусматривают участие в них представителей большинства муниципальных образований района.

Реализация и финансирование Программы осуществляются в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории Новосибирской области.

Программа считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и достижения целей Программы.

Приложение № 1

К районной целевой программе

«Комплексная программа профилактики

правонарушений в Тогучинском районе

Новосибирской области на 20013-2015 годы»

Цели и задачи районной целевой программы

«Комплексная программа профилактики правонарушений

в Тогучинском районе Новосибирской области на 2013-2015 годы»

| Цель/задачи, | Показатель | Единица | Период реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| требующие решения |  | измерения | программы |  |  |  |  |
| для достижения цели |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| Цель: Обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории Тогучинского района, предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Создание условий для обеспечения общественной безопасности и правопорядка | Количество общественных дружин | Количество дружин | 3 | 6 | 12 |  |  |
|  | Количество человек, обеспеченных занятостью (из числа социально незащищенных категорий и несовершеннолетних) | Количество человек | 58 | 60 | 62 |  |  |
|  | Количество человек, получивших медицинскую или социальную помощь | Количество человек | 700 | 720 | 740 |  |  |
| Задача 2: Организация работы, направленной на предупреждение и профилактику всех форм асоциального поведения | Процент ежегодного снижения преступности | Процент | 1% | 1% | 1% |  |  |
|  | Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН ОВД | Количество человек | 150 | 135 | 120 |  |  |
|  | Количество человек, занятых в культурных и спортивных учреждениях и по месту жительства | Количество человек | 6130 | 6180 | 6220 |  |  |

Приложение №2

к районной целевой программе

«Комплексная программа профилактики правонарушений

в Тогучинском  районе Новосибирской области на 2013-2015 годы»

Мероприятия районной целевой программы

« Комплексная программа профилактики правонарушений в Тогучинском  районе

Новосибирской области на 2013-2015 годы»

| Наименование | Показатель | Единица | Период реализации программы |  |  |  |  |  |  | Ответ. исполнитель | Ожидаемый |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мероприятия |  | измерения |  |  |  |  |  |  |  |  | результат |
|  |  |  | 2013 | 2014 |  | 2015 |  |  |  |  |  |
| Цель: Обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории Тогучинского района, предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Создание условий для обеспечения общественной безопасности и правопорядка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация взаимодействия граждан, общественных организаций, ОМС и участковых полиции с целью создания добровольных формирований - дружин | Количество | Дружина | 3 | 6 |  | 12 |  |  |  | ОВД, ОМС | Предупреждение правонарушений путем активизации усилий населения и правоохранительных структур |
|  | Стоимость единицы |  | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, т.р. в том числе: |  | 6,0 | 6,0 |  | 6,0 |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  | 6,0 | 6,0 |  | 6,0 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация проведения «прямых линий» с населением по вопросам охраны общественного порядка и развитие службы психологической помощи (телефоны доверия) | Количество | Контакты (телефонные звонки) | 300 | 300 |  | 300 |  |  |  | ОВД, КЦСОН, ЕДДС, ЦРБ | Повышение гражданской ответственности |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество | Публикации | 12 | 12 |  | 12 |  |  |  | СМИ, ОК, ОВД, УИИ, КЦСОН, ЦЗН, КДН и ЗП | Повышение гражданской ответственности, разъяснение законодательства, |
| Организация в районной газете и на сайте администрации района публикаций по профилактике правонарушений, информационное сопровождение мероприятий по реализации программы | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - рубрики, посвященной правоохранительной деятельности; | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - обзоров писем граждан; - обзор духовно-просветительской и | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| интернациональной деятельности , гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений с целью противодействия экстремизму | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| информирование лиц освобожденных из мест лишения свободы, а также лиц осужденных к наказанию не связанному с лишением свободы по вопросам трудоустройства и социальной адаптации | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ работы служб органов внутренних дел, МЧС, органов местного самоуправления: | Количество | Отчет | 4 | 4 |  | 4 |  |  |  | ОВД. ОМС, МЧС | Предупреждение правонарушений путем активизации усилий населения и правоохранительных структур |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - по антитеррористической защищенности населения, учреждений образования, здравоохранения, культуры, объектов жизнеобеспечения и с массовым пребыванием людей; - искоренению пьянства; -искоренению наркомании | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - преодоление бытовой преступности; - преодоление уличной преступности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - преодоление преступности в среде несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов, Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содействие занятости социально незащищенным категориям граждан и несовершеннолетним | Количество | Трудоустроенных человек | 58 | 60 |  | 62 |  |  |  | ЦЗН, УО, КЦСОН, КДНиЗП | Увеличение числа лиц, обеспеченных занятостью |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация медицинской, психологической, социальной помощи лицам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации | Количество | Человек | 700 | 720 |  | 740 |  |  |  | КЦСОН, ЦРБ, ООП, ОСОН | Увеличение числа лиц, получивших какую-либо помощь на 5 % |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 1, в том числе |  | Тыс.р | 6,0 | 6,0 |  | 6,0 |  |  |  | X |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| районный бюджет |  | Тыс.р | 6,0 | 6,0 |  | 6,0 |  |  |  | X |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Задача 2: Организация работы, направленной на предупреждение и профилактику всех форм асоциального поведения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение рейдов, проверок: | Количество | Рейд | В соответствии с установленными графиками служб |  |  |  |  |  |  | ПДН, УИИ, УУП, ОВД, КЦСОН | Снижение количества преступлений и правонарушений |
| - образовательных учреждений; - условно осужденных и освободившихся; | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - аптек и больниц на предмет учета, хранения и использования | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наркотических средств; - мест концентрации мигрантов; | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - семьям группы риска; - чердаков, подвалов на предмет | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| антитеррористической защищенности; - мест концентрации молодежи и | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подростков | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация совместных мероприятий, направленных на | Количество | Мероприятия | 4 |  | 4 | 4 |  |  |  | ОК, ОМ, УО, ОФК и С, ЦРБ, ОВД, КЦСОН, ОСОН, религиозные организации | Увеличение числа семей, снятых с учета в связи с улучшением на 10 %; уменьшение числа несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН ОВД на 5 %; увеличение числа лиц, занятых в культурных, спортивных учреждениях на 5 %; |
| профилактику, с участием органов системы профилактики и общественных организаций : - образовательных учреждений; - учреждений культуры; | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | Тыс. руб. | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |  |  |
| - отдела ФК и С; - религиозных учреждений; | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - медицинских учреждениий; - учреждениий социальной защиты; | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ОВД по Тогучинскому району; | районный бюджет |  | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий, направленных на уменьшение | Количество | Мероприятие | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  | УО, ОМ, ОК, ОВД, ГИБДД, ЦРТДиЮ | Уменьшение числа несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН ОВД на 5 %; |
| преступности среди несовершеннолетних: | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - конкурс «Стартующий подросток»; - операция «Подросток»; | Сумма затрат, в том числе: | Тыс. руб. | 12.0 | 12,0 |  | 12,0 |  |  |  |  |  |
| - организация военно-патриотических сборов; | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - проведение полевых сборов для учащихся ; | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - конкурс «Юный инспектор» | районный бюджет | Тыс. руб. | 12.0 | 12,0 |  | 12,0 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация проведения семинаров для специалистов органов системы | Количество | Семинар | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | ОВД, КЦСОН, УО, ЦРБ | Повышение гражданской ответственности |
| профилактики: - по противодействию экстремизму и | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| терроризму; - по предупреждению наркомании; | Сумма затрат, в том числе: | Тыс. руб. | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 |  |  |  |  |  |
| - по пропаганде здорового образа жизни; | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - по профилактике асоциального поведения | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | Тыс. руб. | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 2, в том числе |  | Тыс. руб. | 42,0 | 42, |  | 42,0 |  |  |  | X |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| районный бюджет |  | Тыс. руб. | 42,0 | 42,0 |  | 42,0 |  |  |  | X |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Итого затрат по программе, в том числе: |  | Тыс. руб. | 50,0 | 50, |  | 50,0 |  |  |  | X |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| районный бюджет |  | Тыс. руб. | 50, | 50, |  | 50,0 |  |  |  | X |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |

Применяемые сокращения:

ГИБДД – государственная инспекция безопасности дорожного движения;

ЦРТДиЮ – центр развития творчества детства и юношества;

ЕДДС – единая диспетчерская служба;

КДН и ЗП  – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;

КЦСОН – Комплексный центр социального обслуживания населения;

ОВД –  отдел внутренних дел;

ОК – отдел культуры;

ОМ – отдел по делам молодежи;

ООП – отдел опеки и попечительства;

ОСОН – отдел  социального обслуживания населения;

ОФК и С – отдел физической культуры и спорта;

ПДН ОВД – подразделение по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел;

СМИ –средства массовой информации (газета, телевидение);

ОМС – органы местного самоуправления поселений;

УУП – участковые уполномоченные полиции;

УИИ – уголовно исполнительная инспекция;

УО – управление образования;

ЦЗН – центр занятости населения;

ЦРБ – центральная районная больница;

Приложение № 3

К районной целевой программе

«Комплексная программа профилактики

правонарушений в Тогучинском районе

Новосибирской области на 20013-2015 годы»

Сводные финансовые затраты

| Источники и направления расходов | Финансовые затраты (тыс. рублей в ценах 2012 г.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: федерального бюджета областного бюджета районного бюджета внебюджетных источников | 150,0 150,0 | 50,0 50,0 | 50,0 50,0 | 50,0 50,0 |
| Капитальные вложения, в том числе из: федерального бюджета областного бюджета районного бюджета внебюджетных источников | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |