# Приложение № 1

к постановлению администрации

Тогучинского района Новосибирской области

от                   №

# Приложение № 1

к постановлению администрации

Тогучинского района Новосибирской области

от 16.09.2015 № 864

# План мероприятий ("дорожная карта")

# "Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в социальной сфере инвалидов и других маломобильных групп на территории Тогучинского района  Новосибирской области (2015 - 2030 годы)"

# Раздел I. Общее описание "Дорожной карты"

Целью разработки плана мероприятий ("дорожной карты") является обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее - МГН) на территории Тогучинского района Новосибирской области.

# Раздел II. Характеристика проблемы

# и обоснование необходимости ее решения

Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной из приоритетных задач. Отсутствие условий доступности является главным препятствием для всесторонней интеграции инвалидов в общество, а следовательно, не позволяет людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои конституционные права.

По данным мониторинга, проводимого структурными подразделениями администрации Тогучинского района, ГБУЗ  НСО «Тогучинская ЦРБ», ГКУ НСО Центра занятости населения, по состоянию на 01.06.2016 в Тогучинском  районе Новосибирской области  проживает 5069 инвалидов, в том числе 171 ребенок-инвалид, инвалидов 1 группы-623 чел., инвалидов 2 группы -2430 чел., инвалидов 3 группы -1845 чел., причем 2939 человек - инвалиды трудоспособного возраста. В образовательных организациях Тогучинского района обучаются 93 ребенка-инвалида, что составляет 1,5% от общей численности обучающихся, в том числе 9 детей дошкольного возраста. По формам инвалидности выделяются три основные группы: с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 23 ребенка, с нарушениями умственного развития – 52, с различными соматическими заболеваниями – 18. За последний год наблюдается тенденция увеличения количества детей-инвалидов, обучающихся в образовательных учреждениях на 20% (2014 год – 77 человек, 2015 год – 93 человека).  В 33 творческих коллективах  Культурно досуговых центрах Тогучинского района  Новосибирской области постоянно занимаются 35 инвалидов, 1 ребенок-инвалид обучается по дополнительным общеобразовательным программам.  Библиотеки Тогучинского района Новосибирской области  обслуживают 39 взрослых инвалидов и 20 детей. В МКУК   «Тогучинская  центральная  библиотека»  обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов к информации, заключен договор с Новосибирской областной специальной библиотекой  для незрячих и слабовидящих на организацию библиотечного пункта. Один раз в квартал проводится обмен книг. МКУК  Тогучинского района «Тогучинская центральная библиотека»  имеет в наличии 2 тифломагнитофона «Магнит», «Говорящая книга» и 2 специальных устройства для чтения «говорящих книг» на флэш-картах. Учреждения культуры Тогучинского района Новосибирской области, предоставляющие услуги инвалидам и МГН размещены в 60 объектах, в том числе 8 объектов в арендуемых помещениях, 25- частично оборудованы для беспрепятственного доступа инвалидов (пандусы, поручни, входные зоны, санитарно-гигиенические помещения), 27 учреждений доступны условно. В образовательных учреждениях Тогучинского района Новосибирской области по результатам мониторинга 91% зданий  не отвечают всем требованиям доступности для инвалидов. В учреждениях социальной защиты Тогучинского района Новосибирской области из 8 учреждений полностью доступны 2, остальные доступны частично избирательно. В учреждениях здравоохранения Тогучинского района Новосибирской области из 64 объектов полностью доступны 1, остальные доступны частично избирательно. ГКУ НСО Центр занятости населения в Тогучинском районе Новосибирской области  не доступно для инвалидов.

Администрация Тогучинского района Новосибирской области принимает участие в государственной программе «Доступная среда». Так, в течение 2013-2014гг.. за счет средств  федерального, областного и местного бюджетов в 27 объектах социальной сферы оборудованы входные зоны, в 10 учреждениях культуры обустроены санузлы.

# Раздел III. Цели и задачи мероприятий "Дорожной карты"

Целью мероприятий "дорожной карты" является обеспечение к концу 2030 года на территории Тогучинского района Новосибирской области беспрепятственного доступа к объектам и услугам в социальной сфере и других МГН.

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:

Задача 1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступности объектов и услуг в социальной сфере для инвалидов и других МГН.

Задача 2. Повышение уровня доступности объектов и услуг в социальной сфере для инвалидов и других МГН.

# Раздел IV. Сроки и этапы реализации мероприятий "Дорожной карты"

Реализация мероприятий "дорожной карты" рассчитана на 16 лет с 2015 по 2030 годы и включает три этапа:

первый этап - оценка состояния доступности объектов и услуг в социальной сфере Тогучинского района для инвалидов и других МГН, выявление и определение степени соответствия требованиям доступности объектов посредством паспортизации и мониторинга, разработка нормативно-правовых, методических и информационных документов и материалов;

второй этап - реализация конкретных мероприятий в области обеспечения доступности объектов и услуг в социальной сфере для инвалидов;

третий этап - анализ результатов состояния доступности объектов в социальной сфере для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Тогучинского района, и разработка, в случае необходимости, плана мероприятий "дорожной карты" на следующий период.

# Раздел V. Оценка эффективности

# реализации мероприятий "Дорожной карты"

Мероприятия "дорожной карты" направлены на предоставление для инвалидов равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни.

Инструментами по определению степени удовлетворенности созданными условиями для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов будут являться:

- результаты социологических опросов;

- показатели мониторинга доступности объектов и услуг в социальной сфере.

# Раздел VI. Перечень мероприятий "Дорожной карты"

| N | Мероприятие | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Результаты, достигаемые в ходе выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка состояния доступности объектов и услуг в социальной сфере для инвалидов и других МГН на территории Тогучинского района Новосибирской области |  |  |  |  |
| 1. | Паспортизация объектов в социальной сфере | ОСЗН, УО, ОУ, ЦРБ, ЦЗ | 2015 -2016 | Оценка состояния доступности объектов в социальной сфере |
| Повышение уровня доступности объектов и услуг в социальной сфере для инвалидов и других МГН на территории Тогучинского района Новосибирской области |  |  |  |  |
| 1 | Организационные мероприятия по обеспечению реализации дистанционного образования детей-инвалидов и других МГН | УО, КЦСОН | 2015 - 2030 | Обеспечение доступности образования для детей-инвалидов и других МГН |
| 2 | Усовершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей предоставление образования детям-инвалидам и другим МГН | УО, ОУ | 2016-2017 |  |
| 3 | Организация и проведение социокультурных и спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья. | УО, ОУ, КЦСОН, ОК | 2015 - 2030 | Увеличение количества инвалидов из числа граждан с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к участию в социокультурных и спортивных мероприятий |
| 4 | Дальнейшее создание в учреждениях социальной инфраструктуры универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и дооснащение их специальным оборудованием в рамках участия в ГП РФ «Доступная среда» | УО, ЦРБ, ОК, КЦСОН, ОСЗН | 2015-2030 | Обеспечение доступности образования для детей-инвалидов и других МГН |
| 5 | Проведение обследования квартир инвалидов-колясочников для создания реестра нуждающихся в улучшении жилищных условий с элементами форм доступной среды жизнедеятельности | КЦСОН, ОСЗН | ежегодно | Создание районного реестра инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий |
| 6. | Подготовка документов в министерство соцразвития Новосибирской области на оказание социальной помощи инвалидам и другим МГН для оказания социальной помощи на обустройство доступности жилых помещений | ОСЗН, КЦСОН | постоянно | Обеспечение доступности для инвалидов и других МГН |
| Анализ результатов состояния доступности объектов в социальной сфере для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Тогучинского района Новосибирской |  |  |  |  |
| 1 | Анализ результатов паспортизации объектов в социальной сфере | УО, РБ, ОК, КЦСОН, ОСЗН, ОФКиС | 2016 -2017 | Оценка состояния доступности объектов в социальной сфере |
| 2 | Разработка методики проведения соцопроса о степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды для инвалидов и МГН в сфере образования, и мониторинга доступности объектов и услуг | УО, ОСЗН | 2016 | Выяснение степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды для инвалидов и МГН |
| 3 | Проведение соцопроса о степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды для инвалидов и МГН в социальной сфере, и мониторинга доступности объектов и услуг | УО, ЦРБ, ОК, КЦСОН, ОСЗН, ОФКиС | ежегодно |  |
| 4 | Анализ результатов соцопроса о степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды для инвалидов и МГН в социальной сфере, и мониторинга доступности объектов и услуг | УО, ЦРБ, ОК, КЦСОН, ОСЗН, ОФКиС | ежегодно |  |

Условные обозначения:

УО – Управление образования администрации Тогучинского района Новосибирской области;

ОУ - Образовательные учреждения администрации Тогучинского района Новосибирской области;

ОСЗН – Отдел социальной защиты населения администрации Тогучинского района Новосибирской области;

ОК – Отдел культуры администрации Тогучинского района Новосибирской области;

ЦРБ – ГБУЗ НСО  «Тогучинская центральная районная больница»;

ОФКиС – Отдел физической культуры и спорта администрации Тогучинского района Новосибирской области.

МГН – Маломобильные группы населения