### Приложение 1

### УТВЕРЖДАЮ

### И.о. Главы Тогучинского района Новосибирского района Новосибирской области Н.Н. Папко

### ___________________/_______________________________

### (подпись)					(дата)

ПЛАН

мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг на 2019-2020 год

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Тогучинского района «Тогучинская централизованная библиотечная система»

полное название организации (в соответствии с уставом)

| ### № | ### Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | ### Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией |  | ### Плановый срок реализации мероприятия | ### Необходимое финансирование | ### Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | ### Сведения о ходе реализации мероприятия2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ### реализованные меры по устранению выявленных недостатков | ### фактический срок реализации |
| ### III. |  |  | ### Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| ### 3.1. | ### Недостаточное создание условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги на ровне с другими получателями услуг | - Установка тактильных напольных плиток. - Установка информационных тактильных табличек. - Оснащение приспособленными перилами в санитарно-гигиенических комнатах для инвалидов ЦБ - Приобретение кресла-коляски |  | ### 2019 год ### 2019 год 2019 год 2020 год | 5,0 т.р. 10,0 т.р. 8,0 т.р. 15,0 т.р. | Директор МБУК «Тогучинская ЦБС» Дядюра Светлана Валентиновна |  |  |