МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
     «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ

ТЕРРИТОРИЙ Тогучинского района

Новосибирской области

НА 2014-2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД

ДО 2020 ГОДА»

ПАСПОРТ

муниципальной программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий

Тогучинского района Новосибирской области  на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

| Наименование Программы | - муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Тогучинского района Новосибирской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | - распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. № 2036-р и от 8 ноября 2012 г. № 2071-р, постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 № «Об утверждении федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», распоряжение администрации Тогучинского района Новосибирской области от 20.02.2013 № 86-р «О разработке проекта муниципальной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Тогучинского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | - администрация Тогучинского района Новосибирской области |
| Разработчик Программы | - администрация Тогучинского района Новосибирской области |
| Цели и задачи Программы | Основные цели Программы: - улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Тогучинского района; - улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях Тогучинского района за счет реализации инфра- структурных мероприятий в рамках Программы; - содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях Тогучинского района; - активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях Тогучинского района, в решении вопросов местного значения; - формирование в Новосибирской области позитивного отношения к развитию сельских территорий Тогучинского района. Основными задачами Программы являются: - удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях Тогучинского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов; - повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий Тогучинского района; - реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Тогучинского района с помощью грантовой поддержки; - проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии Тогучинского района. |
| Важнейшие целевые индикаторы Программы | а) ввод (приобретение) 8064 кв. м жилья для сельских граждан, проживающих в Тогучинском районе, в том числе 5040 кв.м для молодых семей и молодых специалистов; - сокращение числа сельских семей Тогучинского района, нуждающихся в улучшении жилищных условий – на 16,5 %, в том числе молодых семей и молодых специалистов – на 39,7 %; б) ввод в действие объектов социальной сферы: - 2 (количество) общеобразовательных учреждений на 680 ученических мест; - сокращение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся на сельских территориях Тогучинского района в аварийном состоянии, на 0 %; - 19 (количество) фельдшерско-акушерских пунктов и (или) 0 (количество) офисов врача общей практики; - увеличение численности сельского населения Тогучинского района, обеспеченного ФАПами или офисами врача общей прак-тики на 1000 человек (или сокращение числа ФАПов или офисов врача общей практики, находящихся на сельских территориях Тогучинского района в аварийном состоянии, на 11 %); - 7 (количество) плоскостных спортивных сооружений общей площадью 4304 кв.м; - увеличение численности сельского населения Тогучинского района, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями на 3798 человек; - 16 (количество) учреждений культурно-досугового типа на 1910 мест; - увеличение численности сельского населения Тогучинского района, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа на 4300 человек (или сокращение числа учреждений культурно-досугового типа, находящихся на сельских территориях Тогучинского района в аварийном состоянии, на 6,4 %). в) ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры: - 150 км распределительных газовых сетей; - увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом с 0,2 % до 15,5 %; - 105 км локальных водопроводов; - увеличение уровня обеспеченности населения питьевой водой с 50 % до 60 %; г) 1 (количество) реализованных проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях Тогучинского района; д) 50(количество) реализованных проектов местных инициатив сельских граждан, проживающих в Тогучинском районе, получивших грантовую поддержку; е) - (количество) проведенных муниципальных мероприятий по популяризации достижений в сельском развитии Тогучинского района; ж) 609 (количество) рабочих мест, созданных на сельских территориях Тогучинского района в результате реализации Программы |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2020 годы I этап – 2014-2017 годы; II этап – 2018-2020 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 1691,15 млн. рублей, в том числе: - средства федерального бюджета – 247,84 млн.рублей; - средства бюджета области – 1228,52 млн. рублей; - средства бюджета Тогучинского района – 90,59 млн. рублей; - средства бюджетов сельских поселений Тогучинского района - 7,4 млн. рублей; - средства внебюджетных источников – 116,8 млн. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | а) Улучшение жилищных условий 112 сельских семей, в том числе 77 молодых семей и молодых специалистов; б) Удовлетворение потребностей организаций АПК Тогучинского района в молодых специалистах на 90 % и социальной сферы - на 93 %; в) Увеличение коэффициента рождаемости сельского населения Тогучинского района на 10 % и ожидаемой продолжительности жизни – на 0,7 %; г) Достижение совокупного экономического эффекта в объеме 1636,8 млн. рублей, в том числе за счет: - прироста продукции сельского хозяйства на основе улучшения условий жизни специалистов АПК 903 млн. рублей; - реализации мероприятий по развитию газификации и водоснабжения – 617,0 млн. рублей; - привлечения внебюджетных средств – 116,8 млн. рублей. |

### Характеристика проблемы

  - Общие сведения о социально-экономическом развитии сельских территорий муниципального района

На сельской территории Тогучинского  района (далее - Муниципальный район) располагается 22 сельских поселений.

Общая площадь сельской территории Муниципального района составляет 6058 кв. км, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 349,7 тыс. га.

Характеристика землепользования на сельских территориях Муниципального района приведена в таблице 1.

Таблица 1

##### Характеристика землепользования на территории

Муниципального района по состоянию на 01.01.2013г.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь территории Муниципального района | кв.км | 6058 |  |
| 1.1 | - леса | кв.км | 1114 |  |
| 1.2 | - водоемы | кв.км | 1467 |  |
| 1.3 | - площади земель, отведенные под застройку населенных пунктов | га | 12911 |  |
| 1.4 | - площади земель, отведенные под застройку сооружений производственного назначения и инженерных коммуникаций (дороги, ЛЭП, газопроводы, сооружения связи и т.п.) | га | 3968 |  |
| 1.5 | - площади земель сельскохозяйственного назначения - всего | га | 460040 |  |
|  | - в том числе используемые под посевы сельскохозяйственных культур | га | 194311 |  |
|  |  | % | 74,8 |  |
| 2 | Количество сельскохозяйственных предприятий | ед. | 27 |  |
|  | - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | 155923 |  |
|  | - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 1904 |  |
|  | - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га | 7797,5 |  |
| 3 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | ед. | 229 |  |
|  | - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | 104043 |  |
|  | - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 196 |  |
|  | - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га | 3215 |  |
| 4 | Количество личных подсобных хозяйств (семей) | ед. | 3660 |  |
|  | Площадь земель, используемых для личного подсобного хозяйства | га | 71913 |  |
|  | Получаемый среднегодовой доход с личного подсобного хозяйства | руб./га | 8048,3 |  |

1.2.  Сельское население Муниципального района

Численность сельского населения Муниципального района по состоянию на 01.01.2013 года составила 59318 человек, в том числе трудоспособного населения 33735 человек.

Структура занятости трудоспособного сельского населения  характеризуется следующими данными (таблица 2):

- сельскохозяйственное производство - 1837человек ( 5,4 %);

- организации бюджетной сферы - 7273 человек (21,6  %);

- организации несельскохозяйственной сферы - 11113 человек ( 32,9 %);

- личное подсобное хозяйство - 3630 человек ( 10,8 %);

- работает за пределами сельской территории Муниципального района – 3894 человек ( 11,5%);

- не обеспечено работой - 5972 человек ( 17,7 %).

Дефицит кадров в сфере АПК Муниципального района составляет 154 человека, специалистов сельских учреждений социальной сферы – 741 человек.

Размер среднемесячного душевого дохода населения в 2012 году составил 9305 рублей на человека.

Таблица 2

##### Характеристика численности, занятости и среднедушевой доход населения

##### __________района по состоянию на 01.01.2013 г

| № п/п | Наименование сельских поселений в составе Муниципального района | Численность сельского населения Муниципального района (чел.) |  |  |  |  |  | Наличие и занятость трудоспособного сельского населения Муниципального района(чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. по возрастным группам |  |  |  |  | Наличие трудоспособного сельского населения - всего | Занято на территории Муниципального района |  |  |  |  |  | Работает за пределами территории Муниииципального района | Не обеспечено работой | Уровень безработицы (%) | Среднемесячный душевой доход сельского населения (руб./чел.) |
|  |  |  | До 7 лет | 7-18 лет | 18-35 лет | 35-60 лет | Свыше 60 лет |  | Всего | В том числе |  |  |  | Уровень занятости сельского населения Муниципального района (%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В сельскохозяйственном производстве | В организациях бюджетной сферы | В прочих организациях | В личном подсобном хозяйстве |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | г. Тогучин | 21821 | 1401 | 3540 | 3927 | 7498 | 5455 | 12337 | 11103 |  | 4755 | 5458 | 890 | 98,5 | 312 | 922 | 1,5 | 11215 |
| 2 | р.п. Горный | 9658 | 800 | 898 | 1692 | 3619 | 2649 | 5586 | 4963 | 115 | 680 | 4142 | 26 | 98,7 | 93 | 530 | 1,3 | 10843 |
| 3 | Борцовский с/с | 894 | 110 | 108 | 222 | 319 | 135 | 524 | 287 | 130 | 64 | 51 | 42 | 75 | 69 | 168 | 24,9 | 8102 |
| 4 | Буготакский с/с | 1899 | 188 | 172 | 494 | 595 | 450 | 1094 | 264 |  | 73 | 179 | 12 | 77,1 | 533 | 297 | 22,9 | 8515 |
| 5 | Вассинский с/с | 1901 | 137 | 285 | 495 | 529 | 455 | 1069 | 787 | 375 | 93 | 122 | 197 | 81,2 | 81 | 201 | 18,8 | 8300 |
| 6 | Гутовский с/с | 1211 | 74 | 158 | 238 | 444 | 297 | 734 | 347 | 145 | 73 | 46 | 83 | 60,7 | 26 | 361 | 39,3 | 7265 |
| 7 | Завьяловский с/с | 1467 | 141 | 202 | 303 | 448 | 373 | 812 | 394 | 95 | 89 | 101 | 109 | 72,8 | 202 | 216 | 27,2 | 7315 |
| 8 | Зареченский с/с | 1209 | 107 | 132 | 305 | 366 | 299 | 690 | 312 | 38 | 73 | 19 | 182 | 63,5 | 176 | 202 | 36,5 | 7022 |
| 9 | Киикский с/с | 1085 | 67 | 97 | 180 | 493 | 248 | 683 | 340 | 32 | 71 | 56 | 181 | 67,2 | 40 | 303 | 32,8 | 6980 |
| 10 | Кировский с/с | 2611 | 247 | 350 | 806 | 694 | 514 | 1592 | 1004 | 294 | 121 | 236 | 353 | 82,6 | 287 | 301 | 17,3 | 7410 |
| 11 | Коуракский с/с | 1797 | 177 | 204 | 270 | 689 | 457 | 997 | 476 | 15 | 149 | 44 | 268 | 92,8 | 280 | 241 | 7,2 | 7620 |
| 12 | Кудельно-Ключевской с/с | 1056 | 95 | 118 | 202 | 398 | 243 | 622 | 482 | 78 | 59 | 92 | 253 | 93,6 | 93 | 47 | 6,4 | 7213 |
| 13 | Кудринский с/с | 1342 | 148 | 233 | 251 | 335 | 375 | 612 | 365 | 64 | 61 | 145 | 95 | 71,6 | 40 | 207 | 28,5 | 7105 |
| 14 | Лебедевский с/с | 1318 | 98 | 139 | 313 | 397 | 371 | 725 | 333 | 107 | 99 | 91 | 36 | 79,6 | 115 | 277 | 20,4 | 7000 |
| 15 | Мирновский с/с | 1394 | 152 | 187 | 270 | 373 | 412 | 682 | 435 | 11 | 294 | 54 | 76 | 81,5 | 93 | 154 | 18,5 | 7916 |
| 16 | Нечаевский с/с | 896 | 97 | 83 | 191 | 342 | 183 | 547 | 111 | 32 | 50 | 26 | 3 | 91,2 | 376 | 60 | 8,7 | 9620 |
| 17 | Репьевский с/с | 1886 | 186 | 178 | 389 | 698 | 435 | 1126 | 192 |  | 74 | 65 | 53 | 57,3 | 504 | 430 | 42,7 | 9763 |
| 18 | Степногутовский с/с | 782 | 76 | 100 | 183 | 280 | 143 | 479 | 391 | 51 | 55 | 47 | 238 | 93,1 | 49 | 39 | 6,9 | 8450 |
| 19 | Сурковский с/с | 1185 | 118 | 133 | 282 | 398 | 254 | 704 | 464 | 75 | 83 | 27 | 279 | 76,1 | 74 | 166 | 23,9 | 7540 |
| 20 | Усть-Каменский с/с | 1049 | 83 | 149 | 227 | 348 | 242 | 602 | 128 |  | 77 | 38 | 13 | 55,0 | 174 | 300 | 45,0 | 7350 |
| 21 | Чемской с/с | 1030 | 100 | 153 | 226 | 341 | 210 | 610 | 396 | 180 | 56 | 44 | 116 | 77,8 | 90 | 124 | 22,2 | 7930 |
| 22 | Шахтинский с/с | 1827 | 139 | 160 | 324 | 577 | 627 | 908 | 279 |  | 124 | 30 | 125 | 55,2 | 203 | 426 | 44,7 | 6240 |
|  | Всего | 59318 | 4741 | 7779 | 11790 | 20181 | 14827 | 33735 | 23853 | 1837 | 7273 | 11113 | 3630 |  | 3910 | 5972 |  |  |

1.3. Развитие агропромышленного комплекса Муниципального района

Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории Муниципального района  является производство сельскохозяйственной продукции.

На территории Муниципального района осуществляют производственную деятельность 27 сельскохозяйственных организаций,  229 крестьянских (фермерских) хозяйств и  3660 личных подсобных хозяйств.

Показатели хозяйственной деятельности субъектов АПК представлены в таблице 3.

Таблица 3

Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса  Тогучинского  района

| № п/п | Наименование сельского поселения, на территории которого планируется осуществлять реализацию программных мероприятий | Характеристика хозяйствующего субъекта АПК |  |  |  | Планируемые на период 2014-2020 годов инвестиционные мероприятия (проекты) по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Организацион-но-правовая форма и наименование | Основные направления хозяйственной деятельности | Среднегодовой объем производства |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование инвестиционного мероприятия (проекта) | Объем инвестиций на реализацию инвестицион- ного мероприятия (проекта) (млн. руб.) | В том числе в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 2008-2012 и 2013-2020 годы |  |
|  |  |  |  | физ. ед. | млн. руб |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование подпрограммы и мероприятия Госпрограммы, в рамках которого реализуется данное мероприятие (проект) | Сумма инвестиций в рамках Госпрограммы (млн. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Завьяловский | ОАО "Доронинское" | Молочно-мясное |  | 44 | Комплексное развитие и техническое переоснащение ОАО «Доронинское» | 600 | «Развитие молочного скотоводства в Новосибирской области на 2013-2020 годы» | 26,2 |
| 2 | Горновский | ООО «Никольское» | Молочно-мясное |  | 43 | Комплексное развитие п.Никольский | 700 | «Развитие молочного скотоводства в Новосибирской области на 2013-2020 годы» | 25,6 |
| 3 | Лебедевский | ООО «Сибирские хлеборобы» | Молочно-мясное |  | 34 | Комплексное развитие и техническое переоснащение агрокомплекса с.Лебедево» | 350 | «Развитие молочного скотоводства в Новосибирской области на 2013-2020 годы» | 20,3 |
| 4 | Кировский | ЗАО «Завьяловское» | Молочно-мясное |  | 142 | Укрепление племенной базы молочного скотоводства, увеличение производства молока, строительство, реконструкция и модернизация комплексов и ферм по производству молока | 83,8 | «Развитие молочного скотоводства в Новосибирской области на 2013-2020 годы» | 83,8 |
| 5 | Борцовский | Колхоз «им. Пушкина» | Молочно-мясное |  | 61 | Укрепление племенной базы молочного скотоводства, увеличение производства молока, строительство, реконструкция и модернизация комплексов и ферм по производству молока | 36,3 | «Развитие молочного скотоводства в Новосибирской области на 2013-2020 годы» | 36,3 |
| 6 | Гутовский | ООО «Янченково | Молочно-мясное |  | 64 | Укрепление племенной базы молочного скотоводства, увеличение производства молока, строительство, реконструкция и модернизация комплексов и ферм по производству молока | 37,9 | «Развитие молочного скотоводства в Новосибирской области на 2013-2020 годы» | 37,9 |
| 7 | Сурковский | ООО «Сиб-Колос» | Молочно-мясное |  | 34 | Укрепление племенной базы молочного скотоводства, увеличение производства молока, строительство, реконструкция и модернизация комплексов и ферм по производству молока | 20,3 | «Развитие молочного скотоводства в Новосибирской области на 2013-2020 годы» | 20,3 |
| 8 | Чемской | Колхоз им XX съезда КПСС | Молочно-мясное |  | 75 | Укрепление племенной базы молочного скотоводства, увеличение производства молока, строительство, реконструкция и модернизация комплексов и ферм по производству молока | 44,3 | «Развитие молочного скотоводства в Новосибирской области на 2013-2020 годы» | 44,3 |
| 9 | Вассинский | ЗАО «Политотдельское» | Молочно-мясное |  | 165 | Укрепление племенной базы молочного скотоводства, увеличение производства молока, строительство, реконструкция и модернизация комплексов и ферм по производству молока | 97,7 | «Развитие молочного скотоводства в Новосибирской области на 2013-2020 годы» | 97,7 |
| 10 | Кудельно-Ключевской | ПСХ ОАО «Тяжстанкогидропресс» | Молочно-мясное |  | 15 | Укрепление племенной базы молочного скотоводства, увеличение производства молока, строительство, реконструкция и модернизация комплексов и ферм по производству молока | 9,1 | «Развитие молочного скотоводства в Новосибирской области на 2013-2020 годы» | 9,1 |
| 11 | г.Тогучин | ООО «ТСК» | Льноводческое |  | 12 | Техническое перевооружение и оснащение сельских товаропроизводителей специальной техникой для возделывания технических культур, увеличение посевных площадей технических культур, увеличение валового сбора продукции технических культур | 6,9 | «Развитие производства технических культур в Новосибирской области на 2013-2020 годы» | 6,9 |
| 12 | Заречный | ООО Тогучинский свинокомплекс» | Мясное (свиноводство) |  | 23 | Увеличение объёмов производства мяса свинины на основе увеличения поголовья свиней, повышения их продуктивности, породного обновления, улучшения эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней | 13,3 | - «Развитие свиноводства в Новосибирской области на 2013-2020 годы» | 13,3 |
| 13 | Буготакский | ООО «Северо-Восток» | Зерновое |  | 18 | Проведение комплекса агротехнологических работ | 10,7 | проведение комплекса агротехнологических работ | 10,7 |
| 14 | Вассинский | ОАО Вассинское | Мясное (КРС) |  | 25 | Увеличение объемов производства продукции мясного животноводства, повышения их продуктивности, создания сбалансированной кормовой базы и перехода к новым технологиям их содержания и кормления. | 14,4 | «Развитие мясного скотоводства в Новосибирской области 2013 – 2020 годы» | 14,4 |
| 15 | Киикский | ОАО «имени Чапаева» | Зерновое |  | 10 | Проведение комплекса агротехнологических работ | 5,9 | проведение комплекса агротехнологических работ | 5,9 |
| 16 | Коуракский | ОАО Коуракское» | Зерновое |  | 9 | Проведение комплекса агротехнологических работ | 5,3 | проведение комплекса агротехнологических работ | 5,3 |
| 17 | Кудельно-Ключевской | ЗАО «Шубкино» | Зерновое |  | 9 | Проведение комплекса агротехнологических работ | 5,3 | проведение комплекса агротехнологических работ | 5,3 |
| 18 | Кудринский | ООО «Кудрино» | Зерновое |  | 20 | Проведение комплекса агротехнологических работ | 11,7 | проведение комплекса агротехнологических работ | 11,7 |
| 19 | Нечаевский | ОАО птицефабрика «Нечаевская» | Зерновое |  | 8 | Проведение комплекса агротехнологических работ | 4,8 | проведение комплекса агротехнологических работ | 4,8 |
| 20 | Степногутовский | ООО Агрохолдинг «Новониколаевский» | Зерновое |  | 25 | Проведение комплекса агротехнологических работ | 14,4 | проведение комплекса агротехнологических работ | 14,4 |
| 21 | Степногутовский | ООО «Рось» | Зерновое |  | 5 | Проведение комплекса агротехнологических работ | 3,2 | проведение комплекса агротехнологических работ | 3,2 |
| 22 | Заречный | СПК Истоки | Зерновое |  | 1 | Проведение комплекса агротехнологических работ | 0,5 | проведение комплекса агротехнологических работ | 0,5 |
| 23 | Сурковский | СПК «Семеновский» | Плодово-ягодное |  | 8 | Закладка и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, раскорчевка выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивация раскорчеванных площадей | 4,8 | закладка и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, раскорчевка выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивация раскорчеванных площадей | 4,8 |
| 24 | Чемской | ООО «Луговое» | Зерновое |  | 18 | Проведение комплекса агротехнологических работ | 10,7 | проведение комплекса агротехнологических работ | 10,7 |
| 25 | Кудельно-Ключевской | ЗАО «Кудельный ключ» | Зерновое |  | 3 | Проведение комплекса агротехнологических работ | 1,6 | проведение комплекса агротехнологических работ | 1,6 |
| 26 | Шахтинский | ООО Бахус | Плодово-ягодное |  | 1 | Закладка и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, раскорчевка выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивация раскорчеванных площадей | 0,5 | закладка и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, раскорчевка выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивация раскорчеванных площадей | 0,5 |
| 27 | Заречный | ОАО Заречье | Зерновое |  | 31 | Проведение комплекса агротехнологических работ | 18,2 | проведение комплекса агротехнологических работ | 18,2 |
|  |  |  |  |  | 903 |  | 2111,7 |  | 533,8 |

1.4  Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы,  уровень обеспеченности их коммунальными услугами на сельских территориях Муниципального района

.

Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся на территории Муниципального района на 01.01.2013 года составляет  114984  кв. метров, в том числе:

- многоквартирные жилые дома - 570308 кв.м ( 49,6 %);

- индивидуальные жилые дома.  - 579506 кв.м ( 50,4 %).

Обеспеченность жильем в 2012 году  составила  18,6  кв. м  в расчете на одного сельского жителя.

На 01.01.2013 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 718 сельских семей (в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма – 698 сельских семей), в том числе 194  сельских молодых семей и молодых специалистов (в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма – 192 сельских молодых семей и молодых специалистов).

Доля аварийного и ветхого жилья  составляет - 3% (23236,9 кв.м).

Таблица 4

Характеристика  жилищного фонда сельских поселений  Муниципального района  на 01. 01. 2013 года

| № п/п | Наименование сельского поселения | Общие данные |  |  |  |  |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (домов/человек) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во квартир | Общ. площадь (кв.м) |  |  | Кол-во жителей (чел.) | Уровень Обеспеченности жильем (кв.м/чел.) | Центральный водопровод |  | Сетевой газ |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе ветхий и аварийный жилфонд |  |  |  | домов (квартир) | человек | Домов (квартир) | человек |
|  |  |  |  |  | Площадь | % к общему наличию |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Многоквартирный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Борцовский с/с | 53 | 147 | 8495 | 424,8 | 5,0 | 429 | 19,8 | 49/130 | 397 |  |  |
| 2 | Буготакский с/с | 130 | 361 | 17016,3 | 400,1 | 2,4 | 1006 | 16,9 | 130/361 | 1006 |  |  |
| 3 | Вассинский с/с | 203 | 446 | 17900 | - | - | 1094 | 16,4 | 89/218 | 736 |  |  |
| 4 | Гутовский с/с | 75 | 247 | 12045,8 | 662 | 5,5 | 438 | 27,5 | 56/219 | 384 |  |  |
| 5 | р.п.Горный | 119 | 2902 | 143200 | - | - | 7280 | 19,7 | 119/2902 | 2902 |  |  |
| 6 | Завьяловский с/с | 130 | 299 | 11278,5 | - | - | 549 | 20,5 | 130/299 | 549 |  |  |
| 7 | Заречный с/с | 46 | 111 | 6234 | - | - | 278 | 22,4 | 28/60 | 150 |  |  |
| 8 | Киикский с/с | 63 | 149 | 7483,12 | - | - | 356 | 21,0 | 63/149 | 356 |  |  |
| 9 | Кировский с/с | 283 | 628 | 29400 | - | - | 1765 | 16,7 | 253/568 | 1694 |  |  |
| 10 | Коуракский с/с | 105 | 210 | 9872,5 | - | - | 623 | 15,8 | 48/96 | 208 |  |  |
| 11 | Кудельно-Ключевской с/с | 86 | 191 | 8022 | - | - | 464 | 17,3 | 86/191 | 464 |  |  |
| 12 | Кудринский с/с | 126 | 360 | 14769,1 | - | - | 774 | 19,1 | 102/291 | 666 |  |  |
| 13 | Лебедевский с/с | 66 | 132 | 12203 | - | - | 564 | 21,6 | 66/132 | 564 |  |  |
| 14 | Мирновский с/с | 120 | 264 | 14321,5 | 700 | 4,9 | 456 | 31,4 | 120/264 | 456 |  |  |
| 15 | Нечаевский с/с | 107 | 271 | 13038,8 | 715,2 | 5,5 | 758 | 17,2 | 104/264 | 714 |  |  |
| 16 | Репьевский с/с | 119 | 323 | 17442 | 252.2 | 14,4 | 969 | 18,0 | 101/275 | 824 | 26 | 211 |
| 17 | Степно-Гутовский с/с | 23 | 46 | 2600 | - | - | 112 | 23,2 | 16/32 | 69 |  |  |
| 18 | Сурковский с/с | 115 | 254 | 16298,1 | 634,8 | 3,9 | 1013 | 16,1 | 85/197 | 340 |  |  |
| 19 | Усть-Каменский с/с | 82 | 164 | 9840 | - | - | 425 | 23,2 | 81/160 | 417 |  |  |
| 20 | Чемской с/с | 82 | 174 | 10400 | - | - | 487 | 21,4 | 82/174 | 487 |  |  |
| 21 | Шахтинский с/с | 156 | 518 | 20490 | - | - | 1992 | 10,3 | 156/518 | 1992 |  |  |
| 22 | г.Тогучин | 766 | 3233 | 151100 | 14500 | 9,6 | 7113 | 21,2 | 766/3233 | 7113 |  |  |
| 2 | Индивидуальный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Борцовский с/с | 259 | 259 | 9479,4 | - | - | 721 | 13,1 | 259 | 721 |  |  |
| 2 | Буготакский с/с | 673 | 673 | 33443,7 | - | - | 1248 | 26,8 | 339 | 942 |  |  |
| 3 | Вассинский с/с | 410 | 410 | 18939 | - | - | 623 | 30,4 | 182 | 485 |  |  |
| 4 | Гутовский с/с | 23 | 23 | 1757,2 | - | - | 97 | 18,1 | 23 | 97 |  |  |
| 5 | р.п.Горный | 335 | 335 | 23450 | - | - | 671 | 34,9 | 335 | 671 |  |  |
| 6 | Завьяловский с/с | 314 | 314 | 21784,6 | - | - | 1022 | 21,3 | 158 | 442 |  |  |
| 7 | Заречный с/с | 443 | 443 | 20523 | - | - | 1201 | 17,1 | 80 | 234 |  |  |
| 8 | Киикский с/с | 444 | 444 | 20589,99 | - | - | 786 | 26,2 | 102 | 271 |  |  |
| 9 | Кировский с/с | 524 | 524 | 22013,8 | - | - | 1283 | 17,2 | 356 | 930 |  |  |
| 10 | Коуракский с/с | 751 | 751 | 33471,7 | - | - | 1376 | 24,3 | 113 | 226 |  |  |
| 11 | Кудельно-Ключевской с/с | 242 | 242 | 10890 | - | - | 726 | 15,0 | 206 | 617 |  |  |
| 12 | Кудринский с/с | 258 | 258 | 8763 | - | - | 448 | 19,6 | 131 | 208 |  |  |
| 13 | Лебедевский с/с | 355 | 355 | 16091 | - | - | 476 | 33,8 | 68 | 132 |  |  |
| 14 | Мирновский с/с | 323 | 323 | 12678,5 | 600 | 9 | 504 | 25,2 | 323 | 504 |  |  |
| 15 | Нечаевский с/с | 143 | 143 | 5861,2 | - | - | 333 | 17,6 | 95 | 222 |  |  |
| 16 | Репьевский с/с | 687 | 687 | 34480 | - | - | 2061 | 16,7 | 584 | 1752 | 74 | 247 |
| 17 | Степно-Гутовский с/с | 298 | 298 | 17500 | - | - | 815 | 21,5 | 78 | 233 |  |  |
| 18 | Сурковский с/с | 361 | 361 | 19590,9 | - | - | 601 | 32,6 | 294 | 489 |  |  |
| 19 | Усть-Каменский с/с | 390 | 390 | 15560 | - | - | 791 | 19,7 | 373 | 756 |  |  |
| 20 | Чемской с/с | 148 | 148 | 8900 | - | - | 408 | 21,8 | 148 | 408 |  |  |
| 21 | Шахтинский с/с | 398 | 398 | 23400 | - | - | 503 | 46,5 | 378 | 478 |  |  |
| 22 | г.Тогучин | 5087 | 5087 | 231000 | 4600 | 2,0 | 15376 | 15,0 | 2629 | 7887 |  |  |
|  | Итого по Муниципальному району | 15921 | 24296 | 1163616,71 | 23489,1 |  | 61015 | 18,8 | 9984 | 41193 | 100 | 458 |

Таблица 5

##### Характеристика наличия и состояния объектов социальной сферы

##### в сельских поселениях Муниципального района  по состоянию на 01.01.2013 г

| № п/п | Наименование сельского поселения | Общеобразовательные школы |  |  |  | Детские дошкольные учреждения |  |  |  | ФАПы и офисы врача общей практики |  |  | Культурно-досуговые учреждения |  |  |  | Плоскостные спортивные сооружения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие (ед.) | Мощность – ученических мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности | Наличие (ед.) | Мощность – детских мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности | Наличие (ед.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Наличие (ед.) | Мощность – посадочных мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) | Наличие (ед.) | Площадь – кв.м | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Борцовский сел.совет | 1 | 200 | Удов | 80 | 1 | 40 | Удов. | 70 | 1 | 933,5 | Удовл. | 2 | 190 | удовл | 0,27 | 1 1 | 300 500 | ветх авар |  |
| 2 | Буготакский сел.совет | 1 | 264 | Удов | 80 | 2 дошкольные группы | 50 | Удов. | 70 | 1 | 180,6 | Удовл. | 2 | 150 | удовл | 0,24 | 1 1 | 400 400 | ветх авар |  |
| 3 | Вассинский сел.совет | 1 | 500 | Удов | 80 | 3 дошкольные группы | 75 | Удов. | 80 | 1 1 1 1 | 186,6 совместитель совместитель совместитель | Удовл. Удовл. ветхое удовл. | 5 | 420 | удовл | 0,31 | 1 2 | 1800 1400 | удов ветх ветх |  |
| 4 | Гутовский сел.совет | 1 | 160 | Удов. | 80 | 2 дош группы | 30 | Удов. | 90 | 1 1 | 1171,7 1919,3 | Удовл. Удовл. | 2 | 200 | удовл | 0,27 | 1 1 | 400 400 | ветх авар |  |
| 5 | Горновский пос.совет | 2 | 960 | Удов | 65 | 2 | 420 | Удов. | 80 | 1 | 2298,9 | Удовл.Удовл. | 4 | 706 | удовл | 0,30 | 4 | 6200 | Удовл. |  |
| 6 | Завьяловский сел.совет | 2 | 160 | Удов | 80 | 2 дошгруппы | 35 | Удов. | 90 | 1 1 1 | 1668,0 1702,6 2357,1 | Удовл. Удовл. Удовл. | 3 | 268 | удовл | 0,36 | 2 2 | 1646 1400 | ветх удовл |  |
| 7 | Заречный сел.совет | 1 | 150 | Удов. | 80 | 1 | 20 | Удов. | 70 | 1 1 | 967,4 1230,6 | Удовл. Удовл. | 4 | 81 | удовл | 0,76 | 1 1 | 1000 600 | ветх авар |  |
| 8 | Кудринский сел.совет | 2 | 230 | Удов | 80 | 2 дош группа | 30 | Удов. | 90 | 1 1 1 | 110,8 2404,3 970,5 | Удовл. Удовл. Удовл. | 4 | 226 | удовл | 0,40 | 2 | 1100 | Удовл |  |
| 9 | Киикский сел.совет | 1 | 320 | Удов | 90 | 1 | 20 | Удов. | 70 | 1 | 521,2 | Удовлетв. | 3 2 | 260 40 | Удовл авар | 0,50 1,19 | 2 | 1200 | Удовл |  |
| 10 | Кировский сел.совет | 2 | 350 | Удов | 80 | 1 сад и 1 дош группа | 65 | Удов. | 70 | 1 1 1 | 491,4 885,9 совместитель | Удовл. Удовл. Удовл. | 6 1 | 57020 | Удовл авар | 0,40 0,64 | 2 2 | 1900 1600 | удовл ветх |  |
| 11 | Коуракский сел.совет | 3 | 450 | Удов. | 90 | 2 сада и 1 дош группа | 55 | Удов. | 70 | 1 1 1 | 813,0 938,5 2107,7 | Удовл. Удовл. Удовл. | 6 | 440 | Удовл. | 0,40 | 1 1 2 | 1000 700 1800 | ветх авар удовл |  |
| 12 | Ключевской сел.совет | 1 | 150 | Удов | 80 | дош группа | 15 | Удов. | 90 | 1 1 1 | 464,7 244,9 1083,5 | Авар. Удовл. Удовл. | 3 | 250 | Удовл. | 0,50 | 1 1 | 1000 800 | ветх авар |  |
| 13 | Лебедевский сел.совет | 2 | 160 | Удов | 70 | 1 сад и 1 дошк. группа | 50 | Удов. | 80 | 1 1 | 883,3 980,7 | Удовл. Удовл. | 4 | 250 | удовл | 0,30 | 1 1 | 1000 800 | ветх удовл |  |
| 14 | Мирновский сел.совет | 1 | 150 | Удов | 80 | дош группа | 15 | Удов. | 90 | 1 1 | 556,2 совместитель | Удовл. Удовл. | 4 | 325 | удовл | 0,30 | 1 | 800 | ветх |  |
| 15 | Нечаевский сел.совет |  |  |  |  | 1 | 120 | Удов. | 90 |  |  |  | 2 | 277 | удовл | 0,22 | 3 1 | 4000 500 | удовл ветх |  |
| 16 | Репьевский сел.совет | 1 | 140 | Удов | 80 | 2 дошгруппы | 45 | Удов. | 80 | 1 1 1 | 958,3 131,3 совместитель | Удовл. ветхое Удовл. | 4 | 183 | удовл | 0,35 | 1 | 800 | ветх |  |
| 17 | Сурковский сел.совет | 2 | 130 | Удов. | 80 | 1 | 20 | Удов. | 90 | 1 1 1 | 903,2 Совместитель 1283,0 | Удовл. Ветхое Удовл. | 6 | 405 | удовл. | 0,65 | 2 | 1200 | ветх |  |
| 18 | Степно-Гутовский сел.совет | 1 | 120 | Удов | 80 | 1 | 20 | Удов. | 80 | 1 1 | 565,3 1981,3 | Удовл. Удовл. | 3 1 | 186 20 | удовл авар. | 0,36 0,75 | 2 | 800 | удовл |  |
| 19 | Усть-Каменский сел.совет | 1 | 160 | Удов | 80 | 1 | 40 | Удов. | 80 | 1 | 346,3 | Удовл. | 4 1 | 75 10 | удовл ветх | 0,75 0,79 | 1 1 | 300 500 | авар ветх |  |
| 20 | Чемской сел.совет | 2 | 230 | Удов | 85 | 1 сад и 1 дош группа | 40 | Удов. | 85 | 1 | 554,6 | Авар. | 4 | 191 | удовл | 0,40 | 1 1 | 1000 800 | авар ветх |  |
| 21 | Шахтинский сел.совет | 1 | 180 | Удов | 60 | 1 | 55 | Удов. | 80 | - | - | - | 2 | 60 | удовл | 0,10 | 3 1 | 2200 2000 | ветх удовл |  |
| 22 | Г. Тогучин | 8 | 4700 | Удов | 85 | 10 садов и 6 дош групп | 900 | Удов. | 75 |  |  |  | 8 | 600 | удовл | 0,30 | 9 3 | 18000 4500 | удовл ветх |  |
|  | Итого по Муниципальному району | 37 | 9864 |  |  | 25 | 2155 |  |  | 41 |  |  | 90 | 6403 |  |  | 65 | 66746 |  |  |

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100 %, водопроводом – 90 %, сетевым газоснабжением – 0,2%.

По состоянию на 01.01.2013 г. в сельских поселениях Муниципального района функционируют:

- 37общеобразовательных школ  на 9864 ученических мест;

- 25 детских садов на 2155 мест;

- 41 фельдшерско-акушерские пункты и 2 офиса врача общей практики;

- 78  учреждения культурно-досугового типа на 6403 мест;

- 65 плоскостные спортивные сооружения общей площадью 66746  кв.м.

Уровень обеспеченности сельского населения Муниципального района объектами социальной сферы приведен в таблице 5. Уровень благоустройства объектов социальной сферы приведен в таблице 6.

Таблица 6

Показатели  обеспеченности коммунальными услугами объектов

социальной сферы в Тогучинском районе на 01.01. 2013 г.

| № п/п | Наименование объекта в сельском поселении | Обеспеченность коммунальными услугами |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление |  | водопровод |  | Сетевой газ | Канализация |
|  |  | От центральной котельной | От собственного источника (газ) | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Борцовский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | СДК с. Борцово | + | - | + | - | - | - |
|  | Борцовская СОШ | + | - | + | - | - | + |
|  | Борцовский детский сад | + | - | + | - | - | + |
| 2 | Буготакский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | СДК с. Буготак | + | - | + | - | - | + |
|  | Буготакская СОШ | + | - | + | - | - | + |
| 3 | Вассинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | # СДК с. Пойменное | + | - | + | - | - | + |
|  | Библиотека с. Вассино | + | - | + | - | - | + |
|  | Клуб п. Каменная Гора | - | + | - | - | - | - |
|  | Клуб 2-я пятилетка | - | + | - | - | - | - |
|  | Пойменная СОШ | + | э/кот. | + | - | - | + |
| 4 | Гутовский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | СДК с. Янченково | + | - | + | - | - | + |
|  | Янченковская СОШ | + | - | + | - | - | + |
| 5 | Завьяловский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | СДК с. Завьялово | + | - | + | - | - | + |
|  | Клуб с. Доронино | - | + | - | - | - | - |
|  | Завьяловская СОШ | + | - | + | - | - | + |
|  | Новоабышевская СОШ | - | э/кот. | + | - | - | + |
| 6 | Заречный сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | СДК с. Заречное | + | - | - | - | - | - |
|  | Библиотека с. Заречное | - | + | - | - | - | - |
|  | Клуб д. Гаревка, библиотека | - | + | - | - | - | - |
|  | Зареченская СОШ | + | - | + | - | - | + |
|  | Зареченский детский сад | + | - | + | - | - | + |
| 7 | Кудринский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | СДК с. Кудрино | + | - | + | - | - | - |
|  | СДК с. Златоуст | + | - | - | - | - | - |
|  | Библиотека с. Златоуст | + | - | - | - | - | - |
|  | Кудринская СОШ | + | - | + | - | - | + |
|  | Златоустовская СОШ | + | - | + | - | - | + |
| 8 | Кудельно-Ключевской сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | # СДК с. Кудельный Ключ | + | - | + | - | - | - |
|  | Клуб с. Шубкино | - | + | - | - | - | - |
|  | Ключевская СОШ | + | - | + | - | - | + |
| 9 | Киикский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | СДК с. Киик | + | - | + | - | - | - |
|  | # Клуб п. Инской | - | + | - | - | - | - |
|  | Клуб д. Кусково | - | + | - | - | - | - |
|  | Клуб д. Кусмень | - | + | - | - | - | - |
|  | Киикская СОШ | + | - | + | - | - | + |
|  | Киикский детский сад | + | - | + | - | - | + |
| 10 | Кировский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | СДК с. Березиково | + | - | + | - | - | + |
|  | СДК ст. Курундус | - | + | + | - | - | - |
|  | Библиотека с. Курундус | - | + | + | - | - | - |
|  | Клуб п. Гремяченский | - | + | - | - | - | - |
|  | Клуб п. Смирновский | - | + | - | - | - | - |
|  | Клуб п. Придолинный | - | - | - | - | - | - |
|  | Березиковская СОШ | + | э/кот | + | - | - | + |
|  | Березиковский детский сад | + | - | + | - | - | + |
|  | Курундусская НОШ | - | Котельная | + | - | - | + |
| 11 | Коуракский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | СДК с. Коурак | + | - | + | - | - | - |
|  | СДК с. Юрты | + | - | - | - | - | - |
|  | # Клуб с. Старогутово | - | + | - | - | - | - |
|  | Библиотека п. Мирный | - | + | - | - | - | - |
|  | Коуракская СОШ | + | - | + | - | - | + |
|  | Коуракский детский сад | + | - | + | - | - | + |
|  | Юртовская СОШ | + | - | + | - | - | + |
|  | Юртовский детский сад | + | - | + | - | - | + |
| 12 | Лебедевский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | СДК с. Лебедево | + | - | + | - | - | - |
|  | СДК с. Дергоусово | + | - | + | - | - | - |
|  | Лебедевская СОШ | + |  | + |  |  | + |
|  | Лебедевский детский сад | + |  | + |  |  | + |
|  | Дергоусовская СОШ | + |  | + |  |  | + |
| 13 | Мирновский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | СДК с. Лекарственное | + | - | + | - | - | + |
|  | ДО с. Карпысак | + | - | + | - | - | + |
|  | - Мирновская ООШ |  | э/котёл | + |  |  | + |
|  | - Лекарственновская СОШ | + |  | + |  |  | + |
| 14 | Нечаевский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | СДК п. Нечаевский | + | - | + | - | - | + |
|  | Нечаевский детский сад | + | - | + | - | - | + |
| 15 | Репьёвский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | СДК с. Льниха | - | + | - | - | - | - |
|  | СДК с. Репьево | - | газ | - | - | - | - |
|  | - Репьёвская СОШ | - | газ | + | + | - | * |
| 16 | Степногутовский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | СДК с. Степногутово | - | + | + | - | - | - |
|  | Библиотека д. Мокрушино | - | + | - | - | - | - |
|  | Степногутовская СОШ | + | - | + | - | - | + |
|  | Степногутовский детский сад | + | - | + | - | - | + |
| 17 | Сурковский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | СДК с. Сурково | - | + | + | - | - | - |
|  | Библиотека с. Сурково | + | - | - | - | - | - |
|  | СДК с. Долгово | + | - | + | - | - | + |
|  | Клуб п. Русско -Семеновка | - | + | - | - | - | - |
|  | Сурковская СОШ | + | - | + | - | - | + |
|  | Сурковский детский сад | - | котельная | + | - | - | + |
|  | Долговская СОШ | + | - | + | - | - | + |
| 18 | Усть-Каменский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | СДК с. Усть-Каменка | + | - | + | - | - | + |
|  | Библиотека с. Усть-Каменка | + | - | - | - | - | - |
|  | Клуб д. Аплаксино | - | + | - | - | - | - |
|  | Клуб д. Налетиха | - | + | - | - | - | - |
|  | Клуб п. Пермский | - | + | - | - | - | - |
|  | Усть-Каменская СОШ | + | - | + | - | - | + |
|  | Усть-Каменский детский сад | + | - | + | - | - | + |
| 19 | Чемской сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | СДК с. Чемское | - | + | + | - | - | + |
|  | Библиотека с. Чемское | + | - | + | - | - | + |
|  | СДК с. Владимировка | - | + | - | - | - | - |
|  | Чемская СОШ | + | - | + | - | - | + |
|  | Чемской детский сад | + | - | + | - | - | + |
|  | Владимировская СОШ | + | - | + | - | - | + |
| 20 | Шахтинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | СДК п. Шахта | + | - | + | - | - | + |
|  | Библиотека п. Шахта | + | - | - | - | - | - |
|  | Шахтинская СОШ | - | котельная | + | - | - | + |
|  | Шахтинский детский сад | + |  | + | - | - | + |
| 21 | Горновский поссовет |  |  |  |  |  |  |
|  | ДК р.п. Горный + ДШИ | + | - | + | - | - | + |
|  | Клуб п. Никольский | - | + | + | - | - | + |
|  | Горновская СОШ | + | - | + | - | - | + |
|  | Горновская НОШ | + | - | + | - | - | + |
|  | - Горновский детский сад «Берёзка» | + | - | + | - | - | + |
|  | - Горновский детский сад «Солнышко» | + | - | + | - | - | + |
| 22 | г. Тогучин |  |  |  |  |  |  |
|  | МБУК «Тогучинский КДЦ» | + | - | + | - | - | + |
|  | МКУК «Городской КДЦ» | + | - | + | - | - | + |
|  | Тогучинская МЦБ: |  |  |  |  |  |  |
|  | Центральная библиотека | + | - | + | - | - | + |
|  | # Городской филиал №1 | - | + | + | - | - | + |
|  | Городской филиал № 3 | + | - | - | - | - | - |
|  | Городской филиал № 35 | + | - | - | - | - | - |
|  | МБОУДОУД ДМШ г. Тогучин | + | - | + | - | - | + |
|  | ТСОШ №1 | + | - | + | - | - | + |
|  | ТСОШ №2 | + | - | + | - | - | + |
|  | ТСОШ №3 | + | - | + | - | - | + |
|  | ТСОШ №4 | + |  | + | - | - | + |
|  | ТСОШ №5 | - | котельная | + | - | - | + |
|  | ТНОШ | - | котельная | + | - | - | + |
|  | Тогучинский детский сад №1 | + | - | + | - | - | + |
|  | Тогучинский детский сад №2 | + | - | + | - | - | + |
|  | Тогучинский детский сад №4 |  | э/котёл | + | - | - | + |
|  | Тогучинский детский сад №5 | + | - | + | - | - | + |
|  | Тогучинский детский сад №6 | + | - | + | - | - | + |
|  | Тогучинский детский сад №7 | - | котельная | + | - | - | + |
|  | Тогучинский детский сад №8 | + |  | + | - | - | + |
|  | Тогучинский детский сад №10 | - | котельная | + | - | - | + |
|  | Тогучинский детский сад №11 | + |  | + | - | - | + |
|  | Тогучинский детский сад №12 | - | э/котёл | + | - | - | + |
|  | ЦРТДиЮ | + | - | + | + | - | + |
|  | ДЮСШ | + | - | + | - | - | + |
|  | Тогучинский детский дом №2 | + | - | + | - | - | + |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |

1.5. Газоснабжение

На 01.01.2013 года в сельских поселениях Муниципального района к системе сетевого газоснабжения подключены 2 из 107 населенных пунктов.

По состоянию на 01.01.2013 года сетевым газом обеспечено 0,2 % жилищного фонда сельских поселений Муниципального района.

В период 2014-2020 годов планируется осуществить подключение к сетевому газоснабжению следующих сельских поселений Муниципального района: Репьевский сельсовет, Буготакский сельсовет, Усть-Каменский  сельсовет, Мирновский сельсовет, р.п. Горный, г. Тогучин.

1.6. Водоснабжение

По состоянию на 01.01.2013 года распределительная система водоснабжения сельских поселений Муниципального района включает в себя 187 водозаборов (186 артезианских скважин, 1 открытый водозабор),   171 водопроводных башен, 582,14 км поселковых водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения сельских поселений Муниципального района  обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Амортизационный уровень износа как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет в сельских поселениях Муниципального района около 76%.

На текущий момент более 21 % объектов водоснабжения требует срочной замены.

Только около 50 % площади жилищного фонда в сельских поселениях Муниципального района подключены к водопроводным сетям. Еще 40% сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 10% сельского населения Муниципального района получают воду из колодцев.

В период 2014-2020 годов требуется осуществить строительство локальных водопроводов протяженностью 105 км во всех  сельских поселениях Тогучинского района.

1.7. Прочие системы коммунальной инфраструктуры

По состоянию на 01.01.2013 года район располагает 71 котельной, отапливающих социальные объекты  и жилье, протяженность тепловых сетей-81,1 км. Уровень износа объектов теплоснабжения составляет 60%.

Центральной канализацией обеспечены объекты многоквартирного жилищного фонда и социальной сферы в поселениях Тогучинского района (г.Тогучин, р.п. Горный, Лебедевский с/с, Шахтинский с/с).

Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов организован.

Вывоз ТБО на утилизацию производится на Горновский полигон.

Таблица 7

### Характеристика действующей системы газоснабжения

### в сельских поселениях Муниципального района по состоянию на 01.01.2013г.

| № п/п | Наименование сельских поселений Муниципального района | Межпоселковые газопроводы (км) |  |  | Распределительные газопроводы (км) |  |  | Кол-во домов (квартир), подключенных к сетевому газоснабжению |  | Кол-во объектов социальной сферы, подключенных к сетевому газоснабжению |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во (ед) | % к общему наличию | Кол-во (ед) | % к общему наличию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Репьевский сельсовет | 1,554 | 2007 | 5 | 1,500 | 2007 | 5 | 90 | 13 | 4 | 30 |
|  |  | 0,024 | 2012 | 0,3 | 2,844 | 2012 | 0,3 | 20 | 7 |  |  |
|  | Итого по Муниципальному району | 1,578 |  |  | 4,344 |  |  | 110 |  | 4 |  |

Таблица 8

Характеристика действующей системы водоснабжения в сельских поселениях Муниципального района на 01.01.2013г.

| № п/п | Наименование сельских поселений Муниципального района | Насосные станции (ед.) |  |  | Артезианские скважины (ед.) |  |  | Напорный водовод (км) |  |  | Водонапорные башни (ед.) |  |  | Водопроводы (км) |  |  | Уличные колонки (ед.) |  |  | Получают воду от центрального водопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Человек | % к общему числу жителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Борцовский с/с |  |  |  | 7 | 1968,1969, 1969,1973, 1 973 | 93 |  |  |  | 5 | 1968-1969 | 92 | 12,8 | 1969 | 90 | 2 | 1968-1973 | 92 | 1073 | 93,0 |
| 2 | Буготакский с/с |  |  |  | 15 | 1967,1975, 1970,1968, 1980,1977, 1980,1980 1970,1992, 1970,1977, 1983,1983, 1983 | 62 |  |  |  | 15 | 1967-1983 | 61 | 22 | 1970 | 60 | 20 | 19671992 | 70 | 2044 | 92,3 |
| 3 | Вассинский с/с |  |  |  | 7 | 1980,1992, 1992,1985, 1984,1980, 1980 | 82 |  |  |  | 7 | 1980-1992 | 81 | 34,9 | 1984 | 80 | 105 |  | 75 | 2045 | 91,6 |
| 4 | Гутовский с/с |  |  |  | 7 | 1973,1970, 1977,1974, 1974,1960, 1960 | 77 |  |  |  | 5 | 1960-1977 | 74 | 18,6 | 1970 | 75 | 22 |  | 73 | 1393 | 90,6 |
| 5 | р.п. Горный | 1 |  |  | 9 | 1988,1988 | 77 |  |  |  | 9 | 1988 | 76 | 66,63 | 1988 | 76 | 8 |  | 74 | 10063 | 96,2 |
| 6 | Завьяловский с/с |  |  |  | 9 | 1965,1972, 1977,1971, 1971,1957, 1985,1988, 1968 | 62 |  |  |  | 8 | 1965-1991 | 61 | 26,4 | 1972 | 60 | 94 |  | 61 | 1511 | 94,1 |
| 7 | Заречный с/с |  |  |  | 9 | 1971,1968, 1971,1991, 1968,1968, 1969,1972, 1969 | 76 |  |  |  | 9 | 1968-1991 | 75 | 13,5 | 1972 | 74 | 38 |  | 74 | 1426 | 90,8 |
| 8 | Киикский с/с |  |  |  | 6 | 1971,1979, 1976 | 97 |  |  |  | 6 | 1971-1976 | 96 | 21,5 | 1976 | 96 | 76 |  | 96 | 1367 | 93,6 |
| 9 | Кировский с/с |  |  |  | 9 | 2001,1963, 1980,1994, 1976 | 84 |  |  |  | 9 | 1963-2001 | 82 | 46,6 | 1976 | 81 | 60 |  | 81 | 2794 | 91,9 |
| 10 | Коуракский с/с |  |  |  | 5 | 1980,1981, 1987 | 67 |  |  |  | 3 | 1980-1987 | 66 | 24,4 | 1980- | 65 | 57 |  | 66 | 1990 | 91,1 |
| 11 | Кудельно-Ключевской с/с |  |  |  | 10 | 1971,1970, 1965,1968, 1979,1971, 1986,2004, 1980,1965, 1969,1982, 1964,1976 | 87 |  |  |  | 10 | 1965-2004 | 86 | 14,6 | 1979 | 85 | 58 |  | 85 | 1304 | 92,2 |
| 12 | Кудринский с/с |  |  |  | 11 | 1970,1970,1960,1993,1983,1967,1986,1975 | 71 |  |  |  | 11 | 1960-1993 | 71 | 14,7 | 1965 | 70 | 61 |  | 70 | 1312 | 92,8 |
| 13 | Лебедевский с/с |  |  |  | 10 | 1975,1959,1966,1984,1986,1986,1972,1974,1967,1976,1972,1983 | 100 |  |  |  | 9 | 1959-1986 | 100 | 15,8 | 1960 | 100 | 32 |  | 98 | 1471 | 89,9 |
| 14 | Мирновский с/с |  |  |  | 3 | 1972,1973, 1959 | 72 |  |  |  | 6 | 1959-1973 | 71 | 12 | 1975 | 70 | 37 |  | 71 | 1743 | 95,0 |
| 15 | Нечаевский с/с |  |  |  | 2 | 1975,1965 | 76 |  |  |  | 2 | 1965, 1975 | 75 | 6,5 | 1975 | 75 | 17 |  | 75 | 1141 | 98 |
| 16 | Репьевский с/с |  |  |  | 9 | 1980,1980, 1969,1967, 1975,1966, 1980,1974, 1982 | 82 |  |  |  | 9 | 1969-1982 | 81 | 21,4 | 1985 | 80 | 40 |  | 80 | 1977 | 93,4 |
| 17 | Степно-Гутовский с/с |  |  |  | 3 | 1967,1971, 1980 | 76 |  |  |  | 3 | 1967-1980 | 75 | 4,15 | 1980 | 75 | 16 |  | 74 | 682 | 73,2 |
| 18 | Сурковский с/с |  |  |  | 10 | 1980,1977, 1971,1967, 1969 | 72 |  |  |  | 10 | 1967-1980 | 71 | 24,4 | 1980 | 70 | 51 |  | 70 | 1465 | 88,5 |
| 19 | Усть-Каменский с/с |  |  |  | 9 | 1969,1968, 1966,1973, 1966,1976, 1985 | 87 |  |  |  | 9 | 1966-1985 | 86 | 29 | 1985 | 85 | 24 |  | 85 | 1122 | 90 |
| 20 | Чемской с/с |  |  |  | 6 | 1965,1977, 1976,1968, 1968,1968, 1973, 1979,2001 | 72 |  |  |  | 6 | 1965-2001 | 71 | 9,7 | 1980 | 70 | 46 |  | 70 | 1055 | 91,7 |
| 21 | Шахтинский с/с |  |  |  | 9 | 1970,1979, 1970,1979,1970,1970,1979 | 74 |  |  |  | 7 | 1970-1979 | 72 | 18,5 | 1979 | 70 | 48 |  | 70 | 2365 | 94,8 |
| 22 | г. Тогучин | 1 | 2000 | 20 | 21 | 1977,1989,1988,1974,2007,1974,1972, 1980,1976,2006,1979,2005,2005,1994,1960,1980,1975,1977,1977, 1984 | 77 |  |  |  | 13 | 1960-2006 | 76 | 124,06 |  | 75 | 246 |  | 75 | 21567 | 95,9 |
|  | Итого по Муниципальному району | 2 |  |  | 186 |  |  |  |  |  | 171 |  |  | 582,14 |  |  | 1158 |  |  | 62910 |  |

#### Основные цели и задачи Программы

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий Муниципального района посредством достижения следующих целей:

- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях;

- активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях,  в решении вопросов местного значения;

- формирование в Новосибирской области   позитивного отношения к развитию сельских территорий Муниципального района.

Основными задачами Программы являются:

- удовлетворение потребностей проживающего на сельских территориях Муниципального района населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье;

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений Муниципального района;

- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Муниципального района с помощью грантовой поддержки;

- проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий Муниципального района.

Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом:

а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральными планами сельских поселений Муниципального района;

б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК;

в) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства населения и организаций.

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых индикаторов и показателей.

Значения целевых индикаторов и показателей по годам реализации Программы приведены в таблице 9.

Таблица 9

#### Целевые индикаторы и  показатели  Программы

| № п/п | Наименование | Един. измер. | 2013 (базовый) | Прогноз по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  | Отношение 2020 г. к 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Демографические показатели в Муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность сельского населения | тыс. чел. | 59,32 | 59,8 | 60,4 | 60,9 | 61,4 | 61,8 | 62,3 | 62,9 | 1,06 |
| 1.2 | Численность сельского населения в трудоспособном возрасте | тыс. чел. | 33,73 | 34,0 | 34,2 | 34,5 | 34,7 | 35,0 | 35,2 | 35,5 | 1,05 |
| 1.3 | Коэффициент рождаемости сельского населения (число родившихся на 100 сельских жителей) |  | 1,3 | 1,31 | 1,32 | 1,33 | 1,34 | 1,35 | 1,36 | 1,37 | 1,05 |
| 1.4 | Коэффициент смертности сельского населения (число умерших на 100 сельских жителей) |  | 1,7 | 1,69 | 1,68 | 1,67 | 1,66 | 1,65 | 1,64 | 1,63 | 0,96 |
| 2 | Создание комфортных условий жизнедеятельности в Муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Улучшение жилищных условий в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий (на конец года) – всего | ед. | 718 | 705 | 691 | 676 | 660 | 643 | 625 | 606 | 0,84 |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 194 | 186 | 177 | 167 | 156 | 144 | 131 | 117 | 0,6 |
| 2.1.2 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях - всего | тыс.кв.м | 0,777 | 0,936 | 1,008 | 1,080 | 1,152 | 1,224 | 1,296 | 1,368 | 1,76 |
|  | в том числе для молодых семей и молодых специалистов | тыс.кв.м | 0,513 | 0,585 | 0,63 | 0,675 | 0,72 | 0,765 | 0,81 | 0,855 | 1,67 |
| 2.1.3 | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - всего | ед. | 8 | 3 | 0 | 9 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3,75 |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3,16 |
| 2.2 | Обеспеченность общеобразовательными учреждениями в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях | чел. | 6461 | 6470 | 6490 | 6500 | 6520 | 6535 | 6550 | 6570 | 1,01 |
| 2.2.2 | Численность учащихся в первую смену в сельских общеобразовательных учреждениях | чел. | 883 | 890 | 895 | 899 | 903 | 907 | 913 | 920 | 1,04 |
| 2.2..3 | Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях, находящихся в ветхом и аварийном состоянии | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4 | Ввод в действие сельских общеобразовательных учреждений | мест | 12021 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,06 |
| 2.3 | Обеспеченность учреждениями первичной медико-санитарной помощи в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Наличие ФАПов в сельских поселениях | ед. | 41 | 43 | 44 | 44 | 45 | - | - | - | 1,12 |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |  |
| 2.3.2 | Наличие офисов врача общей практики в сельских поселениях | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3.3 | Ввод в действие ФАПов в сельских поселениях | ед. |  | 9 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | Ввод в действие офисов врача общей практики в сельских поселениях | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3.5 | Прирост сельского населения, обеспеченного ФАПами | чел. | - | 200 | 250 | 250 | 300 | - | - | - |  |
| 2.3.6 | Прирост сельского населения, обеспеченного офисами врача общей практики | чел. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.4 | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Наличие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях | ед. | 65 | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 1,1 |
|  |  | кв.м | 66746 | 66746 | 67405 | 68414 | 69073 | 69732 | 70391 | 71050 | 1,06 |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | 22 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 0,68 |
|  |  | кв.м | 17213 | 17213 | 16554 | 15545 | 14886 | 14227 | 13568 | 12909 | 0,74 |
| 2.4.2 | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях | ед. |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | кв.м |  |  | 659 | 1009 | 659 | 659 | 659 | 659 | 1,98 |
| 2.4.3 | Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями | чел. |  |  | 408 | 904 | 489 | 518 | 452 | 1027 | 1,2 |
| 2.5 | Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа сельских поселений Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Наличие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях | ед. | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 1 |
|  |  | мест | 5667 | 5967 | 6367 | 6437 | 6687 | 6807 | 6927 | 6927 | 1,3 |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | - |  |  | 0 |
|  |  | мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2 | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях | ед. | 16 | 6 | 4 |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  |
|  |  | мест | 1910 | 150 | 420 | 130 | 360 | 270 | 80 | 500 | 1,33 |
| 2.5.3 | Прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа | чел. | 4300 | 1000 | 1200 | 400 | 800 | 450 | 450 | 1700 | 2,39 |
| 2.6 | Газоснабжение сельских поселений Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельских поселениях | км | 4,34 | 85 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 49,54 |
| 2.6.2 | Уровень износа объектов газоснабжения | % | 5,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 1,0 |
| 2.6.3 | Уровень газификации жилищного фонда сельских поселений Муниципального района | % | 0,2 | 12,8 | 13,0 | 13,7 | 14,2 | 14,2 | 14,8 | 15,5 | 77,5 |
| 2.7 | Водоснабжение в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Строительство локальных водопроводов в сельских поселениях Муниципального района | км | 105 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1,18 |
| 2.7.2 | Уровень износа объектов водоснабжения | % |  | 74 | 73 | 72 | 71 | 69 | 68 | 65 | 0,87 |
| 2.7.3 | Уровень обеспечения населения питьевой водой в сельских поселениях | % |  | 54,6 | 55 | 55,5 | 56,0 | 57,5 | 58,5 | 60,0 | 1,09 |
| 3 | Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты комплексного обустройства | ед. | - | 1 | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2 | Объем жилищной застройки | тыс. кв.м | - | 26,8 | 27,3 | 27,6 | 28,3 | 29,5 | 30,0 | 30,5 |  |
| 4 | Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество реализованных проектов местных инициатив | ед. | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 2 |
| 4.2 | Число жителей, принявших участие в реализации проектов местных инициатив | чел. | 6817 | 6817 | 7530 | 8183 | 8828 | 9530 | 10047 | 10590 | 1,55 |
| 5 | Проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество проведенных мероприятий | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Создание рабочих мест в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Количество созданных рабочих мест | ед. | 67 | 70 | 74 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 1,64 |

### Мероприятия Программы

В состав Программы  включены следующие мероприятия:

1. Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских поселениях Муниципального района, в том числе  молодых семей и  молодых специалистов.

2. Комплексное обустройство сельских поселений Муниципального района объектами социальной и инженерной инфраструктуры:

а) развитие сети общеобразовательных учреждений;

б) развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики;

в) развитие сети плоскостных спортивных сооружений;

г) развитие сети учреждений культурно-досугового типа;

д) развитие газификации;

е) развитие водоснабжения;

ж) реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку.

3. Грантовая поддержка местных инициатив жителей сельских поселений Муниципального района.

4. Поощрение и популяризация достижений в сельском развитии Муниципального района.

В рамках указанного мероприятия предусматривается организация участия Муниципального района в аналогичных всероссийских мероприятиях, предусмотренных в ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Таблица 10

Прогноз потребности в молодых специалистах для организаций АПК и социальной сферы, функционирующих на территории сельских поселений Муниципального района в период реализации Программы

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Потребность в молодых специалистах сельскохозяйственного производства - всего, в том числе: | Чел. | 154 | 63 | 16 | 19 | 19 | 20 | 9 | 8 |
| 1.1 | ООО «Сибирские хлеборобы» | чел. | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Колхоз «Имени Пушкина» | чел | 31 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| 1.3 | ОАО «Луговое» | чел | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | ООО «Сиб-Колос» | чел | 74 | 12 | 11 | 13 | 14 | 14 | 5 | 5 |
| 1.5 | ООО «Янченково» | чел | 11 | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | ООО «Тогучинский Свинокомплекс» | чел | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | ООО «Льняная мануфактура» | чел | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| 1.8 | ОАО «Доронинское» | чел | 22 | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Потребность в молодых специалистах в сфере образования - всего, в том числе: | Чел. | 214 | 46 | 58 | 29 | 34 | 19 | 16 | 12 |
| 2.1 | Наименование образовательного учреждения | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | МБОУ Тогучинского района Березиковская СОШ | чел | 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | МКОУ Тогучинского района Борцовская СОШ | чел | 3 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
|  | МБОУ Тогучинского района Буготакская СОШ | чел | 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | МКОУ Тогучинского района Владимировская СОШ | чел | 2 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  | МБОУ Тогучинского района Горновская СОШ | чел | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | МКОУ Тогучинского района Дергоусовская СОШ | чел | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | МКОУ Тогучинского района Долговская СОШ | чел | 5 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ Тогучинского района Завьяловская СОШ | чел. | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | МКОУ Тогучинского района Зареченская СОШ | чел | 3 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | МБОУ Тогучинского района Киикская СОШ | чел | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |
|  | МКОУ Тогучинского района Ключевская СОШ | чел | 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | МБОУ Тогучинского района Коуракская СОШ им. А.Я. Михайлова | чел | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | МКОУ Тогучинского района Кудринская СОШ | чел | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | МКОУ Тогучинского района Лебедевская СОШ | чел | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |
|  | МБОУ Тогучинского района Лекарственновская СОШ | чел | 4 | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 |
|  | МКОУ Тогучинского района Пойменная СОШ | чел. | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | МБОУ Тогучинского района Репьевская СОШ | чел | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | МКОУ Тогучинского района Степногутовская СОШ | чел | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | МКОУ Тогучинского района Сурковская СОШ | чел | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | МБОУ Тогучинского района Тогучинская СОШ № 1 | чел | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | МБОУ Тогучинского района Тогучинская СОШ № 2 им. В.Л. Комарова | чел | 7 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | МБОУ Тогучинского района Тогучинская СОШ № 3 | чел | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | МКОУ Тогучинского района Тогучинская СОШ № 4 | чел | 5 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |
|  | МБОУ Тогучинского района Тогучинская СОШ № 5 | чел. | 5 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |
|  | МКОУ Тогучинского района Усть-Каменская СОШ | чел | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | МКОУ Тогучинского района Чемская СОШ | чел | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | МКОУ Тогучинского района Шахтинская СОШ | чел | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | МКОУ Тогучинского района Юртовская СОШ | чел | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | МКОУ Тогучинского района Янченковская СОШ | чел | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | МКОУ Тогучинского района Златоустовская ООШ | чел | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | МКОУ Тогучинского района Мирновская ООШ | чел | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | МКОУ Тогучинского района Новоабышевская ООШ | чел. | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ Тогучинского района Горновская НОШ | чел | 15 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | МБОУ Тогучинского района Тогучинская НОШ | чел | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | МКОУ Тогучинского района Курундусская НОШ-детский сад | чел | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | МКОУ Тогучинского района В(С)Ш № 2 | чел | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | МКС(К)ОУ Тогучинского района Тогучинская С(К)ОШ 8 вида | чел | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | МКОУ Тогучинского района Тогучинский детский дом № 2 | чел | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | МАОУ ДОД Тогучинского района Тогучинский ЦРТДиЮ | чел | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ ДОД Тогучинского района Тогучинская ДЮСШ | чел. | 4 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | МБОУ Тогучинского района Тогучинский МУК | чел | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ ДОД Тогучинского района Горновская ДЮСШ | чел | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | МКДОУ Тогучинского района Березиковский детский сад | чел | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | МКДОУ Тогучинского района Борцовский детский сад | чел | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | МБДОУ Тогучинского района Горновский детский сад «Березка» комбинированного вида | чел | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | МБДОУ Тогучинского района Горновский детский сад «Солнышко» комбинированного вида | чел | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | МКДОУ Тогучинского района Зареченский детский сад «Родничок» | чел | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | МКДОУ Тогучинского района Киикский детский сад | чел. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | МКДОУ Тогучинского района Коуракский детский сад | чел | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | МКДОУ Тогучинского района Лебедевский детский сад | чел | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | МКОУ Тогучинского района Нечаевский детский сад «Золотой ключик» комбинированного вида | чел | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | МКДОУ Тогучинского района Степногутовский детский сад «Солнышко» | чел. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | МБДОУ Тогучинского района Сурковский детский сад | чел | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | МКДОУ Тогучинского района Тогучинский детский сад № 1 «Гнездышко» комбинированного вида | чел | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | МБДОУ Тогучинского района Тогучинский детский сад № 2 «Дюймовочка» комбинированного вида | чел | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | МКДОУ Тогучинского района Тогучинский детский сад № 4 «Солнышко» комбинированного вида | чел | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | МКДОУ Тогучинского района Тогучинский детский сад № 5 «Аленький цветочек» комбинированного вида | чел | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | МКДОУ Тогучинского района Тогучинский детский сад № 6 «Малышок» комбинированного вида | чел | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | МКДОУ Тогучинского района Тогучинский детский сад № 7 «Калинка» комбинированного вида | чел | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | МКДОУ Тогучинского района Тогучинский детский сад № 8 «Колокольчик» комбинированного вида | чел. | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | МКДОУ Тогучинского района Тогучинский детский сад № 10 «Чебурашка» комбинированного вида | чел | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | МКДОУ Тогучинского района Тогучинский детский сад № 11 «Росинка» комбинированного вида | чел | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | МБДОУ Тогучинского района Тогучинский детский сад № 12 «Золотая рыбка» комбинированного вида | чел | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | МКДОУ Тогучинского района Усть-Каменский детский сад | чел | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | МКДОУ Тогучинского района Чемской детский сад | чел | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | МКДОУ Тогучинского района Шахтинский детский сад «Тополёк» | чел | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | МКДОУ Тогучинского района Юртовский детский сад | чел | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Потребность в молодых специалистах в сфере здравоохранения - всего, в том числе | Чел. | 455 | 112 | 74 | 62 | 54 | 53 | 50 | 50 |
| 3.1 | ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ» | чел | 455 | 112 | 74 | 62 | 54 | 53 | 50 | 50 |
| 4 | Потребность в молодых специалистах в сфере культуры – всего, в том числе | чел. | 64 | 11 | 15 | 6 | 14 | 8 | 3 | 7 |
| 4.1 | Наименование учреждения культурно-досугового типа | чел |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МКУК «Борцовский КДЦ» | чел | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | МКУК «Буготакский КДЦ» | чел | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 3 | МКУК «Вассинский КДЦ» | чел | 4 |  |  | 1 | 2 | 1 |  |  |
| 4 | МКУК «Гутовский КДЦ» | чел | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | МБУК «Горновский КДЦ» | чел | 4 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |
| 6 | МКУК «Завьяловский КДЦ» | чел | 3 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
| 7 | МКУК «Зареченский КДЦ» | чел. | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 8 | МКУК «Кудринский КДЦ» | чел. | 3 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 9 | МКУК «Киикский КДЦ» | чел. | 4 |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 |
| 10 | МКУК «Кировский КДЦ» | чел. | 6 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 11 | МКУК «Коуракский КДЦ» | чел. | 7 | 2 | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 |
| 12 | МКУК «Ключевской КДЦ» | чел. | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 13 | МКУК «Лебедевский КДЦ» | чел. | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 14 | МКУК «Лекарственновский КДЦ» | чел. | 3 | 1 |  |  | 2 |  |  |  |
| 15 | МКУК «Нечаевский КДЦ» | чел. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | МКУК «КДЦ «Темп» | чел. | 5 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 2 |
| 17 | МКУК «Сурковский КДЦ» | чел. | 5 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  |  |
| 18 | МКУК «Степногутовский КДЦ» | чел. | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 19 | МКУК «Усть-Каменский КДЦ» | чел. | 3 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 20 | МКУК «Чемской КДЦ» | чел. | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 21 | МКУК «Шахтинский КДЦ» | чел. | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 5. | Потребность в молодых специалистах в сфере физической культуры и спорта– всего, В том числе | чел. | 8 | 3 | 3 |  |  | 1 |  | 1 |
| 5.1 | наименование учреждения физической культуры и спорта | чел |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ ДОД Тогучинского района Горновская ДЮСШ | чел | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ ДОД Тогучинского района Тогучинская ДЮСШ | чел | 4 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |
|  | Итого | чел | 895 | 235 | 166 | 116 | 121 | 101 | 78 | 78 |

Таблица 11

Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство (приобретение) жилья для жителей сельских поселений Муниципального района – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | домов | 112 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | кв.м | 8064 | 936 | 1008 | 1080 | 1152 | 1224 | 1296 | 1368 |
|  |  | млн. руб. | 207,2 | 24,7 | 25,8 | 27,6 | 29,5 | 31,3 | 33,2 | 35,1 |
| 1.1 | Буготакский сельсовет | домов | 4 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  | кв.м | 288 | 72 | 72 |  | 72 | 72 |  |  |
| 1.2 | Борцовский сельсовет | домов | 5 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 |
|  |  | кв.м | 360 |  | 72 | 72 |  |  | 72 | 144 |
|  | Вассинский сельсовет | домов | 15 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
|  |  | кв.м | 1080 | 216 | 144 | 72 | 144 | 216 | 144 | 144 |
|  | Гутовский сельсовет | домов | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | кв.м | 144 |  | 72 | 72 |  |  |  |  |
|  | Завьяловский сельсовет | домов | 4 |  |  | 1 | 1 |  | 2 |  |
|  |  | кв.м | 288 |  |  | 72 | 72 |  | 144 |  |
|  | Заречный сельсовет | домов | 4 |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | кв.м | 288 |  | 144 |  | 72 |  |  | 72 |
|  | Кудринский сельсовет | домов | 4 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
|  |  | кв.м | 288 |  |  | 72 |  | 72 | 72 | 72 |
|  | Киикский сельсовет | домов | 3 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |
|  |  | кв.м | 216 |  |  |  | 144 |  |  | 72 |
|  | Кировский сельсовет | домов | 3 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |
|  |  | кв.м | 216 |  |  | 72 |  |  | 144 |  |
|  | Коуракский сельсовет | домов | 5 | 2 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |
|  |  | кв.м | 360 | 144 |  |  | 72 | 72 |  | 72 |
|  | Кудельно-Ключевской сельсовет | домов | 4 |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 |
|  |  | кв.м | 288 |  | 72 |  |  |  | 72 | 144 |
|  | Лебедевский сельсовет | домов | 4 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |
|  |  | кв.м | 288 |  | 72 | 72 |  |  | 72 | 72 |
|  | Мирновский сельсовет | домов | 3 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |
|  |  | кв.м | 216 |  | 72 |  |  | 144 |  |  |
|  | Нечаевский сельсовет | домов | 25 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
|  |  | кв.м | 1800 | 288 | 216 | 216 | 288 | 288 | 288 | 216 |
|  | Репьевский сельсовет | домов | 3 |  |  | 2 |  | 1 |  |  |
|  |  | кв.м | 216 |  |  | 144 |  | 72 |  |  |
|  | Сурковский сельсовет | домов | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
|  |  | кв.м | 288 | 72 |  |  | 72 |  | 72 | 72 |
|  | Степногутовский сельсовет | домов | 6 |  | 1 | 1 |  | 2 |  | 2 |
|  |  | кв.м | 432 |  | 72 | 72 |  | 144 |  | 144 |
|  | Усть-Каменский сельсовет | домов | 3 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |
|  |  | кв.м | 216 |  |  | 72 |  | 72 | 72 |  |
|  | Чемской сельсовет | домов | 6 | 2 |  |  | 2 | 1 |  | 1 |
|  |  | кв.м | 432 | 144 |  |  | 144 | 72 |  | 72 |
|  | Шахтинский сельсовет | домов | 5 |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 1 |
|  |  | кв.м | 360 |  |  | 72 | 72 |  | 144 | 72 |
| 2. | Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях Муниципального района для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | домов | 77 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  | кв.м | 5040 | 585 | 630 | 675 | 720 | 765 | 810 | 855 |
|  |  | млн. руб. | 129,0 | 15,0 | 16,1 | 17,3 | 18,4 | 19,6 | 20,7 | 21,9 |
| 2.1 | Буготакский сельсовет | домов | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | кв.м | 144 |  | 72 |  | 72 |  |  |  |
| 2.2 | Борцовский сельсовет | домов | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
|  |  | кв.м | 216 |  |  | 72 |  |  | 72 | 72 |
| 2.3 | Вассинский | домов | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | кв.м | 690 | 150 | 144 | 72 | 72 | 120 | 72 | 60 |
| 2.4 | Гутовский | домов | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | кв.м | 72 |  |  | 72 |  |  |  |  |
| 2.5 | Завьяловский | домов | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  | кв.м | 144 |  |  |  | 72 |  | 72 |  |
| 2.6 | Заречный | домов | 3 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | кв.м | 216 |  | 72 |  | 72 |  |  | 72 |
| 2.7 | Кудринский | домов | 3 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |
|  |  | кв.м | 216 |  |  | 72 |  | 72 | 72 |  |
| 2.8 | Киикский | домов | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | кв.м | 132 |  |  |  | 72 |  |  | 60 |
| 2.9 | Кировский | домов | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | кв.м | 124 |  |  |  |  |  | 124 |  |
| 2.10 | Коуракский | домов | 3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | кв.м | 216 | 72 |  |  | 72 |  |  | 72 |
| 2.11 | Кудельно-Ключевской | домов | 2 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  |  | кв.м | 132 |  |  |  |  |  | 60 | 72 |
| 2.12 | Лебедевский | домов | 3 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
|  |  | кв.м | 192 |  | 72 |  |  |  | 60 | 60 |
| 2.13 | Мирновский | домов | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | кв.м | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |
| 2.14 | Нечаевский | домов | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | кв.м | 1211 | 216 | 198 | 171 | 144 | 171 | 158 | 153 |
| 2.15 | Репьевский | домов | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | кв.м | 142 |  |  | 72 |  | 70 |  |  |
| 2.16 | Сурковский | домов | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | кв.м | 147 | 75 |  |  | 72 |  |  |  |
| 2.17 | Степногутовский | домов | 5 |  | 1 |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  | кв.м | 326 |  | 72 |  |  | 140 |  | 114 |
| 2.18 | Усть-Каменский | домов | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  | кв.м | 132 |  |  | 72 |  |  | 60 |  |
| 2.19 | Чемской | домов | 4 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |
|  |  | кв.м | 276 | 72 |  |  | 72 | 72 |  | 60 |
| 2.20 | Шахтинский | домов | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
|  |  | кв.м | 192 |  |  | 72 |  |  | 60 | 60 |

Таблица 12

Реализация мероприятий по обеспечению объектами социальной инфраструктуры на территории сельских поселений Муниципального района

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство общеобразовательных учреждений – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | уч. мест | 680 | 680 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 431,53 | 278,16 | 153,37 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | р.п. Горный | единиц | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | уч. мест | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 359,77 | 206,4 | 153,37 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | г. Тогучин | единиц | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | уч. мест | 180 | 180 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 71,76 | 71,76 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики– всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | 19 | 9 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 47,5 | 22,5 | 12,5 | 12,5 |  |  |  |  |
| 2.1. | Вассинский сельсовет | единиц | 3 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 7,5 | 2,5 |  | 5,0 |  |  |  |  |
| 2.2. | Гутовский сельсовет | единиц | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 5,0 | 2,5 |  | 2,5 |  |  |  |  |
| 2.3. | Р.п. Горный | единиц | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 2,5 |  | 2,5 |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Завьяловский сельсовет | единиц | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 5,0 | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Заречный сельсовет | единиц | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 2,5 |  | 2,5 |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Кудринский сельсовет | единиц | 3 | 2 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 7,5 | 5,0 |  | 2,5 |  |  |  |  |
| 2.7. | Кировский сельсовет | единиц | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 5,0 | 2,5 |  | 2,5 |  |  |  |  |
| 2.8. | Коуракский сельсовет | единиц | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 5,0 | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Кудельно-Ключевской сельсовет | единиц | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 2,5 |  | 2,5 |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Лебедевский сельсовет | единиц | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Репьевский сельсовет | единиц | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство учреждений культурно-досугового типа– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | 16 | 6 | 4 |  | 2 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | пос. мест | 1910 | 150 | 420 | 130 | 360 | 270 | 80 | 500 |
|  |  | млн. руб. | 225,3 | 20,3 | 21,5 | 3,5 | 50,0 | 45,0 | 5,0 | 80,0 |
| 3.1 | Буготакский сельсовет (пристройка к ДК) | единиц | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | пос. мест | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  |
| 3.2 | Вассинский сельсовет (реконструкция Пойменновского ДК) | единиц | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | пос. мест | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 4.5 |  | 4,5 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Завьяловский сельсовет (реконструкция клуба с. Доронино) | единиц | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пос. мест | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 3,5 | 3,5 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Зареченский сельсовет (строительство ДК) | единиц | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | пос. мест | 70 |  |  |  |  | 70 |  |  |
|  |  | млн. руб. | 30,0 |  |  |  |  | 30,0 |  |  |
| 3.5 | Киикский сельсовет (реконструкция клуба в с. Кусково, с Инской) | единиц | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | пос. мест | 120 | 30 | 90 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 4,5 | 2,25 | 2,25 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Кировский (реконструкция клуба в с. Придолинный) | единиц | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | пос. мест | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Коуракский сельсовет (реконструкция здания в п. Мирный) | единиц | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пос. мест | 70 |  | 70 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 4,5 | 2,25 | 2,25 |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Репьевский сельсовет (реконструкция СДК) | единиц | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | пос. мест | 80 |  |  |  |  |  | 80 |  |
|  |  | млн. руб. | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |  |
| 3.9 | Степногутовский сельсовет (реконструкция клуба в с. Колтырак) | единиц | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пос. мест | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 4,3 | 4,3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Чемской сельсовет (реконструкция СДК) | единиц | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | пос. мест | 130 |  |  | 130 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 6,5 |  | 3,0 | 3,5 |  |  |  |  |
| 3.11 | Шахтинский сельсовет (пристройка к ДК п. Шахта) | единиц | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пос. мест | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 15,0 | 7,5 | 7,5 |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Мирновский сельсовет (реконструкция ДК с. Карпысак) | единиц | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пос. мест | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 1,0 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 3.13 | г. Тогучин (строительство Дворца культуры, пристройка к детской музыкальной школе) | единиц | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  | пос. мест | 700 |  |  |  |  | 200 |  | 500 |
|  |  | млн. руб. | 95,0 |  |  |  |  | 15,0 |  | 80,0 |
| 3.14 | р.п. Горный (строительство школы искусств) | единиц | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | пос. мест | 210 |  |  |  | 210 |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 35,0 |  |  |  | 35,0 |  |  |  |
| 4 | Строительство плоскостных спортивных сооружений – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | 7 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | кв.м | 4404 |  | 659 | 1009 | 659 | 659 | 659 | 659 |
|  |  | млн. руб. | 67,0 | - | 10, | 17,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 4.1 | Нечаевский сельсовет | единиц | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | кв.м | 1009 |  | 659 | 350 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 17,0 |  | 10,0 | 7,0 |  |  |  |  |
| 4.2 | Гутовский сельсовет | единиц | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | кв.м | 659 |  |  | 659 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
| 4.3. | Киикский сельсовет | единиц | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | кв.м | 659 |  |  |  | 659 |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |
| 4.4. | Кировский сельсовет | единиц | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | кв.м | 659 |  |  |  |  | 659 |  |  |
|  |  | млн. руб. | 10,0 |  |  |  |  | 10,0 |  |  |
| 4.5. | Буготакский сельсовет | единиц | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | кв.м | 659 |  |  |  |  |  | 659 |  |
|  |  | млн. руб. | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |
| 4.6 | г. Тогучин | единиц | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | кв.м | 659 |  |  |  |  |  |  | 659 |
|  |  | млн. руб. | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |

Таблица 13

Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории сельских поселений Муниципального района

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство распределительных газопроводов - всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | км | 150 | 85 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | млн. руб. | 379,0 | 176,5 | 37,05 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| 1.1 | Репьевский сельсовет | км | 18,0 | 18,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 37,0 | 37,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Бугатакский сельсовет | км | 21,5 | 21,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 43,75 | 43,75 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | р.п. Горный | км | 22,0 | 22,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 44,0 | 44,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Мирновский сельсовет | км | 23,5 | 23,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 51,75 | 51,75 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Усть-Каменский сельсовет | км | 15,0 |  | 15,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 37,5 |  | 37,5 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | г. Тогучин | км | 50 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | млн. руб. | 165,0 |  |  | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| 2 | Строительство локальных сетей водоснабжения -всего | млн. руб. | 238,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | млн.руб | 28,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
|  | - строительство водоводов | км | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | млн.руб | 70,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | - строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | млн.руб | 140,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2.1 | В том числе в разрезе сельских поселений: | млн. руб. | 238,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
| 2.1.1 | - строительство артезианских скважин | ед. | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | млн.руб | 28,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
|  | - Репьевский сельсовет | ед. | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 4,0 | 2,0 |  | 2,0 |  |  |  |  |
|  | - Кировский сельсовет | ед. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Сурковский сельсовет | ед. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 2,0 |  | 2,0 |  |  |  |  |  |
|  | - Тогучин | ед. | 3 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | млн.руб | 6,0 |  | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 |  |  |
|  | - Завьяловский сельсовет | ед. | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  | млн.руб | 4,0 |  |  |  | 2,0 | 2,0 |  |  |
|  | - Лебедевский сельсовет | ед. | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | млн.руб | 4,0 |  |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 |
|  | - Горный | ед. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | млн.руб | 2,0 |  |  |  |  |  | 2,0 |  |
|  | - Шахтинский сельсовет | ед. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | млн.руб | 2,0 |  |  |  |  |  | 2,0 |  |
|  | - Гутовский сельсовет | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | млн.руб | 2,0 |  |  |  |  |  |  | 2,0 |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | млн.руб | 70,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | Буготакский сельсовет | ед. | 1,2 | 0,5 |  |  |  | 0,7 |  |  |
|  |  | млн.руб | 2,4 | 1,0 |  |  |  | 1,4 |  |  |
|  | Борцовский сельсовет | ед. | 1,7 |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  | 0,7 |
|  |  | млн.руб | 3,4 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  | 1,4 |
|  | Вассинский | ед. | 1,8 |  | 0,7 | 0,6 |  |  |  | 0,5 |
|  |  | млн.руб | 3,6 |  | 1,4 | 1,2 |  |  |  | 1,0 |
|  | Гутовский | ед. | 1,7 |  |  | 0,7 |  | 0,5 |  | 0,5 |
|  |  | млн.руб | 3,4 |  |  | 1,4 |  | 1,0 |  | 1,0 |
|  | Завьяловский | ед. | 0,8 |  |  | 0,8 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 1,6 |  |  | 1,6 |  |  |  |  |
|  | Заречный | ед. | 1,7 | 0,5 | 0,5 |  |  |  | 0,7 |  |
|  |  | млн.руб | 3,4 | 1,0 | 1,0 |  |  |  | 1,4 |  |
|  | Кудринский | ед. | 1,0 |  |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  |
|  |  | млн.руб | 2,0 |  |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |
|  | Киикский | ед. | 1,1 |  |  |  | 0,6 | 0,5 |  |  |
|  |  | млн.руб | 2,2 |  |  |  | 1,2 | 1,0 |  |  |
|  | Кировский | ед. | 2,0 | 0,7 | 0,6 |  |  | 0,7 |  |  |
|  |  | млн.руб | 4,0 | 1,4 | 1,2 |  |  | 1,4 |  |  |
|  | Коуракский | ед. | 1,3 |  |  | 0,7 |  | 0,6 |  |  |
|  |  | млн.руб | 2,6 |  |  | 1,4 |  | 1,2 |  |  |
|  | Кудельно-Ключевской | ед. | 1,3 |  |  | 0,5 |  | 0,8 |  |  |
|  |  | млн.руб | 2,6 |  |  | 1,0 |  | 1,6 |  |  |
|  | Лебедевский | ед. | 1,0 | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 2,0 | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |  |
|  | Мирновский | ед. | 1,5 | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 |
|  |  | млн.руб | 3,0 | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |
|  | Нечаевский | ед. | 1,0 |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
|  |  | млн.руб | 2,0 |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |
|  | Репьевский | ед. | 1,8 | 0,8 | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |
|  |  | млн.руб | 3,6 | 1,6 | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |
|  | Сурковский | ед. | 1,0 |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |
|  |  | млн.руб | 2,0 |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |
|  | Степногутовский | ед. | 1,6 |  |  |  | 0,5 |  | 0,6 | 0,5 |
|  |  | млн.руб | 3,2 |  |  |  | 1,0 |  | 1,2 | 1,0 |
|  | Чемской | ед. | 1,3 |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,8 |
|  |  | млн.руб | 2,6 |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,6 |
|  | Шахтинский | ед. | 1,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |
|  |  | млн.руб | 3,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |
|  | Тогучин | ед. | 6,8 | 1,0 | 1,2 | 0,5 | 1,2 | 0,7 | 1,2 | 1,0 |
|  |  | млн.руб | 13,6 | 2,0 | 2,4 | 1,0 | 2,4 | 1,4 | 2,4 | 2,0 |
|  | Р.п. Горный | ед. | 1,9 |  |  | 0,7 | 1,2 |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 3,8 |  |  | 1,4 | 2,4 |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 70,0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | млн.руб | 140,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | Буготакский сельсовет | км | 2,3 | 1,0 |  |  |  | 1,3 |  |  |
|  |  | млн.руб | 4,6 | 2,0 |  |  |  | 2,6 |  |  |
|  | Борцовский сельсовет | км | 3,3 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  | 1,3 |
|  |  | млн.руб | 6,6 |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  | 2,6 |
|  | Вассинский | км | 3,7 |  | 1,3 | 1,4 |  |  |  | 1,0 |
|  |  | млн.руб | 7,4 |  | 2,6 | 2,8 |  |  |  | 2,0 |
|  | Гутовский | км | 3,3 |  |  | 1,3 |  | 1,0 |  | 1,0 |
|  |  | млн.руб | 6,6 |  |  | 2,6 |  | 2,0 |  | 2,0 |
|  | Завьяловский | км | 1,7 |  |  | 1,7 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 3,4 |  |  | 3,4 |  |  |  |  |
|  | Заречный | км | 3,3 | 1,0 | 1,0 |  |  |  | 1,3 |  |
|  |  | млн.руб | 6,6 | 2,0 | 2,0 |  |  |  | 2,6 |  |
|  | Кудринский | км | 2,0 |  |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |
|  |  | млн.руб | 4,0 |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  |
|  | Киикский | км | 2,4 |  |  |  | 1,4 | 1,0 |  |  |
|  |  | млн.руб | 4,8 |  |  |  | 2,8 | 2,0 |  |  |
|  | Кировский | км | 4,0 | 1,3 | 1,4 |  |  | 1,3 |  |  |
|  |  | млн.руб | 8,0 | 2,6 | 2,8 |  |  | 2,6 |  |  |
|  | Коуракский | км | 2,7 |  |  | 1,3 |  | 1,4 |  |  |
|  |  | млн.руб | 5,4 |  |  | 2,6 |  | 2,8 |  |  |
|  | Кудельно-Ключевской | км | 2,7 |  |  | 1,0 |  | 1,7 |  |  |
|  |  | млн.руб | 5,4 |  |  | 2,0 |  | 3,4 |  |  |
|  | Лебедевский | км | 2,0 | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 4,0 | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  |  |
|  | Мирновский | км | 3,0 | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |
|  |  | млн.руб | 6,0 | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 |
|  | Нечаевский | км | 2,0 |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |
|  |  | млн.руб | 4,0 |  |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 |
|  | Репьевский | км | 3,7 | 1,7 | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |
|  |  | млн.руб | 7,4 | 3,4 | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |
|  | Сурковский | км | 2,0 |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |
|  |  | млн.руб | 4,0 |  | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |
|  | Степногутовский | км | 3,4 |  |  |  | 1,0 |  | 1,4 | 1,0 |
|  |  | млн.руб | 6,8 |  |  |  | 2,0 |  | 2,8 | 2,0 |
|  | Чемской | км | 2,7 |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,7 |
|  |  | млн.руб | 5,4 |  |  |  |  |  | 2,0 | 3,4 |
|  | Шахтинский | км | 3,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |
|  |  | млн.руб | 6,0 | 2,0 | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |
|  | Тогучин | км | 13,2 | 2,0 | 2,3 | 1,0 | 2,3 | 1,3 | 2,3 | 2,0 |
|  |  | млн.руб | 26,4 | 4,0 | 4,6 | 2,0 | 4,6 | 2,6 | 4,6 | 4,0 |
|  | Р.п. Горный | км | 3,6 |  |  | 1,3 | 2,3 |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 7,2 |  |  | 2,6 | 4,6 |  |  |  |

Таблица 10

Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельских поселениях Муниципального района

| № п/п | Наименование проектов | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в г. Тогучин (наименование сельского поселения) – всего, | млн. руб. | 81,0 | 18,0 | 20,0 | 14,0 | 14,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.1 | Изготовление проектно-сметной документации | млн. руб. | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
| 1.2 | Строительство подъездных дорог | км | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 16,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |  |  |
| 1.3 | Строительство объектов электроснабжения и уличного освещения - всего | млн. руб. | 14,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.3.1 | ТП 10/04 кВ мощностью 2х400 кВА | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | ВЛ-10 кВ | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | ВЛ-0,4 кВ | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Линия уличного освещения | км | 7,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  | млн.руб | 14,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.4 | Строительство объектов газоснабжения - всего | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Строительство газопровода среднего давления | км | 72,0 | 72,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 144,0 | 144 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Строительство газораспределительных пунктов | ед. | 12,0 | 10,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 2,55 | 2,0 | 0,25 | 0,3 |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Строительство газопровода низкого давления | км | 78,0 | 13,0 | 15,0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | млн.руб | 268,5 | 32,5 | 45,0 | 33,0 | 35,0 | 38,0 | 41,0 | 44,0 |
| 1.5 | Строительство объектов водоснабжения - всего | млн.руб | 26,0 | 8,0 | 10,0 | 4,0 | 4,0 |  |  |  |
| 1.5.1 | Строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 5,0 | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | Строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 3,0 | 1,5 | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 1.5.4 | Строительство водопровода | км | 9,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 18,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 |  |  |  |
| 1.6 | Строительство объектов социальной сферы и благоустройства- всего | млн.руб | 432,56 | 321,96 | 200,37 |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Строительство (реконструкция) общеобразовательной школы | ед. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 359,77 | 206,4 | 153,37 |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Строительство (реконструкция) детского сада | ед. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 71,76 | 71,76 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3 | Строительство (реконструкция) амбулатории, ФАПа (офиса врача общей практики) | ед. | 19 | 9 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 47,5 | 22,5 | 12,5 | 12,5 |  |  |  |  |
| 1.6.4 | Строительство (реконструкция) учреждения культурно-досугового типа | ед. | 16 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | млн.руб | 225,3 | 20,3 | 21,5 | 3,5 | 50,0 | 45,0 | 5,0 | 80,0 |
| 1.6.1 | Строительство (реконструкция) спортивного сооружения | ед. | 7 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | млн.руб | 67,0 |  | 10,0 | 17,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.6.2 | Строительство (реконструкция) уличных дорог и тротуаров | км | 7,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  | млн.руб | 21,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.5.3 | Озеленение улиц и площадей | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 15

Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских

поселений Муниципального района

| № п/п | Наименование проекта и численность вовлеченного в его реализацию населения | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок | чел | 20560 | 2270 | 2520 | 2740 | 3010 | 3190 | 3330 | 3500 |
| 1.1 | «Солнечный дворик» | чел | 10547 | 1185 | 1294 | 1400 | 1563 | 1625 | 1700 | 1780 |
| 1.2 | «Все начинается со школьного двора» | чел | 10013 | 1085 | 1226 | 1340 | 1447 | 1565 | 1630 | 1720 |
| 2 | Поддержка национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел | чел | 24650 | 2720 | 3000 | 3250 | 3540 | 3820 | 4030 | 4290 |
| 2.1. | «С танцами по жизни веселей» | чел | 8249 | 896 | 1085 | 1174 | 1202 | 1250 | 1298 | 1344 |
| 2.2. | «Возрождение туризма» | чел | 16401 | 1824 | 1915 | 2076 | 2338 | 2570 | 2732 | 2946 |
| 3 | Сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-культурных памятников | чел | 16315 | 1827 | 2010 | 2193 | 2278 | 2520 | 2687 | 2800 |
| 3.1. | «Защитим честь Новосибирской области» | чел | 16315 | 1827 | 2010 | 2193 | 2278 | 2520 | 2687 | 2800 |
|  | Итого | чел | 61525 | 6817 | 7530 | 8183 | 8828 | 9530 | 10047 | 10590 |

Таблица 16

Реализация проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений Муниципального района

| № п/п | Наименование проектов | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | - | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Объемы и источники финансирования Программы

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджетов области (края, республики), района и сельских поселений, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 1691,15 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 247,84 млн. рублей;

за счет средств бюджета Новосибирской  области  – 1228,52 млн. рублей;

за счет средств бюджета Тогучинского района  –   90,59 млн. рублей;

за счет средств бюджетов сельских поселений 7,4 млн. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 116,8 млн. рублей.

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в таблице 17.

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) их в  Программу, осуществляемую органом исполнительной субъекта Российской Федерации.

Таблица 17

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы

в 2014-2020 годах

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Объемы и источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник финансирования | Объемы финансирования (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | В т.ч. по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района,– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 29,197 | 3,697 | 0 | 11,713 | 6,579 | 7,208 | 0 | 0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 6,438 | 1,013 | 0 | 1,083 | 2,178 | 2,164 | 0 | 0 |
|  |  | - региональный бюджет | 7,666 | 1,575 | 0 | 3,135 | 1,414 | 1,542 | 0 | 0 |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | -- | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 15,093 | 1,109 | 0 | 7,495 | 2,987 | 3,502 |  | 0 |
| 1.1 | Буготакский с/с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Борцовский с/с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Вассинский с/с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 3,361 | 0 | 0 | 0 | 3,361 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 1,065 | 0 | 0 | 0 | 1,065 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - региональный бюджет | 0,693 | 0 | 0 | 0 | 0,693 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 1,603 | 0 | 0 | 0,56 | 1,603 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Гутовский с/с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Завьяловский с/с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Заречный с/с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | -- | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Киикский с/с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Кировский с/с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 2,961 | 0 | 0 | 2,961 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,265 | 0 | 0 | 0,265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - региональный бюджет | 0,768 | 0 | 0 | 0,768 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 1,928 | 0 | 0 | 1,928 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Коуракский с/с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 9,093 | 2,054 | 0 | 0 | 3,218 | 3,821 | 0 | 0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 2,758 | 0,563 | 0 | 0 | 1,113 | 1,082 | 0 | 0 |
|  |  | - региональный бюджет | 2,367 | 0,875 | 0 | 0 | 0,721 | 0,771 | 0 | 0 |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 3,968 | 0,616 | 0 | 0 | 1,384 | 1,968 | 0 | 0 |
| 1.10 | Кудельно-Ключевской с/с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | Кудринский с/с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 2,516 | 0 | 0 | 2,516 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,258 | 0 | 0 | 0,258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - региональный бюджет | 0,746 | 0 | 0 | 0,746 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 1,512 | 0 | 0 | 1,512 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 | Лебедевский с/с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.13 | Мирновский с/с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.14 | Нечаевский с/с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.15 | Репьевский с/с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.16 | Степно-Гутовский с/с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.17 | Сурковский с/с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 6,236 | 0 | 0 | 6,236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,560 | 0 | 0 | 0,560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - региональный бюджет | 1,621 | 0 | 0 | 1,621 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 4,055 | 0 | 0 | 4,055 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.18 | Усть-Каменский с/с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 3,387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,387 | 0 | 0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 1,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,082 | 0 | 0 |
|  |  | - региональный бюджет | 0,771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,771 | 0 | 0 |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 1,534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,534 | 0 | 0 |
| 1.19 | Чемской с/с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 1,643 | 1,643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,450 | 0,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - региональный бюджет | 0,7 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 0,493 | 0,493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.20 | Шахтинский с/с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях Муниципального района для молодых семей и молодых специалистов– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 34,492 | 2,054 | 0 | 11,217 | 9,395 | 2,982 | 8,844 | 0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 9,275 | 0,563 | 0 | 1,568 | 2,047 | 0,865 | 4,232 | 0 |
|  |  | - региональный бюджет | 11,975 | 0,875 | 0 | 4,539 | 1,332 | 0,617 | 4,612 | 0 |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 13,242 | 0,616 | 0 | 5,110 | 6,016 | 1.500 | - | 0 |
| 2.1 | Буготакский с/с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Борцовский с/с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Вассинский с/с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 12,377 | 0 | 0 | 0 | 9,395 | 2,982 | 0 | 0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 2,912 | 0 | 0 | 0 | 2,047 | 0,865 | 0 | 0 |
|  |  | - региональный бюджет | 1,949 | 0 | 0 | 0 | 1,332 | 0,617 | 0 | 0 |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 7,615 | 0 | 0 | 0 | 6,016 | 1.5 | 0 | 0 |
| 2.4 | Гутовский с/с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Завьяловский с/с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Заречный с/с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Киикский с/с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Кировский с/с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | Коуракский с/с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 2,409 | 0 | 0 | 2,409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,357 | 0 | 0 | 0,357 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - региональный бюджет | 1,033 | 0 | 0 | 1,033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 1,019 | 0 | 0 | 1,019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10 | Кудельно-Ключевской с/с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.11 | Кудринский с/с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.12 | Лебедевский с/с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 1,373 | 0 | 0 | 1,373 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,179 | 0 | 0 | 0,179 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - региональный бюджет | 0,518 | 0 | 0 | 0,518 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 0,676 | 0 | 0 | 0,676 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.13 | Мирновский с/с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.14 | Нечаевский с/с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 2,054 | 2,054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,563 | 0,563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - региональный бюджет | 0,875 | 0,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 0,616 | 0,616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.15 | Репьевский с/с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.16 | Степно-Гутовский с/с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 5,319 | 0 | 0 | 5,319 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,767 | 0 | 0 | 0,767 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - региональный бюджет | 2,220 | 0 | 0 | 2,220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 2,332 | 0 | 0 | 2,332 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.17 | Сурковский с/с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.18 | Усть-Каменский с/с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.19 | Чемской с/с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 2,114 | 0 | 0 | 2,114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,265 | 0 | 0 | 0,265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - региональный бюджет | 0,768 | 0 | 0 | 0,768 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 1,081 | 0 | 0 | 1,081 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.20 | Шахтинский с/с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Строительство общеобразовательных учреждений – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 431,53 | 278,16 | 153,37 | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 424,7 | 273,7 | 151,0 | - | - |  | - |  |
|  |  | - районный бюджет | 6,83 | 4,46 | 2,37 | - | -- | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | р.п Горный | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 359,77 | 206,4 | 153,37 | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 354,49 | 203,49 | 151,0 | - | - |  | - |  |
|  |  | - районный бюджет | 5,28 | 2,91 | 2,37 | - | -- | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | г. Тогучин | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 71,76 | 71,76 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 70,2 | 70,2 | - | - | - |  | - |  |
|  |  | - районный бюджет | 1,56 | 1,56 | - | - | -- | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики– всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 47,5 | 22,5 | 12,5 | 12,5 | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 47,5 | 22,5 | 12,5 | 12,5 | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1. | Вассинский сельсовет | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 7,5 | 2,5 | - | 5,0 | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 7,5 | 2,5 | - | 5,0 | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Гутовский сельсовет | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 5,0 | 2,5 | - | 2,5 | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 5,0 | 2,5 | - | 2,5 | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 | р.п. Горный | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 2,5 | - | 2,5 | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 2,5 | - | 2,5 | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Завьяловский сельсовет | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 5,0 | 2,5 | 2,5 | - | - | - | -- | - |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 2,5 | 2,5 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Заречный сельсовет | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 2,5 | - | 2,5 | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 2,5 | - | 2,5 | - | - | - | -- | - |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | -- | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.6 | Кудринский сельсовет | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 7,5 | 5,0 | - | 2,5 | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 7,5 | 5,0 | - | 2,5 | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.7 | Кировский сельсовет | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 5,0 | 2,5 | - | 2,5 | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 5,0 | 2,5 | - | 2,5 | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.8 | Коуракский сельсовет | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 5,0 | 2,5 | 2,5 | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 5,0 | 2,5 | 2,5 | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.9 | Кудельно-Ключевской сельсовет | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 2,5 | - | 2,5 | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 2,5 | - | 2,5 | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.10 | Лебедевский сельсовет | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 2,5 | 2,5 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 2,5 | 2,5 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | -- | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.11 | Репьевский сельсовет | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 2,5 | 2,5 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 2,5 | 2,5 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | -- | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Строительство учреждений культурно-досугового типах– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 225,3 | 20,3 | 21,5 | 3,5 | 50,0 | 45,0 | 5,0 | 80,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 67,59 | 6,09 | 6,45 | 1,05 | 15,0 | 13,5 | 1,5 | 24,0 |
|  |  | - региональный бюджет | 146,2 | 13,14 | 13,93 | 2,28 | 32,4 | 29,2 | 3,25 | 52,0 |
|  |  | - районный бюджет | 11,51 | 1,07 | 1,12 | 0,17 | 2,6 | 2,3 | 0,25 | 4,0 |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1 | Буготакский сельсовет | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 15,0 | - | - | - | 15,0 | - | -- | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 4,5 | - | - | - | 4,5 | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 9,7 | - | - | - | 9,7 | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | 0,8 | - | - | -- | 0,8 | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2 | Вассинский сельсовет | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 4,5 | - | 4,5 | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 1,35 | - | 1,35 | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 2,92 | - | 2,92 | - | - | - | - | -- |
|  |  | - районный бюджет | 0,23 | - | 0,23 | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | -- | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Завьяловский сельсовет | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 3,5 | 3,5 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 1,05 | 1,05 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 2,27 | 2,27 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | 0,18 | 0,18 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.4 | Зареченский сельсовет | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 30,0 | - | - | - | - | 30,0 | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 9,0 | - | - | - | - | 9,0 | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 19,5 | - | - | - | - | 19,5 | - | - |
|  |  | - районный бюджет | 1,5 | - | - | - | - | 1,5 | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5 | Киикский сельсовет | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 4,5 | 2,25 | 2,25 | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 1,35 | 0,67 | 0,68 | - | -- | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 2,92 | 1,46 | 1,46 | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | 0,23 | 0,12 | 0,11 | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.6 | Кировский сельсовет | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 1,5 | - | 1,5 | - | - | -- | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,45 | - | 0,45 | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 0,97 | - | 0,97 | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | 0,08 | - | 0,08 | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | -- | - |
| 5.7 | Коуракский сельсовет | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 4,5 | 2,25 | 2,25 | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 1,35 | 0,67 | 0,68 | - | -- | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 2,92 | 1,46 | 1,46 | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | 0,23 | 0,12 | 0,11 | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.8 | Репьевский сельсовет | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 5,0 | - | - | - | - | - | 5,0 | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 1,5 | - | -- | - | - | - | 1,5 | - |
|  |  | - региональный бюджет | 3,25 | -- | - | - | - | - | 3,25 | - |
|  |  | - районный бюджет | 0,25 | - | - | - | - | - | 0,25 | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.9 | Степногутовский сельсовет | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 4,3 | 4,3 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 1,29 | 1,29 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 2,79 | 2,79 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | 0,22 | 0,22 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | -- | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.10 | Чемской сельсовет | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 6,5 | - | 3,0 | 3,5 | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 1,95 | - | 0,9 | 1,05 | - | - | -- | - |
|  |  | - региональный бюджет | 4,22 | - | 1,94 | 2,28 | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | 0,33 | - | 0,16 | 0,17 | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.11 | Шахтинский сельсовет | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 15,0 | 7,5 | 7,5 | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 4,5 | 3,75 | 3,75 | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 9,7 | 4,82 | 4,85 | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | 0,8 | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.12 | Мирновский сельсовет | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 1,0 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,3 | 0,15 | 0,15 | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 0,65 | 0,32 | 0,33 | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | 0,05 | 0,03 | 0,02 | - | - | - | - | -- |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.13 | г. Тогучин | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 95,0 | - | - | - | - | 15,0 | - | 80,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 28,5 | - | - | - | - | 4,5 | - | 24,0 |
|  |  | - региональный бюджет | 61,7 | - | - | - | - | 9,7 | - | 52,0 |
|  |  | - районный бюджет | 4,8 | - | - | - | - | 0,8 | - | 4,0 |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.14 | р.п. Горный | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 35,0 | - | - | - | 35,0 | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 10,5 | - | - | - | 10,5 | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 22,7 | - | - | - | 22,7 | - | - | -- |
|  |  | - районный бюджет | 1,8 | - | - | - | 1,8 | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | -- |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Строительство плоскостных спортивных сооружений– всего в том числе по населенным пунктам: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 67,0 | - | 10,0 | 17,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 46,9 | - | 7,0 | 11,9 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
|  |  | - районный бюджет | 16,75 | - | 2,5 | 4,25 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  |  | - бюджет МО | 3,35 | - | 0,5 | 0,85 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1 | Нечаевский сельсовет | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 17,0 | - | 10,0 | 7,0 | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 5,1 | - | 3,0 | 2,1 | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 10,2 | - | 6,0 | 4,2 | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | 1,7 | - | 1,0 | 0,7 | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2 | Гутовский сельсовет | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 10,0 | - | - | 10,0 | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 3,0 | - | - | 3,0 | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 6,0 | - | - | 6,0 | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.3 | Киикский сельсовет | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 10,0 | - | - | - | 10,0 | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 3,0 | - | - | - | 3,0 | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 6,0 | - | - | - | 6,0 | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | 1,0 | - | - | - | 1,0 | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.4 | Кировский сельсовет | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 10,0 | - | - | - | - | 10,0 | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 3,0 | - | - | - | - | 3,0 | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 6,0 | - | - | - | - | 6,0 | - | - |
|  |  | - районный бюджет | 1,0 | - | - | - | - | 1,0 | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.5 | Буготакский сельсовет | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 10,0 | - | - | - | - | - | 10,0 | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 3,0 | - | - | - | - | - | 3,0 | - |
|  |  | - региональный бюджет | 6,0 | - | - | - | - | - | 6,0 | - |
|  |  | - районный бюджет | 1,0 | - | - | - | - | - | 1,0 | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.6 | г. Тогучин | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 10,0 | - | - | - | - | - | - | 10,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 3,0 | - | - | - | - | - | - | 3,0 |
|  |  | - региональный бюджет | 6,0 | - | - | - | - | - | - | 6,0 |
|  |  | - районный бюджет | 1,0 | - | - | - | - | - | - | 1,0 |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Строительство распределительных сетей газопровода - всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 379, 0 | 176,5 | 37,5 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 113,7 | 52,95 | 11,25 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
|  |  | - региональный бюджет | 227,4 | 105,89 | 22,51 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
|  |  | - районный бюджет | 18,95 | 8,83 | 1,87 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источник | 18,95 | 8,83 | 1,87 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| 7.1 | Репьевский сельсовет | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 37,0 | 37,0 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 11,1 | 11,1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 22,2 | 22,2 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | 1,85 | 1,85 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источник | 1,85 | 1,85 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Буготакский сельсовет | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 43,75 | 43,75 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 13,12 | 13,12 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 26,25 | 26,25 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | 2,19 | 2,19 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источник | 2,19 | 2,19 | - | - | - | - | - | - |
| 7.3 | р.п. Горный | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 44,0 | 44,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 13,2 | 13,2 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 26,4 | 26,4 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | 2,2 | 2,2 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источник | 2,2 | 2,2 | - | - | - | - | - | - |
| 7.4 | Мирновский сельсовет | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 51,75 | 51,75 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 15,53 | 15,53 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 31,04 | 31,04 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | 2,59 | 2,59 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источник | 2,59 | 2,59 | - | - | - | - | - | - |
| 7.5 | Усть-Каменский сельсовет | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 37,5 | - | 37,5 | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 11,25 | - | 11,25 | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 22,51 | - | 22,51 |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | 1,87 | - | 1,87 | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источник | 1,87 | - | 1,87 | - | - | - | - | - |
| 7.6 | г. Тогучин | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 165,0 | - | - | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 49,5 | - | - | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
|  |  | - региональный бюджет | 99,0 | - | - | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | 8,25 | -- | - | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
|  |  | - внебюджетные источник | 8,25 | - | - | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| 8 | Строительство локальных сетей водоснабжения – всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 238,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 190,4 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
|  |  | - районный бюджет | 11,9 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 35,7 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| 8.1 | Буготакский с/с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 7,0 | 3,0 | - | - | - | 4,0 | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 5,6 | 2,4 | - | - | - | 3,2 | - | - |
|  |  | - районный бюджет | 0,35 | 0,15 | - | - | - | 0,2 |  |  |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 1,05 | 0,45 | - | - | - | 0,6 | - | - |
| 8.2 | Борцовский с/с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 10,0 | - | 3,0 | - | 3,0 | - | - | 4,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 8,0 | - | 2,4 | - | 2,4 | - | - | 3,2 |
|  |  | - районный бюджет | 0,5 | - | 0,15 | - | 0,15 | - | - | 0,2 |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 1,5 | - | 0,45 | - | 0,45 | - | - | 0,6 |
| 8.3 | Вассинский с/с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 11,0 | - | 4,0 | 4,0 | - | - | - | 3,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 8,8 | - | 3,2 | 3,2 | - | - | - | 2,4 |
|  |  | - районный бюджет | 0,55 | - | 0,2 | 0,2 | - | - | - | 0,15 |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 1,65 | - | 0,6 | 0,6 | - | - | - | 0,45 |
| 8.4 | Гутовский с/с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 12,0 | - | - | 4,0 | - | 3,0 | - | 5,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 9,6 | - | - | 3,2 |  | 2,4 |  | 4,0 |
|  |  | - районный бюджет | 0,6 | - | - | 0,2 |  | 0,15 |  | 0,25 |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 1,8 | - | - | 0,6 |  | 0,45 |  | 0,75 |
| 8.5 | Завьяловский с/с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 9,0 | - | - | 5,0 | 2,0 | 2,0 | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 7,2 | - | - | 4,0 | 1,6 | 1,6 | - | - |
|  |  | - районный бюджет | 0,45 | - | - | 0,25 | 0,1 | 0,1 |  |  |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 1,35 | - | - | 0,75 | 0,3 | 0,3 | - | - |
| 8.6 | Заречный с/с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 10,0 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | 4,0 | - |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 8,0 | 2,4 | 2,4 | - | - | - | 3,2 | - |
|  |  | - районный бюджет | 0,5 | 0,15 | 0,15 | - | - | - | 0,2 | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 1,5 | 0,45 | 0,45 | - | - | - | 0,6 | - |
| 8.7 | Киикский с/с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 7,0 | - | - | - | 4,0 | 3,0 | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 5,6 |  |  |  | 3,2 | 2,4 | - | - |
|  |  | - районный бюджет | 0,35 |  |  |  | 0,2 | 0,15 | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 1,05 |  |  |  | 0,6 | 0,45 | - | - |
| 8.8 | Кировский с/с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 14,0 | 6,0 | 4,0 | - | - | 4,0 | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 11,2 | 4,8 | 3,2 | - | - | 3,2 |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 0,7 | 0,3 | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 2,1 | 0,9 | 0,6 | - | - | 0,6 | - | - |
| 8.9 | Коуракский с/с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 8,0 | - | - | 4,0 | - | 4,0 | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 6,4 | - | - | 3,2 | - | 3,2 | - | - |
|  |  | - районный бюджет | 0,4 | - | - | 0,2 | - | 0,2 | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 1,2 |  |  | 0,6 |  | 0,6 |  |  |
| 8.10 | Кудельно-Ключевской с/с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 8,0 | - | - | 3,0 | - | 5,0 | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 6,4 | - | - | 2,4 | - | 4,0 | - | - |
|  |  | - районный бюджет | 0,4 | - | - | 0,15 | - | 0,25 | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 1,2 | - | - | 0,45 | - | 0,75 | -- | - |
| 8.11 | Кудринский с/с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 6,0 | - | - | 3,0 | - | 3,0 | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 4,8 | - | - | 2,4 | - | 2,4 | - | - |
|  |  | - районный бюджет | 0,3 | - | - | 0,15 | - | 0,15 | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 0,9 | - | - | 0,45 | - | 0,45 | - | - |
| 8.12 | Лебедевский с/с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 10,0 | 3,0 | - | - | 5,0 | - | - | 2,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 8,0 | 2,4 | - | - | 4,0 | - | -- | 1,6 |
|  |  | - районный бюджет | 0,5 | 0,15 | - | - | 0,25 | - | - | 0,1 |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 1,5 | 0,45 | - | - | 0,75 | - | - | 0,3 |
| 8.13 | Мирновский с/с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 9,0 | 3,0 | - | - | 3,0 | - | - | 3,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 7,2 | 2,4 |  |  | 2,4 |  |  | 2,4 |
|  |  | - районный бюджет | 0,45 | 0,15 |  |  | 0,15 |  |  | 0,15 |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 1,35 | 0,45 |  |  | 0,45 |  |  | 0,45 |
| 8.14 | Нечаевский с/с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 6,0 | - | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 4,8 |  |  |  |  |  | 2,4 | 2,4 |
|  |  | - районный бюджет | 0,3 |  |  |  |  |  | 0,15 | 0,15 |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 0,9 |  |  |  |  |  | 0,45 | 0,45 |
| 8.15 | Репьевский с/с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 15,0 | 7,0 | 3,0 | 2,0 | - | - | 3,0 | - |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 12,0 | 5,6 | 2,4 | 1,6 | - | - | 2,4 | - |
|  |  | - районный бюджет | 0,75 | 0,35 | 0,15 | 0,1 | - | - | 0,15 | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 2,25 | 1,05 | 0,45 | 0,3 | - | - | 0,45 | - |
| 8.16 | Степно-Гутовский с/с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 10,0 | - | - | - | 3,0 | - | 4,0 | 3,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 8,0 | - | - | - | 2,4 | - | 3,2 | 2,4 |
|  |  | - районный бюджет | 0,5 | - | - | - | 0,15 | - | 0,2 | 0,15 |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 1,5 | - | - | - | 0,45 | - | 0,6 | 0,45 |
| 8.17 | Сурковский с/с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 8,0 | - | 5,0 | - | - | - | 3,0 | - |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 6,4 | - | 4,0 | - | - | - | 2,4 | - |
|  |  | - районный бюджет | 0,4 | - | 0,25 | - | - | - | 0,15 | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 1,2 | - | 0,75 | - | - | - | 0,45 | - |
| 8.18 | Чемской с/с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 8,0 | - | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 6,4 | - | - | - | - | - | 2,4 | 4,0 |
|  |  | - районный бюджет | 0,4 | - | -- | - | - | - | 0,15 | 0,25 |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 1,2 | - | - | - | - | - | 0,45 | 0,75 |
| 8.19 | Шахтинский с/с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 11,0 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | 5,0 | - |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 8,8 | 2,4 | 2,4 | - | - | - | 4,0 | - |
|  |  | - районный бюджет | 0,55 | 0,15 | 0,15 | - | - | - | 0,25 | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 1,65 | 0,45 | 0,45 | - | - | - | 0,75 | - |
| 8.20 | г. Тогучин | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 46,0 | 6,0 | 9,0 | 5,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 36,8 | 4,8 | 7,2 | 4,0 | 5,6 | 4,8 | 5,6 | 4,8 |
|  |  | - районный бюджет | 2,3 | 0,3 | 0,45 | 0,25 | 0,35 | 0,3 | 0,35 | 0,3 |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 6,9 | 0,9 | 1,35 | 0,75 | 1,05 | 0,9 | 1,05 | 0,9 |
| 8.21 | р.п. Горный | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 13,0 | - | - | 4,0 | 7,0 | - | 2,0 | - |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 10,4 | - | - | 3,2 | 5,6 | - | 1,6 | - |
|  |  | - районный бюджет | 0,65 | -- | - | 0,2 | 0,35 | - | 0,1 | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 1,95 | - | - | 0,6 | 1,05 | - | 0,3 | - |
| 9 | Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку – всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 81,0 | 18,0 | 20,0 | 14,0 | 14,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 56,7 | 12,6 | 14,0 | 9,8 | 9,8 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  |  | - районный бюджет | 20,25 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
|  |  | - бюджет МО | 4,05 | 0,9 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.1 | г. Тогучин | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 81,0 | 18,0 | 20,0 | 14,0 | 14,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 56,7 | 12,6 | 14,0 | 9,8 | 9,8 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  |  | - районный бюджет | 20,25 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
|  |  | - бюджет МО | 4,05 | 0,9 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Реализации проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских поселений Муниципального района- всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 14,65 | 1,66 | 1,66 | 2,0 | 2,0 | 2,33 | 2,33 | 2,67 |
|  |  | - федеральный бюджет | 4,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
|  |  | - региональный бюджет | 5,85 | 0,66 | 0,66 | 0,8 | 0,8 | 0,93 | 0,93 | 1,07 |
|  |  | - районный бюджет | 4,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.1 | Сурковский с\с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 2,93 | 0,34 | 0,33 | 0,4 | 0,4 | 0,46 | 0,47 | 0,53 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,88 | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,16 |
|  |  | - региональный бюджет | 1,17 | 0,14 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,21 |
|  |  | - районный бюджет | 0,88 | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,16 |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.2 | Нечаевский с\с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 2,93 | 0,33 | 0,34 | 0,4 | 0,4 | 0,47 | 0,46 | 0,53 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,88 | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,16 |
|  |  | - региональный бюджет | 1,17 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,19 | 0,18 | 0,21 |
|  |  | - районный бюджет | 0,88 | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,16 |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.3 | Киикский с\с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 2,93 | 0,33 | 0,33 | 0,4 | 0,4 | 0,46 | 0,47 | 0,54 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,88 | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,16 |
|  |  | - региональный бюджет | 1,17 | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,22 |
|  |  | - районный бюджет | 0,88 | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,16 |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.4 | Шахтинский с\с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 2,93 | 0,33 | 0,33 | 0,4 | 0,4 | 0,47 | 0,46 | 0,54 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,88 | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,16 |
|  |  | - региональный бюджет | 1,17 | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0,19 | 0,18 | 0,22 |
|  |  | - районный бюджет | 0,88 | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,16 |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.5 | Кировский с\с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 2,93 | 0,33 | 0,33 | 0,4 | 0,4 | 0,47 | 0,47 | 0,53 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,88 | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,16 |
|  |  | - региональный бюджет | 1,17 | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0,19 | 0,19 | 0,21 |
|  |  | - районный бюджет | 0,88 | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,16 |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Реализации проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений Муниципального района, в том числе по проектам: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | -- | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по всем мероприятиям Программы | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 1691,15 | 575,81 | 316,33 | 143,65 | 172,49 | 160,66 | 122,51 | 199,7 |
|  |  | - федеральный бюджет | 247,84 | 66,95 | 25,94 | 19,84 | 34,35 | 33,5 | 22,05 | 45,21 |
|  |  | - региональный бюджет | 1228,52 | 465,56 | 259,12 | 95,35 | 108,79 | 100,16 | 74,96 | 124,58 |
|  |  | - районный бюджет | 90,59 | 21,06 | 15,06 | 11,87 | 12,55 | 10,1 | 8,05 | 11,9 |
|  |  | - бюджет МО | 7,4 | 0,9 | 1,5 | 1,55 | 1,2 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
|  |  | - внебюджетные источники | 116,8 | 21,34 | 14,71 | 15,04 | 15,6 | 16,15 | 16,7 | 17,26 |

- Механизм реализации Программы

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является Администрация Муниципального района.

Администрация Муниципального района:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий Программы;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий  Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

- Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельских поселениях Муниципального района будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских поселений и содействие улучшению жилищных условий сельского населения района.

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению демографической ситуации способствуют  увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.