**Отчет инвестиционного уполномоченного по Тогучинскому району за 1 квартал 2020 года**

**1. Реализуемые инвестиционные проекты**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Инициатор проекта** | **Наименование проекта** | **Сфера реализации проекта** | **Период реализации проекта** | **Место расположения проекта** | **Стадия реализации проекта** | **Объем инвестиций, тыс. рублей** | **Социальная эффективность проекта (например:****создание новых рабочих мест, шт.)** |
| **планируемый на весь срок реализации проекта** | **фактический** |
| **нарастающим итогом с начала отчетного года** | **нарастающим итогом с начала реализации проекта**  |
| **Реализуемые** |
| ООО «Кулон-М» | Строительство рыбохозяйственного комплекса, рыбопитомника. товарное рыбоводство | Сельское хозяйство | 2019-2020 | Тогучинский район, с.Колтырак | В стадии реализации | 100000 | - | 65250 | Создано 2 рабочих места  |
| и\п Глава КФХЕсипенко В.Н | Строительство свиноводческой фермы на 600 голов свиней | Сельское хозяйство | 2014-2020 | Тогучинский район, п.Нечаевский | В стадии реализации | 35900 | - | 13579 | Создание 10 рабочих мест, заработная плата до 17 тыс.руб. |
| ООО «Тогучинское молоко» | Реконструкция и модернизация цехов | Пищевая и перерабатывающая промышленность | 2008-2025 | Г.Тогучин | В стадии реализации | 150000 | 1050 | 147800 | Численность работников 225, увеличилась на 100, среднемесячная з/плата 20748 руб. |
| ИП Чуриков А.Н. | Развитие туристического объекта «Пихтовый гребень» | Туризм | 2017-2022 | Тогучинский район | В стадии реализации | 300000 | 500 | 36000 | Планируется создание 50рабочих мест |
| ЗАО «Завьяловское» | Строительство родильного отделения, реконструкция телятникаРеконструкция зерносклада | Сельское хозяйство | 2016-20192018-2019 | Тогучинский район, п.ГремячинскийС.Березиково | В стадии реализации | 81403000 | -- | 36402000 | Улучшение условий труда |
| ИП Глава КФХ Пяткова Л.Н. | Создание СЖФ по производству и перерботке молока на 25 коров с полным оборотом стада | Сельское хозяйство | 2018-2022 | Тогучинский район. С.Усть-Каменка | Подготовительный период | 16320,196 | 5541,196 | 16320,196 | Создание рабочих мест |
| АО «Доронинское» | Строительство убойной линии и мясоперерабатывающего цеха | Сельское хозяйство | 2015-2021 | С.Лебедево | В стадии реализации | 180000 | - | 128000 |  |
| ООО «Сибирская инвестиционная Группа». | «Освоение угольного месторождения участка Завьяловский -2» 500 тыс.тонн угля в год | Промышленное производство | 2011-2020 | Тогучинский район, с.Курундусс | В стадии реализации | 658 000 | 500 | 58500 | Создано 30 рабочих мест. 16 тыс.руб. среднемесячная заработная плата |
| ООО «Сибирская инвестиционная Группа». | Строительство щебёночного карьера | Промышленное производство | 2017-2020 | Тогучинский район, с.Родники | В стадии реализации | 100000 | 750 | 14350 | Создание 47 рабочих мест |
| ООО «Старый Тогучин» | Строительство пивоваренного завода  | Промышленное производство | 2016-2020 | Г.Тогучин, ул.Заводская | В стадии реализации | 600000 | 800 | 32100 | Создано 47 рабочих мест |
| Концерн «Сибирь»ООО «Карьер» | Строительство щебёночного карьера | Промышленное производство | 2017-2020 | Тогучинский район, с.Лекарственное | Подготовительный период | 608600 | 350 | 8050 | Планируется создание 53 рабочих мест |
| Администрация Тогучинского района | Строительство спорткомплексаг.Тогучин | Физкультура и спорт | 2017-2020 | Г.Тогучин, ул.Островского | В стадии реализации  | 132000 | 7653 | 132000 |  |
| АО «СК «Объединение инженеров-строителей» | Строительство угледобывающего предприятия 1800 тыс.тонн угля в год | Промышленное производство | 2013-2021 | Тогучинский район, с.Доронино | В стадии реализации | 1 000 000 | 500 | 368000 | Создание рабочих мест 75 |
| **Планируемые к реализации** |
| **Инициатор проекта** | **Наименование проекта** | **Сфера реализации проекта** | **Период реализации** | **Место расположения проекта** | **Стадия реализации проекта** | **Объем инвестиций, тыс. рублей** | **Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест), шт.** |
| **планируемый на весь срок реализации проекта** | **фактический** |
| **нарастающим итогом с начала отчетного года** | **нарастающим итогом с начала реализации проекта** |
| ООО «Золотые проекты»ООО «Регион-Ойл» | «Строительство угольного разреза «Чертандинский» 5000 тыс.тонн угля в год | Промышленное производство | 2020-2026 | Тогучинский район, С.Березиково | Планируемые к реализации | 8 000 000 |  - | 350 000 | Создание рабочих мест |
| ООО «Минерал» | Производство строительного материала «Альдипор» 125 тыс.м3 в год | Промышленное производство | 2019-2022 | Тогучинский район, р.п.Горный | Планируемые к реализации | 250000 | 100 | 200 | Создание 70 -200 рабочих мест |
| ООО «Диабаз» | Создание производства по изготовлению химического и кислотостойкого порошка путем измельчения инертного материала диабаза | Промышленное производство | 2020-2023 | Тогучинский район, р.п.Горный | Планируемые к реализации | 32000 | - | - | Создание 50 рабочих мест |
| ООО «Тогучинское молоко» | Создание завода по производству молочных продуктов – «Зелёный луг» | Пищевая и перерабатывающая промышленность | 2020-2023 | Тогучинский район, р.п.Горный | Планируемые к реализации | 150000 | - | - | Создание 150 рабочих мест |
| ИП Шунков В.К. | «Строительство и эксплуатация теплиц для выращивания цветов, овощей и рассады однолетних цветов, овощных культур» | Промышленное производство | 2020- 2021 | Тогучинский район, р.п.Горный | Планируемые к реализации | 50 000 | - | - | Создание 10 рабочих мест |
| ООО «Мехкомплекс Горный» | «Организация производства запасных частей для дробильно-мельничного оборудования, карьерной техники, сельхозмашин, машиностроительных предприятий» | Промышленное производство | 2020-2021 | Тогучинский район, р.п.Горный | Планируемые к реализации | 50000 | - | - | Создание 20-40 рабочих мест |
| ООО «Сибирская грибная Поляна» | «Предприятие по подготовке компоста для выращивания грибов шампиньонов» | Сельское хозяйство | 2020-2021 | Тогучинский район, р.п.Горный | Планируемые к реализации | 50000 | - | - | Создание 10 рабочих мест |
| ИП Хныкина Н.В. | Питомник для выращивания тюльпанов и уличных культур | Сельское хозяйство | 2020-2021 | Тогучинский район, р.п.Горный | Планируемые к реализации | 200000 | - | - | Создание 50 рабочих мест |

**Проблемы, возникающие при реализации инвестиционного проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование инвестиционного проекта** | **Проблема** | **Пути решения** |
| Строительство ООО «Карьер Койбышевский» карьера по «Добыче камней строительных на геологическом участке недр «Койбышевский» В Новосибирской области Тогучинского района  | Проведение общественных слушаний по оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду на территории района | Необходимо уточнить в Росприроднадзоре об уровне проведения экологической экспертизы на региональном или федеральном уровне. |
| АО «СК «Объединение инженеров-строителей» Строительство угледобывающего предприятия | Получено отрицательное заключение экспертной комиссии по проектной документации объекта «Эксплуатация опасного производственного объекта Разрез «Доронинский» на Чертандинском месторождении в Новосибирской области | Необходимо провести повторные общественные слушания в виде опроса после корректировки с учетом замечаний и предложений |

**2. Концессионные соглашения, соглашения о муниципально–частном партнерстве**

(нарастающим итогом с начала отчетного года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального района (городского округа, органа власти) | Наименование проекта | Уровень реализации | Сфера реализации | Отрасль реализации | Форма реализации проекта | Нормативное основание реализации проекта | Способ реализации проекта | Статус реализации проекта | Основание реализации проекта | Статус соглашения | Дата подписания соглашения | Публичный партнер | Частный партнер | Дата ввода объекта в эксплуатацию | Срок реализации проекта (лет) | Технико-экономические параметры проекта | Общий объем инвестиций в реализацию проекта (тыс. рублей) | Объем частных инвестиций в реализацию проекта(тыс. рублей) | Бюджетные обязательства (да/нет) | Объем бюджетных обязательств (тыс. рублей) | Иные условные бюджетные обязательства в проекте (да/нет) | Объем иных условных бюджетных обязательств в проекте (тыс. рублей) | Привлечение консультантов и советников(юридических лиц) для реализации проекта (да/нет) |
| **Реализуемые** |
|  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Планируемые** |
| Тогучинский | Строительство полигона | **-** | экология | экология | ГЧП | **-** | - | **-** | **-** | **-** | **-** |  | ООО «ПолигонТ» | **-** | **-** | **-** | 452000 | - | - | **-** | **-** | **-** | - |

**3. Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Инициатор обращения** | **Дата обращения** | **Цель обращения**  | **Результат рассмотрения обращения** | **Действия инвестиционного уполномоченного** | **Комментарии** |
| 1. | ООО «Карьер Койбышевский» | 29.01.2020 |  Провести общественные обсуждения по вопросу рассмотрения материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), проектной документации «Добыча камней строительных на геологическом участке недр «Койбышевский» в Новосибирской области Тогучинского района»  | Обращение рассмотрено на заседании рабочей группы по инвестиционной деятельности  | Рекомендовано ООО «Карьер Койбышевский» уточнить в Росприроднадзоре об уровне проведения экологической экспертизы на региональном или федеральном уровне, затем проводить общественные обсуждения.  |  |
| 2. | АО «Строительная компания «Объединение инженеров –строителей» | 25.03.2020 | Провести повторное общественное обсуждение деятельности разрез «Доронинский» на Чертандинском месторождении с целью изучения общественного мнения и выявления возможного негативного влияния на окружающую среду  | Обращение будет рассмотрено на заседании рабочей группы по инвестиционной деятельности | Рассмотрение заявления в работе |  |

**4. Краткая характеристика деятельности инвестиционного уполномоченного**

|  |
| --- |
| **Введение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте Тогучинского района** |
| Наименование раздела | Раздел Экономика «Инвестиции» |
| Адрес раздела | http://www.toguchin.nso.ru/page/465 |
| Контактные данные инвестиционного уполномоченного (да/нет) | 8(383)40 24-820, 8-923-705-6127 e-mail:papkonn@mail.ru |
| План работы инвестиционного уполномоченного (да/нет) | да |
| Количество сообщений / публикаций в отчетном периоде | 5 |
| Темы сообщений / публикаций | 1. Инвестиционное послание Главы района2. Информация о наличии имущества и земельных участков для использования, аренды или выкупа.3. Отчёт инвестиционного уполномоченного4. Нормативно-правовые акты в сфере регулирования инвестиционной деятельности5. Информация об инвестиционной привлекательности Тогучинского района6. Актуализированный инвестиционный паспорт за 2019 год |
| Наличие канала «прямой связи» (да/нет) | да |
| Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу «прямой связи» | 5 |
| **Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования на различных публичных мероприятиях, в СМИ, издание печатной продукции** |
| Количество публичных мероприятий с участием инвестиционного уполномоченного | 6 |
| Темы выступлений инвестиционного уполномоченного на публичных мероприятиях | Инвестиционная привлекательность района. Развитие ТОСЭР р.п.Горный. Инвестиционные проекты, реализуемые в районе.Информация СМиСП о проводимых конкурсах по поддержке предпринимательства.Информация о работе информационно-консультационного пункта Тогучинского района.Информирование СМиСП о действующих фондах поддержки. Участие СМиСП в ярмарках, проводимых на территории Тогучинского района и областных зональных ярмарках. |
| Количество публикаций в печатных изданиях | 3 |
| Темы публикации | Информация для СМиСП о действующих фондах поддержкиИнформация о проводимых конкурсах по поддержке инвесторовИнвестиционная привлекательность Тогучинского района |
| Количество выступлений на телевидении, радио и др. | нет |

**5. Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы по вопросам инвестиционного развития**

(нарастающим итогам с начала отчетного года)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование Нормативного правового акта**  | **№, дата** | **Суть принятого нормативного правового акта** | **Комментарии** |
| 1. | Об утверждении порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг на реализацию мероприятий муниципальной программы «Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства в Тогучинском районе на 2020-2022 годы» | 18.3.2020 № 254/П/93 | Утвержден порядок предоставления поддержки СМиСП |  |
| 2. | «Об утверждении типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из бюджета Тогучинского района Новосибирской области грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам» | 27.03.2020 № 321/П/93 |  |  |

\_\_\_\_