

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

**ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА**

**НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

пятой сессии четвертого созыва

25.12.2020 № 28

г. Тогучин

О внесение изменений в решение Совета депутатов Тогучинского района Новосибирской области от 25.12.2018 № 176 «О стратегии

социально-экономического развития Тогучинского района Новосибирской области до 2030 года»

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Тогучинского района Новосибирской области от 23.05.2016 № 388 «О порядке разработки и корректировки стратегии социально-экономического развития Тогучинского района Новосибирской области», Совет депутатов Тогучинского района Новосибирской области

РЕШИЛ:

1. Внести в Стратегию социально-экономического развития Тогучинского района Новосибирской области до 2030 года, утвержденную решением 21 сессии Совета депутатов Тогучинского района Новосибирской области третьего созыва от 25.12.2018 № 176 «О стратегии социально-экономического развития Тогучинского района Новосибирской области до 2030 года» (далее – Стратегия), следующие изменения:

1.1. В разделе 3.3. «Приоритетные направления развития экономики, социальной сферы и инфраструктуры Тогучинского района» в подразделе **3.3.1. «Направления развития экономики», *3.3.1.2. «Сельскохозяйственное производство»***добавить:

- «Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий»,

- **«Точками роста»** в развитии сельского хозяйства являются:

реконструкция дойных помещений ЗАО «Политотдельское»,

строительство сушильного зернокомплекса в ЗАО «Политотдельское», ООО «Тогучинский Свинокомплекс», ИП глава КФХ Ерошков Д.В., Колхоз имени ХХ съезда КПСС, ИП глава КФХ Захаров А.В., ООО «Кудрино»,

1.2. В подразделе ***3.3.2.1. «Развитие моногорода р.п. Горный»*** добавить:

«Основными точками роста в социально-экономическом развитии р.п. Горный определены комплексы в сфере производства строительных материалов и туристической индустрии. Проводится работа по формированию инвестиционных площадок. В настоящее время сформировано 14 инвестиционных площадок общей площадью 109,12 га.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2019 № 429 на территории муниципального образования рабочий поселок Горный Тогучинского района Новосибирской области создана территория опережающего социально-экономического развития «Горный».

На ТОСЭР «Горный» действует особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности для реализации резидентами инвестиционных проектов, что рабочему поселку Горный позволит к 2028 году создать около 680 новых рабочих мест, привлечь инвестиций на сумму свыше 6,3 млрд. рублей, повысить инвестиционную привлекательность не только территории поселка, Тогучинского района, но и всей Новосибирской области.

На постоянной основе проводятся совещания на уровне первого заместителя Правительства Новосибирской области, министерства экономического развития Новосибирской области и АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» по вопросу привлечения инвесторов на ТОСЭР «Горный».

В ТОСЭР «Горный» начата реализация инвестиционного проекта ООО «Диабаз» (планируемые параметры - 14 млн. рублей инвестиций, 14 новых рабочих мест), еще три проекта заявлено инвесторами для реализации:

- ООО «Горный Базальт» с проектом «Строительство завода по производству теплоизоляционных изделий из базальтового волокна в р.п. Горный Тогучинского района», 334 млн рублей инвестиций, 57 новых рабочих мест; проект одобрен на Совете по инвестициям Новосибирской области;

- ООО «Шантон» с проектом «Создание комплекса по выращиванию грибов вешенка мощностью до 900 тонн в год», 498 млн рублей инвестиций, 92 новых рабочих места; одобрен на Совете по инвестициям Новосибирской области;

- ООО «Агрофирма «Новый путь», проект «Строительство и эксплуатация теплиц для выращивания тюльпанов на срез, овощей, пряной зелени и рассады однолетних цветов и овощных культур», 50 млн. рублей инвестиций, 10 рабочих мест.

В настоящее время принято решение о механизмах строительства объектов инфраструктуры для инвесторов ТОСЭР «Горный».

Объекты водоснабжения, водоотведения и энергетики будут построены за счет средств субсидии областного бюджета Новосибирской области р.п. Горному.

Построен и введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод высокого давления ГРС «Заря» - п.  Буготак - р.п. Горный Тогучинского района Новосибирской области.

В 2018-2019 годах велось строительство «Газораспределительные сети газопровода в р.п. Горный Тогучинского района Новосибирской области» протяженность газопровода 29884,5 м. Сумма муниципального контракта составляла 101,6 млн. руб. Подключение потребителей будет проводится в 2020 году и последующие годы.

Подключение к сетям газораспределения будет осуществляться инвесторами самостоятельно с последующим возмещением им затрат в форме субсидий из областного бюджета Новосибирской области на возмещение части затрат по созданию объектов транспортной (в том числе автомобильных дорог) и (или) коммунальной инфраструктуры, являющихся неотъемлемой частью инвестиционного проекта, реализуемого на территории Новосибирской области в рамках Государственной программы Новосибирской области «Стимулирование инвестиционной активности в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 01.04.2015 № 126-п.

На территории р. п. Горный реализуется приоритетный проект "Формирование современной городской среды на 2018-2022 гг." Цель данной программы - создание комфортной среды на территории р.п. Горный. Проводятся работы по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов, территорий городских пространств отдыха, ремонту центральной улицы.

Для улучшения качества жизни населения р.п. Горный и повышения инвестиционной привлекательности, в 2019 году администрация Тогучинского района Новосибирской области принимала участие в конкурсном отборе проекта «Современный облик сельских территории» в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» Российской Федерации. По итогам отбора в 2020 году на «Комплексное развитие р.п. Горный Тогучинского района» из федерального и областного бюджета выделено 234,2 млн. рублей на следующие мероприятия:

- строительство двух блочно-модульный газовых котельных, мощностью 18,1 и 14,1 МВт;

- строительство водоснабжения и электроснабжения на северном жилмассиве в р. п. Горный;

- строительство резервного источника водоснабжения;

- приобретение специального санитарного автомобиля марки УАЗ 396295 для Горновской больницы;

- приобретение микроавтобуса «Форд Транзит» для перевозки художественных коллективов МБУК «Горновский КДЦ».

Для дальнейшего участия в вышеуказанной программе на 2022 год, необходимо разработать проектно-сметные документации и получить положительное заключение экспертизы на проекты по обустройству уличной дорожной сети и уличного освещения, благоустройства и газификации компактной жилищной застройки жилмассива «Северный» р.п. Горный; на реконструкцию объектов ЖКХ; на строительство школы искусств (стоимость 200 млн. руб.) и на проведения капитального ремонта МКУК «Горновский КДЦ» (стоимость 104 млн. руб.).»

1.3. В подразделе **3.3.3.** **«Направления развития отраслей социальной сферы»:**

***3.3.3.1. «Образование»***

В третьем абзаце добавить «На его базе как структурное подразделение создан муниципальный ресурсный центр по выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой учащейся молодежи Тогучинского района (далее - МРЦ).»

**«Точками роста»** в сфере развития образования в Тогучинском районе станет: добавить

«ввод в эксплуатацию здания МКОУ Тогучинского района «Репьевская средняя школа» на 200 мест;

строительство пристроя спортивного зала с пищеблоком к зданию МКОУ Тогучинского района «Завьяловская средняя школа»;

строительство пристроя спортивного зала с пищеблоком к зданию МКОУ Тогучинского района «Березиковская средняя школа»;

создание Центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе 14 общеобразовательных организаций (2021-2022 годы).»

В результате реализации приоритетных направлений развития образования ***к 2030 году*** будут достигнуты следующие результаты: добавить

«создаваемые на базе школ «Точки роста» позволят школьникам из близлежащих школ изучать информатику, технологию, ОБЖ, предметы естественно-научного цикла с использованием современного оборудования.»

***3.3.3.2. «Здравоохранение»***добавить*:*

**«Точками роста»** в сфере развития здравоохранения в Тогучинском районе станет:

- капитальный ремонт здания корпус № 6 для размещения центра амбулаторной онкологической помощи,

***3.3.3.3. «Культура»*** добавить:

***«*Точками роста»** в сфере развития культуры в Тогучинском районе станет:

строительство СДК модульного типа в п. Мирный Коуракского сельсовета,

проведение капитального ремонта в домах культуры с. Коурак, с. Юрты, с. Степногутово, г. Тогучина, р.п. Горный, с. Завьялово, д. Доронино, с. Новоабышево, с. Березик ово, ст. Курундус, с. Льниха, с. Репьево, с. Кудрино, с. Златоуст, п. Русско - Семёновка, с. Чемское, с. Дергоусово, п. Нечаевский.

Планируется строительство нового здания Детской школы искусств в р.п. Горный.

***3.3.3.4. «Физкультура и спорт»*** добавить:

**«Точками роста»** в сфере развития физической культуры станет:

строительство и ввод в эксплуатацию многофункциональных спортивных площадок в с. Усть – Каменка, с. Завьялово, п. Мирный, с. Березиково;

полное оснащение площадки ГТО в г. Тогучин необходимым оборудованием;

1.4. В разделе 5.4. «Информация о муниципальных программах Тогучинского района, утвержденных и утверждаемых в целях реализации Стратегии»

в подразделе «Цель 3. Повышение уровня и качества жизни населения на всей территории Тогучинского района» добавить муниципальную программу «Укрепление общественного здоровья Тогучинского района Новосибирской области на 2021-2025 годы».

1.5. В Приложении 3 «Перечень приоритетных проектов, в том числе инвестиционных, предусмотренных к выполнению в целях реализации Стратегии социально-экономического развития Тогучинского района Новосибирской области до 2030 года» добавить строки:

- в раздел I «**Жилищное строительство**» добавить строку «Строительство жилых домов», частными застройщиками, в населенных пунктах Тогучинского района, период реализации до 2030 года,

- в разделе II «**Промышленное производство**» убрать инвестиционные проекты:

«Строительство битумных терминалов», инвестор ООО «Битумные терминалы,

«Создание транспортно-логистического комплекса», инвестор НКО «СТЭЛС»,

«Строительство завода по утилизации нефтешламов», инвестор ООО «Новые технологии Сибири»,

«Создание предприятия угледобывающей промышленности», инвестор АО «СК «Объединение инженеров строителей»,

«Строительство завода по производству инновационных огнеупорных теплоизоляционных изделий из керамического волокна», инвестор ООО «Сибирский Центр нанотехнологий»;

добавить строки:

«Развитие производства диабазовой муки (кислотоупорного порошка», инвестор ООО «Диабаз»,

«Строительство завода по производству теплоизоляционных изделий из базальтового волокна в р.п. Горный Тогучинского района», инвестор ООО «Горный Базальт»,

«Создание комплекса по выращиванию грибов вешенка», инвестор ООО «Шантон»,

«Строительство и эксплуатация теплиц для выращивания тюльпанов на срез, овощей, пряной зелени и рассады однолетних цветов и овощных культур», инвестор ООО «Агрофирма «Новый путь».

- в разделе III «**Сельскохозяйственное производство**» убрать инвестиционные проекты:

«Развитие свиноводства», ООО «Свинокомплекс Тогучинский»,

«Строительство цеха по переработке лекарственных трав», инвестор ИП Цвей Сергей Леопольдович,

«Строительство семейной животноводческой фермы мясного направления на 100 скотомест», ИП Мелехов А.Ю.

добавить строку:

«Строительство семейной животноводческой фермы мясного направления на 100 скотомест», ИП Пяткова Л.Н.

- в раздел IV **«Транспорт»** добавить строки:

«Ремонт внутрипоселковых дорог населенных пунктов Сурковского сельсовета»,

«Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог населенных пунктов Киикского сельсовета»,

«Ремонт внутрипоселковых дорог населенных пунктов Мирновского сельсовета»,

«Ремонт внутрипоселковых дорог населенных пунктов Заречного сельсовета»,

«Ремонт внутрипоселковых дорог населенных пунктов Лебедевского сельсовета»,

«Капитальный ремонт автомобильных дорог г. Тогучин».

- в разделе VI **«Рациональное использование природного капитала»** в строке «Строительство пункта накопления, сортировки и перегруза ТКО в окрестностях г. Тогучин, с. Коурак, с. Лебедево, с. Пойменное» изменить период реализации «до 2023 года».

1.6. Приложение 4 «Перечень перспективных инфраструктурных проектов, предусмотренных к выполнению в целях реализации Стратегии социально-экономического развития Тогучинского района Новосибирской области до 2030 года» читать в новой редакции (Приложение).

2. Разместить текст «Стратегии социально-экономического развития Тогучинского района Новосибирской области до 2030 года» на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области.

3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органов местного самоуправления «Тогучинский Вестник».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава Тогучинского района

Новосибирской области С.С. Пыхтин

Председатель Совета депутатов

Тогучинского района

Новосибирской области Г.М. Кирикова

Приложение

к решению сессии

Совета депутатов

Тогучинского района

от 25.12.2020 № 28

Приложение 4

**Перечень перспективных инфраструктурных проектов, предусмотренных**

**к выполнению в целях реализации Стратегии социально-экономического развития**

**Тогучинского района Новосибирской области до 2030 года**

| **№ пп** | **Объект** | **Месторасположение** | **Объем инвестиций,**  **млн. руб.** | **Период реализации** | **Основание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **Образование** |  |  |  |  |
|  | Строительство детского сада на 230 мест | г. Тогучин  ул. Бригадная | 167,4 | 2020-2021 | Государственная программа  Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» |
|  | Строительство здания МКОУ «Репьевская средняя школа» на 200 мест | Тогучинский район,  с. Репьево | 250,0 | 2021-2022 | Государственная программа  Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для  социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» |
|  | Строительство здания МКОУ «Тогучинская средняя школа № 4» на 700 мест | г. Тогучин  (в левобережной части),  ул. Крупская, 7 | 1100,0 | до 2025 | Государственная программа  Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для  социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» |
|  | Строительство пристроя спортивного зала с пищеблоком к зданию МКОУ «Завьяловская средняя школа» | Тогучинский район,  с. Завьялово | 58,3 | 2022-2025 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в Тогучинском района Новосибирской области на 2020-2022 годы» |
|  | Строительство пристроя спортивного зала с пищеблоком к зданию МКОУ «Березиковская средняя школа» | Тогучинский район,  с. Березиково | 60,85 | 2022-2025 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в Тогучинском района Новосибирской области на 2020-2022 годы» |
| **II** | **Здравоохранение** |  |  |  |  |
|  | Строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ» | г. Тогучин,  ул. Лапина, 1 | 300,0 | 2020-2025 | Государственная программа  Новосибирской области  «Развитие здравоохранения Новосибирской области» |
|  | Строительство корпуса противо-туберкулезного стационарного отделения ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ» на 60 коек | г. Тогучин,  ул. Бригадная | 250,0 | до 2025 |
|  | Капитальный ремонт корпуса №6 под размещение центра амбулаторной онкологической помощи | г. Тогучин,  ул. Лапина, 2 | 50,0 | 2021 |
|  | Строительство модульного Заречневский ФАП | Тогучинский район,  с. Заречное | 10,0 | 2019 |
|  | Строительство модульного Новоабышевский ФАП | Тогучинский район,  с. Новоабышево | 10,0 | 2019 |
|  | Строительство модульного Репьевский ФАП | Тогучинский район,  с. Репьево | 13,0 | 2020 |
|  | Строительство модульного Кудринский ФАП | Тогучинский район,  с. Кудрино | 11,0 | 2020 |
|  | Строительство модульного Шмаковский ФАП | Тогучинский район,  с. Шмаково | 13,0 | 2021 |
|  | Строительство модульного Юртовского ФАПа | Тогучинский район,  с. Юрты | 13,0 | 2021 |
|  | Строительство модульного Вассинский ФАП | Тогучинский район,  с. Вассино | 13,0 | 2021 |
|  | Строительство модульного Мирновский ФАП | Тогучинский район,  пос. Мирный | 13,0 | 2021 |
|  | Строительство модульного Дергоусовский ФАП | Тогучинский район,  с. Дергоусово | 13,0 | 2022 |
|  | Строительство модульного Никольский ФАП | Тогучинский район,  п. Никольское | 13,0 | 2022 |
|  | Строительство модульного Смирновский ФАП | Тогучинский район,  с. Смирновка | 13,0 | 2023 |
|  | Строительство модульного Боровлянский ФАП | Тогучинский район,  с. Боровлянка | 13,0 | 2023 |
|  | Строительство модульного Гаревский ФАП | Тогучинский район,  д.Гаревка | 13,0 | 2024 |
|  | Строительство модульного Гутовский ФАП | Тогучинский район,  с. Гутово | 13,0 | 2024 |
|  | Строительство модульного Златоустовский ФАП | Тогучинский район,  с. Златоуст | 13,0 | 2025 |
|  | Строительство модульного Дергоусовский ФАП | Тогучинский район,  с. Дергоусово | 13,0 | 2025 |
|  | Строительство модульного Каднихинский ФАП | Тогучинский район,  с. Кадниха | 13,0 | 2026 |
|  | Строительство модульного Никольский ФАП | Тогучинский район,  п. Никольское | 13,0 | 2027 |
|  | Строительство модульного Марайский ФАП | Тогучинский район,  с. Марай | 13,0 | 2028 |
|  | Строительство модульного Доронинский ФАП | Тогучинский район,  с. Доронино | 13,0 | 2029 |
|  | Строительство модульного Низовский ФАП | Тогучинский район,  с. Низовка | 13,0 | 2030 |
| **III** | **Культура, физическая культура и массовый спорт** |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт зданий учреждений культуры | с. Курундус, с. Юрты,  с. Шубкино, р.п. Горный,  с. Березиково, с. Чемское Тогучинский район | 4,5 | 2019 | Государственная программа Новосибирской области  «Культура Новосибирской области»,  «Комплексное развитие сельских территорий» |
|  | Капитальный ремонт зданий учреждений культуры | учреждения культуры  Тогучинского района | 50,0 | 2020 - 2025 |
|  | Капитальный ремонт зданий учреждений культуры | учреждения культуры  Тогучинского района | 35,0 | 2026-2030 |
|  | Строительство СДК модульного типа | п. Мирный  Тогучинский район | 30,7 | 2021 |
|  | Строительство здания Детской школы искусств | р.п. Горный  Тогучинский район | 250,0 | 2026-2030 |
|  | Реконструкция общественной территории у здания Шахтинского КДЦ | п. Шахта  Тогучинский район | 2,0 | 2018-2022 |
|  | Строительство спортивного комплекса в г. Тогучин | г. Тогучин  Тогучинский район | 119,9 | 2019 – 2020 | Государственная программа  Новосибирской области  «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области» |
|  | Обустройство волейбольной площадки с гимнастической зоной | с. Каменная Гора  Тогучинский район | 0,5 | 2019 |
|  | Строительство лыжероллерной трассы | п. Нечаевский  Тогучинский район | 4,0 | 2022 |
|  | Строительство многофункциональных спортивных площадок | с. Усть – Каменка  с. Завьялово  с. Березиково  п. Мирный | 4,6  4,3  4,3  2,0 | 2021 |
|  | Строительство плоскостных спортивных сооружений (спортивные площадки и хоккейные коробки) | населенные пункты  Тогучинского района | 40,0 | до 2030 |
| **IV** | **Водоснабжение** |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водозаборных сооружений на р.Иня, насосной станции 1-го подъема, водовода D=500 мм | р.п.Горный  Тогучинский район | 155,0 | 2018-2022 | Подпрограмма «Чистая вода» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» |
|  | Строительство резервного источника водоснабжения | р.п.Горный  Тогучинский район | 15,0 | 2019-2022 |
|  | Строительство сетей водоснабжения комплексной застройки Северного жилмассива | р.п.Горный  Тогучинский район | 29,2 | 2019-2020 |
|  | Замена водопроводной сети в с. Коурак 14 км | с. Коурак  Тогучинский район | 20,0 | 2022-2025 |
|  | Ремонт водопроводной сети в п.Мирный  1,5 км | п. Мирный  Тогучинский район | 10,0 | 2023-2024 |
|  | Капитальный ремонт водопроводной сети с. Пойменное | Тогучинский район | 20,0 | до 2025 |
|  | Капитальный ремонт водопроводных сетей  с. Низовка | с. Низовка  Тогучинский район | 5,0 | 2025 |
|  | Капитальный ремонт водопроводных сетей  с. Доронино | с. Доронино  Тогучинский район | 5,0 | 2025 |
|  | Реконструкция водопроводной сети с. Киик | с. Киик  Тогучинский район | 10,0 | до 2025 |
|  | Реконструкция водопроводных сетей  с. Дергоусово | с.Дергоусово  Тогучинский район | 12,0 | до 2025 |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения  п. Нечаевский | п. Нечаевский  Тогучинский район | 10,0 | 2022-2025 | Подпрограмма «Чистая вода» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» |
|  | Ремонт водопроводной сети  с. Налетиха | с. Налетиха  Тогучинский район | 6,0 | 2025 |
|  | Ремонт водопроводной сети  поселок Пермский | пос. Пермский  Тогучинский район | 6,0 | 2025 |
|  | Ремонт сети водоснабжения ст. Буготак,  пос Самарский | с. Буготак,  Тогучинский район | 10,0 | до 2025 |
|  | Строительство водопроводных сетей  с. Изылы | с. Изылы  Тогучинский район | 6,0 | до 2025 |
|  | Реконструкция водопроводных сетей в  с. Янченково, п.Ковалевка, с.Гутово | с. Янченково, п.Ковалевка,  с.Гутово Тогучинский район | 30,0 | до 2025 |
|  | Реконструкция водопровода в с.Завьялово | с. Завьялово  Тогучинский район | 18,8 | 2021-2025 |
|  | Реконструкция водопровода ж/д ст.Курундус | ст. Курундус  Тогучинский район | 6,5 | 2021-2022 |
|  | Реконструкция водопроводной сети в населенных пунктах Сурковского сельсовета. | Сурковский сельсовет  Тогучинский район | 20,0 | до 2025 |
|  | Реконструкция водопроводной сети  Усть-каменского сельсовета | с. Усть-Каменка,  д. Аплаксино, п. Семеновский  Тогучинский район | 13,0 | 2019-2025 |
|  | Реконструкция водопроводной сети в населенных пунктах Чемского сельсовета | Чемской сельсовет  Тогучинский район | 15,0 | 2019-2025 |
|  | Реконструкция водопроводной сети в п.Шахта, п.Петуховка, ст.Изылинка | Шахтинский сельсовет Тогучинского района | 15,0 | до 2030 |
|  | Реконструкция водопроводных сетей восточной части г. Тогучина | г. Тогучин,  восточная часть | 35,0 | 2019 – 2021 |
|  | Строительство системы водоснабжения микрорайона «Южный» г. Тогучин | г. Тогучин,  микрорайон Южный | 30,0 | 2021 – 2023 |
|  | Строительство скважины в с. Коурак | с. Коурак  Тогучинский район | 4,0 | 2028 |
|  | Строительство скважины в с. Низовка | с. Низовка  Тогучинский район | 4,0 | до 2030 |
|  | Строительство скважины в с. Доронино | с. Доронино  Тогучинский район | 4,0 | до 2030 |
|  | Строительство скважины в с. Новоабышево | с. Новоабышево  Тогучинский район | 4,0 | до 2030 |
|  | Строительство скважины в в с. Усть-Каменка | с. Усть-Каменка  Тогучинский район | 4,0 | до 2030 |
|  | Строительство скважины в с. Борцово | с. Борцово  Тогучинский район | 4,0 | до 2030 |
|  | Строительство скважины с. Кудельный Ключ | с. Кудельный Ключ  Тогучинский район | 3,7 | 2019-2020 |
|  | Строительство скважины с. Заречное | с. Заречное  Тогучинский район | 4,0 | до 2025 |
|  | Строительство скважины с. Изылы | с. Изылы  Тогучинский район | 4,0 | до 2025 |
|  | Строительство скважины в д. Конёво | д.Конёво  Тогучинский район | 2,0 | 2025-2026 |
|  | Строительство водоочистных сооружений | с.Янченково, с.Гутово, п.Ковалевка | 20,0 | до 2025 |
|  | Строительство станции химической водоочистки по ул. Заводская в г. Тогучин | г. Тогучин  Тогучинский район | 68,0 | 2021 |
|  | Строительство модульной водоподготовки по ул. Строительная, ул. Дзержинского в г. Тогучин | г. Тогучин  Тогучинский район | 5,8 | 2021 |
| **V** | **Водоотведение** |  |  |  |  |
|  | Строительство КНС по ул. Советская мощностью 120 м3/сутки | р.п.Горный  Тогучинский район | 5,0 | 2020-2022 | Подпрограмма «Чистая вода» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» |
|  | Строительство канализационных очистных сооружений правого берега (г. Тогучин) | г. Тогучин  Тогучинский район | 300,0 | до 2030 |
|  | Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Тогучин | г. Тогучин  Тогучинский район | 200,0 | до 2030 |
| **VI** | **Газоснабжение** |  |  |  |  |
|  | Газоснабжение р.п. Горный | р.п.Горный  Тогучинский район | 140,0 | 2018-2022 | Подпрограмма «Газификация» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» |
|  | Газификация с. Льниха, ст. Буготак,  с. Буготак | с.Льниха, ст. Буготак,  с. Буготак  Тогучинский район | 110,0 | 2018-2022 |
|  | Газификация г. Тогучина | г. Тогучин | 300,0 | 2023-2028 |
|  | Актуализация схемы газоснабжения Тогучинского района Новосибирской области | Тогучинский район | - | 2022-2023 |
| **VII** | **Теплоснабжение** |  |  |  |
|  | Строительство двух газовых котельных | р.п. Горный  Тогучинский район | 121,0 | 2018-2020 | Подпрограмма «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» |
|  | Капитальный ремонт теплотрассы  (по ул. Школьной, по ул. Новой) - 625 м | с. Завьялово  Тогучинский район | 2,5 | 2021-2022 |
|  | Замена теплотрассы с. Коурак | с.Коурак  Тогучинский район | 0,6 | 2018-2022 |
|  | Замена теплотрассы с. Юрты | с.Юрты  Тогучинский район | 1,1 | 2018 |
|  | ремонт здания котельной с.Юрты | с.Юрты  Тогучинский район | 0,7 | 2020-2022 |
|  | Модернизация тепловой сети в с.Березиково | с.Березиково  Тогучинский район | 2,0 | 2020-2022 |
|  | Модернизация котельной с.Березиково | с.Березиково  Тогучинский район | 2,0 | 2020-2022 |
|  | Модернизация тепловой сети в с.Лебедево | с.Лебедево  Тогучинский район | 6,5 | 2020-2023 |
|  | Замена теплотрассы п. Нечаевский | пос. Нечаевский  Тогучинский район | 8,0 | до 2023 |
|  | Реконструкция теплосетей в с. Сурково | с. Сурково  Тогучинский район | 10,0 | до 2025 |
|  | Реконструкция и модернизация оборудования котельных, с увеличением установленной тепловой мощности (п.Шахта) | п..Шахта  Шахтинский сельсовет Тогучинского района | 15,0 | до 2025 |
|  | **Электроснабжение** |  |  |  |  |
|  | Электроснабжение комплексной застройки Северного жилмассива | р.п.Горный  Тогучинский район | 20,3 | 2019-2022 | Подпрограмма «Инженерное обустройство площадок комплексной застройки Новосибирской области» Государственной программы Новосибирской области  «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» |
|  | Установка уличного освещения  в с. Усть-Каменка | с. Усть-Каменка  Тогучинский район | 4,0 | 2020-2025 |
|  | Установка уличного освещения п. Семеновский | п. Семеновский  Тогучинский район | 1,0 | 2020-2022 |
|  | Установка уличного освещения в д. Аплаксино | д. Аплаксино  Тогучинский район | 1,0 | 2021-2026 |
|  | Установка уличного освещения ст. Буготак, ст. Изынский, д. Калаганово | ст. Буготак, ст. Изынский,  д. Калаганово  Тогучинский район | 1,2 | 2019-2022 |
|  | Электроснабжение комплексной застройки  Микрорайона «Южный» г. Тогучина | г. Тогучин  Тогучинский район | 7,8 | 2019-2021 |