ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

Тогучинского района

Новосибирской области

от 16.03.2021 № 243/П/93

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Выявление и поддержка одарённых детей и талантливой учащейся молодёжи Тогучинского района Новосибирской области на 2021-2023 годы**»**

I. Паспорт программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы  | Муниципальная программа «Выявление и поддержка одарённых детей и талантливой учащейся молодёжи Тогучинского района Новосибирской области на 2021-2023 годы**»** (далее – Муниципальная программа, Программа) |
| Заказчик программы | Администрация Тогучинского района Новосибирской области (далее – Администрация Тогучинского района) |
| Разработчик (координатор) программы  | Управление образования администрации Тогучинского района Новосибирской области |
| Руководитель программы  | Заместитель главы администрации Тогучинского района Новосибирской области Ожеред Л.Е. |
| Исполнители основных мероприятий  | Управление образования администрации Тогучинского района Новосибирской области (далее – управление образования), МБОУ ДО Тогучинского района «Центр развития творчества» (далее – Центр развития творчества), МБОУ ДО Тогучинского района «Центр физической культуры и спорта» (далее – Центр физической культуры и спорта, ДЮСШ), муниципальные образовательные организации Тогучинского района (далее – муниципальные образовательные организации, ОО). |
| Цель и задачи программы  | **Цель:**Создание оптимальных условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей, способствующих их самореализации в интеллектуальной, творческой и спортивной деятельности, профессиональному и личностному становлению.**Задачи:**1. повышение доступности качественных услуг

дополнительного образования для детей в возрасте от 5 до 18 лет; 2. **реализация дополнительных общеразвивающих программ, направленных на развитие детской интеллектуальной одаренности естественнонаучной, гуманитарной и технической направленностей, на базе муниципального ресурсного центра по работе с одаренными детьми (МРЦ);**  3. совершенствование и реализация системы мероприятий, направленных на выявление и развитие способностей одаренных детей; 4. реализация системы мер адресной поддержки и сопровождения одаренных и талантливых детей.  |
| Срок реализации | Период реализации Программы 2021-2023 годы. Этапы реализации не выделяются, так как ожидаемый результат достигается через проведение мероприятий, входящих в Программу. |
| Объёмы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования) | Итого(тыс. руб.) | 2021 | 2022 | 2023 |
| Всего по программе |  347,5 |  347,5 |  0 |  0  |
| Федеральный бюджет |  0 |  0 |  0 |  0  |
| Региональный бюджет |  0 |  0 |  0 |  0  |
| Муниципальный бюджет |  347,5 |  347,5 |  0 |  0  |
| Внебюджетные источники |  0 |  0 |  0 |  0  |
|  | Объём финансирования Муниципальной программы ежегодно уточняется при формировании бюджета Тогучинского района Новосибирской области (далее – бюджет района) на соответствующий финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы, выраженные в соответствующих показателях, поддающихся количественной оценке  |  В процессе реализации мероприятий Программы к 2023 году будут достигнуты следующие результаты:  1. доля детей, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей от 5 до 18 лет составит не менее 80%; 2. Доля творческих объединений технической направленности в общей численности творческих объединений муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования, составит не менее 20%; 3. доля обучающихся, участвующих в мероприятиях муниципального ресурсного центра по работе с одаренными детьми (далее – МРЦ), в общей численности обучающихся муниципальных образовательных организаций составит не менее 10%; 4. доля победителей и призеров мероприятий муниципального и регионального уровней от общего числа участников увеличится до 55%; 5. доля победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников от общего числа участвующих в муниципальном этапе олимпиады составит 13%; 6. доля победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников от общего числа участвующих в региональном этапе олимпиады составит 14 %; 7. доля детей, участвующих в мероприятиях муниципального и регионального уровня, от общей численности обучающихся муниципальных образовательных организаций увеличится до 95%; 8. доля одарённых детей в региональной базе данных «Одаренные дети Новосибирской области» от общей численности обучающихся муниципальных образовательных организаций составит не менее 75%. |
| Электронный адрес размещения Программы в сети Интернет  | [http://toguchin.nso.ru/Документы/Муниципальные  программы/](http://toguchin.nso.ru/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%20%20%20%20%20%C2%A0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/) Действующие Муниципальные программы |

**II. Обоснование необходимости разработки Муниципальной программы**

 В настоящее время государство предъявляет запрос на высокообразованных, инициативных, проявляющих незаурядные способности специалистов в различных сферах деятельности. На территории Тогучинского района Новосибирской области (далее – Тогучинский район, район) созданы возможности для выявления и развития детей, обладающих различными способностями: функционируют 4 организации дополнительного образовании, во всех образовательных организация, включая дошкольные, организована работа кружков и секций, разработана система муниципальных мероприятий, направленных на выявление и развитие одарённых детей.

 В целях обеспечения эффективной системы межведомственного взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных образовательных программ для детей от 5 до 18 лет различной направленности, обеспечивающей достижение показателей развития системы дополнительного образования детей, на базе Центра развития творчества создан муниципальный опорный центр (далее – МОЦ).



Однако, сегодня существуют две крайние точки зрения: «все дети являются одаренными» — «одаренные дети встречаются крайне редко». Сторонники одной из них полагают, что до уровня одаренного можно развить практически любого здорового ребенка при условии созда­ния благоприятных условий**.** Для других ода­ренность — уникальное явление, в этом случае основное внимание уделяется поиску одарен­ных детей. Однозначного подхода к понятию «одарённость» сегодня нет, поэтому главной задачей, стоящей перед разработчиками программы, является создание оптимальных условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей, способствующих их самореализации в интеллектуальной, творческой и спортивной деятельности, профессиональному и личностному становлению.

В последнее время на территории Тогучинского района, в основном, осуществляется выявление и развитие детей с художественной одарённостью (изобразительное искусство, музыкально-танцевальное, театральное, декоративно-прикладное творчество) и детей, проявляющих способности в физической культуре и спорте. Анализ результатов участия обучающихся в мероприятиях различного уровня свидетельствует о том, что в образовательных учреждениях района есть дети, проявляющие интерес к углубленному изучению предметов естественно-научного цикла, показывающие незаурядные способности в интеллектуальных конкурсах, техническом моделировании.

Причинами наличия некоторой «однобокости» развития детей являются:

- недостаточность профессиональной компетентности педагогических работников в работе с одарёнными детьми, в том числе по выявлению различных видов одарённости;

-недостаточное оснащение современным оборудованием, материалами, методическими и дидактическими пособиями, позволяющими педагогам реализовывать новые формы работы и виды деятельности;

-отсутствие психолого-педагогический службы, осуществляющей выявление, сопровождение и социально-педагогическую поддержку одарённых детей.

Поэтому сегодня для муниципальной системы образования важным является расширение спектра услуг в системе дополнительного образования, в том числе инженерно-техническом проектировании, 3D–моделировании, интеллектуальном творчестве. С этой целью в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образования» в Тогучинском районе в 2020 году создано 264 новых места в системе дополнительного образования на базе трех бюджетных образовательных организаций: МБОУ ДО Тогучинского района «Центр развития творчества», МБОУ ДО Тогучинского района «Центр физической культуры и спорта» и МБОУ Тогучинского района «Горновская средняя школа». В том числе в Центре развития творчества будет создано 108 мест технической направленности и 60 мест естественно-научной направленности.

В рамках создания новых мест дополнительного образования с 2020-21 учебного года будут реализовываться принципиально новые программы дополнительного образования: «Радиотехническое конструирование» (программа для детей 9-16 лет); «Робототехника» (программа для детей 9-13 лет); «3D-моделирование» (программа для детей 9-13 лет); «Сити - фермер» (программа для детей 9-16 лет).

В ходе разработки программы была проанализирована сложившаяся система работы по выявлению, развитию и поддержке одарённых детей; результаты участия обучающихся в различных олимпиадах, конференциях, конкурсах; спектр услуг, оказываемых учреждениями дополнительного образования и охват обучающихся данными услугами; кадровые и материально-технические возможности района.

В детских творческих объединениях общеобразовательных организаций Тогучинского района (далее – ДТО) в настоящее время занимаются 1978 обучающихся. Следует отметить, что наибольший охват детей наблюдается в ДТО спортивной, эколого-биологической и художественной направленностей.

***Таблица 1. «Охват детей Тогучинского района организациями дополнительного образования»***

Как видно из диаграммы количество детей, занимающихся в организациях дополнительного образования, остаётся стабильным.

***Таблица 2. «Основные виды деятельности МБОУ ДО Тогучинского района «Центр развития творчества»***

Данные диаграммы свидетельствуют, что в настоящее время ДТО художественной направленности являются более востребованными. Это объясняется широким спектром образовательных программ: реализуются 25 образовательных программ, которые дифференцированы по 5 направлениям: изобразительное искусство, музыкальное искусство, хореография, театральное, декоративно-прикладное творчество, и наличием условий для занятий с учащимися как материально-технических, так и кадровых.

Низкий охват детей наблюдается в объединениях технической и туристско-краеведческой направленностей. На протяжении ряда лет в районе реализовывались лишь 2 программы по техническому творчеству: «Автомоделирование» «Автомотомногоборье». Только в 2019-2020 году наблюдается рост детей, занимающихся в ДТО технической направленности.

Малый охват детей данными видами деятельности обусловлен отсутствием кадров, помещений для занятий и недостаточной материально-технической базой.

***Таблица 3. «Основные виды деятельности МБОУ ДО Тогучинского района «Центр физической культуры и спорта»***

Данные диаграммы свидетельствуют, что в Тогучинском районе представлен достаточно большой перечень видов спорта для развития спортивной одарённости детей. Наиболее востребованными являются такие виды спорта как лыжные гонки и футбол.

Дополнительные места физкультурно-спортивной направленности созданы в МБОУ ДО Тогучинского района «Центр физической культуры и спорта» (бывшая МБОУ ДО Тогучинского района «Тогучинская спортивная школа») - 56 мест и в МБОУ Тогучинского района «Горновская средняя школа» - 40 мест по направлениям «Баскетбол», «Волейбол», «Футбол», «Фитнес».

Одним из направлений выявления одарённых детей является Всероссийская олимпиада школьников. Учащиеся общеобразовательных организаций Тогучинского района принимают участие в трех этапах Всероссийской олимпиады школьников: школьном, муниципальном и региональном, о чём свидетельствуют данные таблицы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Годы  | школьный этап  | муниципальный этап | региональный этап |
| участников | победителей и призёров | участников | победителей и призёров | участников | победителей и призёров |
| 2017-2018 | 9156 | 2241 (24%) | 1384 | 175 (13%) | 29 (16,6%) | 4 (13,8%) |
| 2018-2019 | 9061 | 2454 (27%) | 1434 | 173 (12,1%) | 30 (17,3%) | 4 (13,3%) |
| 2019-2020 | 10930 | 2369 (21,7%) | 1468 | 193 (13,1%) | 22 (11,4%) | 3 (13,6%) |

Анализ результатов всех трёх этапов Всероссийской олимпиады школьников за последние три года свидетельствует о том, что:

1. Количество участников школьного этапа резко выросло в 2019-2020 учебном году.
2. Увеличивается количество участников муниципального этапа олимпиады, при этом доля победителей и призёров остается примерно одинаковой.

3. Число участников регионального этапа имеет нестабильную динамику. Число победителей и призёров регионального этапа остаётся стабильным в течение 3-х лет. В 2018-2019 году Максимова Нина (учитель – Положенцев А.А.), ученица МБОУ Тогучинского района «Тогучинская средняя школа №3», стала победителем регионального этапа по физической культуре и впервые в истории Тогучинского района приняла участие на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников в г.Ульяновске. Ученик МКОУ Тогучинского района «Сурковская средняя школа» Колмыков Олег (учитель – В.Н. Фадеев) три года подряд становился призёром регионального этапа по физической культуре. Два года подряд добивается больших успехов Жевайкин Александр (учитель – Г.Г. Шинко), ученик МБОУ Тогучинского района «Горновская средняя школа» (2019 год – призёр; 2020 год – победитель).

4. Наибольшее количество участников школьного этапа наблюдается по предметам: русский язык, математика и обществознание. Однако число участников муниципального этапа по русскому языку, математике очень низко, что свидетельствует о низком уровне подготовки школьников к олимпиаде. Наименьшее количество участников по следующим предметам: астрономия, искусство (мировая художественная культура), технология и информатика.

5. Наибольшее количество участников муниципального этапа наблюдается по таким предметам как физическая культура, обществознание и биология. Но, несмотря на интерес обучающихся к предмету биология, результаты муниципального этапа очень низкие – за два последних года нет ни одного призёра и победителя. По двум другим предметам обучающиеся ежегодно представляют район на региональном этапе.

6. Наиболее результативными предметами муниципального этапа олимпиады можно считать следующие: история, обществознание, ОБЖ, технология, физическая культура. Ежегодно по этим предметам школьники района участвуют в региональном этапе Всероссийской олимпиады.

Таким образом, можно сделать вывод об успешном выявлении в ходе проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады детей с интеллектуальной одарённостью гуманитарной направленности, детей, имеющих одарённость в области физической культуры и спорта, а также наличие детей с деятельностной одарённостью.

С 2009 года в Тогучинском районе проводится научно-практическая конференция (далее – НПК), целью которой также является выявление одарённых и талантливых учащихся, склонных к научно-исследовательской деятельности, и оказание им поддержки. Изначально она проводилась по следующим предметам: математика, физика, обществознание, химия. С 2014 года наблюдается увеличение количества предметов НПК и в последние три года количество работ примерно остаётся на одном уровне.

***Таблица 4. Число участников муниципальной научно-практической***

 ***конференции школьников***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Предмет | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Математика | 15 | 15 | 18 |
| 2. | История | 18 | 11 | 9 |
| 3. | Химия | 5 | 1 | 3 |
| 4. | Физика | 7 | 9 | 6 |
| 5. | Биология и экология | 9 | 9 | 13 |
| 6. | Литература | 9 | 10 | 14 |
| 7. | Обществознание | 7 | 5 | 5 |
| 8. | Русский язык | 3 | 7 | 4 |
| 9. | География | 4 | 3 | 3 |
| 10. | Искусство, музыка | 5 | 2 | 3 |
| 11. | ОБЖ | 1 | 2 | 1 |
| 12. | Психология | 3 | 3 | 3 |
| 13. | Информатика и ИКТ | 2 | 6 | 10 |
| 14. | Немецкий язык | 1 | 1 | 0 |
| 15. | Технология | 3 | 7 | 9 |
| 16. | Физическая культура | 3 | 1 | 0 |
| 17. | Английский язык | 6 | 8 | 5 |
| Всего работ: | 100 | 100 | 106 |

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод о том, что:

1. Интерес к НПК стабильный на протяжении трёх последних лет. На конференции представлены работы по разным общеучебным предметам.
2. С 2019 года все общеобразовательные организации принимают участие в муниципальной научно-практической конференции.

Следует обратить внимание, что лучшие работы муниципальной научно- практической конференции рекомендуются к представлению на Региональной научно-практической конференции «Эврика».

В таблице приведены результаты участия обучающихся Тогучинского района в региональной научно-практической конференции «Эврика»:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Секция | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | «Краеведение» | 1 |  |  |
| 2. | «Здоровье и безопасность человека» | 1 |  |  |
| 3. | «Экология» | 1 |  |  |
| 4. | «Обществознание» | 1 (лауреат) |  | 1 (лучшая поисково-исследовательская работа) |
| 5. | «История и краеведение» |  | 2 | 2 |
| 6. | «География» |  | 1 (лауреат) | 1 (лучшая поисково-исследовательская работа) |
| 7. | «Биология» |  | 1 |  |
| 8. | «Физика» |  | 1 | 1 (лучшая поисково-исследовательская работа) |
| 9. | «Математика» |  | 1 | 2 (1 - лучшая поисково-исследовательская работа) |
| 10. | «Английский язык» |  | 1 |  |
| 11. | «Русский язык» |  | 1 | 1 (лучшая поисково-исследовательская работа) |
| 12. | «Педагогика и психология» |  | 1 |  |
| 13. | «Экономика» |  |  | 1 (лучшая поисково-исследовательская работа) |
| **Всего** | 4 | 9 | 9 |

Из таблицы видно, что интерес к участию в данной конференции среди учащихся и педагогов имеется, при этом обучающиеся Тогучинского района трижды становились лауреатами. Следовательно, в районе есть опыт подготовки научно-исследовательских работ на высоком уровне, который требует изучения и обобщения на уровне муниципалитета.

Вышеперечисленная работа по выявлению и развитию одарённых детей способствует успешному участию обучающихся Тогучинского района в мероприятиях различного уровня:

***Таблица 5. Сводная таблица участия и результативности учащихся в конкурсах различного уровня***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2017-2018****учебный год** | **2018-2019****учебный год** | **2019-2020** **учебный год** |
| Кол-во мероприятий | Кол-во участников | Кол-во призовых мест | Кол-во мероприятий | Кол-во участников | Кол-во призовых мест | Кол-во мероприятий | Кол-во участников | Кол-во призовых мест |
| Международный уровень | 1 | 14 | 9 | 2 | 11 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Всероссийский уровень | 2 | 5 | 4 | 5 | 46 | 8 | 7 | 15 | 5 |
| Областной уровень | 43 | 146 | 96 | 55 | 167 | 115 | 56 | 163 | 120 |
| **Всего** | **49** | **165** | **109** | **62** | **224** | **127** | **65** | **180** | **109** |

Как видно из таблицы, увеличивается не только количество участий в мероприятиях различного уровня, но и результативность участия в областных конкурсах.

С сентября 2019 года в Тогучинском районе создан муниципальный ресурсный центр выявления и поддержки одарённых детей и талантливой учащейся молодёжи Тогучинского района на базе МБОУ ДО Тогучинского района «Центр развития творчества» (далее – муниципальный ресурсный центр по работе с одаренными детьми, МРЦ). Модель работы МРЦ по направлениям: наука, спорт, искусство - включает значимые мероприятия Регионального центра «Альтаир», основная задача которых развивать таланты в каждом ребёнке.

По результатам мониторинга, представленного Министерством образования Новосибирской области, Тогучинский район в 2019- 20 учебном году вошел в число лидеров по количеству участников в профильных сменах Регионального центра «Альтаир».

Результаты участия: по направлению «Наука» -15 обучающихся, «Спорт» - 44, «Искусство» - 9.

Детальный анализ результативности участия в мероприятиях различной направленности показывает, что по-прежнему «западающим» направлением является участие и результативность в мероприятиях технической и интеллектуальной направленностей.

Следует отметить, что в Тогучинском районе также сложилась система мер адресной поддержки и сопровождения одаренных и талантливых детей: ежегодно в течение 5 лет все первоклассники района на 1 сентября получают в подарок наборы для детского творчества (альбомы, краски, карандаши); дети, активно участвующие в муниципальных мероприятиях, в том числе дети из многодетных и малообеспеченных семей, ежегодно приглашаются на муниципальные новогодние мероприятия, где получают подарки. В течение 14 лет в районе проводится Парад выпускников, где чествуются выпускники 11 классов, победители и призёры муниципальных, региональных и международных конкурсов.

Таким образом, в Тогучинском районе создана система выявления, развития и поддержки одарённых детей, но она нуждается в развитии и совершенствовании.

Реализация муниципальной программы позволит создать дополнительные условия, способствующие выявлению и развитию способностей обучающихся, обеспечивающие родителям вариативность выбора услуг в системе дополнительного образования и повышение их уровня удовлетворенности состоянием работы с одаренными детьми, мотивирующие педагогических работников на повышение квалификации в различных формах по работе с одаренными детьми и талантливой учащейся молодежью в Тогучинском районе.

**III. Цели и целевые индикаторы Муниципальной программы**

**Цель Программы**: *создание оптимальных условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей, способствующих их самореализации в интеллектуальной, творческой и спортивной деятельности, профессиональному и личностному становлению.*

Реализация Программы связана с целевыми индикаторами:

1. доля детей, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей от 5 до 18 лет;

2. доля творческих объединений технической направленности в общей численности творческих объединений муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования;

3. доля детей, участвующих в мероприятиях муниципального и регионального уровня;

4. доля победителей и призеров мероприятий муниципального и регионального уровней;

5. доля победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников;

6. доля победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников;

7. доля детей, участвующих в мероприятиях муниципальный ресурсный центр по работе с одаренными детьми;

8. доля одарённых детей в региональной базе данных «Одаренные дети Новосибирской области».

Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов) Программы по годам приводятся в таблице приложения 1 к Программе.

Целевые индикаторы Программы рассчитаны исходя из статистических данных по системе образования Тогучинского района за предыдущие годы и данных мониторинга результативности муниципальной системы образования, предоставленных Новосибирским институтом мониторинга и развития образования (НИМРО).

**IV. Задачи, направленные на решение выявленных проблем, достижение поставленных целей**

Достижение цели Программы обеспечивается путем решения следующих задач:

1. повышение доступности качественных услуг дополнительного образования для детей в возрасте от 5 до 18 лет;

2. реализация дополнительных общеразвивающих программ, направленных на развитие детской интеллектуальной одаренности естественнонаучной, гуманитарной и технической направленностей, на базе муниципального ресурсного центра по работе с одаренными детьми (МРЦ*)*;

3. совершенствование и реализация системы мероприятий, направленных на выявление и развитие способностей одаренных детей;

4. реализация системы мер адресной поддержки и сопровождения одаренных и талантливых детей.

**V. Система основных мероприятий, направленных на решение задач, с указанием сроков реализации и ответственных исполнителей**

Реализация Программы рассчитана на период с 2021 по 2023 годы. Программа считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объёме.

Система программных мероприятий представлена мероприятиями, направленными на выявление и развитие одарённых детей.

Система программных мероприятий, состоящая из перечня конкретных, увязанных с целью и задачами Муниципальной программы мероприятий, приведена в приложении № 2 к Муниципальной программе.

**VI**. **Механизм реализации и система управления Муниципальной программы**

В целях реализации мероприятий Муниципальной программы и достижения целевых индикаторов управление образования администрации Тогучинского района Новосибирской области (далее – Управление образования):

1. Формирует заявки и обоснования на включение финансирования мероприятий Муниципальной программы за счет средств бюджета Тогучинского района в соответствующем финансовом году и плановом периоде.

2. Несет ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации Муниципальной программы, за эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.

3. Принимает участие в конкурсах, проводимых Министерством образования Новосибирской области, для получения субсидий из бюджета Новосибирской области на софинансирование мероприятий Муниципальной программы.

4. Устанавливает причины отклонения фактического выполнения программных мероприятий от предусмотренных результатов и определяет меры по устранению отклонений.

Финансирование программных мероприятий осуществляется в рамках Конституции РФ, Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; постановления Правительства Новосибирской области от 31.12.2014 № 576-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области»; Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации Тогучинского района Новосибирской области от 04.04.2016 № 232 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Тогучинского района Новосибирской области, а также формирования и реализации указанных программ», постановления администрации Тогучинского района Новосибирской области от 05.04.2016 № 237 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Тогучинского района Новосибирской области».

1. **Ресурсное обеспечение реализации**

Для реализации Программы будут использованы материально-технические, трудовые ресурсы исполнителей Программы.

Прогнозируемый объем расходов, необходимый для реализации Программы составит тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 347,5 тыс. рублей;

2022 год -0;

2023 год -0.

Сводные финансовые затраты Программы приведены в приложении 3 к муниципальной программе.

Объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы утверждается решением Совета депутатов Тогучинского района Новосибирской области на очередной финансовый год.

Объём финансирования Программы подлежит корректировке в случае ежегодных поправок в бюджет Тогучинского района в связи с его уточнением на плановый период, уточняется в процессе рассмотрения проекта бюджета Тогучинского района либо проекта о внесении изменений в бюджет района на соответствующий финансовый год и плановый период.

**VIII. Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы**

В процессе реализации мероприятий Программы к 2023 году будут достигнуты следующие результаты:

1. доля детей, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей от 5 до 18 лет составит не менее 80%;

2. доля творческих объединений технической направленности в общей численности творческих объединений образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования, составит не менее 20%;

3. доля обучающихся, участвующих в мероприятиях Центр развития творчества муниципального ресурсного центра по работе с одаренными детьми (далее – МРЦ), в общей численности обучающихся муниципальных образовательных организаций составит не менее 10%;

4. доля победителей и призеров мероприятий муниципального и регионального уровней от общего числа участников увеличится до 55%;

5. доля победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников от общего числа участвующих в муниципальном этапе олимпиады составит 13%;

6. доля победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников от общего числа участвующих в региональном этапе олимпиады составит 14 %;

7. доля детей, участвующих в мероприятиях муниципального и регионального уровня, от общей численности обучающихся муниципальных образовательных организаций увеличится до 95%;

8. доля одарённых детей в региональной базе данных «Одаренные дети Новосибирской области» от общей численности обучающихся муниципальных образовательных организаций составит не менее 75%.

**IX. Управление, контроль реализации и оценка эффективности Муниципальной программы**

Для управления и контроля реализации Муниципальной программы управление образования формирует план реализации мероприятий Муниципальной программы (далее - План реализации мероприятий).

План реализации мероприятий утверждается постановлением Администрации Тогучинского района.

После утверждения Плана реализации мероприятий (внесения в него изменений) УО, в течение 5 рабочих дней:

1) размещает План реализации мероприятий в актуальной редакции и соответствующее постановление Администрации Тогучинского района о его утверждении (о внесении изменений) на официальном сайте Администрации Тогучинского района в разделе Документы/Муниципальные программы/Действующие Муниципальные программы

2) предоставляет копию Плана реализации мероприятий (внесения в него изменений) в отдел внутреннего муниципального финансового контроля Администрации Тогучинского района (далее – ОВМФК Администрации Тогучинского района).

В целях контроля реализации Муниципальной программы ОВМФК Администрация Тогучинского района осуществляет мониторинг её реализации.

Объектом мониторинга являются значения показателей (индикаторов) Муниципальной программы и ход реализации мероприятий муниципальной программы.

Мониторинг реализации Муниципальной программы проводится на основе отчётов о ходе и результатах реализации Муниципальной программы.

Управление образования по итогам отчётного года осуществляет подготовку годового отчёта о ходе и результатах реализации Муниципальной программы.

Управление образования в срок до 01 марта года, следующего за отчётным, направляет в ОВМФК Администрации Тогучинского района:

1) годовой отчёт о ходе и результатах реализации Муниципальной программы

По итогам полугодия Отчёт о ходе и результатах реализации Муниципальной программы представляется УО в ОВМФК Администрации Тогучинского района - до 30 июля текущего года.

Вместе с Отчётом о ходе и результатах реализации Муниципальной программы управление образования предоставляет пояснительную записку, содержащую качественные и количественные результаты выполнения мероприятий, анализ возникающих проблем и предложения по их устранению, а также актуальную редакцию Муниципальной программы.

С целью осуществления контроля за ходом реализации Муниципальной программы и своевременным принятием мер по повышению эффективности реализации и расходования средств на её реализацию, проводится оценка эффективности реализации Муниципальной программы.

2) Отчёт по эффективности реализации Муниципальной программы

По результатам оценки эффективности Муниципальной программы принимается решение о целесообразности дальнейшей реализации Муниципальной программы, необходимости внесения изменений или о досрочном прекращении реализации Муниципальной программы, а также сокращении на текущий финансовый год либо на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований как на её реализацию в целом, так и отдельных мероприятий Муниципальной программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

«Выявление и поддержка одарённых детей и талантливой учащейся молодёжи Тогучинского района Новосибирской области на 2021-2023 годы**»**

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели  | Наименование целевого индикатора  | Ед. измерения |  Значение целевого индикатора  | Примечание  |
|  в том числе по годам  |
| 2020 год | 2021 год  | 2022 год  | 2023 год   |
|  1  |  2  |  3 |  4 |  5  |  6  |  7  |  8 |
| **Цель программы:** *Создание оптимальных условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей, способствующих их самореализации в интеллектуальной, творческой и спортивной деятельности, профессиональному и личностному становлению.* |  Доля одарённых детей в региональной базе данных «Одаренные дети Новосибирской области» от общей численности обучающихся муниципальных образовательных организаций |  % |  **65** |  **67** |  **70** |  **75** |   |
| *Задача 1:*Повышение доступности качественных услуг дополнительного образования для детей в возрасте от 5 до 18 лет  | **Индикатор 1:**доля детей, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей от 5 до 18 лет **Индикатор 2:**Доля творческих объединений технической направленности в общей численности творческих объединений образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования | %% |  67,7 10 |  75  12 |  78 15 |  80 20  |  |
| *Задача 2:*Реализация дополнительных общеразвивающих программ, направленных на развитие детской интеллектуальной одаренности естественнонаучной, гуманитарной и технической направленностей, на базе муниципального ресурсного центра по работе с одаренными детьми (МРЦ) |   **Индикатор 1:** доля обучающихся, участвующих в мероприятиях муниципального ресурсного центра по работе с одаренными детьми (далее – МРЦ), в общей численности обучающихся муниципальных образовательных организаций  |  % |   5 |  5 |  7 |  10 |  |
| *Задача 3:*Совершенствование и реализация системы мероприятий, направленных на выявление и развитие способностей одаренных детей   |   **Индикатор 1:**доля победителей и призеров мероприятий муниципального и регионального уровней от общего числа участников  | % |   51 |  52 |   53 |   55  |  |
|   **Индикатор 2:**доля победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников от общего числа участвующих в муниципальном этапе олимпиады | % |  **10,4** |  **11** |  **12** |  **13** |  |
|  |   **Индикатор 3:**доля победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников от общего числа участвующих в региональном этапе олимпиады | % |  **13,6** |  **13,6** |  **13,8** |  **14** |  |
| *Задача 4:*Реализация системы мер адресной поддержки и сопровождения одаренных и талантливых детей | **Индикатор 1:**доля детей, участвующих в мероприятиях муниципального и регионального уровня, от общей численности обучающихся муниципальных образовательных организаций | % |  **85** |  **90** |  **93** |  **95** |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

«Выявление и поддержка одарённых детей и талантливой учащейся молодёжи Тогучинского района Новосибирской области на 2021-2023 годы**»**

МЕРОПРИЯТИЯ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Муниципальной программы

 (тыс.руб)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, мероприятия  | Наименование показателя  |  Значение показателя  | Ответственныйисполнитель  | Ожидаемыйрезультат |
| в том числе по годам реализации  |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |  Итого |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Выявление и поддержка одарённых детей и талантливой учащейся молодёжи Тогучинского района Новосибирской области на 2021-2023 годы**»** | Всего сумма затрат, в том числе: | 347,5  |  0 | 0 | 347,5  | управление образования, муниципальные образовательные организации  | доля одарённых детей в региональной базе данных «Одаренные дети Новосибирской области» от общей численности обучающихся муниципальных образовательных организаций составит не менее 75% |
| федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0  |
| местные бюджеты  | 347,5  | 0 | 0 | 347,5  |
| внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0  |
| **Цель**: создание оптимальных условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей, способствующих их самореализации в интеллектуальной, творческой и спортивной деятельности, профессиональному и личностному становлению. |
| *Задача 1: Повышение доступности качественных услуг дополнительного образования для детей в возрасте от 5 до 18 лет*  |
| Наименование мероприятий: | Количество программ | 4 | 4 | 4 | 12 | МБОУ ДО «Центр развития творчества»,МБОУ ДО «Центр физической культуры и спорта», муниципальные образовательные организации   |  Доля детей, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей от 5 до 18 лет составит не менее 80%   Доля творческих объединений технической направленности в общей численности творческих объединений муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования,составит не менее 20%  |
| 1. Реализация новых программ дополнительного образования на базе муниципальных дошкольных, общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования | Стоимость единицы  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сумма затрат, в том числе:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| местные бюджеты  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| 2. Увеличение творческих объединений технической направленности на базе муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования | Количество творческих объединений  | 2 | 2 | 2 |  6  |
| Стоимость единицы  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| Сумма затрат, в том числе:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| местные бюджеты  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого затрат на решение задачи 1, в том числе:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |  x  |  |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |  x  |  |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |  x  |  |
| местные бюджеты  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  x  |  |
| внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |  x  |  |
| *Задачи 2: реализация дополнительных общеразвивающих программ, направленных на развитие детской интеллектуальной одаренности естественнонаучной, гуманитарной и технической направленностей, на базе муниципального ресурсного центра по работе с одаренными детьми (МРЦ)*  |
| Наименование мероприятий: | Количество мероприятий | 5 | 5 | 5 |  15 | МБОУ ДО «Центр развития творчества», муниципальные образовательные организации |  доля обучающихся, участвующих в мероприятиях МРЦ, в общей численности обучающихся муниципальных образовательных организаций составит не менее 10% |
| 1. Организация и проведение мероприятий на базе муниципального ресурсного центра по работе с одаренными детьми: семинаров, мастер-классов, олимпиад, профильных смен, конференций и др. | Стоимость единицы  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| Сумма затрат, в том числе:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| местные бюджеты  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого затрат на решение задачи 2, в том числе:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  x  |  |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  x  |  |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  x  |  |
| местные бюджеты  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  x  |  |
| внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  x  |  |
| *Задача* 3*: Совершенствование и реализация системы мероприятий, направленных на выявление и развитие способностей одаренных детей*  |
| Наименование мероприятий: |  |
| 1. Организация и проведение районной научно-практической конференции для обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | Количество мероприятий | 1 | 1 | 1 | 3 | Управление образования, МБОУ ДО «Центр развития творчества», муниципальные образовательные организации | доля победителей и призеров мероприятий муниципального и регионального уровней от общего числа участников увеличится до 55%; доля победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников от общего числа участвующих в муниципальном этапе олимпиады составит 13%; доля победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников от общего числа участвующих в региональном этапе олимпиады составит 14 %;  |
| Стоимость единицы  | 18,0 |  0,0 |  0,0 | 6,0  |
| Сумма затрат, в том числе:  | 18,0 |  0,0 |  0,0 | 18,0  |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| местные бюджеты  | 18,0 |  0,0 |  0,0 | 18,0  |
| внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  0,0  |
| 2. Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников | Количество мероприятий | 1 | 1 | 1 | 3 | Управление образования, МБОУ ДО «Центр развития творчества», муниципальные образовательные организации |
| Стоимость единицы  | 23,00 | 0,0 | 0,0 |  7,67  |
| Сумма затрат, в том числе:  | 23,00 | 0,0 | 0,0 | 23,00  |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| местные бюджеты  | 23,00 | 0,0 | 0,0 | 23,00  |
| внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Организация участия победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в региональном этапе олимпиады  | Количество участников | 15 | 15 | 15 | 45 | Управление образования, муниципальные образовательные организации |
| Стоимость единицы  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| Сумма затрат, в том числе:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| местные бюджеты  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Задача 4: Реализация системы мер адресной поддержки и сопровождения одаренных и талантливых детей* |
| Наименование мероприятий: |
| 1. Вручение подарков первоклассникам | Количество мероприятий | 1 | 1 | 1 | 3  | управление образования, МБОУ ДО «Центр развития творчества»  |  доля детей, участвующих в мероприятиях муниципального и регионального уровня, от общей численности обучающихся муниципальных образовательных организаций увеличится до 95%;  |
| Стоимость единицы  | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 53,33  |
| Сумма затрат, в том числе:  | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0  |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| местные бюджеты  | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0  |
| внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| 2. Организация и проведение праздничного мероприятия «Елка Главы Тогучинского района» с вручением подарков обучающимся, проявившим себя в различных муниципальных мероприятиях | Количество обучающихся | 100 | 100 | 100 | 300  |
| Стоимость единицы  | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 |
| Сумма затрат, в том числе:  | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0  |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| местные бюджеты  | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0  |
| внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| 3. Награждение выпускников-активистов, добившихся высоких результатов в мероприятиях различного уровня, на традиционном Параде выпускников | Количество выпускников | 12 | 12 | 12 |  36 | Управление образования, МБОУ ДО «Центр развития творчества», муниципальные образовательные организации |
| Стоимость единицы  | 26,5 |  0,0 |  0,0 | 7,36  |
| Сумма затрат, в том числе:  | 26,5 |  0,0 |  0,0 | 26,5  |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| местные бюджеты  | 26,5 | 0,0  | 0,0 | 26,5  |
| внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| Итого затрат на решение задачи 4, в том числе:  | 306,5  | 0,0 | 0,0 | 306,5  |  x  |  |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |  x  |  |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |  x  |  |
| местные бюджеты  | 306,5  | 0,0 | 0,0 | 306,5  |  x  |  |
| внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |  x  |  |
| **Итого затрат на достижение цели, в том числе:**  | 347,5 | 0,0  | 0,0  | 347,5 |  x  |  |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |  x  |  |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |  x  |  |
| местные бюджеты  | 347,5 | 0,0  | 0,0  | 347,5 |  x  |  |
| внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |  x  |  |
| **Итого затрат по программе, в том числе:**  | 347,5  |  0,0 |  0,0 | 347,5 |  x  |  |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |  x  |  |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |  x  |  |
| местные бюджеты  | 347,5 |  0,0 |  0,0 | 347,5 |  x  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |  x  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

«Выявление и поддержка одарённых детей и талантливой учащейся молодёжи Тогучинского района Новосибирской области на 2021-2023 годы**»**

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ

Муниципальной программы

 (тыс. рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Источники и направления расходов объемы расходов  |  Финансовые затраты   | Примечание |
| всего |  в том числе по годам  реализации программы  |
|  2021 год |  2022 год |  2023 год  |  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  |
| Наименование Заказчика (Главного распорядителя бюджетных средств) - Администрация Тогучинского района Новосибирской области |
| Всего финансовых затрат, в том числе из:  |  347,5 |  347,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |  |
| областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |  |
| местных бюджетов  |  347,5 |  347,5 | 0,0 | 0,0  |  |
| внебюджетных источников  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе

«Выявление и поддержка одарённых детей и талантливой учащейся молодёжи Тогучинского района Новосибирской области на 2021-2023 годы**»**

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Муниципальной программы

 (тыс. рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N п/п | Наименование расходного обязательства | Период реализации программы |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год  |
| 1  | Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Программа деятельности муниципального ресурсного центра выявления и поддержки одарённых детей и талантливой учащейся молодёжи Тогучинского района Новосибирской области на 2021-2023 годы**»** |  347,5 | 0 | 0  |
|  | Итого |  347,5 | 0 | 0  |