**Отчет**

**о реализации плана мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции на территории Тогучинского района Новосибирской области на 2019-2022 года, утвержденного постановлением администрации Тогучинского района Новосибирской области от 29.10.2019 г. № 1181/П/93 за 2020 год.**

**I. Ключевые показатели**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование рынка | Наименование ключевого показателя | Единица измерения | Планируемое значение на 01.01.2021 год | Фактическое значение на 01.01.2021 |
| 1 | Рынок услуг дополнительного образования детей | Доля организаций частной формы собственности на рынке услуг дополнительного образования | % | 0 | 0 |
| 2 | Рынок социальных услуг | Доля негосударственных организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги | % | 20 | 20 |
| 3 | Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) | Доля организаций частной собственности в сфере теплоснабжения | % | 38 | 38 |
| 4 | Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды | % | 90 | 100 |
| 5 | Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | % | *89,5* | *89,7* |
| 6 | Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом  по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом предприятий частной формы собственности по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | % | *38,8* | *52,6* |
| 7 | Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа  к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | % | 91,9 | 91,9 |
| 8 | Рынок жилищного строительства | Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства (за исключением Московского фонда реноваций жилой застройки и индивидуального строительства) | % | 100 | 100 |
| 9 | Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства | Доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства | % | 100 | 100 |
| 10 | Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) | Доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования) | % | 100 | 100 |
| 11 | Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения | Доля организаций частной формы собственности в сфере добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения) | % | 100 | 100 |
| 12 | Рынок производства бетона | Доля организаций частной формы собственности в сфере производства бетона | % | 100 | 100 |

| **№** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Сроки выполнения** | **Ожидаемые результаты** | **Фактическое исполнение** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Рынок услуг дополнительного образования детей** | | | | |
| 1.1. | Оказание методической и консультативной помощи частным учреждениям дополнительного образования детей и физическим лицам по вопросам организации образовательной деятельности | УО | 2019-2022 | Повышение уровня информированности организаций и населения | Управлением образования администрации Тогучинского района Новосибирской области в 2020 году проведены совещания с руководителями образовательных организаций Тогучинского района по темам:  **-** «Муниципальный опорный центр как механизм обеспечения эффективной системы межведомственного взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ»  **-** «Муниципальная система выявления и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, не зависимо от места проживания. Развитие системы дополнительного образования. Готовность к переходу на персонифицированное финансирование дополнительного образования»;  **-** отчёт о деятельности Муниципального опорного центра дополнительного образования детей в Тогучинском районе по итогам за период 01.01.2020-31.08.2020 года;  - «Выдача сертификатов учёта в разрезе каждой образовательной организации». |
| 2.1 | Повышение информированности организаций, осуществляющих обучение, о мерах поддержки реализации программ дополнительного образования | УО | 2019-2022 | Доступность и прозрачность информации для заинтересованных лиц | Управлением образования администрации Тогучинского района проведено обучение работе с порталом «Навигатор дополнительного образования Новосибирской области»:  - «Программное обеспечение деятельности педагога дополнительного образования. Учебно- методический комплекс»;  - «Доступное дополнительное образование для детей в возрасте от 5-ти до 18-ти лет в Тогучинском районе «Успех каждого ребёнка»;  - нормативно-правовая документация в дополнительном образовании.  Сотрудниками муниципального опорного центра (МОЦ) проведены совещания с сотрудниками учреждений дополнительного образования Тогучинского района:  - «Размещение программ ДО в ИС Навигатор».  - «Обсуждение дистанционного образования. Регистрация родителей и регистрация детей в ИС Навигатор.  - «Выдача сертификатов учета и разработка локальных актов в учреждениях дополнительного образования»;  - «Деятельность работы МОЦ и МРЦ»;  - «Расчёт параметров персонифицированного финансирования на 2020-21 год»;  - «Цифровое дополнительное образование. Региональная модель реализации дистанционных дополнительных образовательных программ;  - «Алгоритм по применению и обработке заявок, сертификатов финансирования. Инструкция по зачислению средств на счёт сертификата».  - «Организация и осуществление дополнительного образования при сетевой форме реализации ДОП».  - «Внедрение персонифицированного учёта в дополнительном образовании».  Проводятся ежедневные консультации с работниками образовательных организаций по обеспечению работы ИС «Навигатор дополнительного образования Новосибирской области».  Осуществляется информирование и консультирование детей, родителей (законных представителей), общественности о возможностях и специфике дополнительного образования детей на территории Тогучинского района:  - создано интерактивное сообщество в социальных сетях «Муниципальный опорный центр Тогучинского района» (<https://vk.com/public196553715>);  -организована работа по стационарному телефону 21-848; |
| **2**. | **Рынок социальных услуг** | | | | |
| 2.1. | Анализ целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества с целью выявления неиспользуемых по назначению объектов социальной сферы, которые могут быть переданы негосударственным (немуниципальным) организациям с применением механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе посредством заключения концессионного соглашения, с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества в одной или нескольких из следующих сфер: дошкольное образование, детский отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное обслуживание, культура | ОСЗН  ОЗиИО | 2019-2022 | Привлечение к оказанию социальных услуг негосударственных организаций | На территории Тогучинского района Новосибирской области действует муниципальная программа «Муниципальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений в Тогучинском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы».  В результате проведённого анализа целевого использования объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Тогучинского района Новосибирской области, относящихся к объектам социальной сферы, которые могут быть переданы негосударственным (немуниципальным) организациям с применением механизмов муниципально-частного партнерства, не выявлено. |
| 2.2. | Передача муниципальных объектов недвижимого имущества негосударственным организациям с применением механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе посредством заключения концессионного соглашения, с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества в одной или нескольких из следующих сфер: дошкольное образование; детский отдых и оздоровление; спорт; здравоохранение; социальное обслуживание, культура | ОСЗН  ОЗиИО | 2019-2022 | Передача муниципальных объектов недвижимого имущества негосударственным организациям с применением механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе посредством заключения концессионного соглашения, с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества в одной или нескольких из следующих сфер: дошкольное образование; детский отдых и оздоровление; спорт; здравоохранение; социальное обслуживание, культура | За период с 01.01.2019 по 01.01.2021 передача муниципальных объектов недвижимого имущества, относящихся к объектам социальной сферы, негосударственным (немуниципальным) организациям с применением механизмов муниципально-частного партнерства не осуществлялась |
| **3.** | **Рынок теплоснабжения** | | | | |
| 3.1. | Сокращение неэффективных муниципальных унитарных предприятий | ОСЖКДХиТ | 2019-2022 гг. | Повышение эффективности системы теплоснабжения | В 2019 г. в Тогучинском районе прошло сокращение 24 неэффективных муниципальных унитарных предприятий, в 2020 г. сокращение не осуществлялось. |
| 3.2. | Передача муниципальных объектов теплоснабжения (мощностей (котельных), в концессию | ОСЖКДХиТ  ОЗиИО | 2019-2022 гг. | Сокращение доли производства тепловой энергии муниципальными унитарными предприятиями | За период с 2019 по 2020 гг. передача муниципальных объектов теплоснабжения в Тогучинском районе не осуществлялась. |
| **4.** | **Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды** | | | | |
| 4.1. | Создание универсальных механизмов вовлечения организаций частной формы собственности в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Тогучинского района | ОСЖКДХиТ | 2019-2022 | Повышение экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов | В 2020г. в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» было получено финансирование на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в размере 16,1 млн. руб.  Администрацией р. п. Горный Тогучинского района выделено средств из бюджета на благоустройство придомовой территории в р. п. Горный МУП «Озеленение и парковое хозяйство» - проведены работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Планетная 2 и по ул. Советская 2, 4, 6.  Администрацией г. Тогучина выделено средств из бюджета:  - ОАО «ТЖРП» на благоустройство придомовой территории в г. Тогучине – ул. Строительная, благоустройство общественной территории - парка им. Пушкина, благоустройство пешеходной зоны по ул. Вокзальной;  - ООО «Камень-Профи» – благоустройство общественной территории парковой зоны по ул. Гагарина. |
| 4.2 | Организация и проведение конкурсных процедур, направленных на определение исполнителей мероприятий по благоустройству территорий Тогучинского района в соответствии с едиными требованиями | ОСЖКДХиТ | 2019-2022 | Повышение экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов | Соблюдение правовых норм в осуществлении организации и проведении конкурсных процедур, направленных на определение исполнителей мероприятий по благоустройству территорий Тогучинского района |
| **5.** | **Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме** | | | | |
| 5.1. | Снижение количества нарушений антимонопольного законодательства при проведении конкурсов по отбору управляющей организации, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации и Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» | ОСЖКДХиТ | 2019-2022 | Обеспечение для хозяйствующих субъектов всех форм собственности равных условий деятельности на рынке управления многоквартирными домами | Жилищным кодексом предусмотрено, что в случаях, если в течение шести месяцев в доме не выбран способ управления, если это новый дом или если управляющая организация прекратила управление домом, то орган местного самоуправления проводит открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом.  Администрация г.Тогучина объявляет открытый конкурс, размещает конкурсную документацию на сайте.  (<https://admtog.nso.ru/page-php-level-2-id_level_1-19-id_level_2-28-id_omsu-1>;  http://gorniy.nso.ru/page/157) |
| **6.** | **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом** | | | | |
| 6.1 | Организация и проведение конкурсных процедур по определению перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом с учетом максимального привлечения негосударственных перевозчиков и включением дополнительных условий к повышению уровня качества предоставляемых услуг при перевозке пассажиров | ОСЖКДХиТ | 2019-2022 | Увеличение количества перевозчиков негосударственных форм собственности.  Повышение качества и эффективности транспортного обслуживания населения | В Тогучинском районе осуществляются конкурентные закупки в отношении оказания услуг по перевозке пассажиров путем проведения аукционов, которые размещаются на Единой электронной площадке, т.е. создаются равные условия доступа для участия всех потенциальных участников. |
| 6.2 | Мониторинг пассажиропотока и оптимизация маршрутной автобусной сети в Тогучинском районе | ОСЖКДХиТ | 2019-2022 | Выявление автобусных маршрутов, степень транспортной нагрузки которых превышает общую вместимость автобусов, работающих на маршруте. Оптимизация маршрутной автобусной сети, с учетом корректировки количества рейсов по расписанию и вместимости подвижного состава, задействованного на маршрутах.  Обеспечение уровня транспортных потребностей населения провозными возможностями пассажирского транспорта по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Объем перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по Тогучинскому району за 2020 год составил 378,1 тыс. чел., что на 18,4% ниже по сравнению с 2019 годом (463,2 тыс. чел.).  Совершенствование общественного транспорта общего пользования – увеличение и создание удобных маршрутов общественного транспорта, приобретение современного подвижного состава позволяют решать большинство транспортных проблем и обеспечивать высокую мобильность жителей и гостей города.  Администрация Тогучинского района Новосибирской области совместно с МУП АТП проводит мониторинг пассажиропотока и оптимизации маршрутов в районе.  На сайте Тогучинского района Новосибирской области размещены:  - графики движения автобусов по г. Тогучину и Тогучинскому району;  - реестр маршрутной сети регулярных автобусных сообщений;  - тарифы, принятые постановлением администрации Тогучинского района Новосибирской области от 02.12.2019 № 1298/П/93 «Об утверждении стоимости проезда пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом в границах Тогучинского района Новосибирской области».  http://toguchin.nso.ru/page/508 |
| **7.** | **Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»** | | | | |
| 7.1. | Обеспечение современными услугами связи жителей и юридических лиц в населенных пунктах Тогучинского района Новосибирской области с численностью населения от 250 человек в рамках региональных программ | ОСЖКДХиТ | 2019-2022 | Предоставление современных услуг связи в населенных пунктах Новосибирской области с численностью от 250 человек | В 2019 году оказаны услуги по обеспечению зоны покрытия подвижной радиотелефонной (сотовой) связи в административных границах населенного пункта с. Дергоусово;  - обеспечение технической возможности оказания услуг связи собственникам зданий и сооружений и социально-значимым объектам на территории населенного пункта с. Репьево.  В 2020 году проведено обеспечение зоны покрытия подвижной радио - телефонной «Сотовой» связи в административных границах населенных пунктах Тогучинского района Новосибирской области: п. Мирный, д. Боровлянка, п. Гремячинский, с. Лекарственное, в 2021 году планируется в п. Смирновка. |
| 7.2. | Размещение в открытом доступе на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области перечней объектов муниципальной собственности для размещения объектов, сооружений и средств связи, а также порядков и условий подачи заявлений на доступ к таким объектам | ОЗиИО | 2019-2022 | Упрощение доступа операторов связи к объектам инфраструктуры | Информация размещена на сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области http://toguchin.nso.ru/page/3520 |
| **8.** | **Рынок жилищного строительства** | | | | |
| 8.1. | Опубликование на сайте администрации Тогучинского Новосибирской области актуальных планов формирования и предоставления прав на земельные участки в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, освоения территории в целях строительства стандартного жилья, комплексного освоения земельных участков в целях строительства стандартного жилья, в том числе на картографической основе» | ОСЖКДХиТ  ОЗиИО | 2019-2022 | Доступность информации для участников градостроительных отношений | Информация размещена на сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области http://toguchin.nso.ru/page/2556 |
| **9.** | **Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства** | | | | |
| 9.1. | Опубликование и актуализации на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | ОСЖКДХиТ | 2019-2022 | Привлечение инвестиций в объекты капитального строительства | Информация размещена сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области http://toguchin.nso.ru/page/282 |
| 9.2. | Сокращение количества дней и процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального | ОСЖКДХиТ | 2019-2022 | Снижение административных барьеров при прохождении процедур, необходимых для получения разрешения на строительство объекта капитального строительства | С сентября 2019 года сократилось выдача градостроительных планов с 20 дней до 14 дней. С 2020 года сокращено количество дней и процедур для получения разрешения на строительство с 7 до 5 дней. |
| **10.** | **Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)** | | | | |
| 10.1. | Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Тогучинского района конкурентными способами с соблюдением принципов обеспечения конкуренции, открытости и прозрачности. | ОСЖКДХиТ | 2019-2022 | Повышение экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов на рынке дорожной деятельности. | Соблюдение правовых норм в осуществлении закупок товаров, работ и услуг. |
| **11.** | **Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения** | | | | |
| 11.1. | Ведение реестра организаций, ведущих деятельность по добыче общераспространенных полезных ископаемых участков недр местного значения | ОПРиООС | 2019-2022 | Повышение информативной прозрачности проведения аукционов, увеличение количества участников торгов | Информация размещена сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области http://toguchin.nso.ru/page/5592 |
| **12.** | **Рынок производства бетона** | | | | |
| 12.1. | Повышение информированности участников рынка об инвестиционной деятельности в Тогучинском районе по направлению строительства | УЭРПиТ | 2019-2022 | Привлечение инвестиций в бюджет | Информация размещается на сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области  https://toguchin.nso.ru/page/465 |

# II. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в Новосибирской области

# администрация Тогучинского района Новосибирской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № № | Наименование мероприятия | Ключевое событие/результат | Срок реализации | Исполнитель | Информация о выполнении мероприятий |
| **1. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | | | |
| 11.1. | Организация и проведение совещаний, семинаров, круглых столов и других мероприятий по развитию предпринимательства на территории муниципальных образований | Повышение уровня знаний предпринимателей по ведению предпринимательской деятельности, обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства актуальной информацией по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в области;  обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства квалифицированными кадрами | Постоянно | Администрация Тогучинского района Новосибирской области | В 2019 году проведено мероприятий:  - 4 круглых стола,  - 5 координационных советов,  - 4 совещания с участием 156 представителей предприятий, организаций и субъектов малого и среднего предпринимательства.  В октябре 2019 года проведено совещание «Обеспечение занятости населения и подготовка кадров», где поднимались вопросы обеспечения потребности в кадрах на развивающихся предприятиях Тогучинского района.  В 2020 году проведено 4 координационных совета, в связи с введением ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции совещания, семинары, круглые столы не проводились. |
| 11.2. | Актуализация раздела  по развитию малого и среднего предпринимательства на официальных сайтах муниципальных образований.  Размещение информации о мерах и инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (включая отдельный подраздел для производителей сельскохозяйственной продукции) | Повышение информированности предпринимательских сообществ муниципальных образований региона о принятых мерах  по улучшению общих условий ведения предпринимательской деятельности | Постоянно | Администрация Тогучинского района Новосибирской области | На официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области размещен актуализированный раздел: «Малое и среднее предпринимательство»  toguchin.nso.ru/page/393, где размещается информация о мерах и инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| **2. Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)** | | | | | |
| 22.1. | Проведение закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства  в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ  «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства  в совокупном стоимостном объеме договоров, заключенных по результатам закупок в соответствии  с Федеральным законом  от 18.07.2011 № 223-ФЗ  «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»:  2019 год – 23%;  2020 год – 25%;  2021 год – 25% | 2019-2021 | Администрация Тогучинского района Новосибирской области | Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в совокупном стоимостном объеме договоров, заключенным по результатам закупок в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» составила:  2019 год - 88,9%;  2020 год – 83,18% |
| 22.2. | Проведение закупок у субъектов малого предпринимательства  в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Доля закупок у субъектов малого предпринимательства в совокупном стоимостном объеме контрактов, заключенных по результатам закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:  2019 год – 35%;  2020 год – 35%;  2021 год – 35% | 2019-2021 | Администрация Тогучинского района Новосибирской области | Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в совокупном стоимостном объеме контрактов, заключенным по результатам закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» составила:  2019 год - 67,47%;  2020 год – 82,25% |
| 22.3. | Осуществление закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | Среднее число участников закупок по результатам конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» – 3 участника | 2019-2021 | Администрация Тогучинского района Новосибирской области | Среднее число участников закупок по результатам конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»:  2019 год – 0;  2020 год - 0 |
| 22.4. | Осуществление закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Среднее число участников закупок по результатам конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» –3 участника | 2019-2021 | Администрация Тогучинского района Новосибирской области | Среднее число участников закупок по результатам конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» составило:  2019 год – 2,6;  2020 год – 3,5 |
| 22.5. | Размещение и осуществление «малых» закупок в электронной форме (в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ  «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и муниципальных нужд») | 1. Доля «малых» закупок, размещенных в электронной форме в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»  и Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:  2019 год – 50%;  2020 год – 80%;  2021 год – 100%.  2. Доля «малых» закупок, осуществленных в электронной форме в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ  «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» – 35% | 2019-2021 | Администрация Тогучинского района Новосибирской области | 1. Доля «малых» закупок, размещенных в электронной форме в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»  и Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» составила:  2019 год – 39,7% (44-ФЗ);  2019 год – 22,2% (223-ФЗ);  2020 год – 59,69% (44-ФЗ);  2020 год – 31,33% (223-ФЗ)  2. Доля «малых» закупок, осуществленных в электронной форме в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ  «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» составила:  2019 год – 38,4% (44-ФЗ);  2019 год – 22,2% (223-ФЗ);  2020 год – 49,7% (44-ФЗ);  2020 год – 27,3% (223-ФЗ) |
| 22.6. | Представление в контрольное управление Новосибирской области аналитических отчетов о достижении заказчиками ключевых показателей эффективности, направленных на развитие конкуренции в сфере закупок, по запросам контрольного управления Новосибирской области | Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, в том числе снижение количества осуществления закупок неконкурентным способом, расширение участия в закупках субъектов малого и среднего предпринимательства | 2019-2021 | Администрация Тогучинского района Новосибирской области | В целях обеспечения прозрачности и доступности закупок товаров работ и услуг администрация Тогучинского района Новосибирской области осуществляет сбор сведений о достижении целевых показателей по содействию конкуренции в сфере закупок и передает информацию о результатах достижения целевых показателей в Контрольное управление Новосибирской области для анализа в подсистеме анализа государственных и муниципальных закупок: https://imon.ru/. |
| **3. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, снижение административных барьеров** | | | | | |
| 33.1. | Проведение анализа практики реализации государственных функций и услуг, относящихся к полномочиям субъекта Российской Федерации, а также муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики [статьям 15](consultantplus://offline/ref=68360FA5E7552FCE5FBA563C86D3FE8A2FBA86950962295E70C01E25833796F1608628FE1534DB56383070CF0499424E64A7DBD41EGDo7C) и [16](consultantplus://offline/ref=68360FA5E7552FCE5FBA563C86D3FE8A2FBA86950962295E70C01E25833796F1608628FC1036D1076A7F719343CC514D6CA7D9DC01DCCE4DGBoFC) Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» | Снижение административных барьеров | 2019-2021 | Администрация Тогучинского района Новосибирской области | Администрацией Тогучинского района Новосибирской области проводится оценка регулирующего воздействия в отношении муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности; защиту прав в сфере предпринимательства обеспечивает уполномоченный по защите прав предпринимателей.  Оказание информационно-консультационной поддержки на базе УЭРПиТ администрации Тогучинского района Новосибирской области.  Субъектам МСП в 2019 году оказано 105 консультационных услуг, в 2020 году- 115. Ежегодно проводятся семинары, тренинги, круглые столы для предпринимателей.  На территории Тогучинского района реализуется муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства», административное сопровождение инвестиционных проектов предпринимателей, постановлением администрации Тогучинского района Новосибирской области от 14.12.2017г. № 1283 утвержден и действует Координационный совет по развитию предпринимательства и улучшению инвестиционного климата. |
| 33.2. | Перевод государственных и муниципальных услуг, связанных со сферой предпринимательской деятельности, в электронную форму | Снижение временных и финансовых издержек предпринимателей при получении государственных и муниципальных услуг, связанных со сферой предпринимательской деятельности | 2020-2022 | Администрация Тогучинского района Новосибирской области | В связи с переводом муниципальных услуг в электронную форму (МАИС), время на предоставлении услугу значительно уменьшилось до 7 дней. (Выдача разрешений на строительство) |
| 33.3. | Оптимизация процесса предоставления государственных услуг, относящихся к полномочиям Новосибирской области, а также муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности, в том числе путем сокращения сроков их оказания, количества необходимых документов и снижения стоимости предоставления таких услуг | Повышение качества и доступности предоставления государственных услуг, относящихся к полномочиям Новосибирской области, а также муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности | Ежегодно | Администрация Тогучинского района Новосибирской области | \_\_\_\_\_ |
| 33.4. | Включение в порядки проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов муниципальных образований Новосибирской области и экспертизы нормативных правовых актов муниципальных образований Новосибирской области, устанавливаемые  в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=F926AF6965E4F0B6E121AB054FB890232C8415A0B75EAC58BE8843F2A4EF952304D9391172FF81C4FD3BDCD0D83Dj6H) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», пунктов, предусматривающих анализ воздействия таких актов  на состояние конкуренции | Исключение негативного влияния нормативных правовых актов на развитие конкуренции на территории Новосибирской области | 2019- 2020 | Администрация Тогучинского района Новосибирской области | Решением тридцать второй (внеочередной) сессии Совета депутатов Тогучинского района Новосибирской области третьего созыва от 21.08.2020 № 283 «О внесении изменений в решение пятнадцатой сессии Совета депутатов Тогучинского района Новосибирской области третьего созыва от 29.09.2017 № 122 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Тогучинского района Новосибирской области» и Решением тридцать второй (внеочередной) сессии Совета депутатов Тогучинского района Новосибирской области третьего созыва от 21.08.2020 № 284 «О внесении изменений в решение пятнадцатой сессии Совета депутатов Тогучинского района Новосибирской области третьего созыва от 29.09.2017 № 123 «Об утверждении порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Тогучинского района Новосибирской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», пункты, касающихся анализа воздействия положений МНПА (проектов МНПА) на состояние конкуренции включены в выше указанные Порядки.  В 2019 году в выше указанные решения изменения не вносились.  За период 2019 года количество положительных заключений об ОРВ составило 7, отрицательных заключений нет. Количество положительных заключений об экспертизе составило 5, количество отрицательных заключений об экспертизе нет.  За период 2020 года количество положительных заключений об ОРВ составило 3, отрицательных заключений нет. Количество положительных заключений об экспертизе составило 5, количество отрицательных заключений об экспертизе нет. |
| 33.5. | Проведение мероприятий  по информированию бизнес-сообществ об институте оценки регулирующего воздействия, о проводимых публичных консультациях, подготовленных заключениях, достигнутых результатах | Повышение информированности предпринимателей об институте оценки регулирующего воздействия, вовлеченности бизнеса в процесс нормотворчества | Постоянно | Администрация Тогучинского района Новосибирской области | Повышение информированности предпринимателей об институте оценки регулирующего воздействия, вовлеченности в процесс нормотворчества проводится посредством размещения информации на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области «Оценка регулирующего воздействия и экспертизы нормативных правовых актов», «Взаимодействие с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Новосибирской области (по Тогучинскому району) при проведении публичных консультаций по нормативным правовым актам и проведением публичных консультаций в ГИС «Электронная демократия». |
| **4. Совершенствование процессов управления в рамках полномочий ОИОГВ НСО и ОМСУ НСО, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию** | | | | | |
| 44.1. | Разработка, утверждение и выполнение комплексного плана по эффективному управлению государственными и муниципальными предприятиями и учреждениями, акционерными обществами с государственным участием, государственными  и муниципальными некоммерческими организациями, осуществляющими предпринимательскую деятельность, в котором содержатся в том числе ключевые показатели эффективности деятельности, целевые показатели доли государственного и муниципального участия (сектора) в различных отраслях экономики, программа (план) приватизации государственных унитарных предприятий и пакетов акций акционерных обществ, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации  и муниципальной собственности, с учетом задачи развития конкуренции, а также меры  по ограничению влияния государственных и муниципальных предприятий на условия формирования рыночных отношений | Эффективное управление государственными и муниципальными предприятиями и учреждениями, акционерными обществами с государственным участием, государственными и муниципальными некоммерческими организациями, осуществляющими предпринимательскую деятельность | 2019-2021 | Администрация Тогучинского района Новосибирской области | \_\_\_\_\_ |
| 44.2. | Организация и проведение публичных торгов или иных конкурентных процедур  при реализации имущества хозяйствующими субъектами, доля участия субъекта Российской Федерации или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов | Доля имущества, реализованного на условиях конкурсных процедур до 100% | 2019-2022 | Администрация Тогучинского района Новосибирской области | \_\_\_\_\_\_ |
| 44.3. | Создание условий, согласно которым хозяйствующие субъекты, доля участия субъекта Российской Федерации или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, при допуске к участию в закупках для обеспечения государственных и муниципальных нужд принимают участие в указанных закупках на равных условиях (с проведением конкурентных процедур) с иными хозяйствующими субъектами | Осуществление закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» до 100% | 2019-2022 | Администрация Тогучинского района Новосибирской области | Хозяйствующие субъекты, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, участвуют в  конкурсных процедурах на общих условиях.  Обеспечивается свободный и безвозмездный доступ к информации о контрактной системе в сфере закупок. Открытость и прозрачность информации обеспечивается путем ее размещения в единой информационной системе.  Информация, размещенная в единой информационной системе, полная и достоверная об условиях проведения муниципальной закупки.  Осуществление закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - 100% |
| 44.4. | Предоставление земельных участков юридическим лицам в аренду без проведения торгов  для размещения объектов физической культуры и спорта | Упрощение доступа инвесторам к земельным ресурсам | 2020-2022 | Администрация Тогучинского района Новосибирской области | Предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов для размещения объектов физической культуры и спорта не осуществлялось. |
| **5. Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки** | | | | | |
| 55.1. | Предоставление хозяйствующим субъектам мер государственной  и муниципальной поддержки  на равных условиях | Создание прозрачных и недискриминационных условий доступа на товарные рынки хозяйствующим субъектам | Постоянно | Администрация Тогучинского района Новосибирской области | Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки; обеспечение равных условий доступа к информации об имуществе, находящемся в собственности муниципального образования, в том числе имуществе, включаемом в перечень для предоставления на льготных условиях субъектам  малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в муниципальной собственности, путем размещения  указанной информации на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области  http://toguchin.nso.ru/page/3520 |
| **6. Обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов**  **недвижимого имущества в социальной сфере** | | | | | |
| 66.1. | Формирование перечня государственных и муниципальных объектов недвижимого имущества, включая не используемые по назначению, в отношении которых планируется заключение соглашений с применением механизмов государственно-частного партнерства и муниципально-частного партнерства в сфере дошкольного образования, детского отдыха и оздоровления, здравоохранения, социального обслуживания | Перечень объектов, находящихся в собственности Новосибирской области, в отношении которых планируется заключение соглашений с применением механизмов государственно-частного партнерства | Ежегодно | Администрация Тогучинского района Новосибирской области | Перечень муниципальных объектов недвижимого имущества, относящихся к объектам социальной сферы, в отношении которых планируется заключение соглашений с применением механизмов муниципально-частного партнерства, не формировался в связи с отсутствием объектов для включения в перечень. |
| **7. Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере (детский отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное обслуживание, дошкольное образование, культура, развитие сетей подвижной радиотелефонной связи в сельской местности, малонаселенных и труднодоступных районах)** | | | | | |
| 77.1. | Актуализация региональной  и муниципальной нормативной правовой базы, регулирующей применение механизмов государственно-частного партнерства и муниципально-частного партнерства | Совершенствование механизмов государственно-частного партнерства и муниципально-частного партнерства, в том числе  в части подготовки, заключения, исполнения и прекращения концессионных соглашений | 2019-2021 | Администрация Тогучинского района Новосибирской области | В 2019-2020 гг. соглашения с применением механизмов муниципально-частного партнерства не заключались |
| 77.2. | Заключение соглашений  с применением механизмов государственно-частного партнерства и муниципально-частного партнерства в сфере дошкольного образования, детского отдыха и оздоровления, здравоохранения, социального обслуживания | Реестр соглашений о государственно-частном партнерстве и муниципально-частном партнерстве, концессионных соглашений | Ежегодно | Администрация Тогучинского района Новосибирской области | В 2019-2020 гг. соглашения с применением механизмов муниципально-частного партнерства не заключались |
| **8. Выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей, в том числе с использованием механизмов наставничества и дистанционного обучения в электронной форме, а также социальная поддержка молодых специалистов в различных сферах экономической деятельности** | | | | | |
| 88.1. | Предоставление мер государственной поддержки молодым специалистам в различных сферах экономической деятельности (здравоохранение, образование, сельское хозяйство и другое) | Поддержка молодых специалистов в различных сферах экономической деятельности | 2019-2021 | Администрация Тогучинского района Новосибирской области | В целях реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», согласно постановления Правительства Новосибирской области от 27.02.2018 № 72-П «Об осуществлении единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек Новосибирской области в ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ» в 2019 году поддержку получили 5 специалистов.  В соответствии с Законом Новосибирской области 61-ОЗ от 08.12.2006г. «О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Новосибирской области» в 2019 году поддержку в области сельского хозяйства получил 1 молодой специалист на приобретение жилья в размере 7775 тыс. руб.  В 2020 году в Тогучинском районе в сфере сельского хозяйства меры государственной поддержки не предоставлялись.  В сфере здравоохранения в 2020 году молодым специалистам предоставлялась выплата стимулирующего характера, предусмотренная «Положением об оплате труда работников ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ» в размере 25% основного оклада молодого специалиста. За 2020 год было выплачено 26 молодым специалистам более 560 тыс. руб. |
| **9. Обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе субъекта Российской Федерации и имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет»** | | | | | |
| 99.1 | Актуализация на официальных сайтах муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации  об объектах, находящихся  в муниципальной собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц | Размещение актуальной информации об имуществе, находящейся в муниципальной собственности | 2019-2021 | Администрация Тогучинского района Новосибирской области | Ежегодно актуализируется на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области информация об объектах, находящихся в муниципальной собственности:  https://toguchin.nso.ru/page/7671 |
| **10. Мобильность трудовых ресурсов, способствующая повышению эффективности труда, включающую предварительное исследование потребностей товарного рынка, обучение и привлечение рабочей силы с квалификацией, соответствующей потребностям товарного рынка, в том числе привлечение высококвалифицированной рабочей силы из-за рубежа (приоритетом являются научно-технологические кадры)** | | | | | |
| 110.1. | Мониторинг текущей и перспективной кадровой потребности организаций Новосибирской области, в том числе создания новых рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов | Обеспечение регионального рынка труда квалифицированными кадрами в соответствии с текущими и перспективными потребностями экономики | 2019-2021 | Администрация Тогучинского района Новосибирской области | На 01.01.2021 года численность безработных граждан составила 2074 человек. Уровень официально зарегистрированной безработицы от численности трудоспособного населения района составил 7,27 %. В течение года в связи с кризисом, вызванного эпидемией коронавируса и принятыми ограничительными мерами, рынок труда демонстрирует прирост уровня безработицы. Увеличилось количество официально зарегистрированных безработных, получающих пособие по безработице, причина – временное увеличение пособия, а также введение специального пособия для граждан, потерявших работу в связи с пандемией коронавируса.  Администрация Тогучинского района взаимодействует с ГКУ НСО Центром занятости населения Тогучинского района, ГБПОУ НСО «Тогучинским политехническим колледжем» и предприятиями Тогучинского района, проводит мониторинг текущей и перспективной кадровой потребности организаций и постоянном притоке подготовленных кадров во все сферы производственных отношений Тогучинского района. |
| **11. Разработка и утверждение административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства** | | | | | |
| 111.1. | Актуализация административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений  на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | Оптимизация (повышение качества и доступности) предоставления муниципальной услуги | 2019-2021 | Администрация Тогучинского района Новосибирской области | Администрацией Тогучинского района Новосибирской области разработан и утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| 111.2. | Размещение на официальных сайтах муниципальных образований административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений  на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Повышение информированности хозяйствующих субъектов по вопроса получения разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства | 2019-2021 | Администрация Тогучинского района Новосибирской области | Размещение на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции: http://toguchin.nso.ru/page/282 |

Условные обозначения:

УЭРПиТ – управление экономического развития, промышленности и торговли администрации Тогучинского района Новосибирской области;

УО – управление образования администрации Тогучинского района Новосибирской области;

ОМЗ-КС – отдел муниципальных закупок - контрактная служба администрации Тогучинского района Новосибирской области;

ОЗиИО – отдел земельных и имущественных отношений администрации Тогучинского района Новосибирской области;

ОСЖКДХиТ – отдел строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Тогучинского района Новосибирской области;

ОСЗН- отдел социальной защиты населения администрации Тогучинского района Новосибирской области;