**Отчет**

**о реализации плана мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции на территории Тогучинского района Новосибирской области на 2021-2025 года, утвержденного постановлением администрации Тогучинского района Новосибирской области от 13.12.2021 г. № 1283/П/93 за 2021 год.**

**I. Ключевые показатели**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование рынка | Наименование ключевого показателя | Единица измерения | Планируемое значение на 01.01.2022 год | Фактическое значение на 01.01.2022 |
| 1 | Рынок социальных услуг | Доля негосударственных организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги | % | 20 | 20 |
| 2 | Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) | Доля организаций частной собственности в сфере теплоснабжения | % | 22,5 | 22,5 |
| 3 | Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды | % | 91 | 91 |
| 4 | Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | % | *89,7* | *89,7* |
| 5 | Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом  по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом предприятий частной формы собственности по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | % | *38,8* | *38,8* |
| 6 | Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа  к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | % | 91,9 | 91,9 |
| 7 | Рынок жилищного строительства | Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства (за исключением Московского фонда реноваций жилой застройки и индивидуального строительства) | % | 100 | 100 |
| 8 | Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства | Доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства | % | 100 | 100 |
| 9 | Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) | Доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования) | % | 100 | 100 |
| 10 | Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения | Доля организаций частной формы собственности в сфере добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения | % | 100 | 100 |
| 11 | Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева | Доля организаций частной формы собственности на рынке обработки древесины и производства изделий из дерева | % | 95,8 | 95,8 |
| 12 | Рынок производства бетона | Доля организаций частной формы собственности в сфере производства бетона | % | 100 | 100 |
| 13 | Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг по ремонту транспортных средств | % | 100 | 100 |
| 14 | Рынок туристических услуг | Доля организаций частной формы собственности, предоставляющих туристические услуги | % | 70,2 | 70,2 |

**2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Тогучинского района Новосибирской области**

| **№** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Сроки выполнения** | **Ожидаемые результаты** | **Фактическое исполнение** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | **Рынок социальных услуг** | | | | |
| 2.1.1. | Анализ целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества с целью выявления неиспользуемых по назначению объектов социальной сферы, которые могут быть переданы негосударственным (немуниципальным) организациям с применением механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе посредством заключения концессионного соглашения, с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества в одной или нескольких из следующих сфер: дошкольное образование, детский отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное обслуживание, культура | ОСЗН  ОЗиИО | 2021-2025 | Привлечение к оказанию социальных услуг негосударственных организаций | На территории Тогучинского района Новосибирской области (далее - Тогучинский район) действует муниципальная программа «Муниципальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений в Тогучинском районе Новосибирской области на 2021-2022 годы».  На 01.01.2022 в Тогучинском районе социальные услуги оказывают 4 организации государственной и муниципальной формы собственности: ГАУССО НСО ТПНИ, МБУ Тогучинского района "КЦСОН со стационаром социального обслуживания престарелых граждан и инвалидов", МКУ Тогучинского района "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних", МКУ "Тогучинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей" и 5 социально ориентированных некоммерческих организаций.  В результате проведённого анализа целевого использования объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Тогучинского района, относящихся к объектам социальной сферы, которые могут быть переданы негосударственным (немуниципальным) организациям с применением механизмов муниципально-частного партнерства, не выявлено. |
| **2.2.** | **Рынок теплоснабжения** | | | | |
| 2.2.1. | Сокращение неэффективных муниципальных унитарных предприятий | ОСЖКДХиТ | 2021-2025 | Повышение эффективности системы теплоснабжения | В 2021 году в Тогучинском районе сокращение неэффективных муниципальных унитарных предприятий не производилось. |
| 2.2.2. | Передача муниципальных объектов теплоснабжения (мощностей (котельных), в концессию | ОСЖКДХиТ | 2021-2025 | Сокращение доли производства тепловой энергии муниципальными унитарными предприятиями | За 2021 год передача в концессию муниципальных объектов теплоснабжения в Тогучинском районе не осуществлялась. |
| **2.3.** | **Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды** | | | | |
| 2.3.1. | Создание универсальных механизмов вовлечения организаций частной формы собственности в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Тогучинского района | ОСЖКДХиТ | 2021-2025 | Повышение экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов | В 2021 г. в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» было получено финансирование на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в размере 18,3 млн. руб.  Работы проводились на объектах:  - в г. Тогучин – благоустройство придомовой территории ул. Строительная, благоустройство общественной территории - парка им. Пушкина, благоустройство пешеходной зоны по ул. Вокзальной,  - в р. п. Горный проведены работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Планетная 2 и по ул. Советская 2, 4, 6;  - в пос. Шахта – благоустройство общественной территории парковой зоны по ул. Гагарина.  Администрацией г. Тогучина выделено средств из бюджета:  - ОАО «ТЖРП» на благоустройство придомовой территории в г. Тогучине – ул. Строительная, благоустройство общественной территории - парка им. Пушкина, благоустройство пешеходной зоны по ул. Вокзальной;  - ООО «Камень-Профи» – благоустройство общественной территории парковой зоны по ул. Гагарина.  В Тогучинском районе 8 организаций частной формы собственности осуществляет деятельность по благоустройству городской среды. |
| 2.3.2. | Организация и проведение конкурсных процедур, направленных на определение исполнителей мероприятий по благоустройству территорий Тогучинского района в соответствии с едиными требованиями | ОСЖКДХиТ | 2021-2025 | Повышение экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов | Соблюдение правовых норм в осуществлении организации и проведении конкурсных процедур, направленных на определение исполнителей мероприятий по благоустройству территорий Тогучинского района |
| **2.4.** | **Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме** | | | | |
| 2.4.1. | Снижение количества нарушений антимонопольного законодательства при проведении конкурсов по отбору управляющей организации, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации и Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» | ОСЖКДХиТ | 2021-2025 | Обеспечение для хозяйствующих субъектов всех форм собственности равных условий деятельности на рынке управления многоквартирными домами | Жилищным кодексом предусмотрено, что в случаях, если в течение шести месяцев в доме не выбран способ управления, если это новый дом или если управляющая организация прекратила управление домом, то орган местного самоуправления проводит открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом.  Администрация г. Тогучина объявляет открытый конкурс, размещает конкурсную документацию на сайте.  (<https://admtog.nso.ru/page-php-level-2-id_level_1-19-id_level_2-28-id_omsu-1>;  http://gorniy.nso.ru/page/157) |
| **2.5.** | **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом** | | | | |
| 2.5.1. | Организация и проведение конкурсных процедур по определению перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом с учетом максимального привлечения негосударственных перевозчиков и включением дополнительных условий к повышению уровня качества предоставляемых услуг при перевозке пассажиров | ОСЖКДХиТ | 2021-2025 | Увеличение количества перевозчиков негосударственных форм собственности.  Повышение качества и эффективности транспортного обслуживания населения | В Тогучинском районе осуществляются конкурентные закупки в отношении оказания услуг по перевозке пассажиров путем проведения аукционов, которые размещаются на Единой электронной площадке, т.е. создаются равные условия доступа для участия всех потенциальных участников. |
| 2.5.2. | Мониторинг пассажиропотока и оптимизация маршрутной автобусной сети в Тогучинском районе | ОСЖКДХиТ | 2021-2025 | Выявление автобусных маршрутов, степень транспортной нагрузки которых превышает общую вместимость автобусов, работающих на маршруте. Оптимизация маршрутной автобусной сети, с учетом корректировки количества рейсов по расписанию и вместимости подвижного состава, задействованного на маршрутах.  Обеспечение уровня транспортных потребностей населения провозными возможностями пассажирского транспорта по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Объем перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по Тогучинскому району в 2021 году составил 1115 тыс. пассажиров, из них:  - муниципальным транспортом 685,7 тыс. пассажиров;  - немуниципальным транспортом 429,3,9 тыс. пассажиров.  Совершенствование общественного транспорта общего пользования – увеличение и создание удобных маршрутов общественного транспорта, приобретение современного подвижного состава позволяют решать большинство транспортных проблем и обеспечивать высокую мобильность жителей и гостей города.  Администрация Тогучинского района Новосибирской области совместно с МУП АТП проводит мониторинг пассажиропотока и оптимизации маршрутов в районе.  На официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области размещены:  - графики движения автобусов по г. Тогучину и Тогучинскому району;  - реестр маршрутной сети регулярных автобусных сообщений;  - тарифы, принятые постановлением администрации Тогучинского района Новосибирской области от 11.12.2020 № 1322/П/93 «О внесении изменений в постановление администрации Тогучинского района Новосибирской области от 02.12.2019 № 1298/П/93 «Об утверждении стоимости проезда пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом в границах Тогучинского района Новосибирской области»».  http://toguchin.nso.ru/page/1882 |
| **2.6.** | **Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»** | | | | |
| 2.6.1. | Обеспечение современными услугами связи жителей и юридических лиц в населенных пунктах Тогучинского района Новосибирской области с численностью населения от 250 человек в рамках региональных программ | ОСЖКДХиТ | 2021-2025 | Предоставление современных услуг связи в населенных пунктах Новосибирской области с численностью от 250 человек | В 2020 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области» организованы Базовые станции подвижной радиотелефонной (сотовой связи) связи в границах населенных пунктов Мирный, Боровлянка, Гремячинский и с. Лекарственное на сумму 8,4 млн. руб.  В 2021 году оказаны услуги по обеспечению зоны покрытия подвижной радиотелефонной (сотовой) связи в административных границах населенных пунктов: с. Степногутово, с. Кудрино Тогучинского района Новосибирской области. |
| 2.6.2. | Размещение в открытом доступе на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области перечней объектов муниципальной собственности для размещения объектов, сооружений и средств связи, а также порядков и условий подачи заявлений на доступ к таким объектам | ОЗиИО | 2021-2025 | Упрощение доступа операторов связи к объектам инфраструктуры | Информация размещена на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области http://toguchin.nso.ru/page/3520 |
| **2.7.** | **Рынок жилищного строительства** | | | | |
| 2.7.1. | Опубликование на сайте администрации Тогучинского Новосибирской области актуальных планов формирования и предоставления прав на земельные участки в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, освоения территории в целях строительства стандартного жилья, комплексного освоения земельных участков в целях строительства стандартного жилья, в том числе на картографической основе» | ОСЖКДХиТ  ОЗиИО | 2021-2025 | Доступность информации для участников градостроительных отношений | Информация размещена на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области http://toguchin.nso.ru/page/2556 |
| 2.7.2. | Информирование субъектов рынка жилищного строительства о действующих (муниципальных, региональных, федеральных) программах поддержки малого и среднего предпринимательства | ОСЖКДХиТ | 2021-2025 | Повышение уровня информированности о мерах и формах муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Информация размещена на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области https://toguchin.nso.ru/page/393 |
| **2.8.** | **Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства** | | | | |
| 2.8.1. | Опубликование и актуализации на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | ОСЖКДХиТ | 2021-2025 | Привлечение инвестиций в объекты капитального строительства | Информация размещена на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области http://toguchin.nso.ru/page/282 |
| 2.8.2. | Информирование субъектов рынка строительства объектов капитального строительства о действующих (муниципальных, региональных, федеральных) программах поддержки малого и среднего предпринимательства | ОСЖКДХиТ | 2021-2025 | Повышение уровня информированности о мерах и формах муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Информация размещена на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области http://toguchin.nso.ru/page/393 |
| **2.9.** | **Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)** | | | | |
| 2.9.1. | Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Тогучинского района конкурентными способами с соблюдением принципов обеспечения конкуренции, открытости и прозрачности. | ОСЖКДХиТ | 2021-2025 | Повышение экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов на рынке дорожной деятельности. | Соблюдение правовых норм в осуществлении закупок товаров, работ и услуг. |
| 2.9.2. | Информирование субъектов рынка дорожной деятельности (за исключением проектирования) о действующих (муниципальных, региональных, федеральных) программах поддержки малого и среднего предпринимательства | ОСЖКДХиТ | 2021-2025 | Повышение уровня информированности о мерах и формах муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Информация размещена на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области http://toguchin.nso.ru/page/393 |
| **2.10.** | **Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения** | | | | |
| 2.10.1. | Ведение реестра организаций, ведущих деятельность по добыче общераспространенных полезных ископаемых участков недр местного значения | УЭРПиТ | 2021-2025 | Повышение информативной прозрачности проведения аукционов, увеличение количества участников торгов | Информация размещена на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области http://toguchin.nso.ru/page/5592 |
| 2.10.2. | Информирование субъектов рынка добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения о действующих (муниципальных, региональных, федеральных) программах поддержки малого и среднего предпринимательства | УЭРПиТ | 2021-2025 | Повышение уровня информированности о мерах и формах муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Информация размещена на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области http://toguchin.nso.ru/page/393 |
| **2.11.** | **Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева** | | | | |
| 2.11.1. | Информирование субъектов рынка обработки и производства изделий из дерева о действующих (муниципальных, региональных, федеральных) программах поддержки малого и среднего предпринимательства | УЭРПиТ | 2021-2025 | Повышение уровня информированности о мерах и формах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Информация размещена на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области  http://toguchin.nso.ru/page/393 |
| **2.12.** | **Рынок производства бетона** | | | | |
| 2.12.1. | Повышение информированности участников рынка об инвестиционной деятельности в Тогучинском районе по направлению строительства | ОИиРТ | 2021-2025 | Привлечение инвестиций в бюджет | Информация размещается на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области  https://toguchin.nso.ru/page/465 |
| **2.13.** | **Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств** | | | | |
| 2.13.1. | Проведение мониторинга организаций в сфере услуг по ремонту автотранспортных средств | УЭРПиТ | 2021-2025 | Актуализация перечня действующих организаций по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств | Проведен мониторинг на территории Тогучинского района с целью актуализации реестра предприятий, на 01.01.2022 на территории Тогучинского района действует 13 организаций по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств |
| 2.13.2. | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим (планирующим осуществлять) деятельность на рынке | УЭРПиТ | 2021-2025 | Повышение информированности хозяйствующих субъектов, содействие развитию конкуренции на рынке автотранспортных средств.  Предоставление права на получение субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере услуг по ремонту автотранспортных средств | Информация размещается на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области  https://toguchin.nso.ru/page/393 |
| 2.13.3. | Проведение совещаний, круглых столов и иных мероприятий, направленных на выработку согласованных комплексных подходов к решению задач, связанных с особенностями работы на рынке ремонта автотранспортных средств | УЭРПиТ | 2021-2025 | Повышение информационной грамотности предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность на рынке ремонта автотранспортных средств | 23.07.2021 состоялось мероприятие с представителями Фонда развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области (Гарантийный фонд НСО) и Микрокредитной компанией Новосибирский областной фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, обсуждался вопрос возможности получения микрозаймов самозанятым. |
| **2.14.** | **Рынок туристических услуг** | | | | |
| 2.14.1. | Проведение мониторинга организаций на рынке туристических услуг | ОИиРТ | 2021-2025 | Создание условий для поддержания частного сектора на рынке туристических услуг Предоставление права на получение субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на рынке туристических услуг | Информация размещается на официальном сайте администрации Тогучинского района новосибирской области  <http://toguchin.nso.ru/page/505>  https://toguchin.nso.ru/page/393 |
| 2.14.2. | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим (планирующим осуществлять) деятельность на рынке туристических услуг | УЭРПиТ | 2021-2025 | Повышение информированности хозяйствующих субъектов, содействие развитию конкуренции на рынке | Информация размещается на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области  https://toguchin.nso.ru/page/393 |

# 3. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в Новосибирской области

# администрация Тогучинского района Новосибирской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № № | Наименование мероприятия | Ключевое событие/результат | Срок реализации | Исполнитель | Информация о выполнении мероприятий |
| **3.1. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | | | |
| 13.1.1. | Организация и проведение совещаний, семинаров, круглых столов и других мероприятий по развитию предпринимательства на территории муниципальных образований | Повышение уровня знаний предпринимателей по ведению предпринимательской деятельности, обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства актуальной информацией по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в области;  обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства квалифицированными кадрами | Постоянно | Администрация Тогучинского района Новосибирской области | В 2021 году проводились мероприятия:  14.04.2021г - Отчет о достигнутых результатах по предоставленной субсидии в 2020 году в рамках муниципальной программы «Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства в Тогучинском районе на 2020-2022 годы».  15.06.2021 - подведение итогов за 2020 по муниципальной программе «Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства в Тогучинском районе на 2020-2022 годы».  23.07.2021 – микрозаймы для начинающих, микрозаймы для самозанятых, микрозаймы на инвестиционные цели, микрозаймы для моногорода и социального предпринимательства (совещание проводилось представителями Фонда микрофинансирования, Фонда развития малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области).  В сентябре 2021 – перспективы, проблемы потребительского рынка и пути их решения. О проводимой работе по недопущению распространения COVID-19, введение новых ограничительных мер. |
| 13.1.2. | Актуализация раздела  по развитию малого и среднего предпринимательства на официальных сайтах муниципальных образований.  Размещение информации о мерах и инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (включая отдельный подраздел для производителей сельскохозяйственной продукции) | Повышение информированности предпринимательских сообществ муниципальных образований региона о принятых мерах  по улучшению общих условий ведения предпринимательской деятельности | Постоянно | Администрация Тогучинского района Новосибирской области | На официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области размещен актуализированный раздел: «Малое и среднее предпринимательство»  toguchin.nso.ru/page/393, где размещается информация о мерах и инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| **3.2. Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)** | | | | | |
| 23.2.1. | Проведение закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства  в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ  «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства  в совокупном стоимостном объеме договоров, заключенных по результатам закупок в соответствии  с Федеральным законом  от 18.07.2011 № 223-ФЗ  «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»:  2019 год – 23%;  2020 год – 25%;  2021 год – 25% | 2021-2025 | Администрация Тогучинского района Новосибирской области | Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в совокупном стоимостном объеме договоров, заключенным по результатам закупок в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» составила:  2019 год - 88,9%;  2020 год – 83,18%  2021 год – 88,53% |
| 23.2.2. | Проведение закупок у субъектов малого предпринимательства  в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Доля закупок у субъектов малого предпринимательства в совокупном стоимостном объеме контрактов, заключенных по результатам закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:  2019 год – 35%;  2020 год – 35%;  2021 год – 35% | 2021-2025 | Администрация Тогучинского района Новосибирской области | Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в совокупном стоимостном объеме контрактов, заключенным по результатам закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» составила:  2019 год - 67,47%;  2020 год – 82,25%;  2021 год – 74,58% |
| 23.2.3. | Осуществление закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | Среднее число участников закупок по результатам конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» – 3 участника | 2021-2025 | Администрация Тогучинского района Новосибирской области | Среднее число участников закупок по результатам конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»:  2019 год – 0;  2020 год – 0;  2021 - 0 |
| 23.2.4. | Осуществление закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Среднее число участников закупок по результатам конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» –3 участника | 2021-2025 | Администрация Тогучинского района Новосибирской области | Среднее число участников закупок по результатам конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» составило:  2019 год – 2,6;  2020 год – 3,5;  2021 год - 3,5 |
| 23.2.5. | Размещение и осуществление «малых» закупок в электронной форме (в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ  «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и муниципальных нужд») | 1. Доля «малых» закупок, размещенных в электронной форме в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»  и Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:  2019 год – 50%;  2020 год – 80%;  2021 год – 100%.  2. Доля «малых» закупок, осуществленных в электронной форме в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ  «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» – 35% | 2021-2025 | Администрация Тогучинского района Новосибирской области | 1. Доля «малых» закупок, размещенных в электронной форме в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»  и Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» составила:  2019 год – 39,7% (44-ФЗ);  2019 год – 22,2% (223-ФЗ);  2020 год – 59,69% (44-ФЗ);  2020 год – 31,33% (223-ФЗ);  2021 год – 96,83%(44-ФЗ);  2021 год– 55,23%(223-ФЗ)  2. Доля «малых» закупок, осуществленных в электронной форме в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ  «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» составила:  2019 год – 38,4% (44-ФЗ);  2019 год – 22,2% (223-ФЗ);  2020 год – 49,7% (44-ФЗ);  2020 год – 27,3% (223-ФЗ)  2021 год –60,92% (44-ФЗ);  2021 год – 34,46%(223-ФЗ) |
| 23.2.6. | Представление в контрольное управление Новосибирской области аналитических отчетов о достижении заказчиками ключевых показателей эффективности, направленных на развитие конкуренции в сфере закупок, по запросам контрольного управления Новосибирской области | Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, в том числе снижение количества осуществления закупок неконкурентным способом, расширение участия в закупках субъектов малого и среднего предпринимательства | 2021-2025 | Администрация Тогучинского района Новосибирской области | В целях обеспечения прозрачности и доступности закупок товаров работ и услуг администрация Тогучинского района осуществляет сбор сведений о достижении целевых показателей по содействию конкуренции в сфере закупок и передает информацию о результатах достижения целевых показателей в Контрольное управление Новосибирской области для анализа в подсистеме анализа государственных и муниципальных закупок: https://imon.ru/. |
| **3.3. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, снижение административных барьеров** | | | | | |
| 33.3.1. | Проведение анализа практики реализации государственных функций и услуг, относящихся к полномочиям субъекта Российской Федерации, а также муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики [статьям 15](consultantplus://offline/ref=68360FA5E7552FCE5FBA563C86D3FE8A2FBA86950962295E70C01E25833796F1608628FE1534DB56383070CF0499424E64A7DBD41EGDo7C) и [16](consultantplus://offline/ref=68360FA5E7552FCE5FBA563C86D3FE8A2FBA86950962295E70C01E25833796F1608628FC1036D1076A7F719343CC514D6CA7D9DC01DCCE4DGBoFC) Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» | Снижение административных барьеров | 2021-2025 | Администрация Тогучинского района Новосибирской области | Администрацией Тогучинского района проводится оценка регулирующего воздействия в отношении муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности; защиту прав в сфере предпринимательства обеспечивает уполномоченный по защите прав предпринимателей.  Оказание информационно-консультационной поддержки на базе УЭРПиТ администрации Тогучинского района Новосибирской области.  За прошедший 2021 год в администрацию Тогучинского района обратились за консультацией 130 представителей МСП (в том числе самозанятые) по вопросам оказания поддержки в рамках областной и муниципальной программ. Информирование о Фонде микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирской области.  На территории Тогучинского района реализуется муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства», административное сопровождение инвестиционных проектов предпринимателей, постановлением администрации Тогучинского района Новосибирской области от 14.12.2017г. № 1283 утвержден и действует Координационный совет по развитию предпринимательства и улучшению инвестиционного климата. |
| 33.3.2. | Перевод государственных и муниципальных услуг, связанных со сферой предпринимательской деятельности, в электронную форму | Снижение временных и финансовых издержек предпринимателей при получении государственных и муниципальных услуг, связанных со сферой предпринимательской деятельности | 2021-2025 | Администрация Тогучинского района Новосибирской области | В связи с переводом муниципальных услуг в электронную форму (МАИС), время на предоставлении услугу значительно уменьшилось до 5 дней. (Выдача разрешений на строительство) |
| 33.3.3. | Включение в порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов муниципальных образований Новосибирской области и экспертизы нормативных правовых актов муниципальных образований Новосибирской области, устанавливаемые  в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=F926AF6965E4F0B6E121AB054FB890232C8415A0B75EAC58BE8843F2A4EF952304D9391172FF81C4FD3BDCD0D83Dj6H) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», пунктов, предусматривающих анализ воздействия таких актов  на состояние конкуренции | Исключение негативного влияния нормативных правовых актов на развитие конкуренции на территории Новосибирской области | 2021- 2025 | Администрация Тогучинского района Новосибирской области | В соответствии с Законом Новосибирской области от 25.12.2020 № 52-ОЗ ««О внесении изменения в статью 2 Закона Новосибирской области «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»», на основании Решения восьмой сессии четвёртого созыва от 26.03.2021 № 47 «О внесении изменений в решение пятнадцатой сессии Совета депутатов Тогучинского района Новосибирской области третьего созыва от 29.09.2017 № 122 были внесены изменения в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Тогучинского района Новосибирской области, утверждённый решением пятнадцатой сессии Совета депутатов Тогучинского района Новосибирской области третьего созыва от 29.09.2017 № 122 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Тогучинского района Новосибирской области» (далее – Порядок): пункт 4 раздела I. «Общие положения» Порядка, дополнен подпунктом 3 следующего содержания: «3) проектов актов администрации Тогучинского района, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций». |
| 33.3.4. | Проведение мероприятий  по информированию бизнес-сообществ об институте оценки регулирующего воздействия, о проводимых публичных консультациях, подготовленных заключениях, достигнутых результатах | Повышение информированности предпринимателей об институте оценки регулирующего воздействия, вовлеченности бизнеса в процесс нормотворчества | Постоянно | Администрация Тогучинского района Новосибирской области | Повышение информированности предпринимателей об институте оценки регулирующего воздействия, вовлеченности в процесс нормотворчества проводится посредством размещения информации на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области «Оценка регулирующего воздействия и экспертизы нормативных правовых актов», «Взаимодействие с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Новосибирской области (по Тогучинскому району) при проведении публичных консультаций по нормативным правовым актам и проведением публичных консультаций в ГИС «Электронная демократия». |
| **3.4. Совершенствование процессов управления в рамках полномочий ОИОГВ НСО и ОМСУ НСО, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию** | | | | | |
| 43.4.1. | Создание условий, согласно которым хозяйствующие субъекты, доля участия субъекта Российской Федерации или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, при допуске к участию в закупках для обеспечения государственных и муниципальных нужд принимают участие в указанных закупках на равных условиях (с проведением конкурентных процедур) с иными хозяйствующими субъектами | Осуществление закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» до 100% | 2021-2025 | Администрация Тогучинского района Новосибирской области | Хозяйствующие субъекты, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, участвуют в  конкурсных процедурах на общих условиях.  Обеспечивается свободный и безвозмездный доступ к информации о контрактной системе в сфере закупок. Открытость и прозрачность информации обеспечивается путем ее размещения в единой информационной системе.  Информация, размещенная в единой информационной системе, полная и достоверная об условиях проведения муниципальной закупки.  Осуществление закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - 100% |
| 43.4.2. | Предоставление земельных участков юридическим лицам в аренду без проведения торгов  для размещения объектов физической культуры и спорта | Упрощение доступа инвесторам к земельным ресурсам | 2021-2025 | Администрация Тогучинского района Новосибирской области | Предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов для размещения объектов физической культуры и спорта не осуществляется. |
| **3.5. Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки** | | | | | |
| 53.5.1. | Предоставление хозяйствующим субъектам мер государственной  и муниципальной поддержки  на равных условиях | Создание прозрачных и недискриминационных условий доступа на товарные рынки хозяйствующим субъектам | Постоянно | Администрация Тогучинского района Новосибирской области | Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки; обеспечение равных условий доступа к информации об имуществе, находящемся в собственности муниципального образования, в том числе имуществе, включаемом в перечень для предоставления на льготных условиях субъектам  малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в муниципальной собственности, путем размещения  указанной информации на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области  http://toguchin.nso.ru/page/3520 |
| **3.6. Обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере** | | | | | |
| 3.6.1. | Формирование перечня государственных и муниципальных объектов недвижимого имущества, включая не используемые по назначению, в отношении которых планируется заключение соглашений с применением механизмов государственно-частного партнерства и муниципально-частного партнерства в сфере дошкольного образования, детского отдыха и оздоровления, здравоохранения, социального обслуживания | Перечень объектов, находящихся в собственности Новосибирской области, в отношении которых планируется заключение соглашений с применением механизмов государственно-частного партнерства | Ежегодно | Администрация Тогучинского района Новосибирской области | Перечень муниципальных объектов недвижимого имущества, относящихся к объектам социальной сферы, в отношении которых планируется заключение соглашений с применением механизмов муниципально-частного партнерства размещен на сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области  http://toguchin.nso.ru/page/3520 |
| **3.7. Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере (детский отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное обслуживание, дошкольное образование, культура, развитие сетей подвижной радиотелефонной связи в сельской местности, малонаселенных и труднодоступных районах)** | | | | | |
| 73.7.1. | Актуализация региональной  и муниципальной нормативной правовой базы, регулирующей применение механизмов государственно-частного партнерства и муниципально-частного партнерства | Совершенствование механизмов государственно-частного партнерства и муниципально-частного партнерства, в том числе  в части подготовки, заключения, исполнения и прекращения концессионных соглашений | 2021-2025 | Администрация Тогучинского района Новосибирской области | В 2021 г. соглашения с применением механизмов муниципально-частного партнерства не заключались |
| 73.7.2. | Заключение соглашений  с применением механизмов государственно-частного партнерства и муниципально-частного партнерства в сфере дошкольного образования, детского отдыха и оздоровления, здравоохранения, социального обслуживания | Реестр соглашений о государственно-частном партнерстве и муниципально-частном партнерстве, концессионных соглашений | Ежегодно | Администрация Тогучинского района Новосибирской области | В 2021 г. соглашения с применением механизмов муниципально-частного партнерства не заключались |
| **3.8. Выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей, в том числе с использованием механизмов наставничества и дистанционного обучения в электронной форме, а также социальная поддержка молодых специалистов в различных сферах экономической деятельности** | | | | | |
| 83.8.1. | Предоставление мер государственной поддержки молодым специалистам в различных сферах экономической деятельности (здравоохранение, образование, сельское хозяйство и другое) | Поддержка молодых специалистов в различных сферах экономической деятельности | 2021-2025 | Администрация Тогучинского района Новосибирской области | В сфере здравоохранения в 2021 году: подпрограмма «Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих на территории Новосибирской области - предоставлено служебное жилье 1 специалисту; Оплата жилищно-коммунальных услуг -2 специалиста; предоставление денежных выплат при трудоустройстве («Земский доктор», «Земский фельдшер») -1 специалист;  Предоставление ежемесячных доплат к заработной плате в размере 25% должностного оклада - 17 специалистов.  В сфере образования в 2021 году оказана поддержка молодым специалистам: организация наставничества; единовременное пособие в размере действующей величины прожиточного минимума трудоспособного населения; ежемесячная надбавка в размере 25% к окладу; льгота по оплате коммунальных услуг (для сельской местности). |
| **3.9. Обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе субъекта Российской Федерации и имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет»** | | | | | |
| 93.9.1. | Актуализация на официальных сайтах муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации  об объектах, находящихся  в муниципальной собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц | Размещение актуальной информации об имуществе, находящейся в муниципальной собственности | 2021-2025 | Администрация Тогучинского района Новосибирской области | Ежегодно актуализируется на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области информация об объектах, находящихся в муниципальной собственности:  https://toguchin.nso.ru/page/7671 |
| **10. Мобильность трудовых ресурсов, способствующая повышению эффективности труда, включающую предварительное исследование потребностей товарного рынка, обучение и привлечение рабочей силы с квалификацией, соответствующей потребностям товарного рынка, в том числе привлечение высококвалифицированной рабочей силы из-за рубежа (приоритетом являются научно-технологические кадры)** | | | | | |
| 13.10.1. | Мониторинг текущей и перспективной кадровой потребности организаций Новосибирской области, в том числе создания новых рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов | Обеспечение регионального рынка труда квалифицированными кадрами в соответствии с текущими и перспективными потребностями экономики | 2021-2025 | Администрация Тогучинского района Новосибирской области | На 01.01.2022 года численность безработных граждан составила 1449 человек. Уровень официально зарегистрированной безработицы от численности трудоспособного населения района составил 4,9 %. В течение года в связи с кризисом, вызванного эпидемией коронавирусной инфекцией и принятыми мерами, рынок труда демонстрирует снижение уровня безработицы по сравнению с 2020 годом.  Администрация Тогучинского района взаимодействует с ГКУ НСО Центром занятости населения Тогучинского района, ГБПОУ НСО «Тогучинским политехническим колледжем» и предприятиями Тогучинского района, проводит мониторинг текущей и перспективной кадровой потребности организаций и постоянном притоке подготовленных кадров во все сферы производственных отношений Тогучинского района. |
| **13.1. Разработка и утверждение административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства** | | | | | |
| 13.11.1. | Актуализация административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений  на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | Оптимизация (повышение качества и доступности) предоставления муниципальной услуги | 2021-2025 | Администрация Тогучинского района Новосибирской области | Администрацией Тогучинского района разработан и утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| 13.11.2. | Размещение на официальных сайтах муниципальных образований административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений  на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Повышение информированности хозяйствующих субъектов по вопросам получения разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства | 2021-2025 | Администрация Тогучинского района Новосибирской области | Размещение на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции: http://toguchin.nso.ru/page/282 |

Условные обозначения:

УЭРПиТ – управление экономического развития, промышленности и торговли администрации Тогучинского района Новосибирской области;

УО – управление образования администрации Тогучинского района Новосибирской области;

ОМЗ-КС – отдел муниципальных закупок - контрактная служба администрации Тогучинского района Новосибирской области;

ОЗиИО – отдел земельных и имущественных отношений администрации Тогучинского района Новосибирской области;

ОСЖКДХиТ – отдел строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Тогучинского района Новосибирской области;

ОСЗН- отдел социальной защиты населения администрации Тогучинского района Новосибирской области;

ОИиРТ – отдел инвестиций и развития территорий Тогучинского района Новосибирской области