Приложение

Отчет о реализации мероприятий («дорожной карты»)

по содействию развитию конкуренции в Новосибирской области за 2022 год

по Тогучинскому району Новосибирской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия «дорожной карты» | Срок реализации мероприятия | | Результат выполнения мероприятия (краткое описание) | Проблемы, возникшие при выполнении мероприятия |
| план | факт |
| 1. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Тогучинского района Новосибирской области | | | | | |
| * 1. Рынок социальных услуг | | | | | |
| 1.1.1. | Анализ целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества с целью выявления неиспользуемых по назначению объектов социальной сферы, которые могут быть переданы негосударственным (немуниципальным) организациям с применением механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе посредством заключения концессионного соглашения, с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества в одной или нескольких из следующих сфер: дошкольное образование, детский отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное обслуживание, культура | постоянно | 2022 г. | В 2022 году при анализе целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества, с целью выявления неиспользуемых по назначению на территории Тогучинского района, выявлен 1 объект, в отношении которого планируется заключение концессионного соглашения |  |
| 1.2. Рынок теплоснабжения | | | | | |
| 1.2.1. | Сокращение неэффективных муниципальных унитарных предприятий | 2021-2025 гг. | 2022 г. | В 2022 году в Тогучинском районе сокращение неэффективных муниципальных предприятий не производилось |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2 | Организация передачи объектов теплоснабжения в управление организациям частной формы собственности на основе концессионного соглашения или договора аренды | 2021-2025 гг. | 2022 г. | В 2022 году на территории Тогучинского района заключено 11 договоров аренды, передача объектов в управление организациям частной формы собственности на основе концессионного соглашения не осуществлялась |  |
| 1.3. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды | | | | | |
| 1.3.1. | Создание универсальных механизмов вовлечения организаций частной формы собственности в реализации мероприятий по благоустройству территорий Тогучинского района | 2021-2025 гг. | 2022 г | В 2022 году привлекались субъекты МСП, ТОСы, общественные организации в реализации мероприятий по благоустройству территорий Тогучинского района.  В рамках национального проекта «Жилье и городская среда», регионального проекта «Формирование городской среды» в 2022 году выполнены мероприятия по формированию комфортной городской среды на сумму 22948,9 тыс. руб.  Выполнены работы на объектах:  - в г. Тогучин – благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Целинная 15,17,19, благоустройство общественной территории – пешеходной зоны по ул. Садовая, ул. Островского (1 этап);  - в р. п. Горный - благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Советская 17,19;  - в пос. Шахта – благоустройство общественной территории парковой зоны по ул. Гагарина (устройство - площадки для мини-футбола, беговой дорожки, площадки для городошного спорта, озеленение) |  |
| 1.3.2. | Организация и проведение конкурсных процедур, направленных на определение исполнителей мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в соответствии с едиными требованиями | 2021-2025 гг. | 2022 г. | Соблюдение правовых норм в осуществлении организации и проведении конкурсных процедур в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ» О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В 2022 году на территории Тогучинского района проведены 2 конкурсные процедуры, направленные на определение исполнителей мероприятий по благоустройству территорий |  |
| 1.4. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | | | | | |
| 1.4.1. | Снижение количества нарушений антимонопольного законодательства при проведении конкурсов по отбору управляющей организации, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации и Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» | 2021-2025 гг. | 2022 г. | Для хозяйствующих субъектов всех форм собственности обеспечиваются равные условия деятельности на рынке управления многоквартирными домами, нарушений в 2022 году не допущено |  |
| 1.5. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | | | | | |
| 1.5.1. | Организация и проведение конкурсных процедур по определению перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом с учетом максимального привлечения негосударственных перевозчиков и включением дополнительных условий к повышению уровня качества предоставляемых услуг при перевозке пассажиров | 2021-2025 гг. | 2022 г. | В Тогучинском районе осуществляются конкурентные закупки в отношении оказания услуг по перевозке пассажиров путем проведения аукционов, которые размещаются на Единой электронной площадке, т.е. создаются равные условия доступа для участия всех потенциальных участников. В 2022 году администрацией Тогучинского района заключен 1 контракт на перевозку пассажиров автомобильным транспортом |  |
| 1.5.2. | Мониторинг пассажиропотока и оптимизация маршрутной автобусной сети в Тогучинском районе | 2021-2025 гг. | 2022 г. | На постоянной основе проводится мониторинг пассажиропотока и оптимизации маршрутов в районе.  На официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области размещены:  - графики движения автобусов по г. Тогучину и Тогучинскому району;  - реестр маршрутной сети регулярных автобусных сообщений;  - тарифы, принятые постановлением администрации Тогучинского района Новосибирской области от 16.12.2022 № 1499/П/93 «Об утверждении стоимости проезда пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом в границах Тогучинского района Новосибирской области»».  https://toguchin.nso.ru/page/10815 |  |
| 1.6. Рынок услуг связи, в том числе по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | | | |
| 1.6.1. | Обеспечение современными услугами связи жителей и юридических лиц в населенных пунктах Тогучинского района Новосибирской области с численностью населения от 250 человек в рамках региональных программ | 2021-2025 гг. | 2022 г. | Обеспеченность населения Тогучинского района сотовой связью составляет 93,9%.  В 2022 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области» организована базовая станция подвижной радиотелефонной (сотовой связи) связи в границах населенного пункта в с. Брусянка.  В с. Долгово построены волоконно-оптические линии связи, что предоставляет техническую возможность подключения граждан и организации к услугам фиксированной телефонной связи и широкополосного доступа в «Интернет» |  |
| 1.6.2. | Размещение в открытом доступе на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области перечней объектов муниципальной собственности для размещения объектов, сооружений и средств связи, а также порядков и условий подачи заявлений на доступ к таким объектам | 2021-2025 гг. | 2022 г. | В целях упрощения доступа операторов связи к объектам инфраструктуры, информация размещена на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области:  <https://toguchin.nso.ru/page/11066> |  |
| 1.7. Рынок жилищного строительства | | | | | |
| 1.7.1. | Опубликование на сайте администрации Тогучинского Новосибирской области актуальных планов формирования и предоставления прав на земельные участки в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, освоения территории в целях строительства стандартного жилья, комплексного освоения земельных участков в целях строительства стандартного жилья, в том числе на картографической основе» | 2021-2025 гг. | 2022 г. | Актуальная информация размещена на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области http:// https://toguchin.nso.ru/page/1642 |  |
| 1.7.2. | Информирование субъектов рынка жилищного строительства о действующих (муниципальных, региональных, федеральных) программах поддержки малого и среднего предпринимательства | 2021-2025 гг. | 2022 г. | Актуальная информация размещена на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области https://toguchin.nso.ru/page/393 |  |
| 1.8. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства | | | | | |
| 1.8.1 | Опубликование и актуализации на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021-2025 гг. | 2022 г. | Актуальная информация размещена на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области http://toguchin.nso.ru/page/282 |  |
| 1.8.2. | Информирование субъектов рынка строительства объектов капитального строительства о действующих (муниципальных, региональных, федеральных) программах поддержки малого и среднего предпринимательства | 2021-2025 гг. | 2022 г. | Актуальная информация размещена на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области http://toguchin.nso.ru/page/393 |  |
| 1.9. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) | | | | | |
| 1.9.1. | Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Тогучинского района конкурентными способами с соблюдением принципов обеспечения конкуренции, открытости и прозрачности. | 2021-2025 гг. | 2022 г. | Соблюдение правовых норм в осуществлении закупок товаров, работ и услуг |  |
| 1.9.2. | Информирование субъектов рынка дорожной деятельности (за исключением проектирования) о действующих (муниципальных, региональных, федеральных) программах поддержки малого и среднего предпринимательства | 2021-2025 гг. | 2022 г. | Актуальная информация размещена на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области http://toguchin.nso.ru/page/393 |  |
| 1.10. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения | | | | | |
| 1.10.1. | Ведение реестра организаций, ведущих деятельность по добыче общераспространенных полезных ископаемых участков недр местного значения | 2021-2025 гг. | 2022 г. | Актуальная информация размещена на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области http://toguchin.nso.ru/page/5592 |  |
| 1.10.2. | Информирование субъектов рынка добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения о действующих (муниципальных, региональных, федеральных) программах поддержки малого и среднего предпринимательства | 2021-2025 гг. | 2022 г. | Актуальная информация размещена на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области http://toguchin.nso.ru/page/393 |  |
| 1.11. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева | | | | | |
| 1.11.1. | Информирование субъектов рынка обработки и производства изделий из дерева о действующих (муниципальных, региональных, федеральных) программах поддержки малого и среднего предпринимательства | 2021-2025 гг. | 2022 г. | Актуальная информация размещена на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области http://toguchin.nso.ru/page/393 |  |
| 1.12. Рынок производства бетона | | | | | |
| 1.12.1. | Повышение информированности участников рынка об инвестиционной деятельности в Тогучинском районе по направлению строительства | 2021-2025 гг. | 2022 г. | Актуальная информация размещается на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области  https://toguchin.nso.ru/page/465 |  |
| 1.13. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | | | | | |
| 1.13.1. | Проведение мониторинга организаций в сфере услуг по ремонту автотранспортных средств | 2021-2025 гг. | 2022 г. | Проведен мониторинг организаций в сфере услуг по ремонту автотранспортных средств: на 01.01.2023 на территории Тогучинского района действуют 15 организаций, актуализированный перечень действующих организаций по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств размещен на сайте администрации Тогучинского района https://toguchin.nso.ru/page/11028 |  |
| 1.13.2. | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим (планирующим осуществлять) деятельность на рынке ремонта автотранспортных средств | 2021-2025 гг. | 2022 г. | Актуальная информация размещена на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области http://toguchin.nso.ru/page/393 |  |
| 1.13.3. | Проведение совещаний, круглых столов и иных мероприятий, направленных на выработку согласованных комплексных подходов к решению задач, связанных с особенностями работы на рынке ремонта автотранспортных средств | 2021-2025 гг. | 2022 г. | Проведено 1 совещание, рассмотрены вопросы:  - формы поддержки субъектов МСП;  -условия предоставления имущественной поддержки субъектам МСП;  - участие субъектов МСП в программах, проблемы (причины)не участия;  - качество предоставления услуг (вопросы: в рамках закона РФ «О защите прав потребителей»; контрафактная продукция);  -публичность и легальность предоставления услуг на рынке ремонта автотранспортных средств |  |
| 1.14. Рынок туристических услуг | | | | | |
| 1.14.1. | Проведение мониторинга организаций на рынке туристических услуг | 2021-2025 гг. | 2022 г. | На постоянной основе проводится мониторинг на рынке туристических услуг. Актуальная информация размещается на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области  <http://toguchin.nso.ru/page/505> |  |
| 1.14.2. | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим (планирующим осуществлять) деятельность на рынке туристических услуг | 2021-2025 гг. | 2022 г. | Актуальная информация размещена на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области http://toguchin.nso.ru/page/393 |  |
| 1. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в Новосибирской области администрация Тогучинского района Новосибирской области | | | | | |
| 2.1. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | |
| 2.1.1. | Организация и проведение совещаний, семинаров, круглых столов и других мероприятий по развитию предпринимательства на территории муниципальных образований | Постоянно | 2022 г. | 3 совещания с субъектами малого бизнеса (операторами ежегодных ярмарок), с участием представителей Ветнадзора и Роспотребнадзора. Тема: «Недопущение нарушений при организации торговли, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к нестационарным торговым объектам при организации мелкорозничной торговли и ярмарок, а также соблюдение ветеринарных правил»;  1 совещание с субъектами малого бизнеса с участием представителя прокуратуры Тогучинского района и глав сельских поселений (Сурковский, Заречный). Тема: «Доставка продуктов первой необходимости в отдалённые сёла»;  1 совещание с субъектами малого бизнеса с участием представителя прокуратуры Тогучинского района. Тема: «Проблемы, возникающие у СМП при осуществлении свой деятельности. Пути решения»;  1 совещание с субъектами малого бизнеса:  Тема: «Меры предоставления поддержки субъектам МСП» |  |
| 2.1.2. | Актуализация раздела по развитию малого и среднего предпринимательства на официальных сайтах муниципальных образований.  Размещение информации о мерах и инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (включая отдельный подраздел для производителей сельскохозяйственной продукции) | Постоянно | 2022 г. | Актуальная информация размещена на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области http://toguchin.nso.ru/page/393 |  |
| 2.2. Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | | | | | |
| 2.2.1. | Проведение закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства  в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ  «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в совокупном стоимостном объеме договоров, заключенных по результатам закупок в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»:  2021 год – 25%  2022 год - 25%;  2023 год - 25%;  2024 год - 25%;  2025 год - 25%. | 2022 г. | Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в совокупном стоимостном объеме договоров, заключенным по результатам закупок в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» составила:  2021 год – 88,53%;  2022 год – 89,62% |  |
| 2.2.2. | Проведение закупок у субъектов малого предпринимательства  в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Доля закупок у субъектов малого предпринимательства в совокупном стоимостном объеме контрактов, заключенных по результатам закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:  2021 год – 35%;  2022 год – 40%;  2023 год - 40%;  2024 год - 40%;  2025 год - 40% | 2022 г. | Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в совокупном стоимостном объеме контрактов, заключенным по результатам закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» составила:  2021 год – 74,58%;  2022 год – 78,81% |  |
| 2.2.3. | Осуществление закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | Среднее число участников закупок по результатам конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» – 2 участника | 2022 г. | Среднее число участников закупок по результатам конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»:  2021 год – 0  2022 год – 2,67 |  |
| 2.2.4. | Осуществление закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Среднее число участников закупок по результатам конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» –  2,8 участника | 2022 г. | Среднее число участников закупок по результатам конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» составило:  2021 год - 3,5;  2022 год – 2,6 |  |
| 2.2.5. | Представление в Контрольное управление Новосибирской области аналитических отчетов о достижении заказчиками ключевых показателей эффективности, направленных на развитие конкуренции в сфере закупок, по запросам контрольного управления Новосибирской области | 2021-2025 гг. | 2022 г. | Отчеты в Контрольное управление Новосибирской облласти направляются ежеквартально:  1. «Среднее число участников закупок, осуществленных по результатам конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  2. "Доля закупок у субъектов малого предпринимательства в совокупном стоимостном объеме контрактов, заключенных по результатам закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  3. "Доля малых закупок, размещенных в электронной форме, в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |  |
| 2.3. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, снижение административных барьеров | | | | | |
| 2.3.1. | Проведение анализа практики реализации государственных функций и услуг, относящихся к полномочиям субъекта Российской Федерации, а также муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики [статьям 15](consultantplus://offline/ref=68360FA5E7552FCE5FBA563C86D3FE8A2FBA86950962295E70C01E25833796F1608628FE1534DB56383070CF0499424E64A7DBD41EGDo7C) и [16](consultantplus://offline/ref=68360FA5E7552FCE5FBA563C86D3FE8A2FBA86950962295E70C01E25833796F1608628FC1036D1076A7F719343CC514D6CA7D9DC01DCCE4DGBoFC) Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» | 2021-2025 гг. | 2022 г. | Анализ практики реализации муниципальных функций и услуг на предмет соответствия ст.15 и 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» осуществляется в рамках экспертизы действующих административных регламентов предоставления муниципальных услуг и осуществления муниципального контроля.  В 2022 году проведена экспертиза одного административного регламента, отрицательное воздействие на конкуренцию не выявлено. В администрации Тогучинского района действует Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Тогучинского района:  https://toguchin.nso.ru/page/5812 |  |
| 2.3.2. | Перевод муниципальных услуг, связанных со сферой предпринимательской деятельности, в электронную форму | 2021-2025 гг. | 2022 г. | Муниципальные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью переведены в электронный формат. Специалистами администрации Тогучинского района и, подведомственных ей, учреждений и предприятий проводится информационно-разъяснительная работа с гражданами о преимуществах использования федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» |  |
| 2.3.3. | Оптимизация процесса предоставления муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности, в том числе путем сокращения сроков их оказания, количества необходимых документов и снижения стоимости предоставления таких услуг | Ежегодно | 2022 г. | В 2022 году в администрацией Тогучинского района и администрациями поселений проводилось внесение изменений в административные регламенты предоставления массовых социально значимых услуг в части сокращения сроков и количества необходимых документов предоставления услуг, работа в данном направлении продолжается. |  |
| 2.3.4. | Включение в порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов муниципальных образований Новосибирской области и экспертизы нормативных правовых актов муниципальных образований Новосибирской области, устанавливаемые  в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=F926AF6965E4F0B6E121AB054FB890232C8415A0B75EAC58BE8843F2A4EF952304D9391172FF81C4FD3BDCD0D83Dj6H) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», пунктов, предусматривающих анализ воздействия таких актов  на состояние конкуренции | 2021-2025 гг. | 2022 г. | Расширение предмета оценки регулирующего воздействия, в связи с установлением обязательных требований в РФ:  внесены изменения в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Тогучинского района Новосибирской области, утв. Решением 15-ой сессии Совета депутатов Тогучинского района Новосибирской области от 29.09.2017 № 122. Теперь оценке подлежат проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, предусмотренные Федеральным законом № 247-ФЗ. |  |
| 2.3.5. | Проведение мероприятий  по информированию бизнес-сообществ об институте оценки регулирующего воздействия, о проводимых публичных консультациях, подготовленных заключениях, достигнутых результатах | Постоянно | 2022 г. | Повышение информированности предпринимателей об институте оценки регулирующего воздействия, вовлеченности в процесс нормотворчества проводится посредством размещения информации на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области «Оценка регулирующего воздействия и экспертизы нормативных правовых актов», «Взаимодействие с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Новосибирской области (по Тогучинскому району) при проведении публичных консультаций по нормативным правовым актам и проведением публичных консультаций в ГИС «Электронная демократия». |  |
| 2.4. Совершенствование процессов управления в рамках полномочий ОИОГВ НСО и ОМСУ НСО, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию | | | | | |
| 2.4.1 | Организация и проведение публичных торгов или иных конкурентных процедур при реализации имущества хозяйствующими субъектами, доля участия субъекта Российской Федерации или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов | 2021-2025 гг. | 2022 г. | На официальном сайте администрации Тогучинского района, а также на сайте [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru) размещается информация о всех реализованных и нереализованных объектах, информация о проведении конкурсов, аукционов по реализации недвижимого и движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности. |  |
| 2.4.2 | Создание условий, согласно которым хозяйствующие субъекты, доля участия субъекта Российской Федерации или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, при допуске к участию в закупках для обеспечения государственных и муниципальных нужд принимают участие в указанных закупках на равных условиях (с проведением конкурентных процедур) с иными хозяйствующими субъектами | 2021-2025 гг. | 2022 г. | Хозяйствующие субъекты, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, участвуют в  конкурсных процедурах на общих условиях. Обеспечивается свободный и безвозмездный доступ к информации о контрактной системе в сфере закупок. Открытость и прозрачность информации обеспечивается путем ее размещения в единой информационной системе.  Информация, размещенная в единой информационной системе, полная и достоверная об условиях проведения муниципальной закупки.  Осуществление закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |  |
| 2.4.3. | Предоставление земельных участков юридическим лицам в аренду без проведения торгов  для размещения объектов физической культуры и спорта | 2021-2025 гг. | 2022 г. | В 2022 г. земельные участки без проведения торгов для размещения объектов физической культуры и спорта не предоставлялись. |  |
| 2.5. Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки | | | | | |
| 2.5.1. | Предоставление хозяйствующим субъектам мер муниципальной поддержки на равных условиях | постоянно | 2022 г. | Работа по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в соответствии с муниципальной целевой программой «Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства в Тогучинском районе на 2020-2022 годы». Финансирование муниципальной программы осуществляется за счёт средств местного бюджета Тогучинского района и областного бюджета Новосибирской области.  За текущий период предоставлена финансовая поддержка 2-м юридическим лицам на сумму 344,0 тыс. руб. на обновление (модернизацию) основных средств. 4 субъекта малого и среднего предпринимательства получили кредит в сумме 12,7 млн. руб. в областном фонде микрофинансирования.1 субъект малого и среднего предпринимательства получил кредит в сумме 2,5 млн. руб. под поручительство в Фонде развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области. |  |
| 2.6. Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере (детский отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное обслуживание, дошкольное образование, культура, развитие сетей подвижной радиотелефонной связи в сельской местности, малонаселенных и труднодоступных районах) | | | | | |
| 2.6.1. | Актуализация муниципальной нормативной правовой базы, регулирующей применение механизмов муниципально-частного партнерства | 2021-2025 гг. | 2022 г. | В целях совершенствования механизмов муниципально-частного партнерства в Тогучинском районе действуют:  - [постановление №1284 от 14-12-2017 «Об утверждении порядка подготовки, принятия решения о реализации проектов муниципально-частного партнерства, реализации и мониторинга реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве в Тогучинском районе](https://toguchin.nso.ru/page/2958)»;  - [постановление №1282 от 14-12-2017 «О назначении уполномоченного органа в сфере муниципально-частного партнерства в Тогучинском районе Новосибирской области](https://toguchin.nso.ru/page/2954)»;  - постановление №1307 от 18-12-2017 «Об утверждении порядка заключения концессионных соглашений в отношении имущества, находящегося в собственности Тогучинского района Новосибирской области».  Актуализация в 2022 году нормативных правовых актов не проводилась |  |
| 2.6.2. | Заключение соглашений с применением механизмов государственно-частного партнерства и муниципально-частного партнерства в сфере дошкольного образования, детского отдыха и оздоровления, здравоохранения, социального обслуживания | Ежегодно | 2022 г. | В 2022 г. соглашения с применением механизмов муниципально-частного партнерства не заключались |  |
| 2.7. Выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей, в том числе с использованием механизмов наставничества и дистанционного обучения в электронной форме, а также социальная поддержка молодых специалистов в различных сферах экономической деятельности | | | | | |
| 2.7.1. | Предоставление мер государственной поддержки молодым специалистам в различных сферах экономической деятельности (здравоохранение, образование, сельское хозяйство и другое) | 2021-2025 гг. | 2022 г. | С целью реализации мероприятий по предоставлению мер социальной поддержки медицинским работникам в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области», в ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ» производятся социальные выплаты:  - компенсацию стоимости части аренды жилья медицинским работникам государственных медицинских организаций Новосибирской области, в 2022 году получили 6 медицинских работников;  - единовременные компенсационные выплаты 5 медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек Новосибирской области.  В сфере образования в 2022 году оказана поддержка молодым специалистам: организация наставничества; единовременное пособие в размере действующей величины прожиточного минимума трудоспособного населения; ежемесячная надбавка в размере 25% к окладу; льгота по оплате коммунальных услуг (для сельской местности). |  |
| 2.8. Обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе субъекта Российской Федерации и имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» | | | | | |
| 2.8.1. | Актуализация на официальных сайтах муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц | 2021-2025 гг. | 2022 г. | Ежегодно актуализируется на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области информация об объектах, находящихся в муниципальной собственности:  <https://toguchin.nso.ru/page/11066> |  |
| 2.9. Мобильность трудовых ресурсов, способствующая повышению эффективности труда, включающую предварительное исследование потребностей товарного рынка, обучение и привлечение рабочей силы с квалификацией, соответствующей потребностям товарного рынка, в том числе привлечение высококвалифицированной рабочей силы из-за рубежа (приоритетом являются научно-технологические кадры) | | | | | |
| 2.9.1. | Мониторинг текущей и перспективной кадровой потребности организаций Новосибирской области, в том числе создания новых рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов | 2021-2025 гг. | 2022 г. | Мониторинг кадровой потребности проводится ежегодно в рамках формирования отчета «Баланс трудовых ресурсов», сведения обрабатываются по каждой организации Тогучинского района для оценки реального уровня обеспеченности рынка труда квалифицированными кадрами |  |
| 2.10. Выравнивание условий конкуренции как в рамках товарных рынков внутри Новосибирской области (включая темпы роста цен), так и между субъектами Российской Федерации (включая темпы роста и уровни цен) | | | | | |
| 2.10.1. | Содействие выставочно-ярмарочной деятельности в целях продвижения продукции субъектов малого предпринимательства на межрегиональные и региональные рынки | 2021-2025 гг. | 2022 г. | В 2022 году на территории района проведено 10 ярмарок. Тогучинский район проводил зональную оптово-розничную ярмарку «Тогучинское раздолье», приуроченную к 90 -летию Тогучинского района. Администрация Тогучинского района успешно принимала участие в оптово-розничных универсальных ярмарках: «Краснообская Осень», «У Маслянинских ворот», «Искитимская», «Тогучинское раздолье» |  |
| 2.11. Разработка и утверждение административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства | | | | | |
| 2.11.1 | Актуализация административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | 2021-2025 гг. | 2022 г. | Администрацией Тогучинского района разработан и утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |
| 2.11.2. | Размещение на официальных сайтах муниципальных образований административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства | 2021-2025 гг. | 2022 г. | Актуальная информация размещается на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области: http://toguchin.nso.ru/page/282 |  |