## Лист2
План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры Тогучинского района Новосибирской области на 2024 год
№ п/п | Место реализации (адрес) | Наименование объекта | Отрасль | Источник финансирования | Размер финансирования проекта, млн. руб. | Планируемые сроки завершения строительства | Фактическое состояние | Мощность потребления |  |  |  | Основание реализации | Вид объекта | Инициатор | Контактные данные
[8 empty] | электро-энергии, МВт | тепловой энергии, Гкал | газа, м3/час | воды, м3 в сутки
24. Тогучинский район
1 | Тогучинский район п. Дергоусово | Строительство ФАП | здравоохранение | ФБ и ОБ | 17.5 | 2024 | Оформлен ЗУ ,ПСД и гос экспертизе. | 0.031 | 0.007 | - | 0.2 | Национальные проекты " Здравоохранения" | Нежилое здание | ГКУ НСО " УКС" | 8-383-211-00-07
2 | Тогучинский район с. Юрты | Строительство ФАП | здравоохранение | ФБ и ОБ | 18 | 2024 | Оформлен ЗУ ,ПСД и гос экспертизе. | 0.031 | 0.007 |  | 0.2 | Национальные проекты " Здравоохранения" | Нежилое здание | ГКУ НСО " УКС" | 8-383-211-00-07
3 | Тогучинский район д.Боровлянка | Строительство ФАП | здравоохранение | ФБ и ОБ | 24 | 2005 | Оформлен ЗУ | 0.031 | 0.007 |  | 0.2 | Национальные проекты " Здравоохранения" | Здание с жилым модулем | ГКУ НСО " УКС" | 8-383-211-00-07
4 | Тогучинский район п.Мирный | Строительство ФАП | здравоохранение | ФБ и ОБ | 24 | 2025 | Оформлен ЗУ | 0.031 | 0.007 |  | 0.2 | Национальные проекты " Здравоохранения" | Здание с жилым модулем | ГКУ НСО " УКС" | 8-383-211-00-07
5 | Тогучинский район с. Репьево | ШКОЛА | образование | ФБ и ОБ | 500 | 2024 | ведется строительство | 0.4585 | 0.37 |  | 27.81 | Государственная программа Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» строительство школы в Тогучинском районе, с. Репьево, ул. Центральная 5 | нежилое здание | Администрация Тогучинского района Новосибирской области | 8383211007
6 | г. Тогучин | МКД | жилье | ОБ и МО | 25 | 2024 | проектируется | 0.049 | 0.0433 |  | 4.85 | Предоставления служебного жилья отдельным категориям граждан и детям сиротам | жилье | Администрация города Тогучина | 83834024883
7 | г. Тогучин | Строительство блочно-модульной котельной мощностью 10 МВт на твердом топливе в г. Тогучин ул.Свердлова 5/1,Тогучинского района НСО | ЖКХ | Федеральный бюджет - %; областной бюджет - %; средства бюджета муниципального образования - % | 9,3606,28 | 2024 | ПСД | 10 | 8.6 |  |  | Программа КРСТ паспорт "Комплексное развитие агломерации город Тогучин Тогучинского района Новосисбирской области"" | Блочно-модульная котельная | Администрация города Тогучина | Администрация города Тогучина
8 | с.Березиково Тогучинского района НСО | Благоустройство прилегающей территории | Строительство | ФБ,ОБ,МБ,ВНБ | 4251.61 | 2024 | В работе |  |  |  |  | Программа КРСТ паспорт "Комплексное развитие агломерации город Тогучин Тогучинского района Новосисбирской области"" | Дом культуры | Администрация Тогучинского района Новосибирской области
9 | с.Кудрино Тогучинского района | Строительство многофункциональной спортивной площадки | Строительство | ФБ,ОБ,МБ,ВНБ | 5732.98 | 2024 | В работе |  |  |  |  | Программа КРСТ паспорт "Комплексное развитие агломерации город Тогучин Тогучинского района Новосисбирской области"" | Спортивная площадка | Администрация Тогучинского района Новосибирской области
10 | с.Завьялово Тогучинского района Тогучинского района | Благоустройство прилегающей территории | Строительство | ФБ,ОБ,МБ,ВНБ | 2440.29 | 2024 | В работе |  |  |  |  | Программа КРСТ паспорт "Комплексное развитие агломерации город Тогучин Тогучинского района Новосисбирской области"" | Местная поселковая территория | Администрация Тогучинского района Новосибирской области
11 | д.Боровлянка Тогучинского района | Ремонт памятника участнрикам ВОВО | Строительство | ФБ,ОБ,МБ,ВНБ | 934.5 | 2024 | В работе |  |  |  |  | Программа КРСТ паспорт "Комплексное развитие агломерации город Тогучин Тогучинского района Новосисбирской области"" | Памятник участникам ВОВ | Администрация Тогучинского района Новосибирской области
12 | р.п. Горный | Строительство водопровода в р.п. Горный Тогучинского района Новосибирской области | ЖКХ | областной бюджет - 98,1 %; средства бюджета муниципального образования - 1,9 % | 37.101 | 2024 | Проектно-сметная документация, экспертиза ГВЭ в наличии |  |  |  |  | Подпрограмма "Чистая вода" государственной программы НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" на 2024 год | Водопровод | Администрация Тогучинского района | Заместитель главы администрации Тогучинского района Н.А. Бориков
13 | п.Руссо-Семеновский Тогучинского района | Подготовка проектно-сметной документации «Реконструкция водопровода в п.Русско-Семеновский Тогучинского района Новосибирской области» | ЖКХ | областной бюджет - 98,1 %; средства бюджета муниципального образования - 1,9 % | 4.5 |  | В наличии согласованное с Мин ЖКХ задание на проектирование |  |  |  |  | Подпрограмма "Чистая вода" государственной программы НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" на 2024 год | Водопровод | Администрация Тогучинского района | Заместитель главы администрации Тогучинского района Н.А. Бориков
14 | с.Репьёво Тогучинского района | Подготовка проектно-сметной документации «Реконструкция водопровода в с. Репьёво Тогучинского района Новосибирской области» | ЖКХ | областной бюджет - 98,1 %; средства бюджета муниципального образования - 1,9 % | 4 |  | В наличии согласованное с Мин ЖКХ задание на проектирование |  |  |  |  | Подпрограмма "Чистая вода" государственной программы НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" на 2024 год | Водопровод | Администрация Тогучинского района | Заместитель главы администрации Тогучинского района Н.А. Бориков
15 | с. Усть-Каменка | Подготовка проектно-сметной документации «Реконструкция водопровода в с. Усть-Каменка Тогучинского района Новосибирской области» | ЖКХ | областной бюджет - 98,1 %; средства бюджета муниципального образования - 1,9 % | 5.5 | 2024 | В наличии согласованное с Мин ЖКХ задание на проектирование |  |  |  |  | Подпрограмма "Чистая вода" государственной программы НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" на 2023 год | Водопровод | Администрация Тогучинского района | Заместитель главы администрации Тогучинского района Н.А. Бориков
16 | п. Нечаевский | Подготовка проектно-сметной документации «Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Весенняя, ул. Светлая, ул. Совхозная, ул. Б. Хмельницкого п. Нечаевский Тогучинского района» Новосибирской области | ЖКХ | областной бюджет - 98,1 %; средства бюджета муниципального образования - 1,9 % | 4.1 | 2024 | В наличии согласованное с Мин ЖКХ задание на проектирование |  |  |  |  | Подпрограмма "Чистая вода" государственной программы НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" на 2023 год | Водопровод | Администрация Тогучинского района | Заместитель главы администрации Тогучинского района Н.А. Бориков
17 | с. Льниха | Подготовка проектно-сметной документации «Реконструкция водопровода в с. Льниха Тогучинского района Новосибирской области» | ЖКХ | областной бюджет - 98,1 %; средства бюджета муниципального образования - 1,9 % | 4 |  | В наличии согласованное с Мин ЖКХ задание на проектирование |  |  |  |  | Подпрограмма "Чистая вода" государственной программы НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" на 2023 год | Водопровод | Администрация Тогучинского района | Заместитель главы администрации Тогучинского района Н.А. Бориков
18 | с. Лебедево | Строительство водопроводных сетей по ул. Заречная, Набережная с. Лебедево. Переподключение абонентов по ул. Центральная, Озерная, Школьная с. Лебедево Тогучинского района Новосибирской области | ЖКХ | Федеральный бюджет - 96%; областной бюджет - 3,5 %; средства бюджета муниципального образования - 0,5 % | 38499.93 | 2024 | В работе |  |  |  |  | Программа КРСТ на 2023-2024 гг | Водопровод | Администрация Тогучинского района | Заместитель главы администрации Тогучинского района Н.А. Бориков
19 | НСО Тогучинский район, рп Горный, Транспортная 9 | ООО "Горный Базальт" | Строительство завода по производству теплоизоляционных изделий из базальтового волокна | Собственные средства | 310 | 2024-2025 | Проводятся подготовительные работы к началу строительства | 1.8 |  | 500 | 5 | Соглашение об осушествлении деятельности на территории ТОСЭР "Горный" № 3 от 06.07.2021 |  | ООО "Горный Базальт" | Учередитель ООО "Горный Базальт" Стрижев Иван Борисович 89130000000
20 | НСО Тогучинский район, рп Горный | ООО Агрофирма"Новый Путь" | Строительство теплиц для выращивания тюльпанов на сред, овощей | Собственные средства | 50 | 2024-2025 | Проводятся подготовительные работы к началу строительства | 0.258 |  | 100 | 10 | Соглашение об осушествлении деятельности на территории ТОСЭР "Горный" № 2 от 06.07.2021 |  | ООО Агрофирма"Новый Путь" | Директор ООО АФ "Новый Путь" Шунков Константин Викторович 89607965480
21 | НСО Тогучинский район, рп Горный | ООО "АГРОУ Горный" | Создание предприятия по пооизводству волокна, костры, отбеленного котонина из технической конопли | Собственные средства | 5000 | 2024-2025 | Проводятся подготовительные работы к началу строительства | 2.1 |  | 600 | 2800 | Соглашение об осушествлении деятельности на территории ТОСЭР "Горный" № 1 от 06.04.2022 |  | ООО "АГРОУ Горный" | Директор ООО "АГРОУ Горный" Нукалов Сергей Анатольевич 89139073470
22 | а/д "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)" в Тогучинском районе Новосибирской области км 88+790 - км 96+000; км 101+000 - км 108+000 | Ремонт а/д "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)" в Тогучинском районе Новосибирской области | Автомобильные дороги | средства областного бюджета, средства федерального бюджета | 121.5 | 2024-2025 | Разработка ПСД | - | - | - | - | программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" | автомобильная дорога | Новосибирская область | Попелуха К.В. 335-81-55
23 | а/д "71 км а/д "Р-256" - Легостаево-Чемское-76 км а/дК-16" в Тогучинском районе Новосибирской области км 24+000 - км 29+000 | Ремонт а/д "71 км а/д "Р-256" - Легостаево-Чемское-76 км а/дК-16" в Тогучинском районе Новосибирской области км 24+000 - км 29+000 | Автомобильные дороги | средства областного бюджета, средства федерального бюджета | 53.3 | 2024 | Разработка ПСД | - | - | - | - | программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" | автомобильная дорога | Новосибирская область | Попелуха К.В. 335-81-55
24 | 36 км автомобильной дороги «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)» в Тогучинском районе Новосибирской области | Реконструкция путепровода через ж/д «Обь-Проектная» на 36 км автомобильной дороги «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)» в Тогучинском районе Новосибирской области | Автомобильные дороги | предположительно средства областного бюджета | 1.3 | 2024 | Включение в проект бюджета | - | - | - | - | программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" | автомобильная дорога | Новосибирская область | Федченко К.А. 335-81-66
25 | а/д 2 Инская-Барышево" -39 км а/д "К-19р" на участке км 26+000-км 30+7369 в в границах Тогучинского района | Реконструкция а/д 2 Инская-Барышево" -39 км а/д "К-19р" на участке км 26+000-км 30+7369 в в границах Тогучинского района | Автомобильные дороги | предположительно средства областного бюджета | 3.55 | 2024 | Включение в проект бюджета | - | - | - | - | программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" | автомобильная дорога | Новосибирская область | Федченко К.А. 335-81-67
26 | Тогучинский район Новосибирской области | Содержание автомобильных дорог Тогучинского района Новосибирской области и искусственных сооружений на них | дорожное хозяйство | Областной бюджет, местный бюджет | 13,0 0,131 | 2024-2025 | нормативное содержание |  |  |  |  | ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области | автомобильные дороги | Администрация Тогучинского района Новосибирской области | Начальник отдела СКДХиТ Романов В.М. т. 24807
27 | Новосибирская область, Тогучинский район, г. Тогучин, ул Садовая, ул. Заводская, ул. Комсомольская, ул. Плановая. | Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Садовая, ул.Заводская, ул. Комсомольская, ул. Плановая г. Тогучина Тогучинского района Новосибирской области | дорожное хозяйство | Областной бюджет, местный бюджет | 17,78 0,18 | 2024 | не отвечает нормативным требованиям |  |  |  |  | ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области | автомобильные дороги | Администрация г.Тогучина Тогучинского района Новосибирской области | Глава г. Тогучина Тогучинского района Новосибирской области Борутенко С.М. т.21695
28 | Новосибирская область, Тогучинский район, г. Тогучин, ул. Бригадная | Капитальный ремонт автомобильных дорог: по ул. Бригадная г. Тогучина Тогучинского района Новосибирской области | дорожное хозяйство | Областной бюджет, местный бюджет | 20,0 0,20 | 2024 | не отвечает нормативным требованиям |  |  |  |  | ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области | автомобильная дорога | Администрация г.Тогучина Тогучинского района Новосибирской области | Глава г. Тогучина Тогучинского района Новосибирской области Борутенко С.М. т.21695
29 | Новосибирская область, Тогучинский район, с. Лебедево, ул. Углепроводская | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Углепроводская в с. Лебедево Тогучинского района Новосибирской области | дорожное хозяйство | Областной бюджет, местный бюджет | 13,0 0,131 | 2024 | не отвечает нормативным требованиям |  |  |  |  | ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области | автомобильная дорога | Ахминистрация Лебедевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области | Глава Лебедевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области Букарева Е.В. т. 38703
30 | Новосибирская область, Тогучинский район, с. Завьялово, ул. Молодёжная, ул. Новая, ул. Совхозная | Ремонт автомобильных дорог по ул.Молодёжная, ул. Новая, ул. Совхозная в с. Завьялово Тогучинского района Новосибирской области | дорожное хозяйство | Областной бюджет, местный бюджет | 6,2 0,06 | 2024 | не отвечает нормативным требованиям |  |  |  |  | ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области | автомобильные дороги | Ахминистрация Завьяловского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области | Глава Завьяловского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области Шарыкалов В.В. т. 25524
31 | Новосибирская область, Тогучинский район, с. Завьялово, | Ремонт автомобильных дорог асфальтобетонным покрытием ,в с. Завьялово, по ул.Зеленая в п.Низовка,по пер.Нагорый | дорожное хозяйство | ОБ,Бюджет Завьяловского сельсовета | 12141.1 | 2024-2025 | Разработка ПСД |  |  |  |  | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения по Тогучинскому району Новосибирской области на 2021-2023 годы» за счет средств областного бюджета по устойчивому функционированию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" | Внутрипоселковые дороги местного значения | Администрация | 8(383)40-25-524
32 | г. Тогучин | Автомобильная дорога по ул.Свердлова 0,6км | Транспорт | Областной бюджет | 60 | 2024 | Разрабатывается проектная документация |  |  |  |  | ПП НСО от 23.01.2015 № 22п | Автомобильные дороги | Администрация Тогучинского района Новосибирской области | Глава г. Тогучина Тогучинского района Новосибирской области Борутенко С.М. т.21695
33 | г. Тогучин | Автомобильная дорога по ул.Центральная 2,2 км | Транспорт | Областной бюжджет | 190 | 2024 | Разрабатывается проектная документация |  |  |  |  | ПП НСО от 23.01.2015 № 22п | Автомобильные дороги | Администрация Тогучинского района Новосибирской области | Глава г. Тогучина Тогучинского района Новосибирской области Борутенко С.М. т.21695
34 | г.Тогучин Новосибирской области | Распределительный газопровод в г.Тогучин | Топливно-промышленная | ПАО "Газпром" |  | 2027 | Проектно изыскательные работы |  |  | 24185 |  | Дополнеие к Программе развития газоснабжения и газификации НСО | Газопровод внутрипоселковый | ПАО "Газпром" | Зам.главы администрации Дралюк А.Н.
35 | с.Златоуст Тогучинского района | Распределительный газопровод в д.Кудрино Тогучинского района | Топливно-промышленная | ПАО "Газпром" |  | 2027 | Проектно изыскательные работы |  |  | 1122 |  | Дополнеие к Программе развития газоснабжения и газификации НСО | Газопровод внутрипоселковый | ПАО "Газпром" | Зам.главы администрации Дралюк А.Н.
36 | д.Кудрино Тогучирнского района | Распределительный газопровод в с.Златоуст Тогучинского района | Топливно-промышленная | ПАО "Газпром" |  | 2027 | Проектно изыскательные работы |  |  | 760 |  | Дополнеие к Программе развития газоснабжения и газификации НСО | Газопровод внутрипоселковый | ПАО "Газпром" | Зам.главы администрации Дралюк А.Н.
37 | с.Владимировка Тогучинского роайона | Строительство многофункциональной спортивной площадки | Физическая культура и спорт | ОБ/МБ | 5700 | 2024 | Состояние нового |  |  |  |  | В рамках государственной программы " Развитие физической культуры и спорта Новосибирксой области" | Глава Чемского сельсовета Тогучинского района НСО |  | Начальник управления культуры и спорта Миронова О.Г
38 | с.Буготак Тогучинского района | Оснащение спортивной площадки спортивно-технологическим оболрудованием | Физическая культура и спорт | ОБ/МБ | 750 | 2024 | Состояние нового |  |  |  |  | В рамках государственной программы " Развитие физической культуры и спорта Новосибирксой области" | Глава Буготакского сельсовета Тогучинского района НСО |  | Начальник управления культуры и спорта Миронова О.Г