Информация по результатам плановой камеральной проверки в администрации Тогучинского района Новосибирской области (годовой отчет по выполнению муниципальных программ Тогучинского района Новосибирской области за 2024 год)

Контрольное мероприятие проведено на основании распоряжения администрации Тогучинского района Новосибирской области от 21.02.2025 № 84/Р/93 «О проведении контрольного мероприятия в администрации Тогучинского района Новосибирской области», пункта 2. «Плана проведения контрольных мероприятий отделом внутреннего муниципального финансового контроля администрации Тогучинского района Новосибирской области в финансово-бюджетной сфере на 2025 год», утвержденного распоряжением администрации Тогучинского района Новосибирской области от 25.12.2024 № 807/Р/93,.

Тема контрольного мероприятия: мониторинг реализации и оценка эффективности муниципальных программ Тогучинского района Новосибирской области за 2024 год.

Проверяемый период: 2024 год.

Контрольное мероприятие проведено проверочной группой в составе:

- начальника отдела внутреннего муниципального финансового контроля Меньшовой Гульнур Сергеевны, руководителя проверочной группы;

- главного специалиста отдела внутреннего муниципального финансового контроля Тихоновой Ольги Васильевны;

- главного специалиста отдела внутреннего муниципального финансового контроля Ермолович Светланы Анатольевны;

- главного специалиста отдела внутреннего муниципального финансового контроля Губаревой Татьяны Викторовны.

Срок проведения контрольного мероприятия составил 20 рабочих дней с 03.03.2025 по 28.03.2025.

Общие сведения об объекте контроля: администрация Тогучинского района Новосибирской области, ИНН 5438315405; ОГРН 1055461000110, код РУБП 50301339, перечень и реквизиты действовавших счетов в проверяемом периоде:

- Казначейские счета:

40102810445370000043 номер единого казначейского счета, 03100643000000015100 доходный счет,03235643506520005100,03235643506521015101,03234643506520005100,03234643506521535101,03234643506524525101,03232643506520005100,03232643506521015101,03232643506521535101,03232643506524025101,03232643506524045101,03232643506524075101,03232643506524105101,03232643506524135101,03232643506524165101,03232643506524225101,03232643506524255101,03232643506524285101,03232643506524315101,03232643506524335101,03232643506524355101,03232643506524375101,03232643506524385101,03232643506524395101,03232643506524415101,03232643506524435101,03232643506524465101,03232643506524495101,03232643506524525101,03231643506524285101,03231643506524315101,03231643506524335101,03231643506524355101,03231643506524375101,03231643506524385101,03231643506524395101,03231643506524415101,03231643506524435101,03231643506524465101,03231643506524495101,03231643506524525101,03231643506520005100,03231643506521015101,03231643506521535101,03231643506524025101,03231643506524045101,03231643506524075101,03231643506524105101,03231643506524135101, 03231643506524165101, 03231643506524225101, 03231643506524255101;

- Лицевые счета в органах Федерального казначейства:

04513N00880, 04513N00890, 04513N00900, 04513N00910, 04513N00920, 04513N00930, 04513N00940, 04513N00950, 04513N00960, 04513013390, 04513N00970, 04513N00980, 04513N00990, 04513N01000, 04513N01010, 04513N01020, 04513N01030, 04513N01040, 04513N01050, 04513N01060, 04513N01070, 04513N01080, 04513N01090, 04512J58770, 02513N00990, 02513N01000, 02513N01010, 02513N00880, 02513N00890, 02513N00900, 02513N00910, 02513N00920, 02513N00930, 02513N00940, 02513N00950, 02513N00960, 02513N00970, 02513N00980, 02513N01020, 02513N01030, 02513N01040, 02513N01050, 02513N01060, 02513N01070, 02513N01080, 02513N01090, 02513013390.

Согласно карточке образцов подписей №19 от 02.11.2024, в проверяемый период право первой подписи имели:

Пыхтин С.С. – Глава Тогучинского района новосибирской области;

Невзорова С.А. – заместитель главы администрации Тогучинского района Новосибирской области;

Ожеред Л.Е. -  заместитель главы администрации Тогучинского района Новосибирской области;

Бориков Н.А. - заместитель главы администрации Тогучинского района Новосибирской области;

Дралюк А.Н. - заместитель главы администрации Тогучинского района Новосибирской области;

Боева Ю.А. - заместитель главы администрации – начальник управления сельского хозяйства администрации Тогучинского района Новосибирской области;

Останина Т.Н. – управляющий делами администрации Тогучинского района Новосибирской области;

Право второй подписи имели:

Купцова О.Н. – начальник отдела финансов, учета и отчетности;

Кулагина А.В. – главный специалист отдела финансов, учета и отчетности.

Настоящим контрольным мероприятием установлено:

В ходе сплошной проверки общей характеристики и анализа нормативной правовой базы объекта контроля были проанализированы следующие нормативно - правовые документы:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, с изменениями и дополнениями (далее - БК РФ);

- Постановление администрации Тогучинского района Новосибирской области от 05.04.2016 № 237 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Тогучинского района Новосибирской области» (далее - Методические рекомендации);

- Постановление администрации Тогучинского района Новосибирской области от 04.04.2016 № 232 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Тогучинского района Новосибирской области, а также формирования и реализации указанных программ» (далее - Порядок);

- Решение тридцать четвертой сессии четвертого созыва Совета депутатов Тогучинского района Новосибирской области четвертого созыва от 25.12.2023 № 264 «О бюджете Тогучинского района Новосибирской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

- Решение сорок четвертой сессии четвертого созыва Совета депутатов Тогучинского района Новосибирской области от 25.12.2024 № 337 «О внесении изменений в решение тридцать четвертой сессии четвертого созыва Совета депутатов Тогучинского района Новосибирской области от 25.12.2023 № 264 «О бюджете Тогучинского района Новосибирской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

В ходе сплошной проверки составления годовых отчетов о реализации муниципальных программ на соответствие нормативным правовым актам и анализа полноты выполнения программных мероприятий и объёмов их финансирования установлено:

В ходе проведения контрольного мероприятия осуществлялись контрольные действия по документальному изучению муниципальных программ, планов реализации, отчетов о результатах реализации Муниципальных программ за 2024 год путем анализа и оценки полученной информации.

Согласно прогноза социально-экономического развития Тогучинского района Новосибирской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, одобренного постановлением администрации Тогучинского района Новосибирской области от 03.11.2023 № 1306/П/93, количество реализуемых муниципальных программ Тогучинского района Новосибирской области в 2024 году составляло 20. Согласно постановления администрации Тогучинского района Новосибирской области от 12.11.2024 № 1522/П/93 утверждена муниципальная программа «Повышение доступности услуг общественных бань для населения Тогучинского района Новосибирской области на 2024-2026 года», количество реализуемых в 2024 году муниципальных программ составило 21:

1. Муниципальная программа «Культура Тогучинского района Новосибирской области на 2022-2024 годы» утверждена постановлением администрации Тогучинского района Новосибирской области от 14.03.2022 № 223/П/93;

2. Муниципальная программа «Природоохранные мероприятия Тогучинского района Новосибирской области на 2024-2026 годы» утверждена постановлением администрации Тогучинского района Новосибирской области от 29.02.2024 № 246/П/93;

3. Муниципальная программа «Развитие кадрового потенциала общего и дополнительного образования детей в Тогучинском районе на 2024-2026 годы» утверждена постановлением администрации Тогучинского района Новосибирской области от 26.10.2023 № 1249/П/93;

4. Муниципальная программа «Комплексная программа профилактики правонарушений, экстремизма и терроризма в Тогучинском районе Новосибирской области на 2024-2026 годы»

утверждена постановлением администрации Тогучинского района Новосибирской области от 26.10.2023 № 1248/П/93;

5. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Тогучинского района Новосибирской области на 2022-2024 годы» утверждена постановлением администрации Тогучинского района Новосибирской области от 24.11.2021 № 1219/П/93;

6. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тогучинском районе Новосибирской области» утверждена постановлением администрации Тогучинского района Новосибирской области от 01.07.2021 № 714/П/93 (период реализации 2021-2025 годы);

7. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Тогучинском районе Новосибирской области на 2024-2026 годы» утверждена постановлением администрации Тогучинского района Новосибирской области от 28.12.2023 № 1570/П/93; 8. Муниципальная программа «Выявление и поддержка одарённых детей и талантливой учащейся молодёжи Тогучинского района Новосибирской области на 2024-2026 годы» утверждена постановлением администрации Тогучинского района Новосибирской области от 26.10.2023 № 1249/П/93; 9. Муниципальная программа «Поддержка местных инициатив и развитие территориального общественного самоуправления на территории Тогучинского района Новосибирской области на 2024-2026 годы» утверждена постановлением администрации Тогучинского района Новосибирской области от 13.10.2023 № 1181/П/93;

10. Муниципальная программа «Меры поддержки демографического развития Тогучинского района Новосибирской области на 2022-2024 годы» утверждена постановлением администрации Тогучинского района Новосибирской области от 07.04.2022 № 350/П/93;

11. Муниципальная программа «Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства в Тогучинском районе на 2023-2025 годы» утверждена постановлением администрации Тогучинского района Новосибирской области от 03.11.2022 № 1328/П/93;

12. Муниципальная программа «Развитие системы образования Тогучинского района Новосибирской области на 2023-2025 годы» утверждена постановлением администрации Тогучинского района Новосибирской области от 08.12.2022 № 1455/П/93;

13. Муниципальная программа «Молодежь Тогучинского района Новосибирской области на 2023 - 2025 годы» утверждена постановлением администрации Тогучинского района Новосибирской области от 24.03.2023 № 265/П/93;

14. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Тогучинском районе Новосибирской области на 2023 – 2025 годы» утверждена постановлением администрации Тогучинского района Новосибирской области от 22.12.2022 № 1507/П/93;

15. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Тогучинском районе Новосибирской области» утверждена постановлением администрации Тогучинского района Новосибирской области от 05.12.2022 № 1428/П/93 (период реализации 2023-2025 годы);

16. Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами Тогучинского района Новосибирской области на 2023-2025 г.г.» утверждена постановлением администрации Тогучинского района Новосибирской области от 05.06.2023 № 605/П/93;

17. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в Тогучинском районе Новосибирской области на 2020-2025 годы», утверждена постановлением администрации Тогучинского района Новосибирской области от 20.01.2020 № 28/П/93;

18. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений в Тогучинском районе Новосибирской области на 2023-2025 годы» утверждена постановлением администрации Тогучинского района Новосибирской области от 31.03.2023 № 293/П/93;

19. Муниципальная программа «Развитие туризма в Тогучинском районе Новосибирской области на 2022-2025 годы» утверждена постановлением администрации Тогучинского района Новосибирской области от 11.08.2022 № 888/П/93;

20. Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья Тогучинского района Новосибирской области на 2021-2025 годы» утверждена постановлением администрации Тогучинского района Новосибирской области от 15.12.2020 № 1330/П/93. 21. Муниципальная программа «Повышение доступности услуг общественных бань для населения Тогучинского района Новосибирской области на 2024-2026 года» утверждена постановлением администрации Тогучинского района Новосибирской области от 12.11.2024 № 1522/П/93. Три муниципальные программы в 2024 году завершили реализацию: 1. Муниципальная программа «Культура Тогучинского района Новосибирской области на 2022-2024 годы»; 2. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Тогучинского района Новосибирской области на 2022-2024 годы»; 3. Муниципальная программа «Меры поддержки демографического развития Тогучинского района Новосибирской области на 2022-2024 годы».

На проверку предоставлены отчеты по эффективности муниципальных программ Тогучинского района Новосибирской области за 2024 год:

1) Анализ полноты выполнения программных мероприятий и объёмов их финансирования;

2) Анализ достижения целей программы и эффективность её реализации;

3) Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнение мероприятий программы.

Муниципальные программы Тогучинского района Новосибирской области и вносимые в них изменения, размещены на сайте администрации Тогучинского района в разделе Документы - Муниципальные программы - Действующие муниципальные программы.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальные программы утверждаются местной администрацией муниципального образования. Сроки реализации муниципальных программ определяются местной администрацией муниципального образования в устанавливаемом ими порядке.

Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования, и реализации указанных программ устанавливается соответственно нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом местной администрации муниципального образования.

Постановлением администрации Тогучинского района Новосибирской области от 04.04.2016 № 232 утвержден «Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Тогучинского района Новосибирской области, а также формирования и реализации указанных программ (далее - Порядок).

Постановлением администрации Тогучинского района Новосибирской области от 05.04.2016 № 237 утверждены «Методические рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ Тогучинского района Новосибирской области» (далее - Методические рекомендации), где прописаны  требования к разработке муниципальных программ Тогучинского района Новосибирской области и планов реализации мероприятий муниципальных программ Тогучинского района, подготовке отчетов о ходе и результатах реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ, а также порядок проведения мониторинга и контроля реализации муниципальных программ.

Информация о результатах контрольного мероприятия:

- В ходе проверки общей характеристики и анализа нормативной правовой базы субъекта контроля нарушений не установлено.

- В ходе мониторинга реализации муниципальных программ Тогучинского района Новосибирской области установлено:

2.1. Муниципальные программы Тогучинского района Новосибирской области и вносимые в них изменения, утверждены постановлениями администрации Тогучинского района Новосибирской области и размещены на сайте администрации Тогучинского района в разделе Документы - Муниципальные программы - Действующие муниципальные программы.

2.2. Планы реализации мероприятий муниципальных программ Тогучинского района Новосибирской области и вносимые в них изменения, утверждены постановлениями администрации Тогучинского района Новосибирской области и размещены на сайте администрации Тогучинского района в разделе Документы - Муниципальные программы - Планы реализации муниципальных программ.

2.3. Муниципальные программы Тогучинского района Новосибирской области разработаны в соответствии с постановлением администрации Тогучинского района Новосибирской области от 05.04.2016 № 237 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Тогучинского района Новосибирской области» и постановлением администрации Тогучинского района Новосибирской области от 04.04.2016 № 232 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Тогучинского района Новосибирской области».

2.4. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается решением о бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета, в соответствии с утвердившим программу муниципальным правовым актом местной администрации муниципального образования.         Бюджет Тогучинского района Новосибирской области (далее - бюджет района) на 2024 год принят Решением тридцать четвертой сессии четвертого созыва Совета депутатов Тогучинского района Новосибирской области четвертого созыва от 25.12.2023 № 264 «О бюджете Тогучинского района Новосибирской области на 2024 год и плановый период 2025 и 20256 годов». Изменения в бюджет 2024 года внесены Решением сорок четвертой сессии четвертого созыва Совета депутатов Тогучинского района Новосибирской области от 25.12.2024 № 337 «О внесении изменений в решение тридцать четвертой сессии четвертого созыва Совета депутатов Тогучинского района Новосибирской области от 25.12.2023 № 264 «О бюджете Тогучинского района Новосибирской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

2.5. В 2024 году реализовывалась 21 муниципальная программа, 3 муниципальных программы в 2024 году завершили реализацию.