## Slide 1
10.09.2015
Тогучинский район Новосибирской области
КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА
Строительство детского сада на 230 мест

## Slide 2
О проекте
[Строительство детского сада на 230 мест]
№1 | Основные параметры проекта | Значение
1 | Основная цель проекта | Строительство детского сада на 230 мест
2 | Уровень проекта | Муниципальный
3 | Форма реализации проекта | Соглашение муниципально-частного партнерства
4 | Объекты соглашения | Детский сад по адресу: г. Тогучин, ул. Бригадная, 22. Двухэтажное здание с подвалом 59,12*35,9 м с гимнастическим и музыкальным залами на 230 мест.
5 | Ориентировочный срок реализации проекта | 2016 - 2030
6 | Сроки реализации основных этапов проекта | - конкурсные процедуры – 3 -4 квартал 2016г. инвестиционная стадия – 2017-2019 гг. эксплуатационная стадия –2019- 2030 гг.
7 | Предполагаемая общая стоимость реализации проекта | 200,0 млн.руб.
8 | Предполагаемый объем финансирования капитальных затрат | 197,5 млн. руб. -частный инвестор 2.5 млн. руб – администрация Тогучинского района
9 | Предполагаемый объем финансирования проекта в период эксплуатации | 197,50 млн. руб. – администрация Тогучинского района

## Slide 3
Характеристика ситуации

## Slide 4
Площадь Тогучинского района: 605,8 тыс.га
Население: 58576 человек
Плотность населения: - 9,7 чел/кв.км.
Рождаемость: 12,2 на 1000 человек населения.
В состав района входят 22 муниципальных поселения. В районе 105 населенных пунктов, из них 1- гТогучин, 1 – р.п. Горный , 103 села.
Развитие Тогучинский район за последние годы, свидетельствуют об устойчивом росте показателей в основных отраслях экономики и социальной сферы.
Промышленность является ведущей отраслью экономики района. Почти 90 % от общего объема промышленного производства приходится на производство строительных материалов.. Выпуском промышленной продукции в районе занимаются 19 предприятий. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг промышленными предприятиями за 2014 год составил 7,98 млрд. руб.
Сельскохозяйственным производством в районе занимаются 27 сельскохозяйственных предприятий и более 100 крестьянско-фермерских хозяйств. На долю сельскохозяйственных предприятий приходится 70 % объема произведенной сельскохозяйственной продукции. Объем производства продукции сельского хозяйства в 2014 году составил 2177,5 млн. руб.,
Объём капитальных вложений за 2014 года во все сферы экономики составил 2870 млн. руб., из них приходится 16,4 % на промышленность, 18,1 % на строительство жилья, 17,4 % сельское хозяйство, 9,1 % на дорожно-строительные работы.
Объём СМР составил 1197 млн.руб. За 2014 г введено 14002,1 кв.м жилья.
В районе функционирует 49 образовательных учреждения. Из них: 29 средних школы, 2 основных школы; 1 начальная школа; 1 комплекс «начальная школа – детский сад»; одна вечерняя (сменная) школа при исправительном учреждении; 1 специальная коррекционная школа 8-го вида; 3 учреждения дополнительного образования; 11 детских садов.
В детских садах и дошкольных группах воспитывается 2482 ребёнка. Очерёдность в дошкольные учреждения района, по данным информационной системы «электронный детский сад», составляет 788 детей в возрасте от рождения до 7 лет (из них в возрасте от 3-х лет до 7 лет – 103 ребенка).
Нехватка мест в дошкольных учреждениях – проблема, возникшая на сегодня не только в г. Тогучине, но и во всей России. Причина дефицита в первую очередь - в увеличении рождаемости. Во-вторых. В силу разных жизненных обстоятельств молодые мамы начали раньше выходить на работу из декретного отпуска. Повышение качества и доступность дошкольного образования - важнейшая задача органов местного самоуправления Тогучинского района, решение которой значительно позволит улучшить качество жизни жителей Тогучинского района.

## Slide 5
Правовая структура проекта
Финансовая организация
Муниципальное образование
Частный партнёр застройщик
Обслуживание долга по кап.инвестициям
Соглашение о МЧП
Строительство и ввод в эксплуатацию
Объект инфраструктуры образования
Эксплуатирующая организация
Кредит
Тех.
эксплуатация
Выкупные платежи
Договор аренды земельного участка
Эксплуатация
«оказание услуг»
1. Частный партнёр осуществляет строительство объекта
2. По окончании строительства осуществляется регистрация права собственности ЧП на объект
3. Объект передаётся ЧП на праве владения и пользования на срок соглашения о МЧП
4. ЧП осуществляет деятельность с использованием объекта до прекращения соглашения о МЧП
5. При прекращении соглашения о МЧП объект передаётся Публичному партнёру

## Slide 6
Финансовая структура проекта
Частный партнёр
Финансирующая организация
Публичный партнёр
Долговое финансирование
Обслуживание долга
Налоговые льготы
Компенсация выпадающих доходов
Гарантии публичного партнёра:
Гарантия возмещения публичным партнёром частному партнёру недополученного дохода по объёмам
Гарантия публичного партнёра частному партнёру обеспечение земельным участком, инженерной инфраструктурой
Гарантия возмещения публичным партнёром частному партнёру недополученного дохода по направлениям

## Slide 7
Укрупненный план реализации проекта
№ | Мероприятия по проекту |  | Период, год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | …2030
1 | Прединвестиционный этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.1. | структурирование проекта |  |  | февраль |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.2. | решение о заключении реализации проекта (НПА) |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.3. | конкурсная процедура |  |  | май |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.4. | привлечение долгового финансирования |  |  | май |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | Инвестиционный этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.1. | строительство объектов |  |  |  | март | декабрь |  |  |  |  |  |  | 
3 | Эксплуатационный этап |  |  |  |  |  | январь |  |  |  |  |  | декабрь
4 | Завершение проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | декабрь
Примечание: структура и этапы укрупнённого плана могут корректироваться

## Slide 8
Возможные риски проекта и их распределение
Основные риски | На публичном партнере | На частном партнере | На обеих сторонах
Риски проектирования |  |  | 
Согласование проектной документации | √ |  | 
Сроки проектирования | √ |  | 
Изменение норм проектирования |  |  | √
Риски, связанные с предоставление и использованием земельного участка |  |  | 
Обременение / сервитуты | √ |  | 
Ограничение доступа на участок |  | √ | 
Экологические ограничения | √ |  | 
Геотехническое состояние почвы / грунта | √ |  | 
Предыдущие подземные работы |  | √ | 
Неизвестные и скрытые дефекты |  | √ | 
Риски строительства |  |  | 
Неверной оценки стоимости проекта (некорректность проектной документации) |  |  | √
Превышение сроков строительства, не связанные с неисполнением обязательств публ. партнер. |  | √ | 
Превышение сроков строительства, обусловленные деятельностью гос. и мун.органов |  |  | √
Влияние макроэкономической или политической ситуации на сроки строительства |  |  | √
Урон и убытки, вызванные третьими лицами |  | √ | 
Действия или бездействия подрядчиков / субподрядчиков |  | √ | 
Изменение стоимости строительных материалов |  |  | √
Низкое качество проектной документации, приведшее к увеличению стоимости строительства | √ |  | 
Изменение законодательства и нормативов |  |  | √
Риски эксплуатации |  |  | 
Низкое качество строительных работ, приведшее к увеличению стоимости тех.эксплуатации |  | √ | 
Изменение законодательства |  |  | √
Эксплуатационная готовность оборудования |  | √ | 
Фискальные изменения |  |  | √
Риски неэффективного управления объектом |  | √ | 
Иные риски |  |  | 
Инфляционные риски |  |  | √
Валютные риски |  | √ | 
Риски увеличения стоимости заемного финансирования на этапе эксплуатации |  | √ | 
Политические и законодательные риски по проекту в целом | √ |  | 
Обязательства непреодолимой силы / не страхуемые риски |  |  | √

## Slide 9
Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации проекта
№ | Задачи, закрепленные в документах целеполагания (стратегиях), на достижение которых направлен проект | Цели и/или задачи, закрепленные в документах планирования (гос. и мун. программах), на достижение которых направлен проект | Показатели / индикаторы государственных и муниципальных программ на достижение которых направлен проект | Вклад в достижение целевых показателей / индикаторов
1 | Развитие инвестиционной деятельности в Тогучинском районе | Создание благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности для привлечения инвестиций в экономику Тогучинского района | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), млн. руб. | 197,5
2 | Развитие рынка труда Тогучинского района | Повышение эффективности занятости населения, включая граждан, испытывающих трудности в поиске работы. | Создание новых рабочих мест | +55
3 | Повышение доступности и качества слуг в сфере образования | Создание благоприятных условий для дошкольного образования | Снижение очереди в детские сады по г.Тогучину | - 230
4 |  |  |  | 
5 | Обеспечение сбалансированного развития территории района | Строительство новых объектов на территории Тогучинского района с учетом плотности населения, дорожной сети. | Количество объектов завершенного строительства системы образования количество | +1

## Slide 10
Основные этапы дальнейшей подготовки проекта публичным партнеров до коммерческого закрытия
1
Маркетинговое обоснование реализации проекта
2
Разработка укрупненной концепции реализации проекта
3…Утверждение проекта
4 .Решение о заключении соглашения
5. Проведение конкурса
6. Заключение соглашения
n
Организация и проведение конкурсных процедур

## Slide 11: Финансирование проекта из бюджета, млн.руб.

## Slide 12: Общее финансирование проекта (бюджетное и внебюджетное), млн.руб.